АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2020 года №19

О внесении изменений в постановление Администрации Глушковского района Курской области №499 от 14.10.2019 г. «Об утверждении «Дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования в Глушковском районе Курской области»

В целях сопровождения работ по созданию в 2020 году новых мест дополнительного образования в Глушковском районе Курской области в рамках муниципального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования, во исполнение постановления Администрации Курской области от 15.08.2019 г. №764-па «Об организации мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного образования в Курской области», Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Изложить в новой редакции прилагаемую «Дорожную карту» утвержденную постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 14 октября 2019 г. №499 «Об утверждении «Дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования в Глушковском районе Курской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Глушковского района Курской области по социальным вопросам Усову Т.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Глушковского района                                              П.М. Золотарев

Курской области

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением Администрации

Глушковского района Курской области

от 23.01.2020 г. №19

«Дорожная карта»

по созданию новых мест дополнительного образования

в Глушковском районе  Курской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждено должностное лицо в Глушковском районе ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования» | Руководитель органа местного самоуправления в сфере образования | 20.10. 2019 г. | Приказ Отдела образования Глушковского района |
| 2. | Начало запуска проекта в Глушковском районе | Руководитель ОО Глушковского района | 20.10. 2019 г. | Информационное письмо в СМИ, фото отчеты |
| 3. | Проведение пресс-конференции о запуске проекта «Создание новых мест дополнительного образования» | Руководитель ОО Глушковского района | 20.10. 2019 г. | Информационное письмо в СМИ, фото отчеты |
| 4. | Начало перехода образовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей | Руководитель ОО Глушковского района | 20.10. 2019 г. | Письмо руководителя ОО Глушковского района |
| 5. | Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по созданию новых мест дополнительного образования в образовательных организациях Глушковского района | Руководитель ОО Глушковского района | 30.10. 2019 г. | Распорядительный акт Глушковского района государственной власти |
| 6. | Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах | Руководитель ОО Глушковского района | 01.11. 2019 г. | Приказ ОО Глушковского района |
| 7. | Презентация проекта в различных аудиториях Глушковского района | Руководитель ОО Глушковского района | 01.11. 2019 г. | Информация в СМИ, отчеты |
| 8. | Проведение заседания рабочей группы органа местного самоуправления Глушковского района | Руководитель ОО Глушковского района | 01.11. 2019 г. | Информация в СМИ, отчеты |
| 9. | Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования | Руководитель ОО Глушковского района | 01.11. 2019 г. | Письмо руководителя ОО Глушковского района с указанием ссылки на материалы |
| 10. | Определение объема финансирования Глушковским районом затрат на проведение ремонтных работ | Руководитель ОО Глушковского района | 15.12. 2019 г. | Письмо руководителя ОО Глушковского района о выделении лимитов в 2020, 2021 годах. |
| 11. | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами. | Руководитель ОО Глушковского района | 15.12. 2019 г. | Сметная документация, экспертиза |
| 12. | Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах | Руководитель ОО Глушковского района | 15.12. 2019 г. | Приказ ОО Глушковского района. |
| 13. | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и их соглашение с региональным проектным офисом | Руководитель ОО Глушковского района | 15.12. 2019 г. | Программы, письма, соглашения |
| 14. | Согласование с региональным проектным офисом перечня оборудования для реализации дополнительных общеобразовательных программ | Руководитель ОО Глушковского района | 30.12. 2019 г. | Письмо согласования перечня оборудования |
| 15. | Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ создаваемых новых местах | Руководитель ОО Глушковского района | С 01.12. 2019 г.- в течение всего срока действия проекта | Свидетельство о повышении квалификации |
| 16. | Начало закупки оборудования | Руководитель ОО Глушковского района | 25.02. 2020 г. | Извещение о проведении закупки |
| 17. | Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | Руководитель ОО Глушковского района | 01.02. 2020 г. | Информация в СМИ |
| 18. | Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам | Руководитель ОО Глушковского района | 15.03. 2019 г. | Информация в СМИ |
| 19. | Освещение в СМИ ремонтных работ, запуски монтажа и установки оборудования | Руководитель ОО Глушковского района | 01.06. 2020 г. 01.07. 2020 г. | Материалы СМИ |
| 20. | Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку | Руководитель ОО Глушковского района | 01.06. 2020г. 01.07. 2020 г. | Письмо руководителя ОО |
| 21. | Завершение закупки оборудования | Руководитель ОО Глушковского района | 01.06. 2020 г. | Акты приемки товара |
| 22. | Мониторинг результатов приобретения оборудования | Руководитель ОО Глушковского района | 01.07. 2020 г. | Результаты мониторинга |
| 23. | Окончание ремонтных работ | Руководитель ОО Глушковского района | 01.08. 2020 г. | Акты, мониторинг готовности |
| 24. | Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами | Руководитель ОО Глушковского района | 25.08. 2020 г. | Приказы о зачислении |
| 25. | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях | Руководитель ОО Глушковского района | 01.09. 2020 г. | Торжественное мероприятие, информация в СМИ |
| 26. | Поддержание интереса к проекту, информационное сопровождение | Руководитель ОО Глушковского района | 01.09. 2020 г. | Новости, мастер-классы, мероприятия |