## Sheet1
Информация
о реализации мероприятий по дорожной деятельности на 01.12.2020 г.в Глушковском районе Курской области
№ п/п | Наименование проекта | Объем финансирования по заявке, руб. |  |  |  |  | Информация о заключении контракта |  | Информация о подрядчике (наименование, адрес) | Сумма контракта с разбивкой по источникам финансирования, руб. |  |  |  |  | Дата начала работ | Дата завершения работ/дата подписания акта выполненных работ | Краткая информация об объеме выполненных работ
|  | общая стоимость проекта | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства населения | средства спонсоров (юр.лица, ИП) | дата проведения аукциона | дата заключения контракта |  | общая стоимость проекта | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства населения | средства спонсоров (юр.лица, ИП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Наименование муниципального образования
1. | Ремонт автодороги по ул.Молодежная Нижний Мордок Глушковского района Курской области | 1245162,00 | 747097,00 | 435807,00 | 62258,00 |  | 25.02.2020 г. | 10.03.2020 г. | АО «Глушковское ДРСУ №5» Курская область, Глушковский р-н, п. Глушково, ул. Ленина,263 | 1083290,94 | 649974,56 | 379151,83 | 54164,55 |  | 11.09.2020 г. | 14.09.2020 г. | 0,31 км
16.-09.2020 г.
2. | Ремонт автодороги по ул. Новоселовка в с. Званное Глушковского района Курской области | 2407565,00 | 1444539,00 | 842648,00 | 120378,00 |  | 25.02.2020 г. | 10.03.2020 г. | АО «Глушковское ДРСУ №5» Курская область, Глушковский р-н, п. Глушково, ул. Ленина,263 | 1974203,12 | 1184521,87 | 690971,09 | 98710,16 |  | 01.09.2020 г. | 07.09.2020 г. | 0,6 км
11.09.2020 г.
3. | Ремонт автодороги в с.Кульбаки Глушковского района Курской области | 2569893,00 | 1541937,00 | 899462,00 | 128494,00 |  | 11.03.2020 г. | 23.03.2020 г. | ООО «Экспертдорстрой», г. Курск, Проспект Победы, д.34, кв.335 | 2557043,53 | 1534226,12 | 894965,24 |  | ООО «Авангард» | 20.08..2020 г. | 10.09.2020 г. 15.09.2020 г. | 0,64 км
127852.17
4. | Ремонт автодороги по ул. Набережная в с. Марково Глушковского района Курской области | 3110420,00 | 1800000,00 | 116042000 | 150000,00 |  | 11.03.2020 г. | 23.03.2020 г. | АО «Глушковское ДРСУ №5» Курская область, Глушковский р-н, п. Глушково, ул. Ленина,263 | 3094867,90 | 1800000,00 | 1144867,90 |  | АО «Агрокомпания «Русь» | 17.09.2020 г. | 20.09.2020 г. | 1,1 км
[14 empty] | 150000 |  | 21.09.2020 г.
| Строительство автомобильной дороги по ул. Советской и ул. Береговой в с. Кобылки Глушковского р-на Курской обл. | 3393408 | 1800000 | 1443408 | 150000 |  | 07.05.2020 г | 18.05.2020 г. | АО «Глушковское ДРСУ №5» Курская область, Глушковский р-н, п. Глушково, ул. Ленина,263 | 3347900 | 1800000 | 1397900 |  | ООО «Луч» | 08.09.2020 г. | 24.09.2020 г. | 0,317 км
[14 empty] | 150000 |  | 12.10.2020 г.
ИП Букин Ю.Н. Курская обл. г. Рыльск, ул. Луначарского д. 42,кв.1
[8 empty] | 19.05.2020 г. |  | 41686 |  | 41686
5.
| ИТОГО: | 12726448 | 7333573 | 4781745 | 611130 |  |  |  |  | 12098991.49 | 6968722.55 | 4549542.06 | 152874.71 | 427852,17