АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2021 года  № 165

О внесении изменений в постановление Администрации Глушковского района Курской области №545 от 29.12.2018 г. «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех каждого ребенка»                  (в редакции постановлений № 315 от 03.07.2019 г., № 594 от 25.11.2019 г.)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                               от 7 мая 2018 г.  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», в соответствии с паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным Президиумом Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 29.01.2021 №1) (в редакции запроса на изменение от 26.01.2021 № Е2-47-2021)001 утвержденного президиумом Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)), Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить в новой редакции прилагаемый паспорт муниципального проекта «Успех каждого ребенка».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Глушковского района Курской области по социальным вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Главы Глушковского района

Курской области                                                                             П.М. Золотарев

Утвержден:

Постановлением Администрации

Глушковского района

Курской области

от 19 апреля 2021 № 165

П А С П О Р Т

Муниципального проекта

Успех каждого ребенка (Глушковский район

Курская область)

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта |  |  |  | Успех каждого ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта |  |  |  | Успех каждого ребенка (Курская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование муниципального проекта |  |  |  | Успех каждого ребенка (Глушковский район Курская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации проекта |  |  |  | 13.12.2018 |  |  |  | 31.12.2024 |  |
| Куратор муниципального проекта |  |  |  | Усова Т.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации Глушковского района Курской области по социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель муниципального проекта |  |  |  | Николаенко Н.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта |  |  |  | Мищенко Т.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методист МКУ «Глушковский РМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой |  |  |  | 1 | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа Глушковского района Курской области "Развитие образования в Глушковском районе Курской области на 2020-2024 годы",утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 23 декабря 2019 года №688 \ "Развитие образования в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма "Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель и показатели муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Глушковский район Курская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  | дата |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,0000 |  | 01.01.2018 |  |  | 78,0000 |  |  |  | 78,1000 | 78,2000 |  | 79,0000 |  | 81,0000 |  | 81,5000 |
| 2 | Количество общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  | Единица |  |  | 0,0000 |  | 31.12.2020 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 | 1,0000 |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 3 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» |  |  |  |  | Процент |  |  | 12,0000 |  | 01.01.2020 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 | 14,0000 |  | 14,0000 |  | 15,0000 |  | 15,0000 |
| 4 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" |  |  |  |  | Процент |  |  | 7,8300 |  | 01.10.2020 |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 | 30,0000 |  | 30,0000 |  | 30,0000 |  | 37,0000 |
| 3. Задачи и результаты муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Для детей в не менее чем в 4 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | Единица |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 4 |  | 4 |  | Реализованы мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Обновлена материально-техническая база (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 2 |  | Обучающиеся общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Человек |  |  |  | 0 | 0 |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 350 |  | Участие обучающихся общеобразовательных организаций в программах открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ организовано проведение уроков, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 300 детей. Организация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. |  |  |  |  | Принятие участия в проводимых образовательных мероприятиях |  |  |  |
| 3 |  | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Единиц |  |  |  | 0 | 720 |  | 2550 |  | 2550 | 2550 |  | 2550 |  | При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 4 |  | В Глушковском районе Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | Единица |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель системы дополнительного образования. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 5 |  | Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". | Человек |  |  |  | 0 | 0 |  | 200 |  | 220 | 240 |  | 260 |  | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов. |  |  |  |  | Проведение образовательных мероприятий |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Для детей общеобразовательных организаций Глушковского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 2000,0 |  |  | 4600,0 |  |  | 6600,0 |  |
| 1.1.1. | бюджет субъекта | 1300,0 |  |  | 2990,0 |  |  | 4290,0 |  |
| 1.1.1.1.4. | местным бюджетам | 700,0 |  |  | 1610,0 |  |  | 2310,0 |  |
| 1.1.2. | свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  | 4563,6 | 10889,7 |  |  |  | 15453,3 |  |
| 2.1.1. | бюджет субъекта |  | 4472,3 | 10671,9 |  |  |  | 15144,2 |  |
| 2.1.1.1.4. | местным бюджетам |  | 91,3 | 217,8 |  |  |  | 309,1 |  |
| 2.1.2. | свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В Глушковском районе Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  | 2000,0 | 4563,6 | 10889,7 | 4600,0 |  |  | 22053,3 |  |
| бюджет субъекта |  | 1300,0 | 4472,3 | 10671,9 | 2990,0 |  |  | 19434,2 |  |
| местный бюджет |  | 700,0 | 91,3 | 217,8 | 1610,0 |  |  | 2619,1 |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту муниципального проекта

Успех каждого ребенка (Глушковский район Курская область)

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | Результат "Для детей в не менее в 4 общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом "0 | - | 31.12.2024 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в общеобразовательных организациях не менее 600 детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. |
| 1.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | - | 31.12.2022 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отчет |
| 1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Соглашение |
| 1.3 | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета муниципальному на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» | - | 01.08.2022 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 1.4 | Контрольная точка «В 3 общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | - | 31.12.2022 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отчет |
| 1.5 | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета муниципальному на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка». | - | 01.08.2023 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 1.6 | Контрольная точка «В 4 общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | - | 31.12.2023 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отчет |
| 1.7 | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета муниципальному на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка». | - | 01.08.2024 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 1.8 | Контрольная точка «В 4 общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | - | 31.12.2024 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отчет |
| 2 | Результат "Не менее 350 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"0 | - | 31.12.2024 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | К концу 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, примут участие не менее чем 350 обучающихся. |
| 2.1 | Контрольная точка "20 % от общего числа обучающихся Глушковского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 31.12.2019 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отчет |
| 2.2 | Контрольная точка «Предоставлен мониторинг об участии в открытых онлайн – уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | - | 31.12.2020 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию. |
| 2.3 | Контрольная точка "Применение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | - | 01.04.2021 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | В Вы |
| 2.4 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 01.08.2021 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.5 | Контрольная точка "Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | - | 25.12.2021 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.6 | Контрольная точка "Взаимодействие муниципальных и региональных органов в оказании услуг» | - | 31.12.2021 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.7 | Контрольная точка "Применение плана открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | - | 01.04.2022 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.8 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 01.08.2022 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.9 | Контрольная точка "Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | - | 24.12.2022 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию." | - | 25.12.2022 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.11 | Контрольная точка "55 % от общего числа обучающихся Глушковского района Курской области в 2022 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 31.12.2022 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отчет |
| 2.12 | Контрольная точка "Взаимодействие муниципальных и региональных органов в оказании услуг» | - | 31.12.2022 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.13 | Контрольная точка "Применение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 01.04.2023 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.14 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 01.08.2023 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.15 | Контрольная точка "Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 24.12.2023 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.16 | Контрольная точка "70 % от общего числа обучающихся Глушковского района Курской области в 2023 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию " | - | 31.12.2023 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отчет |
| 2.17 | Контрольная точка "Взаимодействие муниципальных и региональных органов в оказании услуг» | - | 31.12.2023 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.18 | Контрольная точка "Применение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 01.04.2024 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.19 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 01.08.2024 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.20 | Контрольная точка "Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 24.12.2024 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 2.21 | Контрольная точка "85 % от общего числа обучающихся Курской области) в 2024 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию " | - | 31.12.2024 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отчет |
| 2.22 | Контрольная точка "Взаимодействие муниципальных и региональных органов в оказании услуг» | - | 31.12.2024 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 3 | Результат "Не менее 260 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"" | - | 31.12.2024 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 3.1 | Контрольная точка "Не менее 200 детей в Глушковском районе Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»" | - | 31.12.2021 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | Отчет |
| 3.2 | Контрольная точка "Не менее 220 детей в Глушковском районе Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»" | - | 31.12.2022 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | Отчет |
| 3.3 | Контрольная точка "Не менее 240 детей в Глушковском районе Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»" | - | 31.12.2023 | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | Отчет |
| 3.4 | Контрольная точка "Не менее 260 детей в Глушковском районе Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 31.12.2024 | Василенко И. В., Начальник отдела дошкольного и общего образования | Отчет |
| 4 | Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"0 | - | 31.12.2021 | Николаенко Н.Н., Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к созданы новые ученико-места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |
| 4.1 | Контрольная точка "Получена субсидия из областного бюджета в муниципальный бюджет по соглашению на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | - | 31.12.2020 | Николаенко Н.Н., Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования |
| 4.2 | Контрольная точка "Созданы 720 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | - | 31.12.2020 | Николаенко Н.Н., Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отчет |
| 4.3 | Контрольная точка "Созданы 2550 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | - | 31.12.2021 | Николаенко Н.Н., Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отчет |
| 5 | Результат "В Глушковском районе Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"0 | - | 31.12.2024 | Николаенко Н.Н., Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. |
|  |  |  |  |  | К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). |
| 5.1 | Контрольная точка "Выполнение рекомендованных методик расчета показателей "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием" | - | 01.02.2021 | Николаенко Н.Н., Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.2 | Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры системы дополнительного образования детей, утверждены" | - | 01.09.2021 | Николаенко Н.Н., Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.3 | Контрольная точка "Участие во Всероссийской конференции по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 15.12.2021 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.4 | Контрольная точка "В Глушковском районе Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 31.12.2021 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отчет |
| 5.5 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2021 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2021 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.7 | Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено" | - | 31.12.2021 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.8 | Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры системы дополнительного образования детей, утверждены" | - | 01.06.2022 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.9 | Контрольная точка "Участие во Всероссийской конференции по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 15.12.2022 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.10 | Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей» | - | 31.12.2022 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.11 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.13 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2022 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.14 | Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено" | - | 31.12.2022 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.15 | Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры системы дополнительного образования детей, утверждены" | - | 01.06.2023 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.16 | Контрольная точка "Участие во Всероссийской конференции по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 15.12.2023 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.17 | Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей» | - | 31.12.2023 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.18 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.19 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2023 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.20 | Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено " | - | 31.12.2023 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.21 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии по внедрению и функционированию модели развития региональных систем дополнительного образования детей заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 15.04.2024 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.22 | Контрольная точка "Участие во Всероссийской конференции по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 15.12.2024 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.23 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии по реализации мероприятий по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 25.12.2024 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.24 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.25 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2024 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 5.26 | Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено " | - | 31.12.2024 | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта

Успех каждого ребенка (Глушковский район Курская область)

Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Николаенко Н.Н. | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Усова Т.А. | 10 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» | Николаенко Н.Н. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |  |  |  |  |  |
| 3 | Участник проекта | Василенко С.Е. | Начальник –главный бухгалтер МКУ «ЦБ ОУ «Глушковского района» | Николаенко Н.Н. | 10 |
| 4 | Участник проекта | Погребная Т.В. | Директор МКОУ «Теткинская СОШ №1» | Николаенко Н.Н. | 10 |
| 5 | Участник проекта | Романчиков А.Э. | Директор МКОУ «Глушковская СОШ» |  | 10 |
| 6 | Участник проекта | Мищенко С.В. | Директор МКОУ «Званновская СОШ» | Николаеко Н.Н. | 10 |
| 7 | Участник проекта | Бондаренко Т.В. | Директор МКОУ «Кульбакинская СОШ» | Николаенко Н.Н. | 10 |
| 8 | Участник проекта | Бутенко Е.Б. | Директор МКОУ «Кобыльская СОШ» | Николаенко Н.Н. | 10 |
| 9 | Участник проекта | Шевченко О.В. | Директор МКОУ «Веселовская СОШ» | Николаенко Н.Н. | 10 |
| 10 | Участник проекта | Постольный М.Ф. | Директор МКОУ «Нижнемордокская СОШ» | Николаенко Н.Н. | 20 |
| 11 | Участник проекта | Щербаченко Т.И. | Директор МКОУ «Сухиновская СОШ» | Николаенко Н.Н. | 10 |
| 12 | Участник проекта | Толстопятых В.М. | Директор МКОУ «Марковская СОШ» | Николаенко Н.Н. | 10 |
| 13 | Участник проекта | Журба И.П. | Директор МКОУ «Коровяковская СОШ» | Николаенко Н.Н. | 10 |
| 14 | Участник проекта | Соколова В.К. | Директор МКОУ «Попово-Лежачанская СОШ» | Николаенко Н.Н. | 10 |