**Муниципальная программа Глушковского района**

**Курской области**

**«Развитие образования**

**в Глушковском районе Курской области»**

**2018 год**

**Начальник**

**Отдел образования Администрации**

**Глушковского района Курской области Н.Н. Николаенко**

**Исп. Литвиненко Е.А., заведующий МКУ Глушковский РМК», Василенко С.Е., начальник-главный бухгалтер МКУ «ЦБ УО Глушковского района»**

**Тел.: 8 (47132)2-20-63, 8 (47132) 2-19-38,**

**e-mail:glushkovsk\_otdel@mail.ru**

**Дата составления: 28.02.2019**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области**

**«Развитие образования в Глушковском районе Курской области»**

**за 2018 год**

Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» утверждена постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 26.12.2016 No 265. Ответственный исполнитель программы – Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области. Участники программы - (2) Отдел молодежной политики и спорта, Отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области. В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение 26 показателя (индикатора), выполнение 12 основных мероприятий в составе 4 подпрограмм. В ходе реализации государственной программы за 2018 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 26 показателей (индикаторов), доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) составила 100 %. Эффективность муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» за 2018 год признается высокой (в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,9).

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» в 2018 году проводимые мероприятия позволили району выполнить Указ Президента и ликвидировать текущую очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады, а также снизить очередность детей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях, в возрасте от 1,5 до 3 лет. Вместе с тем, актуальным остается вопрос обеспечения услугами дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет. В 2019 году работа по обеспечению местами детей в детских садах продолжена. Ведется работа по открытию дошкольной группы на базе МКОУ «Коровяковская СОШ» на 40 мест. Планомерно ведется работа по инновационному развитию и модернизации системы общего образования. В течение 2018 года в Курской области продолжалась целенаправленная работа по развитию сети образовательных учреждений, обеспечению качества образования, дальнейшему обновлению его содержания. В настоящее время в Глушковском районе Курской области сложилась оптимальная структура сети общего образования, обеспечивающая потребности граждан в предоставлении образовательных услуг. В 2018-2019 учебном году в Глушковском районе Курской области функционируют 26 общеобразовательные организации. Количество обучающихся составляет 2913 человека. С 2011 года в Глушковском районе Курской области началось обязательное введение ФГОС начального общего образования во всех общеобразовательных организациях региона. Переход на ФГОС начального общего образования в общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего образования, полностью завершен в 2015 году. С 2012 года Курская область участвует в опережающем введении ФГОС основного общего образования (5-9 класс). С этой целью организована деятельность апробационной площадоки на базе МКОУ «Теткинская СОШ №1». Участие в апробации позволило накопить существенный опыт работы в новой системе требований к структуре основной образовательной программы, условиям её реализации (кадровым, финансовым, материально-техническим, учебно-методическим, информационно-методическим), результатам освоения. В настоящее время в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами общего образования в Курской области обучается 80,1% школьников.

В Глушковском районе все педагогические работники, обучающие школьников в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, прошли курсы повышения квалификации для работы в новых условиях, и используют в своей работе новые технологии, обеспечивающие индивидуализацию образования, достижение планируемых результатов. Школы имеют современную компьютерную технику, свободный доступ к сети Интернет, школьные сайты. Среднее количество учащихся на один компьютер в общеобразовательных учреждениях района снижено с 12 в 2010 году до 7,7 в 2018 году; все обучающиеся обеспечены учебниками. В целях обеспечения доступности качественного образования в сельской местности 7 школьных автобусов обеспечивают подвоз к месту учебы и обратно более 140 обучающихся. Одним из приоритетов системы образования, который гарантирует наша конституция, является создание условий для качественного и доступного образования для всех детей, включая учеников с ОВЗ и инвалидностью, которых в районе более 35 человек. С 2015 года Глушковский район принимает участие в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» МКОУ «Глушкоская СОШ» (2015), МКДОУ Глушковский детский сад №1 «Калинка» (2018).

В рамках подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» одной из ключевых задач является охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами. Охват детей Глушковского района в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами ежегодно растет и составляет по итогам 2017 года 97%. В целях выполнения поручения Президента России В.В.Путина о развитии детского технического творчества, в районе развиваются такие направления, как робототехника. Данная работа проводится МКУ ДО «Глушковский ЦДТ». В декабре 2016 года Администрацией Глушковского района Курской области принято решение о создании центра духовно-нравственного воспитания детей «Наледие» на базе МКОУ «Кульбакинская СОШ».

В рамках подпрограммы продолжали решаться задачи по выявлению и поддержке талантливых детей в Глушковском районе. В 2018 году проведены 20 школьных олимпиад, в которых приняли участие более 1500 обучающихся, в том числе муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 17 предмету и областные олимпиады школьников по 4 предметам. Самыми массовыми по количеству участников стали олимпиады по обществознанию, литературе, математике, праву, биологии. Результатом проведения олимпиад стало участие победителей указанных олимпиад в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Охват детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, по итогам 2018 года составил 49 %.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» В 2018 году 36,6% образовательных учреждений провели независимую оценку качества по новым показателям в соответствии с нормами Федерального закона №392 – ФЗ.. Информацию о результатах НОКУО будет располагаться [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) и на сайте Отдела образования Администрации Глушковского района. По результатам реализации в Глушковском районе обеспечен свободный доступ населения к получению интересующей потребителей образовательных услуг информации, созданы механизмы использования данных о системе образования для управленческих решений, направленных на повышение качества работы системы.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» и прочие мероприятия в области образования» осуществлялись мероприятия по укреплению материально - технической базы казенных учреждений, подведомственных Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области, по обеспечению деятельности (оказание услуг), научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное сопровождение государственной программы, выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, централизованные мероприятия Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области.

Приложение №1

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной**

**программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп/п | Наименование  показателя  (индикатора) | | | | | Ед.  измере­  ния | | | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный  год | | | текущий  год | | | | очередной  год | | | | первый год планового периода | | | | | завершающий  год | | | Примечание | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области  а  ма  амм  Сь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель  (индикатор) | | | | | % | | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2017 | | | | | 2021 | | |  | |
| 1.1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | | | | | проценты | | | | 99,1 | | | 99,1 | | | | 99,1 | | | | 99,1 | | | | | 99,1 | | |  | |
| 1.2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | | | | | проценты | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | |  | |
| 1.3 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, | | | | | проценты | | | | 1,5 | | | 1,5 | | | | 1,5 | | | | 1,5 | | | | | 1,5 | | |  | |
| 1.4 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | | | | проценты | | | | 83 | | | 91,6 | | | | 91,6 | | | | 83 | | | | | 91,6 | | |  | |
| Подпрограмма 1«Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Глушковского района  «Развитие образования в Глушковском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | Показатель  (индикатор) | | % | | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2017 | | | | 2021 | |  | | |
| 2.1 | | | | | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | | проценты | | | | 31 | | | 35 | | | | 35 | | | | 27 | | | | 35 | |  | | |
| 2.2 | | | | | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | | проценты | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | |  | | |
| 2.3 | | | | | Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения | | проценты | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | |  | | |
| 2.4 | | | | | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | | проценты | | | | 23,2 | | | 24,1 | | | | 25,0 | | | | 11,8 | | | | 25,0 | |  | | |
| 2.5 | | | | | Удельный вес детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием от общей численности детей-инвалидов данного возраста | | проценты | | | | 90 | | | 95 | | | | 95 | | | | 95 | | | | 80 | |  | | |
| 2.6 | | | | | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных органи-заций | | проценты | | | | 20,0 | | | 20,0 | | | | 20,0 | | | | 19,2 | | | | 20,0 | |  | | |
| 2.7 | | | | | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | |  | | | | 80 | | | 85 | | | | 85 | | | | 75 | | | | 100 | |  | | |
| 2.8 | | | | | Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | | единицы | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | Мониторинг не проводился | | |
| 2.9 | | | | | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания | | единицы | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 3 | | Мониторинг не проводился. Потребность в автобусах ОО будет необходим в 2021 году. | | |
| 2.10 | | | | | Наличие в общеобразовательных учреждениях Глушковского района обучающихся, которым необходимо обеспечить подвоз к месту обучения и обратно | | единицы | | | | 164 | | | 170 | | | | 170 | | | | 164 | | | | 170 | |  | | |
| 2.11 | | | | | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | | проценты | | | | 1,5 | | | 1,5 | | | | 1,5 | | | | 1,5 | | | | 1,5 | |  | | |
| 2.12 | | | | | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей,  доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего общего образования совместно с КИРО, КГУ, в общей численности учителей старшей школы | | проценты | | | | 80 | | | 85 | | | | 100 | | | | 75 | | | | 100 | |  | | |
| 2.13 | | | | | Создания условий для 100-процентного охвата горячим питанием обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях и 6,6 – процентного охвата обеспечения бесплатных создание условий для 100-процентного охвата горячим питанием обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях и 6,6 – процентного охвата обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | | проценты | | | | 89,9  6,6 | | | 95,0  6,6 | | | | 95,0  6,6 | | | | 100  5,0 | | | | 86,9  6,6 | |  | | |
| 2.14 | | | | | Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам, | | проценты | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | |  | | |
| 2.15 | | | | | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, проценты | | проценты | | | | 6,6 | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 7,7 | | | | 0 | |  | | |
| 2.16 | | | | | Доля работников, работающих в муниципальных учреждениях образования, воспользовавшихся правом на предоставление мер социальной поддержки в общей численности работников, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | | проценты | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | |  | | |
| Подпрограмма 2«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Глушковского района Курской области "Развитие образования в Глушковском районе Курской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Показатель  (индикатор) | | | | | % | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | 2017 | | | | 2021 | |  | |
| 3.1 | | | | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | | | | | процентов | | 97 | | | | | 97 | | | 97 | | | | 93 | | | | 97 | |  | |
| 3.2 | | | | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | | | | процентов | | 60 | | | | | 63 | | | 65 | | | | 58 | | | | 68 | |  | |
| 3.3 | | | | Отношение среднемесячной заработной  платы педагогов государственных  организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по Глушковского района | | | | | процентов | | 100 | | | | | 100 | | | 100 | | | | 95 | | | | 100 | |  | |
| 3.4 | | | | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | | | | | процентов | | 30 | | | | | 35 | | | 45 | | | | 20 | | | | 53 | |  | |
| 3.5 | | | | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | | | | | процентов | | 48 | | | | | 51 | | | 51 | | | | 45 | | | | 51 | |  | |
| 3.6 | | | | Доля населения Глушковского района, положительно оценивающая качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования детей (от общего количества опрошенного населения Глушковского района) | | | | | процентов | | 80 | | | | | 80 | | | 80 | | | | 80 | | | | 73 | |  | |
| 3.7 | | | | Доля внутренних и внешних потребителей образовательных услуг, которые положительно оценивают качество воспитательных систем образовательных организаций в районе, обеспечивающих рост социальной зрелости обучающихся, проявляющийся в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование, от общего числа опрошенных | | | | | процентов | | 56 | | | | | 60 | | | 63 | | | | 53 | | | | 63 | |  | |
| 3.8 | | | | Доля образовательных организаций, обеспечивающих внедрение механизмов и моделей социального партнерства в целях повышения эффективности системы воспитания и социализации подрастающего поколения, в их общей численности в Глушковском районе | | | | | процентов | | 55 | | | | | 60 | | | 65 | | | | 50 | | | | 70 | |  | |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4  (индикатор) | | | 4  Показатель | | | | | % | | | | 2018 | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | 2017 | | 2021 | | | |  |
| 4.1 | | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | | | | | | процентов | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 91 | 100 | | | |  |
| 4.2 | | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | | | | | | процентов | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 91 | 100 | | | |  |
| подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района «Развитие образования в Глушковском районе» и прочие мероприятия в области образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Показатель  (индикатор) | | | | | |  | | | | 2018 | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2017 | 2021 | | | |  |
| 5.1 | | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы (по данным опроса)». | | | | | | единиц | | | | 15 | | | 24 | | | | | 24 | | | | | 10 | 24 | | | |  |

Приложение №2

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе»

**Перечень** **ведомственных целевых программ и** **основных мероприятий муниципальной программы**

**Глушковского района Курской области**

**«Развитие образования в Глушковском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Реализация дошкольных образовательных программ и мероприятия по развитию системы дошкольного образования | Отдел образования Администрации Глушковкого района | 2017 | 2019 | Обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста;  Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования;  Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой. | Снижение уровня доступности и качества дошкольного образования в муниципалитете, рост социальной напряженности | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программам поддержки раннего развития; детей в возрасте от 3 до 7лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; детей в возрасте от 5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги предшкольного образования в общей численности детей соответствующего возраста.  Количество групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях.  Количество информационно-просветительских центров для родителей детей, не посещающих дошкольные организации на базе дошкольных учреждений, консультационных центров для обеспечения услуг по сопровождению раннего развития детей. |
| 2. | Основное мероприятие 1.2  Реализация основных общеобразовательных программ и мероприятия по развитию системы общего образования | Отдел образования Администрации Глушковкого района | 2017 | 2019 | Повышение качества общего образования, распространение моделей успешной социализации детей; обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Отелу образования Администрации Глушковского района Курской области, финансовое обеспечение бюджетов образовательных организаций для реализации государственного стандарта общего образования Предоставление детям – инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного обучения. Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций;  реализация современных образовательных программ, обеспечивающих достижение образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и профессиональной деятельности в современной экономике. Увеличение количества обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных организациях. Увеличение количество пищеблоков школьных столовых, соответствующих нормам СанПиН;  увеличение количества квалифицированных кадров, осуществляющих питание обучающихся путем создания стажировочных площадок на базе учреждений среднего профессионального образования;  увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания. | Снижение уровня доступности и качества общего образования в муниципалитете, рост социальной напряженности.  Снижение уровня доступности качественного образования для детей-инвалидов, проблемы формирования у них социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни.  Нарушение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного, качественного и бесплатного общего образования.  Снижение показателей состояния здоровья обучающихся.  Снижение качества организации школьного питания в силу отсутствия обученных квалифицированных кадров | Реструктуризация сети общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.  Не обеспечение потребности общеобразовательных организаций автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания. Доля детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей – инвалидов, которым не противопоказано обучение.  Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования. Удельный вес численности обучающихся, имеющих возможность выбора профиля обучения и освоения образовательной программы с использованием форм сетевого и дистанционного образования. Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся.  Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных организациях. |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Социальная поддержка работников образовательных организаций дошкольного и общего образования социальные гарантии работникам образования | Отдел образования Администрации Глушковкого района | 2017 | 2019 | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций из всех источников не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике региона;  средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций из всех источников не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в Курской области.  Обеспечение для всех педагогов возможности непрерывного профессионального развития, увеличение до 80% количества учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку. | Затруднения в решении проблемы обновления учительского корпуса, обеспечения ОУ, особенно сельской местности, молодыми кадрами, негативное влияние на престиж профессии учителя Снижение качества образования в связи с отсутствием обновления профессиональных компетенций и повышения уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса муниципалитета. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;  отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона, общего образования - к средней заработной плате в соответствующем регионе).  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона, общего образования - к средней заработной плате в соответствующем регионе.  Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии ФГОС, в общей численности учителей. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, образования детей. |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей в Глушковском районеКурской области» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 2.1  Реализация основных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию | Отдел образования Администрации Глушковкого района | 2017 | 2019 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДОД (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составит 97% | Удельная численность школьников, охваченных программами дополнительного образования детей стабильна на протяжении 5 последних лет | Показатели подпрограммы:  удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. Развитие образования в сфере культуры и искусства» направлено на создание в образовательных организациях условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного об-разования детей в сфере культуры и искусства в соответствии с приоритетами государственной и региональной политики в области культуры и искусства и требованиями социума | Отдел образования Администрации Глушковкого района | 2017 | 2019 | Доля детей, занимающихся в специализированных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в общей численности детей 6-15 лет, составит 48 % | Численность обучающихся в возрасте 5-18 лет, регулярно занимающихся в специализированных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства стабильно на протяжении последних пяти лет | Показатель подпрограммы:  удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 Проведение мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи | Отдел образования Администрации Глушковкого района | 2017 | 2019 | 80 % детей и молодежи включены в мероприятия духовно-нравственной направленности; доля обучающихся общеобразовательных учреждений, изучающих основы православной культуры, в общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 74% | Отсутствует рост воспитательного потенциала мероприятий духовно-нравственной направленности | Охват детей мероприятиями духовно-нравственной направленности (доля обучающихся общеобразовательных учреждений, изучающих основы православной культуры, в общей численности обучающихся по программам общего образования) |
| 7. | Основное мероприятие 2.4.  Выявление и поддержка одаренных детей | Отдел образования Администрации Глушковкого района | 2017 | 2019 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составит 60% | Число школьников, включенных в систему выявления и поиска молодых талантов, стабильно на протяжении 5 последних лет. | Показатели подпрограммы:  удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 8. | Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка работников организации дополнительного образования | Отдел образования Администрации Глушковкого района | 2017 | 2019 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальныхорганизаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Курской области составит 100% | Снижение качества работы педагогического корпуса учреждений дополнительного образования детей | Показатель подпрограммы:  отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие системы оценки качества образования  и информационной прозрачности системы образования» муниципальной программы Глушковского района | | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 3.1  Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования, создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования | Отдел образования Администрации Глушковкого района | 2017 | 2019 | На всех уровнях образования будут действовать механизмы внешней оценки качества образования;  все образовательные организации будут обеспечивать доступность потребителям информации о своей деятельности на официальных сайтах;  во всех образовательных организациях будут действовать коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности;  на регулярной основе будет организована подготовка общественно-профессиональных экспертов | Невыполнение требований ФГОС всех уровней образования в части контроля качества подготовки обучающихся и выпускников, отсутствие специалистов в области педагогических измерений, отсутствие достоверных сведений о состоянии образовательной среды региона.  Невыполнение требований ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» об обеспечении информационной открытости образовательных организаций, Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». Отсутствие у потребителя доступа к информации об образовательных услугах, нвозможность осуществления потребителем оптимального выбора образовательных услуг, невозможность принятия органами управления образованием эффективных управленческих решений. Невозможность интеграции результатов государственной и независимой оценки деятельности образовательных организаций, неразвитость механизмов повышения эффективности деятельности образовательных организаций образования | Целевые показатели  подпрограммы 4:  удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района «Развитие образования в Глушковском районе» и прочие мероприятия в области образования» | | | | | | | |
| 10. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» направлено на расходы обеспечения деятельности ( оказания услуг) муниципальных учреждений, сокращения доли казенных учреждений, подведомственных Отделу образования Администрации Глушковского района, нуждающихся в капитальном ремонте, в современном оборудовании, мебели, транспортных средствах | Отдел образования Администрации Глушковкого района | 2017 | 2019 | Сокращение доли казенных учреждений, подведомственных Отделу образования Администрации Глушковского района Курской области, нуждающихся в капитальном ремонте, в современном оборудовании, мебели, транспортных средствах.  Своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;  наличие системы мониторинга и контроля реализации муниципальной программы;  публикация в СМИ аналитических материалов о процессе и реализации муниципальной программы;  высокий уровень открытости информации о результатах развития региональной системы образования, в том числе через ежегодную публикацию Публичного доклада о состоянии и развитии системы образования Глушковского района Курской области | Некачественная реализация или нереализация мероприятий из-за отсутствия нормативного правового, научно-методического и методического обеспечения мероприятий муниципальной программы | Реализация данного основного мероприятия направлена на достижение показателей:  «сокращение доли казенных х учреждений, подведомственных Отделу образования Администрации Глушковского района Курской области, нуждающихся в капитальном ремонте» и  «сокращение доли казенных и бюджетных учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области, нуждающихся в современном оборудовании, мебели, транспортных средствах»  Реализация данного основного мероприятия направлена на достижение следующих целевых показателей подпрограммы 4:  -количество проведенных мероприятий муниципального уровней по распространению результатов муниципальной программы;  -уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования Глушковского района Курской области в рамках муниципальной программы (по данным опроса). |
| 11. | Основное мероприятие 4.2.  Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программ Федерации | Отдел образования Администрации Глушковкого района | 2017 | 2019 | Обеспечение деятельности Отдела Образования Администрации Глушковского района Курской области  Проведение совещаний и торжественных собраний, изготовление и приобретение бланков, медалей, нагрудных знаков, удостоверений и грамот. | Снижение качества работы Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |

Приложение №3

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе»

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области**

**«Развитие образования в Глушковском районе Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | | | | | | Ожидаемые сроки принятия | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Социальная поддержка работников образовательных организаций дошкольного и общего образования социальные гарантии работникам образования | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Приказы Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | | О проведении ежегодных  районных конкурсов профессионального мастерства | | | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | | | ежегодно | | | | |
| 5 | Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей в Глушковском районе  Курской области» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию  детей и молодежи» | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Приказы Отдела  Образования  Администрации  Глушковского района  Курской области | | | Участие в конкурсе педагогов в области духовно-нравственного воспитания детей «За нравственный подвиг учителя» | | | | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | | | | ежегодно | |
| 8 | Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка работников организации дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Приказы Отдела  Образования  Администрации  Глушковского района  Курской области | | Участие в грантовом конкурсе инновационных проектов в системе дополнительного образования детей | | | | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | | | ежегодно | | | |
| 10 | подпрограммы 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы  образования» | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 3.1Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования, создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Приказы Отдела  Образования  Администрации  Глушковского района  Курской области | | Муниципальный порядок профессиональной экспертизы оценочных материалов, применяемых при оценочных процедурах всех видов  Характеристика целей, задач экспертизы, субъектов, уполномоченных на проведение экспертизы, требований к её организации и результатам | | | | | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | | | | | 2018 |

Приложение №4

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе»

**Прогноз**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг**

**муници­пальными учреждениями по муниципальной программе Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муници­пальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомст­венной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | | Расходы бюджета Глушковского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | |
| 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 |
| 1 | 2  3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы  Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области | | | | | | |
| Наименование  государственной услуги (работы) и ее содержание | Реализация программ дошкольного образования; Реализация дополнительной программы социально-педагогической направленности для групп кратковременного пребывания дошкольников | | | | | |
| Показатель объема услуги: | Количество обучающихся, воспитанников (человек) | | | | | |
| Основное мероприятие 1. 1 Реализация дошкольных образовательных программ и мероприятия по развитию системы дошкольного образования. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | 761 | 797 | 761 | 93689,1 | 75472,0 | 84932,0 |
| Наименование  государственной услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; основного общего образования; среднего ( полного) общего образования; основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов; среднего ( полного) общего образования с углубленным изучением предметов и профилей: естественно-научного, технического, гуманитарного, оборонно-спортивного. | | | | | |
| Показатель объема услуги: | Количество обучающихся, воспитанников (человек) | | | | | |
| Основное мероприятие 1.2 Реализация основных общеобразовательных программ и мероприятия по развитию системы общего образования. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | 2193 | 2203 | 2200 | 262513,2 | 189335,7 | 243809,6 |
| Подпрограмма 2  «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Глушковского района «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» | | | | | | |
| Наименование  государственной услуги (работы) и ее содержание | Реализация программ дополнительного образования детей областными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей, подведомстьвенными Отделу образования Администрации Глушковского района | | | | | |
| Показатель объема услуги: | Количество обучающихся, воспитанников (человек) | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Реализация основных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | 2674 | 2676 | 2688 | 14424,2 | 12485,8 | 15560,1 |

Приложение №5

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации Муниципальной программы Глушковского района Курской области**

**«Развитие образования в Глушковском районе Курской области»**

**за счет средств бюджета Глушковского района Курской области**

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Всего по государственной программе** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **284642,2** | **382098,6** | **355248,0** |
| **2** | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | **Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области** | **х** | **2017** | **2019** |  | **264807,7** | **356202,3** | **328741,6** |
| 3 | Основное мероприятие 1.01 Реализация дошкольных образовательных программ и мероприятия по развитию системы дошкольного образования | **Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области** | Обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста  Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования  Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой | * 1. 2017   2. 2018   01.01. 2019 | 31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019 | 004.0701.03101С1401  004.0412.05101С1434 | **70418,5**  **30419,9**  **40,0** | **89230,1**  **38084,5** | **87012,8**  **38951,9** |
| 4 | Мероприятие 1.01.01  Выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | **Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области** | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | * 1. 2017   2. 2018   01.01. 2019 | 31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019 | 004.1004.0310113000 | **2048,0** | **2312,6** | **2080,8** |
| 004.1004.0310113000 | **8,2** |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.01.02  Реализация образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на  оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | **Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области** | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019 | 004.0701.0310113030 | **37902,4** | **46494,6** | **45980,1** |
| 6 | Мероприятие 1.01.03  Проведение капитального ремонта  муниципальных дошкольных образовательных  организаций.  Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных образовательных  организаций. | **Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области** | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.01.04  Проведение мероприятий в области образования. Модернизация муниципальных систем образования. | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019 | 004.0701.03101L070 |  | **2338,4** |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.02 Реализация основных общеобразовательных программ | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Повышение качества общего образования, распространение моделей успешной социализации детей; обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу образования Администрации Глушковского района Курской области, финансовое обеспечение бюджетов муниципальных образований для реализации государственного стандарта общего образования | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019 |  | **175122,9** | **247141,5** | **222762,8** |
| 9 | Мероприятие 1.02.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Повышение качества общего образования, обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Отделу образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 | 004.0412.05101С1434 | **60,0** |  |  |
| 004.0702.03102С1401 | **23033,0** | **33318,8** | **28755,9** |
| 004.0702.11304С1459 | **220,0** | **421,7** | **167,8** |
| 004.0702.17101С1436 | **4,0** | **10,0** | **10,0** |
| 10 | Мероприятие 1.02. 02  Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Повышение качества общего образования | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 | 004.0702.0310213040 | **151305,9** | **211000,6** | **193829,1** |
| 11 | Мероприятие 1.02.03  Проведение капитального ремонта  муниципальных образовательных  организаций | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Повышение качества общего образования, финансовое обеспечение бюджетов муниципальных образований для реализации государственного стандарта общего образования | * 1. 2016   01.01. 2017  01.01. 2018 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 | 004 0702 03102S3050 243 | **0,0** | **0,0** | **865,399** |
| 12 | Мероприятие 1.02.0 4  Мероприятия по организации питания  обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Глушковского района, обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Увеличение количества обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым горячим питанием;  увеличение количества пищеблоков школьных столовых, соответствующих нормам СанПиН | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 | 004.0702.03102S3090 | **500,0** | **500,0** |  |
| 004.0702.0310213090 |  | **56,0** |  |
| 13 | Мероприятия 1.02.05.  Мероприятия по организации обеспечения подвоза в общеобразовательные учреждения Глушковского района обучающихся, к месту обучения и обратно | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 | 004 0702 03102S3080 244 343 | **0,00** | **0,00** | **1468,800** |
| 14 | Мероприятие 1.02.06  Проведение мероприятий по формированию сети образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, повышение качества образования детей-инвалидов | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.02.07.  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Повышение качества общего образования, создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 | 004.0702.03102L0970  004 0702 031E250970 243 |  | **1834,4** | **700,00** |
| 16 | Мероприятие 1.02.08  Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием, необходимым для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (учебно-лабораторное, производственное, спортивное, компьютерное), оснащены | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций;  реализация современных образовательных программ | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 1.02.09  Пополнение школьных библиотек учебниками, художественной и справочной  литературой, сопровождающими введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций;  реализация современных образовательных программ | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 1.02.10  Оснащение школьных столовых | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Обеспечение совместным оборудованием школьных столовых | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 1.03  Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Повышение качества образования за счет стимулирования работников образовательных организаций | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  | **19266,3** | **19830,7** | **18966,0** |
| 20 | Мероприятие 1.03.01  Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Повышение качества образования за счет стимулирования работников образовательных организаций | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 | 004.0702.03103S3060 | **100,0** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 1.03.02  Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | X | X | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 | 004.1003.0310313070 | 17267,8 | 17864,2 | 18966,0 |
| 22 | Мероприятие 1.03.03  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Повышение качества общего образования, воспитания обучающихся | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 | 004.0702.0310213110 | **1898,5** | **1966,5** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 23 | Мероприятие 1.03.04.  Поощрение педагогических работников за особые заслуги перед государством | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Повышение качества общего образования | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  |  |  |  |
| **24** | **Подпрограмма 2. «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»** | **Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области** | **х** | **2017** | **2019** |  |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.01. Реализация основных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДОД (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составит 97% | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  | **12482,8** | **14424,2** | **15560,1** |
| Отдел молодежной политики и спорта |  | 2766,7 | 2550,4 | 2597,4 |
| 30 | Мероприятие 2.01.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Повышение качества дополнительного образования, обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Отделу образования Администрации Глушковского района курской области | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 | 004.0703.03201С1401 | **11866,8** | **13847,6** | **15160,1** |
| 31 | Основное мероприятие 2.02  Развитие образования в сфере культуры и искусства | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | X | X | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  |  |  |  |
| Отдел культурыАдминистрации Глушковского района Курской области |  | 16607,131 | 17126,076 | 18671,400 |
| 32 | Мероприятие 2.02.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 2.03.  Проведение мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 80 % детей и молодежи включены в мероприятия духовно-нравственной направленности; доля обучающихся общеобразовательных учреждений, изучающих основы православной культуры, в общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 74% | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие 2.04.  Выявление и поддержка одаренных детей | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала страны | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 | 004.0702.03102С1447 | **200,0** | **177,6** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 2.05 Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Обеспечение для всех педагогов дополнительного образования возможности непрерывного развития | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  |  |  |  |
| 36 | Мероприятие 2.05.01.  Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Обеспечение для всех педагогов дополнительного образования возможности непрерывного развития | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 | 004.1003.0320513070 | 416,0 | 399,0 | 400,0 |
| **37** | **Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»** | **Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области** | **х** | **2017** | **2019** |  |  |  |  |
| 38 | Основное мероприятие 3.01. Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования, организация мониторингов в области образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Сокращение нарушений в сфере образования | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  |  |  |  |
| 39 | Мероприятие 3.01.01. Формирование и развитие муниципальное системы оценки качества образования, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части муниципальной системы оценки качества образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Образовательные организации будут охвачены проводимыми на регулярной основе централизованными мониторинговыми исследованиями | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  |  |  |  |
| **40** | **Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области**  **«Развитие образования в Глушковском районе Курской области» и прочие мероприятия в области образования»** | **Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области** | **х** | **2017** | **2019** |  | **7351,7** | **11472,1** | **10946,3** |
| 41 | Основное мероприятие 4.01. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений. | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Х | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  | **7195,5** | **11163,9** | **10723,2** |
| 42 | Основное мероприятие 4.02. Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий мунипальной программы;  наличие системы мониторинга и контроля реализации государственной программы;  публикация в СМИ аналитических материалов о процессе и реализации муниципальной программы | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  | **156,2** | **308,2** | **223,1** |
| 43 | Мероприятие 4.02.01  Проведение совещаний и торжественных собраний | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Проведение совещаний и торжественных собраний | 01.01.2017  01.01.2018  01.01. 2019 | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  |  |  |  |
| 44 | Мероприятие 4.02.02.  Проведение централизованных мероприятий Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | X | X | 31.12. 2017  31.12. 2018  31.12. 2019 |  |  |  |  |

Приложение №6

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основ­ного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| 2018 | 2017 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная  программа | Муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области | всего | 382098,6 | 284642,2 | 355248,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Глушковского района Курской области |  |  |  |  |
| внебюджетные источники [<1>](#bookmark37) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Глушковского района  «Развитие образования в Глушковском районе | всего | 356202,3 | 264807,7 | 328741,6 |  |
| федеральный бюджет | 1674,5 |  |  |  |
| областной бюджет | 281332,2 | 210422,6 | 260856,0 |  |
| бюджет Глушковского района Курской области | 73195,6 | 54385,1 | 67885,6 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Глушковского района «Развитие образования в Глушковском районе Курской области | всего | 14424,2 | 12482,8 | 15560,1 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 399,0 | 416,0 | 400,0 |  |
| бюджет Глушковского района Курской области | 14025,2 | 12066,8 | 15160,1 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие системы оценки качества образования  и информационной прозрачности системы образования | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Глушковского района Курской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| подпрограммы 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района «Развитие образования в Глушковском районе» и прочие мероприятия в области образования» | всего | 11472,1 | 7351,7 | 10946,3 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 568,5 | 378,1 | 223,1 |  |
| бюджет Глушковского района Курской области | 10903,6 | 6973,6 | 10723,2 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение №7

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе»

**План**

**реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области»**

**на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный испол­нитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | |
| 2018 | 2017 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Реализация дошкольных образовательных программ и мероприятия по развитию системы дошкольного образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.1  Выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.1.2 | Контрольное событие 1.2.Реализация образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на  оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.1.3 | Контрольное событие 1.3.  Проведение капитального ремонта  муниципальных дошкольных образовательных  организаций.  Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных образовательных  организаций. | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.1.4 | Контрольное событие 1.4.  Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.1.5 | Контрольное событие 1.5.  Проведение капитального ремонта  муниципальных образовательных  организаций | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.2 | Основное мероприятие 2  Реализация основных общеобразовательных программ и мероприятия по развитию системы общего образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1.1  Мероприятия по организации питания  обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Глушковского района, обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.2.2. | Контрольное событие 1.2  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.2.3 | Контрольное событие 1.3  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.2.4. | Контрольное событие 1.4  Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием, необходимым для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (учебно-лабораторное, производственное, спортивное, компьютерное), оснащены | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.2.5. | Контрольное событие 1.5  Пополнение школьных библиотек учебниками, художественной и справочной  литературой, сопровождающими введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.2.6. | Контрольное событие 1.6  Оснащение школьных столовых | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.3 | Социальная поддержка работников образовательных организаций дошкольного и общего образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.3.1 | Контрольное событие 1.1  Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.3.2 | Контрольное событие 1.2  Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 1.3.3. | Контрольное событие 1.3.  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 2 | **Подпрограмма 2. «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»** | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 2.1 | Основное мероприятие 1  Реализация основных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 2.1.1 | Контрольное мероприятие1.1  Реализация основных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 2.2 | Основное мероприятие 2  Развитие образования в сфере культуры и искусства | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 2.2.1 | Контрольное мероприятие 2.2  Развитие образования в сфере культуры и искусства | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 3.3. | Основное мероприятие 3  Проведение мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 3.3.1 | Контрольное мероприятие 3.1  Развитие образования в сфере культуры и искусства | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 4.1 | Основное мероприятие 4  Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 4.4.1 | Контрольное мероприятие 4.1  Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 5.1 | Основное мероприятие 5  Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 5.1.1. | Контрольное мероприятие 5.1  Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 3 | **Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»** | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования, организация мониторингов в области образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 3.1.1. | Контрольное мероприятие 3.1.1  Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования, организация мониторингов в области образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 4. | **Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области**  **«Развитие образования в Глушковском районе Курской области» и прочие мероприятия в области образования»** | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Проведение совещаний и торжественных собраний | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 4.1.1. | Контрольное мероприятие 4.1.1.  Проведение совещаний и торжественных собраний | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2.1.Проведение централизованных мероприятий Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |
| 4.2.1. | Контрольное мероприятие 4.2.2. | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 1 января | 1 января | 1 января |

Приложение №8

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе**»**

**Финансовое обеспечение основных мероприятий муниципальной программы**

**Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области»,**

**оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Подпрограмма  муниципальной  программы | Наименование основных меро­приятий муници­пальной про­граммы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | Наименова­ние [<\*\*\*\*>](#bookmark45) |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| всего | в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области | всего | в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области | всего | в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области | всего | в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области | всего | в т.ч. бюджет Глушковского района Курской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подпрограмма 2Реализация дополнительного образования  и системы воспитания детей | Развитие образования в сфере культуры и искусства | 16607,131 | 16607,131 | 17126,075 | 17126,075 | 18671,400 | 18671,400 | 18671,400 | 18671,400 | 18671,400 | 18671,400 | Развитие культуры в Глушковском районе Курской области |
| Реализация основных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию | 2766,7 | 2766,7 | 2550,4 | 2550,4 | 2597,4 | 2597,4 | 2658,7 | 2658,7 | 2631,4 | 2631,4 | Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развития физической культуры и спорта в Глушковском районе |
| Итого | | | 19373,831 | 19373,831 | 19676,475 | 19676,475 | 21268,8 | 21268,8 | 21268,8 | 21268,8 | 21302,8 | 21268,8 |  |

.

Приложение №9

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе**»**

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**Муниципальной программы Глушковского района Курской области**

**«Развитие образования в Глушковском районе Курской области»**

**за счет средств бюджета Глушковского района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед.  измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпро­граммы муниципальной программы | | | | | | | | Обоснование откло­нений значений пока­зателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| 2017 | | 2018 | | | | | |
| план | | | факт | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | |
| Муниципальная программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» за счет средств бюджета Глушковского района Курской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель  (индикатор) | |  | | 2017 | | 2018 | | | | | |  | |
| план | | | | факт | |
| 1.1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | | проценты | | 99,1 | | 99,1 | | | | 99,1 | |  | |
| 1.2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | | проценты | | 100 | | 100 | | | | 100 | |  | |
| 1.3 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, | | проценты | | 1,5 | | 1,5 | | | | 1,5 | |  | |
| 1.4 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | проценты | | 83 | | 83 | | | | 83 | |  | |
| Подпрограмма №1 муниципальной программы  «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Глушковского района  «Развитие образования в Глушковском районе» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Показатель  (индикатор) | |  | | 2017 | | | 2018 | | | | |  | |
| план | | | факт | |
| 2.1 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | | проценты | | 27 | | | 31 | | | 31 | |  | |
| 2.2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | | проценты | | 100 | | | 100 | | | 100 | |  | |
| 2.3 | Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения | | проценты | | 100 | | | 100 | | | 100 | |  | |
| 2.4 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | | проценты | | 11,8 | | | 23,2 | | | 23,2 | |  | |
| 2.5 | Удельный вес детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием от общей численности детей-инвалидов данного возраста | | проценты | | 95 | | | 90 | | | 90 | |  | |
| 2.6 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | проценты | | 19,2 | | | 20,0 | | | 20,0 | |  | |
| 2.7 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | |  | | 75 | | | 80 | | | 80 | |  | |
| 2.8 | Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | | единицы | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | |
| 2.9 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания | | единицы | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | |
| 2.10 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | | проценты | | 1,5 | | | 1,5 | | | 1,5 | |  | |
| 2.11 | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей,  доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего общего образования совместно с КИРО, КГУ, в общей численности учителей старшей школы | | проценты | | 75 | | | 80 | | | 80 | |  | |
| 2.12 | Создания условий для 100-процентного охвата горячим питанием обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях и 6,6 – процентного охвата обеспечения бесплатных создание условий для 100-процентного охвата горячим питанием обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях и 6,6 – процентного охвата обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | | проценты | | 100  5,0 | | | 89,9  6,6 | | | 89,9  6,6 | |  | |
| 2.13 | Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам, | | проценты | | 100 | | | 100 | | | 100 | |  | |
| 2.14 | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, проценты | | проценты | | 7,7 | | | 6,6 | | | 6,6 | |  | |
| 2.15 | Доля работников, работающих в муниципальных учреждениях образования, воспользовавшихся правом на предоставление мер социальной поддержки в общей численности работников, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | | проценты | | 100 | | | 100 | | | 100 | |  | |
| Подпрограмма 2  «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Глушковского района Курской области "Развитие образования в Глушковском районе Курской области" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Показатель  (индикатор) | |  | | 2017 | | | 2018 | | | | |  |
| план | | | факт | |
| 3.1 | | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | | процентов | | 93 | | | 97 | | | 97 | |  |
| 3.2 | | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | процентов | | 58 | | | 60 | | | 60 | |  |
| 3.3 | | Отношение среднемесячной заработной  платы педагогов государственных  организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по Глушковского района | | процентов | | 95 | | | 100 | | | 100 | |  |
| 3.4 | | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | | процентов | | 20 | | | 30 | | | 30 | |  |
| 3.5 | | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | | процентов | | 45 | | | 48 | | | 48 | |  |
| 3.6 | | Доля населения Глушковского района, положительно оценивающая качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования детей (от общего количества опрошенного населения Глушковского района) | | процентов | | 80 | | | 80 | | | 80 | |  |
| 3.7 | | Доля внутренних и внешних потребителей образовательных услуг, которые положительно оценивают качество воспитательных систем образовательных организаций в районе, обеспечивающих рост социальной зрелости обучающихся, проявляющийся в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование, от общего числа опрошенных | | процентов | | 53 | | | 56 | | | 56 | |  |
| 3.8 | | Доля образовательных организаций, обеспечивающих внедрение механизмов и моделей социального партнерства в целях повышения эффективности системы воспитания и социализации подрастающего поколения, в их общей численности в Глушковском районе | | процентов | | 50 | | | 55 | | | 55 | |  |
| Подпрограмма 3  «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Показатель  (индикатор) | |  | | 2017 | | | 2018 | | | | |  |
| план | | | факт | |
| 4.1 | | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | | процентов | | 91 | | | 100 | | | 100 | |  |
| 4.2 | | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | | процентов | | 91 | | | 100 | | | 100 | |  |
| подпрограммы 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района «Развитие образования в Глушковском районе» и прочие мероприятия в области образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Показатель  (индикатор) | |  | | 2017 | | | 2018 | | | | |  |
| план | | | факт | |
| 5.1 | | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы (по данным опроса)». | | единиц | | 10 | | | 15 | | | 15 | |  |

Приложение №10

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе»

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ,**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области**

**«Развитие образования в Глушковском районе Курской области»**

**за счет средств бюджета Глушковского района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ведомственной целевой про­граммы, основно­го мероприятия | Ответствен­ный испол­нитель | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты | | Проблемы возникшие в ходе реа­лизации мероприя­тия |
| начала  реали­зации | оконча­ния реа­лизации | начала  реализации | окончания  реализа­ции | | запланированные | достиг­нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие дошкольного и общего образования детей» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.01 Реализация дошкольных образовательных программ и мероприятия по развитию системы дошкольного образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.01.01  Выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.01.02  Реализация образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на  оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.01.03  Проведение капитального ремонта  муниципальных дошкольных образовательных  организаций.  Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных образовательных  организаций. | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.01.04  Проведение мероприятий в области образования. Модернизация муниципальных систем образования. | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.02 Реализация основных общеобразовательных программ | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.02.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.02. 02  Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.2.3. | Мероприятие 1.02.03  Проведение капитального ремонта  муниципальных образовательных  организаций | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.2.4. | Мероприятие 1.02.0 4  Мероприятия по организации питания  обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Глушковского района, обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.2.5. | Мероприятия 1.02.05. по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.2.6. | Мероприятие 1.02.06  Проведение мероприятий по формированию сети образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.2.7. | Мероприятие 1.02.07.  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.2.8. | Мероприятие 1.02.08  Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием, необходимым для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (учебно-лабораторное, производственное, спортивное, компьютерное), оснащены | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.2.9. | Мероприятие 1.02.09  Пополнение школьных библиотек учебниками, художественной и справочной  литературой, сопровождающими введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.2.10 | Мероприятие 1.02.10  Оснащение школьных столовых | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.03  Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.03.01  Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.03.02  Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.3.4. | Мероприятие 1.03.03  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 1.3.5. | Мероприятие 1.03.04.  Поощрение педагогических работников за особые заслуги перед государством | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| **Подпрограмма 2. «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»** | | | | | | | | | | |  | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.01. Реализация основных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| Отдел молодежной политики и спорта | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 2.11 | Мероприятие 2.01.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.02  Развитие образования в сфере культуры и искусства | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| Отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.02.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.03.  Проведение мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.04.  Выявление и поддержка одаренных детей | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.05 Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 2.5.1. | Мероприятие 2.05.01.  Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»** | | | | | | | | | | |  | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.01. Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования, организация мониторингов в области образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.01.01. Формирование и развитие муниципальное системы оценки качества образования, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части муниципальной системы оценки качества образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области**  **«Развитие образования в Глушковском районе Курской области» и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | | | | |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.01. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений. | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.02. Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 4.2.1. | Мероприятие 4.02.01  Проведение совещаний и торжественных собраний | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |
| 4.2.2 | Мероприятие 4.02.02.  Проведение централизованных мероприятий Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 01.01.2018 | | 01.12.2018 | запланировано | выполнено | нет |

Приложение №11

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе»

**Оценка**

**результатов реализации мер правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сроки принятия | | | | | Примечание (результат реа­лизации; причи­ны отклонений) | | | |
| план | факт | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | | | |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Социальная поддержка работников образовательных организаций дошкольного и общего образования социальные гарантии работникам образования | | | | | | | | | | | |
| 4 | Приказы Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | О проведении ежегодных  районных конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | ежегодно | | | ежегодно | | | Ежегодное проведение конкурсов педагогического мастерства: «Учитель года России», «Самый классный классный», Воспитатель года» позволяет выявить творческий потенциал педагогов Глушковского района, направленного на развитие муниципальной системы общего образования в условиях ее модернизации | | |
| 5 | Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей в Глушковском районе  Курской области» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» | | | | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию  детей и молодежи» | | | | | | | | | | | |
| 7 | Приказы Отдела  Образования  Администрации  Глушковского района  Курской области | Участие в конкурсе педагогов в области духовно-нравственного воспитания детей «За нравственный подвиг учителя» | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | ежегодно | | | ежегодно | | | | Позволяет выявить творческий учителей ОПК Глушковского района, направленного на развитие муниципальной системы общего образования в условиях реализации развития общего образования в Глушковском районе | |
| 8 | Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка работников организации дополнительного образования» | | | | | | | | | | | |
| 9 | Приказы Отдела  Образования  Администрации  Глушковского района  Курской области | Участие в грантовом конкурсе инновационных проектов в системе дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | ежегодно | | ежегодно | | | | | Проводиться в целях повышения качества образования в ОО, расположенных в сельских населенных пунктах, внедрение, развития и поддержки инновационных педагогических процессов в условиях модернизации общего образования. | |
| 10 | подпрограммы 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы  образования» | | | | | | | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 3.1Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования, создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования | | | | | | | | | | | |
| 12 | Приказы Отдела  Образования  Администрации  Глушковского района  Курской  области | Муниципальный порядок профессиональной экспертизы оценочных материалов, применяемых при оценочных процедурах всех видов  Характеристика целей, задач экспертизы, субъектов, уполномоченных на проведение экспертизы, требований к её организации и результатам | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 2018 | | | | 2018 | | | | Реализуется комплекс мер, направленный на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами | |

Приложение №12

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе»

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области**

**на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области**

**«Развитие образования в Глушковском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муни­ципальной программы, ведомст­венной целевой программы, ос­новного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классифика­ции | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюд­жетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюд­жетная роспись на отчетную  дату [<1>](#bookmark51) | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная  программа | Муниципальной программы Глушковского района Курской области  «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  | 305012,7 | 383822,3 | 382098,6 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» | всего |  |  |  |  | 305012,7 | 383822,3 | 382098,6 |
| Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  | 281727,9 | 357750,8 | 356202,3 |
| Основное мероприятие 1.01 | Реализация дошкольных образовательных программ и мероприятия по развитию системы дошкольного образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.0701.03101С1401 | | | | 76149,8  33734,6 | 90082,2  38936,6 | 89230,1  38084,5 |
| Мероприятие 1.01.01 | Выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.1004.0310113000 | | | | 2038,9 | 2312,6 | 2312,6 |
| Мероприятие 1.01.02 | Реализация образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на  оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.0701.0310113030 | | | | 40376,3 | 46494,6 | 46494,6 |
| Мероприятие 1.01.03 | Проведение капитального ремонта  муниципальных дошкольных образовательных  организаций.  Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных образовательных  организаций. | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.01.04 | Проведение мероприятий в области образования. Модернизация муниципальных систем образования. | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.0701.03101L070 | | | |  | 2338,4 | 2338,4 |
| Основное мероприятие 1.02 | Реализация основных общеобразовательных программ | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  | 185747,4 | 247837,9 | 247141,5 |
| Мероприятие 1.02.01. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.0702.03102С1401  004.0702.11304С1459  004.0702.17101С1436 | | | | 26097,7  143,5  10,0 | 34015,2  421,7  10,0 | 33318,8  421,7  10,0 |
| Мероприятие 1.02. 02 | Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.0702.0310213040 | | | | 159396,2 | 211000,6 | 211000,6 |
| Мероприятие 1.02. 03 | Мероприятие 1.02.03  Проведение капитального ремонта  муниципальных образовательных  организаций | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.02. 04 | Мероприятие 1.02.0 4  Мероприятия по организации питания  обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Глушковского района, обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.0702.03102S3090  004.0702.0310213090 | | | | 100,0 | 500,0  56,0 | 500,0  56,0 |
| Мероприятие 1.02. 05 | Мероприятия 1.02.05. по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.02. 06 | Мероприятие 1.02.06  Проведение мероприятий по формированию сети образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.02. 07 | Мероприятие 1.02.07.  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.0702.03102L0970 | | | |  | 1834,4 | 1834,4 |
| Мероприятие 1.02. 08 | Мероприятие 1.02.08  Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием, необходимым для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (учебно-лабораторное, производственное, спортивное, компьютерное), оснащены | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.02. 09 | Мероприятие 1.02.09  Пополнение школьных библиотек учебниками, художественной и справочной  литературой, сопровождающими введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.02. 10 | Мероприятие 1.02.10  Оснащение школьных столовых | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.03 | Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  | 19830,7 | 19830,7 | 19830,7 |
| Мероприятие 1.03.01 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.03.02 | Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.1003.0310313070 | | | | 17864,2 | 17864,2 | 17864,2 |
| Мероприятие 1.03.03 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.0702.0310213110 | | | | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 |
| Мероприятие 1.03.04. | Поощрение педагогических работников за особые заслуги перед государством | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. | «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» | всего |  |  |  |  | 13646,6 | 14535,3 | 14424,2 |
| Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |
| Отдел молодежной политики и спорта |  |  |  |  | 2550,4 | 2550,4 |  |
| Отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  | 17126,076 | 17126,076 |  |
| Основное мероприятие 2.01. | Реализация основных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  | 13147,6 | 13941,6 | 13847,6 |
| Отдел молодежной политики и спорта |  |  |  |  | 2550,4 | 2550,4 |  |
| Мероприятие 2.01.01 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.0703.03201С1401 | | | | 13147,6 | 13941,6 | 13847,6 |
| Основное мероприятие 2.02 | Развитие образования в сфере культуры и искусства | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  | 499,0 | 593,7 | 576,6 |
| Отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  | 17126,076 | 17126,076 |  |
| Мероприятие 2.02.01 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.03. | Проведение мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.04. | Выявление и поддержка одаренных детей | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.0702.03102С1447 | | | | 100,0 | 194,7 | 177,6 |
| Основное мероприятие 2.05 | Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.05.01. | Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и образовательных организаций освещения работникам муниципальных | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.1003.0320513070 | | | | 399,0 | 399,0 | 399,0 |
| Подпрограмма 3. | «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |
| Основное мероприятие 3.01. | Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования, организация мониторингов в области образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.01.01. | Формирование и развитие муниципальное системы оценки качества образования, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части муниципальной системы оценки качества образования | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» и прочие мероприятия в области образования» | всего  Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  | 9638,2 | 11536,2 | 11472,1 |
| Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |
| Основное мероприятие 4.01. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений. | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.0707.08301S3540  004.0707.0830113540  004.0707.08302С1458  004.0707.08303С1401  004.0709.03401С1401 | | | | 479,9  36,0  2087,2  6882,0 | 483,3  260,3  36,0  1782,0  8666,4 | 483,3  260,3  36,0  1770,9  8613,4 |
| Основное мероприятие 4.02. | Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | 004.0709.0340213120  004.0709.7910012420 | | | | 153,1 | 208,2  100,0 | 208,2  100,0 |
| Мероприятие 4.02.01 | Проведение совещаний и торжественных собраний | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.02.02. | Проведение централизованных мероприятий Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №13

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе»

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | |
| Статус | Наименование муниципаль­ной программы, подпро­граммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основ­ного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка рас­ходов [<1>](#bookmark54) | Фактические расходы [<2>](#bookmark53) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области | всего | 383822,3 | 382098,6 |
|  | федеральный бюджет | 1674,5 | 1674,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области |  |  |
|  |  | бюджеты поселений Глушковского района Курской об­ласти |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Глушковского района  «Развитие образования в Глушковском районе | всего | 357750,8 | 356202,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 1674,5 | 1674,5 |
|  |  | областной бюджет | 281332,2 | 281332,2 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 74744,1 | 73195,6 |
|  |  | бюджеты поселений Глушковского района Курской об­ласти |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Глушковского района «Развитие образования в Глушковском районе Курской области | всего | 14535,3 | 14424,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 399,0 | 399,0 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 14136,3 | 14025,2 |
| бюджеты поселений Глушковского района Курской об­ласти |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие системы оценки качества образования  и информационной прозрачности системы образования | всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Глушковского района Курской области |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| подпрограммы 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района «Развитие образования в Глушковском районе» и прочие мероприятия в области образования» | всего | 11536,2 | 11472,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 568,5 | 568,2 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 10967,7 | 10903,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |

Приложение №14

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе»

**Отчет**

**о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Глушковского района Курской области по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муници­пальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомст­венной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы бюджета Глушковского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января от­четного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря от­четного года | Кассовое  ис­полнение |
| 1 | 2  3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы  Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области | | | | | |
| Наименование  государственной услуги (работы) и ее содержание | Реализация программ дошкольного образования; Реализация дополнительной программы социально-педагогической направленности для групп кратковременного пребывания дошкольников | | | | |
| Показатель объема услуги: | Количество обучающихся, воспитанников (человек) | | | | |
| Основное мероприятие 1. 1 Реализация дошкольных образовательных программ и мероприятия по развитию системы дошкольного образования. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | 761 | 761 | 80608,8 | 94541,2 | 93689,1 |
| Наименование  государственной услуги (работы) и ее содержание | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; основного общего образования; среднего ( полного) общего образования; основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов; среднего ( полного) общего образования с углубленным изучением предметов и профилей: естественно-научного, технического, гуманитарного, оборонно-спортивного. | | | | |
| Показатель объема услуги: | Количество обучающихся, воспитанников (человек) | | | | |
| Основное мероприятие 1.2 Реализация основных общеобразовательных программ и мероприятия по развитию системы общего образования. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | 2193 | 2193 | 201119,1 | 263209,6 | 262513,2 |
| Подпрограмма 2  «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Глушковского района «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» | | | | | |
| Наименование  государственной услуги (работы) и ее содержание | Реализация программ дополнительного образования детей областными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей, подведомстьвенными Отделу образования Администрации Глушковского района | | | | |
| Показатель объема услуги: | Количество обучающихся, воспитанников (человек) | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Реализация основных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | 2674 | 2674 | 13646,6 | 14535,3 | 14424,2 |

Приложение №15

к муниципальной программе Глушковского района Курской области

«Развитие образования в Глушковском районе»

**Сведения**

**об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель (индикатор) (наименование) | | | | Ед.  измерения | | | | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпро­граммы муниципальной программы | | | | Обоснование откло­нений значений пока­зателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2019 | | | |
| план | | | Ожидаемое значение на конец года |
| 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | 5  6 | 6 |
| Муниципальная программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» за счет средств бюджета Глушковского района Курской области | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель  (индикатор) | | | |  | | | | | 2019 | | | | Обоснование откло­нений значений пока­зателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| план | | | Ожидаемое значение на конец года |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | | | | проценты | | | | | 99,1 | | | 99,1 |  |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | | | | проценты | | | | | 100 | | | 100 |  |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, | | | | проценты | | | | | 1,5 | | | 1,5 |  |
| Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | | | проценты | | | | | 91,6 | | | 91,6 |  |
| Подпрограмма №1 муниципальной программы  «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Глушковского района  «Развитие образования в Глушковском районе» | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель  (индикатор) | | | |  | | | | | план | | | Ожидаемое значение на конец года | Обоснование откло­нений значений пока­зателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | | | | проценты | | | | | 35 | | | 35 |  |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | | | | проценты | | | | | 100 | | | 100 |  |
| Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения | | | | проценты | | | | | 100 | | | 100 |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | | | | проценты | | | | | 24,1 | | | 24,1 |  |
| Удельный вес детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием от общей численности детей-инвалидов данного возраста | | | | проценты | | | | | 95 | | | 95 |  |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | | | проценты | | | | | 20,0 | | | 20,0 |  |
| Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | | |  | | | | | 85 | | | 85 |  |
| Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | | | | единицы | | | | | 0 | | | 0 |  |
| Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания | | | | единицы | | | | | 0 | | | 0 |  |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | | | | проценты | | | | | 1,5 | | | 1,5 |  |
| Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей,  доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего общего образования совместно с КИРО, КГУ, в общей численности учителей старшей школы | | | | проценты | | | | | 85 | | | 85 |  |
| Создания условий для 100-процентного охвата горячим питанием обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях и 6,6 – процентного охвата обеспечения бесплатных создание условий для 100-процентного охвата горячим питанием обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях и 6,6 – процентного охвата обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | | | | проценты | | | | | 95,0  6,6 | | | 95,0  6,6 |  |
| Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам, | | | | проценты | | | | | 100 | | | 100 |  |
| Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, проценты | | | | проценты | | | | | 5,0 | | | 5,0 |  |
| Доля работников, работающих в муниципальных учреждениях образования, воспользовавшихся правом на предоставление мер социальной поддержки в общей численности работников, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | | | | проценты | | | | | 100 | | | 100 |  |
| Подпрограмма 2  «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Глушковского района Курской области "Развитие образования в Глушковском районе Курской области" | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Показатель  (индикатор) | |  | | план | | ожидаемое значе­ние на конец года | | | | Обоснование откло­нений значений пока­зателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | | |
| 3.1 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | | процентов | | 97 | | 97 | | | |  | | |
| 3.2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | процентов | | 63 | | 63 | | | |  | | |
| 3.3 | Отношение среднемесячной заработной  платы педагогов государственных  организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по Глушковского района | | процентов | | 100 | | 100 | | | |  | | |
| 3.4 | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | | процентов | | 35 | | 35 | | | |  | | |
| 3.5 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | | процентов | | 51 | | 51 | | | |  | | |
| 3.6 | Доля населения Глушковского района, положительно оценивающая качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования детей (от общего количества опрошенного населения Глушковского района) | | процентов | | 80 | | 80 | | | |  | | |
| 3.7 | Доля внутренних и внешних потребителей образовательных услуг, которые положительно оценивают качество воспитательных систем образовательных организаций в районе, обеспечивающих рост социальной зрелости обучающихся, проявляющийся в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование, от общего числа опрошенных | | процентов | | 60 | | 60 | | | |  | | |
| 3.8 | Доля образовательных организаций, обеспечивающих внедрение механизмов и моделей социального партнерства в целях повышения эффективности системы воспитания и социализации подрастающего поколения, в их общей численности в Глушковском районе | | процентов | | 60 | | 60 | | | |  | | |
| Подпрограмма 3  «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Показатель  (индикатор) |  | | | | план | | ожидаемое значе­ние на конец года | | Обоснование откло­нений значений пока­зателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | | | |
| 4.1 | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | процентов | | | | 100 | | 100 | |  | | | |
| 4.2 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | процентов | | | | 100 | | 100 | |  | | | |
| подпрограммы 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района «Развитие образования в Глушковском районе» и прочие мероприятия в области образования» | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Показатель  (индикатор) |  | | | | план | | ожидаемое значе­ние на конец года | | Обоснование откло­нений значений пока­зателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | | | |
| 5.1 | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы (по данным опроса)». | единиц | | | | 24 | | 24 | |  | | | |

**Оценка эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие**

**образования в Глушковском районе Курской области»**

**1. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»:

СРм = 3/3=1

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»:

СРм = 5/5=1

Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

СРм = 1/1=1

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области "Развитие образования в Глушковком районе Курской области" и прочие мероприятия в области образования

СРм = 2/2=1

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф, / Зп ,

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»:

356 202,3 / 357 750,8 = 0,99

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания

детей»:

14 424,2 / 14 535,3 = 0,99

Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

0

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области "Развитие образования в Глушковком районе Курской области" и прочие мероприятия в области образования»

11 472,1 / 11536,2 = 0,99

**3. Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета**

Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета по следующей формуле:

Эис =СРм /ССуз

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»:

1 / 0,99 = 1,01

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания

детей»:

1 / 0,99 = 1,01

Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

0

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области "Развитие образования в Глушковком районе Курской области" и прочие мероприятия в области образования

1. / 0,99 = 1,01

**4.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф, / Зп ,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из районного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы,  kj |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области | 397023606,08 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Глушковского района  «Развитие образования в Глушковском районе» | 356121805,27 | 0,897 |
| Подпрограмма 2«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Глушковского района Курской области "Развитие образования в Глушковском районе Курской области" | 32253797,75 | 0,081 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | 0 | 0 |
| подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района «Развитие образования в Глушковском районе» и прочие мероприятия в области образования» | 8648003,06 | 0,022 |

**5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Степень достижения планового значения для показателей (индикаторов),

желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений,

рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп,

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»:

Показатель 1. 31/31=1

Показатель 2. 100/100=1

Показатель 3. 100/100=1

Показатель 4. 23,2/23,2=1

Показатель 5. 90/90=1

Показатель 6. 20/20= 1

Показатель 7. 80/80=1

Показатель 8. 0

Показатель 9. 0

Показатель 10. 15/15=1

Показатель 11. 80/80=1

Показатель 12.1 89/89 = 1

Показатель 12.2 6,6/6,6 =1

Показатель 13. 100/100=1

Показатель 14. 66/66=1

Показатель 15. 100/100=1

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания

детей»:

Показатель 1. 97/97=1

Показатель 2. 60/60=1

Показатель 3. 100/100=1

Показатель 4. 30/30=1

Показатель 5. 48/48=1

Показатель 6. 80/80=1

Показатель 7. 56/56=1

Показатель 8. 55/55-1

Показатель 9. 35/35=1

Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

Показатель 1. 100/100=1

Показатель 2. 100/100=1

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области "Развитие образования в Глушковком районе Курской области" и прочие мероприятия в области образования»

Показатель 1. 15/15=1

**6. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле**

N

СРп/п = ΣСДп/ппз/ N,

1

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего це­ли и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз прини­мается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэф­фициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

N

СРп/п = Σ СД п/ппз \* ki

1

где k, - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

Σki=1.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»:

СРп/п= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/15=1

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания

детей»:

СРп/п = (1+1+1+1+1+1+1+1)/8 =1

Подпрограмма 3 ««Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

СРп/п = (1+1)/2 = 1

Подпрограмма 4 ««Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области "Развитие образования в Глушковком районе Курской области" и прочие мероприятия в области образования»

СРп/п = (1)/1=1

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

ЭР п/п = СРп/п\* Эис

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»:

ЭРп/п = 1\* 1,01 =1,01

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания

детей»:

ЭРп/п= 1\*1,01 = 1,01

Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования

ЭРп/п= 1\*0 = 0

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области "Развитие образования в Глушковком районе Курской области" и прочие мероприятия в области образования

ЭРп/п= 1\*1,01 = 1,01

**7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения для показателей (индикаторов),

желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений,

рассчитывается по следующей формуле:

* для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение зна­чений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп ,

* для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значе­ний:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпф,

Показатель 1. 99,1/99,1=1

Показатель 2. 100/100=1

Показатель 3. 1,5/1,5=1

Показатель 4. 83/83=1

**8. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**

м

СРгп = Σ СДгппз/ М

1

СРга= (1+1+1+1)/4 = 1

**9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

ЭРгп = 0,5 \* СРгп + 0,5 \* Σ ЭРп/п \* kj,

ЭРгп =0,5\*1 + 0,5\*(1,01\*0,897+1,01\*0,081+1,01\*0+1,01\*0,22)=0,5\*1+0,5\*(0,91+0,08+0+0,02)= 0,5+0,5\*(1,01)=0,5+0,5=1