- АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2024 г.                                                                     № 24

Глушково

О плане организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации

17 марта 2024 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Распоряжением Губернатора Курской области от 09.01.2024 года № 1-рг «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года» Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   прилагаемый план   организационно-технических   мероприятий по подготовке и  проведению  выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года.

2.Определить работников  Администрации Глушковского района Курской области, ответственными за обеспечение выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению  выборов Президента Российской Федерации  согласно приложению.

3.Рекомендовать главам муниципальных образований Глушковского района осуществить необходимые мероприятия по реализации плана, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, в целях обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 17 марта  2024 года.

4.Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций  района в соответствии с действующий законодательством   оказывать содействие избирательным   комиссиям   в   организационной подготовке и проведении  выборов  Президента Российской Федерации 17 марта 2024  года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Глушковского района Курской области Т.В. Марущенко.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Администрации

Глушковского района						                             Курской области	                                                                      Е.П. Руденко

Приложение № 1

к постановлению Администрации        Глушковского района Курской области

от «15»  января  2024 г. № 24

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке

и проведению выборов Президента Российской Федерации

17 марта 2024 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31 января 2024 года | Заместитель Главы Администрации Глушковского района Т.В. Марущенко |
| 2 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию района для составления списков избирателей | Не позднее 15 февраля 2024 года | Главы муниципальных образований |
| 3. | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий | В пятидневный срок. На обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно | Администрация Глушковского района, Главы муниципальных образований Глушковского района |
| 4. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 15 февраля 2024 года | Главы муниципальных образований |
| 5. | Обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, в том числе о политических партиях, выдвинувших кандидатов, о кандидатах | В ходе подготовки к выборам | Администрация Глушковского района, Главы муниципальных образований Глушковского района |
|  | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (при предоставлении помещений территориальным и участковым избирательным комиссиям - без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещение для голосования, помещение для хранения избирательной документации, помещение для хранения технологического оборудования (в том числе обеспечивать охрану этих помещений, избирательной документации и оборудования), транспортных средств для организации деятельности избирательных комиссий (в том числе по информированию избирателей), средств связи, и технического оборудования, сейфов для хранения избирательной документации, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Со дня образования избирательных участков | Администрация Глушковского района, Главы муниципальных образований Глушковского района |
|  | Предоставление при проведении голосования в отдаленных населенных пунктах, а также вне помещений для голосования соответствующим избирательным комиссиям достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии для проведения голосования; | 15-17 марта 2024 года | Главы муниципальных образований Глушковского района |
|  | Представление в избирательные комиссии сведений о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации |  | Отдел ЗАГС Администрации Глушковского района |
|  | Обеспечение на участках требований противопожарной безопасности | Весь период | Главы муниципальных образований, заместитель начальника ОНД по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому району начальник пожарной части Глушковского района |
|  | Оказание содействия в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Главы муниципальных образований |
| 11. | Организация в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей | 17 марта 2024 г. | Главы муниципальных образований |
| 12. | Обеспечение общественного порядка, сохранности избирательных документов на избирательных участках, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы | До 17 марта 2024 года, в день голосования | Начальник ОМВД России по Глушковскому району С.А. Шкулев |
| 13. | Обеспечение резервным автономным энгергоснабжением зданийя котором размещена территориальная избирательная комиссия Глушковского района | В дни голосования | Заместитель Главы Администрации Глушковского района Т.В. Марущенко |
| 14. | Обеспечение оборудования избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать избирательные права | До 15 марта 2024 года | Главы муниципальных образований Глушковского района Курской области, собственники зданий, в которых размещаются помещения для голосования |
| 15. | Содействие избирательным комиссиям в реализации требований законодательства Российской Федерации о выборах по информированию избирателей об образованных избирательных участках и формированию избирательных комиссий, опубликованию предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях; | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Администрация Глушковского района, АУКО «Редакция газеты «Родные просторы» |
| 16. | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 54 Федерального закона 19-ФЗ |
| 17. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии Курской области о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 54 Федерального закона 19-ФЗ |
| 18. | Обеспечение условий для сохранности и бесперебойного функционирования технических средств и информационных ресурсов, нормального функционирования комплекса Государственной системы Российской Федерации «Выборы» | Весь период | Заместитель Главы Администрации Глушковского района Т.В. Марущенко |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Глушковского района Курской области

от «15»  января  2024  г. № 24

СПИСОК

работников Администрации Глушковского района Курской области, ответственных за обеспечение выполнения организационно-

технических мероприятий по подготовке и проведению выборов

Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года в муниципальных образованиях Глушковского района Курской области

| № п/п | Наименование МО | Закрепленные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поселок Глушково | Марущенко Т.В. |
| 2. | Поселок Теткино | Усова Т.А. |
| 3. | Алексеевский сельсовета | Худякова Т.И. |
| 4. | Веселовский сельсовет | Гузеева Л.Н. (по согласованию) |
| 5 | Званновский сельсовета | Николаенко Н.Н. |
| 6. | Карыжский сельсовет | Рудакова Н.Н. (по согласованию) |
| 7. | Кобыльской сельсовет | Арапова С.В. |
| 8. | Коровяковский сельсовет | Бутырская Л.А. |
| 9. | Кульбакинский сельсовет | Чемодурова О.В. |
| 10. | Марковский сельсовет | Ерощенко З.В. |
| 11. | Нижнемордокский сельсовет | Астапов С.Г. (по согласованию) |
| 12. | Попово-Лежачанский сельсовет | Ревенко Ю.В. |
| 13. | Сухиновский сельсовет | Власенко Ю.А. |