ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие экономики Глушковского района Курской области»

за 2018 год

Ответственный исполнитель: отдел экономической политики  и прогнозирования управления аграрной политики Администрации Глушковского района Курской области

Дата составления отчета:     27 февраля 2019 года

Начальник отдела экономической

политики и прогнозирования управления

аграрной политики Администрации

Глушковского района Курской области                               Н.В. Лебедева

Телефон:                                                                         8(47132) 2-14-39

Адрес электронной почты:                                            ekofin1@yandex.ru

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие экономики Глушковского района Курской области» достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г.  № 501  утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2021 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

- Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области;

- Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Глушковского района Курской области и популяризация предпринимательской деятельности.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

создание условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области;

повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства Глушковского района Курской области.

Структура и перечень подпрограмм, включенных в государственную программу Курской области, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления государственной политики в области экономического развития и модернизации экономики.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

объем инвестиций в основной  капитал в 2021 году составит 750 миллионов рублей;

прирост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне 3-х единиц ежегодно.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» запланировано выполнение 8 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2018 год. Фактически достигнуты целевые значения по всем показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» за 2018 год (далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие экономики Глушковского района Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» в 2018 году выполнено в полном объеме 1 запланированное основное  мероприятие.

В целях продолжения работы по созданию благоприятной среды для ведения бизнеса в 2018 продолжил работу Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Глушковского района Курской области.

8-9 июня 2018 года состоялся VII Среднерусский экономический форум (далее - Форум). Основная тема: «На пути к экономике знаний». Делегация Глушковского района приняла участие в данном мероприятии. Представители района приняли участие в заседаниях круглых столов и дискуссиях.

Делегация района приняла участие в участие в основных мероприятиях XVIII Межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка – 2018».

Глушковский район принял участие в областном конкурсе на лучший проект в сфере туризма в двух номинациях «Лучшее туристическое событие» и «Кулинарные традиции Курского края».

По подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» в 2018 году выполнено 1 запланированное основное мероприятия.

На официальном сайте Администрации Глушковского района и в районной газете «Родные просторы» размещаются материалы по облегчению доступа к финансово-кредитным ресурсам, в соответствии с которой предусмотрены меры поддержки начинающим предпринимателям, возмещаются затраты промышленных предприятий, связанные с модернизацией производства, сертификацией, патентованием, субсидируются затраты по уплате налога при применении упрощенной системы налогообложения, участием в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, предоставляются льготные заемные средства.

В 2018 году в Региональном конкурсе «Молодой предприниматель России» принимал участие начинающий предприниматель района в номинации «Сельскохозяйственное производство».

Предоставлена информационно-консультационная поддержка 20 субъектам малого и среднего предпринимательства, молодежи и гражданам, желающим открыть собственное дело.

Предприниматели Глушковского района приняли участие в зональном семинаре по вопросам государственной поддержки, соблюдения законодательства, регулирующего сферу потребительского рынка и защиту прав потребителей для представителей малого и среднего предпринимательства Курской области. В мероприятиях приняли участие более 20 человек.

В рамках мероприятий содействия развитию конкуренции в Курской области был проведен опрос малого и среднего предпринимательства по вопросам социологическое исследование мнения потребителей товаров и услуг и субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих данные товары и услуги, о состоянии конкуренции на территории Курской области

- Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики

Глушковского района Курской области»

В 2018 году запланированные муниципальной программой  Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IV.  Данные об использовании бюджетных ассигнований

Бюджета Глушковского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года № 31 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» на 2018 год составил 20000 рублей, кассовый расход составил 20000 рублей (100% от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования по подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» утвержден в сумме 20 000 рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 20 000 рублей (100 % от утвержденного объема финансирования).

По подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» утвержден в сумме 0 рублей, кассовый расход по подпрограмме составил   0 рублей.

Отчет об использовании в 2018 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V.	Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу Глушковского района Курской области

«Развитие экономики Глушковского района Курской области»

В течение 2018 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» ответственным исполнителем – отделом экономической политики и прогнозирования управления аграрной политики Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 27.02.2018  №61 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения в соответствие программы Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области»;

2. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 19.11.2018  №468 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года № 31 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019 – 2021 годы предусматривается за счет средств Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года №33 «Проект решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» на 2019-2021 годы из областного бюджета составит 99 000 рублей, в том числе в 2019 году – 33000  рублей, в 2020 году – 33 000 рублей; в 2020 году –33 000 рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» являются неизменными и направлены на:

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области;

- формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Глушковского района Курской области и популяризация предпринимательской деятельности.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики

Глушковского района Курской области» за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год – отчет | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| - Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал |  | млн. рублей | 727,3 | 586,2 | 678,3 (оценка) | Предприятия и организации района вложили в развитие материально-технической базы больше средств, чем планировалось |
| 2. | Прирост вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства |  | ед. | 3 | 3 | 135 | Согласно реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте nalog.ru |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств |  | млн. рублей | 669,1 | 498,7 | 657,3 (оценка) | Предприятия и организации района вложили в развитие материально-технической базы больше средств, чем планировалось |
| 2. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств |  | процент | 137,8 | 93,9 | 94,0 |  |
| 3. | Объем инвестиций на душу населения |  | рублей | 34600 | 26057 | 34343 (оценка) |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент |  | 37 | 38 | 38 |  |
| 2. | Количество консультационных услуг, предоставляемых малому и среднему предпринимательству | единиц |  | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставках ярмарках, форумах и иных мероприятиях | единиц |  | 3 | 3 | 3 |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие экономики Глушковского района Курской области»

за 2018 год

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель |  | Статус контрольного события |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | Основное мероприятие 1.1 выполнено |  | Основное мероприятие1.1 выполнено |  | х |
|  |  | 1.1 Участие в проведении обучающих семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |
|  |  | 1.2 Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Глушковского района Курской области и осуществление мониторинга их реализации |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |
|  |  | 1.3 Участие в ежегодном Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской ярмарке на территории Курской области, а также осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | х |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | х |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования» |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | Основное мероприятие 2.1 выполнено |  | Основное мероприятие 2.1 выполнено |  | х |  |
| 2.1 | проведения мониторинга и анализа проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| 2.2 | совершенствование системы информационной, консультационной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| 2.3 | взаимодействие с комитетом потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства и лицензирования Курской области по вопросу предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| 2.4 | участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении выставок, ярмарок круглых столов, участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| 2.5 | участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении выставок, ярмарок круглых столов, участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| 2.6 | изготовление выставочных экспозиций, буклетов, образцов продукции для участия в региональных и межрегиональных выставках, конкурсах, конференциях, форумах |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| 2.7 | освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства в Курской области |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| 2.8 | участие в проведении ежегодного регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области», участие в ежегодном областном конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области», «Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы» |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| 2.9 | участие в конференции субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности на договорной основе с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района

Курской области» за 2018 год

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Постановление Администрации Глушковского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области | Отдел экономической политики и прогнозирования Администрации Глушковского района Курской области | 2015-2021 годы . (по мере возникновения необходимости) | 27.02.2018 г. | 27 февраля 2018 года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №61 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» в части приведения в соответствии с решением о бюджете от 21.12.2017 года, а также приведение данной программы в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (постановление Администрации Глушковского района Курской области № 185 от 11.07.2017 г.) 19 ноября 2018 года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №468 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» в части финансирования мероприятий программы |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Развитие экономики Глушковского района Курской области» за 2018 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | кассовое исполнение за 2018 год |
| Муниципальная программа | «Развитие экономики Глушковского района Курской области» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 35000 | 20000 | 20000 |
| Подпрограмма 1 | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» | Отдел экономической политики и прогнозирования | 001 | 0412 | 15101С1480 | 244 | 30000 | 20000 | 20000 |
| Основное мероприятие 1 | Формирование благоприятного инвестиционного климата | Отдел экономической политики и прогнозирования | 001 | 0412 | 15101С1480 | 244 | 30000 | 20000 | 20000 |
| 1.1 | Участие в проведении обучающих семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности | Отдел экономической политики и прогнозирования | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Глушковского района Курской области, осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов | Отдел экономической политики и прогнозирования | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Участие в ежегодном Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской ярмарке на территории Курской области, а также осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской | Отдел экономической политики и прогнозирования | 001 | 0412 | 15101С1480 | 244 | 30000 | 20000 | 20000 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» | Отдел экономической политики и прогнозирования | 001 | 0412 | 15201С1405 | 244 | 5000 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования» | Отдел экономической политики и прогнозирования | 001 | 0412 | 15201С1405 | 244 | 5000 | 0 | 0 |
| 2.1 | проведения мониторинга и анализа проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел экономической политики и прогнозирования | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | совершенствование системы информационной, консультационной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономической политики и прогнозирования | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | взаимодействие с комитетом потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства и лицензирования Курской области по вопросу предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел экономической политики и прогнозирования | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4 | участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении выставок, ярмарок круглых столов, участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса | Отдел экономической политики и прогнозирования | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении выставок, ярмарок круглых столов, участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса | Отдел экономической политики и прогнозирования | 001 | 0412 | 15201С1405 | 244 | 5000 | 0 | 0 |
| 2.6 | изготовление выставочных экспозиций, буклетов, образцов продукции для участия в региональных и межрегиональных выставках, конкурсах, конференциях, форумах | Отдел экономической политики и прогнозирования | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.7 | освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства в Курской области | Отдел экономической политики и прогнозирования | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.8 | участие в проведении ежегодного регионального форума малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области», участие в ежегодном областном конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области», «Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы» | Отдел экономической политики и прогнозирования | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.9 | участие в конференции субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности на договорной основе с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса | Отдел экономической политики и прогнозирования | х | х | х | х | х | х | х |

- Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие экономики Глушковского района Курской области» за 2018 год

( рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие экономики Глушковского района Курской области» | Всего: | 35000 | 20000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 35000 | 20000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» | Всего: | 30000 | 20000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 30000 | 20000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» | Всего: | 5000 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 5000 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Оценка эффективности муниципальной  программы

- Глушковского района Курской области

- «Развитие экономики Глушковского района Курской области»

- за 2018 год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» | 1 | 1 | 1 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» | 1 | 1 | 1 |
| Всего: | 2 | 2 | 1 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств  бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2018.

| Наименование подпрограмм | Источники финансирования | Предусмотрено на 2018 год (рублей) | Выполнено за 2018 год (кассовый расход) (рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» | бюджет Глушковского района Курской области | 20000 | 20000 | 1 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» | бюджет Глушковского района Курской области | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе | бюджет Глушковского района Курской области | 20000 | 20000 | 1 |

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» | 1 | 1 | 1 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» | 1 | 0 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области  Курской области».

657,3/498,7 = 1,318 (принимаем за 1,0)

94 / 93,9 = 1,001 (принимаем за 1,0)

34343/26057=1,318 (принимаем за 1,0)

СРп/п1 = 1,0+1,0+1,0 / 3 = 1,0

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе  Курской области»

38/38 = 1,0

20/20 = 1,0

3/3 = 1,0

СР п/п2 = 1,0 + 1,0 + 1,0/3 = 1,0 (по приложению 1 к государственной программе)

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» | 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

3 / 3 = 1,0

3 / 3 = 1,0

СРгп  =  1,0+1,0 /2 = 1,0

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муницпальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2018 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» | 20 000,0 | 1,0 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Глушковского района Курской области» | 20 000,0 | 1,0 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» | 0,0 | 0,0 |

ЭРгп = 0,5 × 1,0 + 0,5 × (1,0*1 + 0,00*0,0)  = 0,5 + 0,5 * 1,0 = 0,50 + 0,50 = 1,00

Эффективность реализации государственной программы за 2018 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).