**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» за 2018 год

**Ответственный исполнитель:** архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области

**Дата составления отчета:** 28 февраля 2019 года

И.о.Начальника архивного отдела

Администрации Глушковского района

Курской области С.В. Арапова

Телефон: 8(47132) 2-16-08

Адрес электронной почты: arhiv307450@mail.ru

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области**

**«Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» достигнутые за 2018 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016 № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. № 317), постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г. № 485 (в редакции от 16.11.2015 г. № 326, от 16.11.2016 г. № 213, от 18.12.2017 г. № 503, от 18.12.2018 г. № 513) утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки реализации которой 2015 – 2021 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующую цель:

- создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- обеспечение сохранности, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов; - удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах, хранящихся в архивном отделе Администрации Глушковского района;

- внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, обеспечения доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области.

 Общим показателем (индикатором) реализации муниципальной программы является доля государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки, от общего количества предоставленных государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.

 Данный показатель направлен на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. Показатель установлен в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», которым поставлена задача по достижению уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют приоритетам, целям и задачам муниципальной программы.

Значения показателей по годам реализации муниципальной программы будут достигнуты при сохранении запланированного уровня финансирования. Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

1) доля государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки, от общего количества предоставленных государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела;

2) увеличение уровня безопасности документов Архивного фонда Курской области за счет модернизации материально-технической базы архивного отдела Администрации Глушковского района Курской области;

3) уменьшение на 15 % доли документов Архивного фонда Курской

области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях – источниках комплектования архивного отдела;

4) повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в области архивного дела;

5) повышение оперативности исполнения запросов пользователей по архивным документам для обеспечения гарантий их конституционных прав; 6) формирование духовности и патриотизма граждан Курской области через пропаганду и популяризацию документов Архивного фонда Курской области;

7) увеличение на 0,007 % доли документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, переведенных с бумажного носителя в электронный вид;

8) увеличение на 1 % доли документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд».

 В отчетном году муниципальной программой «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» запланировано выполнение 8 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2018 год. Целевые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» за 2018 год (далее – Годовой отчет).

**II. Результаты реализации ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

**муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области»**

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

 По подпрограмме 1«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» в 2018 году выполнено в полном объеме запланированное основное мероприятие 1 «Реализация установленных полномочий (функций) муниципального архива».

 В 2018 году на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела Администрации Глушковского района было выделено 327, 773 тыс. руб. в том числе: 246 789,38 тыс. рублей – заработная плата сотрудника с начислениями, 5905,62 рублей – подписка на журнал «Вестник архивиста» и газета «Родные просторы», 8 200 рублей - абонентская плата за программу Vip Net, 8 028,00 рублей - канцтовары, 6 000 рублей – заправка катриджей и 52850,00 рублей – покупка оргтехники. Субвенция использована без остатка.

 В 2018 году за счет средств бюджета Глушковского района в архивном отделе был произведен текущий ремонт санитарного узла на сумму 60 000 рублей.

 В связи с внедрением в практику работы «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях» (приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526) и «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558) проведено 2 учебы: с работниками Администрации района и ее отделов и с ответственными за делопроизводство в организациях-источниках комплектования архивного отдела.

 В течение 2018 года организациям-источникам комплектования архивного отдела была оказана следующая методическая помощь:

- в проведении упорядочения документов постоянного срока хранения и по личному составу (отбор описываемых документов, составление описей) помощь была оказана **7** организациям-источникам комплектования; в разработке номенклатуры дел была оказана **2** организациям; в разработке положения об ЭК и архиве **2** организациям; в разработке инструкции по делопроизводству **1** организации.

 В течение года были осуществлены выходы в **5** организаций-источников комплектования архивного отдела с целью оказания методической помощи в правильности формирования дел в соответствии с номенклатурой.

 Всего по вопросам архивного дела, вопросам ведения делопроизводства и учета документов в течение года было дано **14**

консультаций.

 На ЭПК архивного управления были согласованы положения об архиве и ЭК организаций-источников комплектования архивного отдела **2-х** организаций, **2** номенклатуры дел.

 В целях соблюдения порядка описания похозяйственных книг и в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", ст. 136 «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», устанавливающей постоянный срок хранения похозяйственных книг, архивным отделом Администрации Глушковского района Курской области были пересоставлены описи похозяйственных книг 5 муниципальных образований: переработка описей в количестве 472 ед.хр; усовершенствование описей в количестве 668 ед.хр. Всего в результате переработки и усовершенствования описей (похозяйственные книги) на ЭПК архивного управления было утверждено 1140 дел.

 На ЭПК архивного управления Курской области в 2018 году было утверждено 1990дел постоянного хранения, согласовано 255 дел по личному составу и 21 фотодокумент.

 В течение 2018 года были закаталогизированны постановления и распоряжения главы Администрации исполнительной государственной власти Глушковского района Курской области за 1992 год в количестве 8 дел. Составлено 35 карточек.

 В результате работы с БД «Архивный фонд» в течение 2018 года была проведена работа с 10 фондами, 10 описями, введено 153 ед.хр., всего на 01.01.2019 года в БД «Архивный фонд» (версия 5.0) введена информация по всем разделам на 72 фонда, 170 описей, введено 27039 ед.хр., в том числе: 12296 ед.хр. постоянного срока хранения и 14743 по личному составу.

 В течение 2018 года была продолжена работа по созданию фонда пользования. Были оцифрованы постановления и распоряжения Главы Администрации Глушковского района за 1997 год в количестве 8 ед.хр.,1278

ед.уч. (листов), 6410 Мб. Всего за 2011-2018 гг в результате перевода документов Лещиновского сельсовета и Администрации Глушковского района за 1981-2010 годы в электронный вид было переведено 109 дел, 11359 ед. уч. (листа), 13296,86 Мбайт, формат данных– tiff. Оцифрованные документы хранятся на жестких дисках двух компьютеров архивного отдела и на флеш-карте.

В 2018 году в архивном отделе были закартонированы документы постоянного срока хранения ОАО «Теткиноспирт» за 1957-1993 годы в количестве 750 дел. На 01.01.2019 года всего в архивном отделе закартонировано 1889 дел.

 В 2018 году на хранение в архивный отдел было принято 181 дело постоянного срока хранения 13–ти организаций.

 В 2018 году на хранение в архивный отдел были приняты документы по личному составу ликвидированного Акционерного общества (АО) «Глушковоавтотранс» за 2005-2017 годы в количестве 16 ед.хр. и документы по личному составу Глушковского районного узла связи за 1993-2002 годы в количестве 11 ед.хр.

 В 2018 году на хранение в архивный отдел были приняты документы ликвидированной организации-банкрота СПК «Восход», которая являлась источником комплектования архивного отдела в количестве 241 дела: 10 ед. хр.- постоянного срока хранения и 231 ед.хр. – по личному составу.

 Итого в течение 2018 года количество документов, находящихся на хранении в архиве увеличилось на 470 ед.хр., в том числе: 191- постоянного хранения, 258 – по личному составу и 21 фотодокумент.

Были зашифрованы документы постоянного срока хранения в количестве 191 ед.хр. и по личному составу в количестве 258 ед.хр., принятые на хранение в архив в 2018 году.

В течение года проводилась работа по улучшению физического состояния дел постоянного срока хранения. В результате проводимой работы было улучшено физическое состояние 25 дел постоянного срока хранения, в том числе: подклеено 16 листов, замена титульного листа- 16 дел, замена обложки дела (подшив)- 4 дел.

 В выставочном зале архивного отдела в течение года были подготовлены **2** выставки и проведено 2 экскурсии: 1 выставка фотодокументов по документам архивного отдела к 100-летию государственной архивной службы России и 115-летию со дня создания архивной службы Курской области «Прошлое и настоящее архивного дела Глушковского района» и 1 выставка фотодокументов по документам личного происхождения, посвященная «75-й годовщине Победы в Курской битве посвящается…», на сайте Администрации Глушковского района Курской области в разделе «Новости и события» была опубликована статья на тему «Времен связующая нить» к 100-летию государственной архивной службы России. Для обучающихся 6 классов совместно с краеведческим музеем был проведен **1** школьный урок на тему «Хранители истории» - к 115-летию со дня создания архивной службы Курской области.

 Общее количество исполненных запросов физических и юридических лиц за 2018 год составило – **1324,** из них: связанных с социальной защитой граждан – **1139** (из них с положительным результатом – **990)**; тематических

запросов – **185**, рассмотрено **243** устных обращения граждан.

 Все поступившие запросы были исполнены в установленные законодательством сроки.

**III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области»**

В 2018 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

**IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**бюджета Глушковского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» на 2018 год составил 387,773 тыс.рублей, в том числе из бюджета Курской области – 327,773 тыс. рублей, из бюджета Глушковского района 60,0 тыс. рублей:

В том числе объем финансирования основного мероприятия 1.1 «Реализация установленных полномочий (функций) муниципального архива» по подпрограмме 1«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» на 2018 год составил 387,773 тыс. рублей, кассовый расход составил 387,773 тыс. рублей (100 % от утвержденного объема финансирования).

 Отчет об использовании в 2018 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

**V. Информация о внесенных**

**ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

**«Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области»**

В течение 2018 года в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» ответственным исполнителем – архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 18.12.2018 № 513 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части финансирования мероприятия программы.

**VI. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области»**

Финансирование программного мероприятия муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019 – 2021 годы предусматривается за счет средств бюджета Курской области: в 2019 году – 329 014 тыс.рублей, в 2020 году – 329 014 тыс.рублей; в 2020 году –329 014 тыс.рублей.

Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» является неизменной и направлена на создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в

Глушковском районе Курской области» за 2018 год

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год – отчет | 2018 год |
| план | факт |
|  Муниципальная программа  «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки, от общего количества предоставленных государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела | проценты | 99,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
| 2. | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Глушковского района с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов  | проценты | 45 | 45 | 45 |  |
| 3. | Доля документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленного законодательством срока их временного срока хранения в организациях-источниках комплектования архивного отдела | проценты | 85/5 | 85/5 | 85/5 |  |
| 4. | Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивный отдел за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематических обзоров архивных документов | единиц | 1030 | 1040 | 1324 | Количество запросов увеличилось в связи с проведением в ПФ заблаговременной работы с потенциальными пенсионерами |
| 5. | Предоставление заявителям муниципальной услуги в сфере архивного дела в установленные законодательством сроки | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Глушковского района и популяризацию документов Архивного фонда Курской области  | единиц | 17 | 17 | 17 |  |
| 7. | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, которые переведены с бумажного носителя в электронный вид | проценты | 0,005 | 0,006 | 0,008 |  |
| 8. | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» | проценты | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области»

 за 2018 год

| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1.****Реализация установленных полномочий (функций) муниципального архива** | Архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области | **х** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **Основное мероприятие 1.1 выполнено** | **Основное мероприятие1.1****выполнено** | **х** |
| 2 | 1.1.1 использование финансовых средств в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела в Глушковском районе» | Архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | 1.1.2 обеспечение деятельности архивного отдела Администрации Глушковского района Курской области» | Архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | 1.1.3 удовлетворение информационных потребностей граж-дан и расширение доступа к документам архивного от-дела Администрации Глушковского района» | Архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5 | 1.1.4 реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Глушковского района Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области» | Архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6 | 1.1.5 внедрение в архивную отрасль современных технических средств, информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивного отдела Администрации Глушковского района Курской области в общероссийское информационное пространство» | Архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области | нет |  |
| 8 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию мунпрограммы  | Архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области | нет |  |

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» за 2018 год

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. | Постановление Администрации Глушковского района Курской области | внесение изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» в части финансирования программного мероприятия предусмотренных за счет субвенции из областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области | архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области | 2015-2021 годы (по мере возникновения необходимости) | 18.12.2018 г. | 18 декабря 2018 года постановлением Администрации Глушковского района Курской области № 513 внесены изменения в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» в части финансирования мероприятия программы |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | своднаябюджетная  роспись на 31 декабря 2018 года | кассовое исполнениеза 2018 год |
| **Муниципальная программа** | «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» |  архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области  | **х** | х | х | **х** | 387,773 | 387,773 | 387,773 |
| Подпрограмма1 |  «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | х | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Реализация установленных полномочий (функций) муниципального архива | архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области | 001 | 0113 | 10101С1438 | 244 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 001 | 0113 | 1010113360 | 100 | 246789,38 | 246789,38 | 246789,38 |
| 200 | 80983,62 | 80983,62 | 80983,62 |

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» за 2018 год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  | «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» | Всего:  | 387,773 | 387,773 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет | 327,773 | 327,773 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 60,0 | 60,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  | «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | Всего:  | 387,773 | 387,773 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет | 327,773 | 327,773 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 60,0 | 60,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**Глушковского района Курской области**

**«Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области» за 2018 год**

Оценка эффективности муниципальной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Курской области и бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

***Оценка степени реализации мероприятий***

Степень реализации мероприятия оценивалась для подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год(в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год(в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | 1 | 1 | 1 |
| Всего: | 1 | 1 | 1 |

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Курской области и бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств бюджета Курской области и бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы по состоянию на 31 декабря 2018г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Источники финансирования | Предусмотрено на 2018 год (тыс.рублей) | Выполненоза 2018 год(кассовый расход)(тыс.рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Курской области и бюджета Глушковского района , ССуз |
| «Организация хранения, комплектования и использования докумен-тов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | бюджет Курской области | 327,773 | 327,773 | 1 |
| бюджет Глушковского района Курской области  | 60,0 | 60,0 | 1 |
| Итого по муниципальной программе |  | 387,773 | 387,773 | 1 |

***Оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области***

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | 1 | 1 | 1 |

***Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

100,0/100,0 = 1

45%/45% = 1

85,5%/85,5%=1

1324/1040=1,273 (принимаем за 1,0)

100%/100%=1

17/17=1

0,006%/0,008%=1,333 (принимаем за 1,0)

66,0%/66,0%=1

СРп/п1 = 1+1+1+1,0+1+1+1,0+1 / 8 = 1,0 (по приложению к муниципальной программе)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N | Степень реализацииподпрограммы,СРп/п  | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

***Оценка эффективности реализации подпрограмм***

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

***Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:



где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

8 / 8 = 1,0

СРгп = 1,0 /1 = 1,0

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

 1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муницпальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из бюджета Курской области и бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программыв 2018 году(кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| **Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области»** | **387,773** | **1,0** |
|  в том числе: |  |  |
| Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | 387,773 | 1,0 |

ЭРгп = 0,5 × 1,0 + 0,5 × 1,0 = 0,5 + 0,5 = **1,00**

Эффективность реализации муниципальной программы **за 2018 год** признается **высокой** (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).