Муниципальная программа Глушковского района

«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области»

Ответственный исполнитель – отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района

Отчетный год – 2018

Дата составления отчета – 25.02.2018г.

Исполнитель – Ерощенко Зоя Владимировна – начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, 89065770904, zoya.eroshenko.82@mail.ru

- Начальник отдела молодежной политики и спорта

- Администрации Глушковского района                                             З.В. Ерощенко

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы Глушковского района «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области»

по итогам 2018 г.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012г. № 931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012г. № 843-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации» постановлением Администрации Курской области от 05.11.2014г. № 503 утверждена муниципальная программа Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области».

По итогам 2018 года из 8 запланированных основных мероприятий муниципальной программы проведено 8 мероприятий, в т.ч.:

3 основных мероприятия по подпрограмме 1;

2 основных мероприятия по подпрограмме 2;

3 основных мероприятия по подпрограмме 3.

Муниципальная программа насчитывает 16 Контрольных событий. В отчетный период запланировано наступление 16 Контрольных событий, в т.ч.:

9 Контрольных событий по подпрограмме 1;

3 Контрольных события по подпрограмме 2;

4 Контрольных события по подпрограмме 3.

Все контрольные события состоялись в установленный срок.

В 2018 году было запланировано исполнение 14 целевых показателей, в т.ч.:

3 показателя по муниципальной программе;

5 показателей по подпрограмме 1;

3 показателя по подпрограмме 2;

3 показателя по подпрограмме 3;

Все запланированные показатели (индикаторы) (14) реализации муниципальной программы и подпрограмм выполнены в полном объеме.

Достижение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы:

Показатель «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет»

Значение целевого показателя в 2018 году – 27  %.

Численность молодежи Глушковского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет на 1 января 2018 г. – 2259 человек.

По итогам 2018 года показатель «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет» в 2018 году составил 27 %.

Показатель «Доля лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района»

Значение целевого показателя в 2018 году – 44,4 %.

Численность населения  Глушковского района Курской области на 1 января 2018 г. – 19139 человек. Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 4 до 79 лет включительно, составило 17216 человек.

По итогам 2018 года показатель «Доля лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района» в 2018 году составил 45,0 % (7749 человек).

Показатель «Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста».

Значение целевого показателя в 2018                                                                          году – 29,0%.

Численность детей Глушковского района Курской области в возрасте от 7 до 18 лет на 1 января 2018 г. – 2229 человек (по данным статистики Комитета по делам молодежи и туризма Курской области).

Всего необходимо оздоровить в 2018 году 648 детей (29,0% - плановое значение показателя).

Всего в 2018 году в рамках мер социальной поддержки оздоровлено 568 ребенка, в т.ч.:

в санаториях Курской области – 68 чел;

в профильных лагерях – 44 чел;

в лагерях дневного пребывания – 331 чел;

в лагерях труда и  отдыха – 30 чел;

в загородных оздоровительных лагерях Курской области - 80 чел;

в оздоровительных учреждениях на Черноморском побережье (ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Аптек») –15 чел.

Это составляет 25,6% от общей численности детей школьного возраста.

II. Результаты реализации подпрограмм муниципальной программы

Глушковского района Курской области в разрезе основных мероприятий

Исполнение мероприятий подпрограммы 1

«Повышение  эффективности реализации молодежной политики»

По итогам 2018 года из 3 запланированных основных мероприятий подпрограммы «Повышение  эффективности реализации молодежной политики»  муниципальной программы проведено 3 мероприятия: основное мероприятие 1.1. «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, поддержка талантливой молодежи. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи», основное мероприятие 1.2. «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации», основное мероприятие 1.3. «Информационное обеспечение молодежной политики».

В 2018 году в части реализации государственной молодежной политики на территории Глушковского района  было запланировано исполнение 6 целевых показателей, в том числе 1 показатель по муниципальной программе и 5 показателей по подпрограмме 1 «Повышение  эффективности реализации молодежной политики». Все запланированные значения показателей (6) выполнены. Показатели (индикаторы) реализации госпрограммы и подпрограмм  выполнены в полном объеме.

На исполнение подпрограммы 1 в 2018 году в бюджете было предусмотрено 85,0  тыс. рублей, за счет средств районного бюджета. За отчетный период освоено 85,0  (100 % от запланированного объема) за счет средств районного бюджета.

Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, поддержка талантливой молодежи. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи». В 2018 году отделом молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области  в рамках основного мероприятия 1.1 на организацию, проведение и участие в мероприятиях для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, социальную практику, проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, поддержке талантливой молодежи  было затрачено из средств районного бюджета 85,0  тыс. рублей (100 % от запланированного объема – 85,0  тыс. рублей).

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, поддержка талантливой молодежи. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» отделу молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области  из районного бюджета выделено 85,0 тыс. рублей. На отчетную дату освоено 85,0 тыс. рублей (100% от запланированного объема).

В рамках основного мероприятия 1.1. за отчетный период произведено расходов на 11 мероприятий (исполнение показателя – 100%), в которых приняло участие более 1700 человек.

В 2018 году отделом молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области всего было организовано и проведено 25  мероприятия, направленных на осуществление проектов и молодежных программ, связанных с реализацией основных направлений молодежной политики в Глушковском районе, в которых приняло участие более 1700 человек.

Глушковский район принял участие в областном творческом Фестивале работающей молодёжи «Юность России» (20 молодых специалистов). В рамках фестиваля молодые специалисты получили 10 наград: 6 лауреатов и 4 дипломанта. В общекомандном зачете делегация Глушковского района завоевала 1 место.

В областном конкурсе стенных газет «Молодежь против коррупции»  5 работ получили призовые места: в номинации «Стенгазета» III место; в номинации «Социальный плакат» I место; II место, II место; III место.

В 2018 году в районном Фестивале  «Детство без границ» принимали участие в конкурсах  154 творческих работы. 81 работа, направлена от Глушковского района на областной уровень. В результате 18 работ заняли призовое место:  8- первое место, 8 - второе место, 2 - третье место.

В 2018 году в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров детских организаций «Лидер XXI века» в номинации «Лидер молодежного объединения 26-30 лет» получен диплом II степени.

В январе был проведен районный Форум «Молодежь Глушковского района – гордость Курского края». В рамках районного Форума состоялось открытие Года добровольца. В мероприятии приняло участие около 200 юных добровольцев. В феврале проведен районный конкурс лидеров детских общественных организаций «Лидер XXI века». Участниками конкурса стали 6 учащихся образовательных учреждений Глушковского района. В мае в п.Глушково был проведен праздник, посвященный Дню детских организаций России. Приняли участие делегации из 12 школ Глушковского района. Около 100 ребят в этот день были приняты в ряды районной общественной организации. На районном мероприятии были подведены итоги работы детских объединений района за учебный год. В рамках празднования Дня детских организаций России в этот же день в районном доме культуры Глушковского района прошел Фестиваль творчества «Салют, Пионерия. В апреле состоялся районный  конкурс-соревнование «Безопасное колесо – 2018», в котором приняло участие 12 команд из средних общеобразовательных учреждений Глушковского района.

В соответствии с распоряжениями Главы Глушковского района «О проведении Дня призывника» в апреле и октябре были проведены Дни призывника. В весенний, осенний призыв 2018 года торжественно проводили в армию 60 призывников. В феврале был организован и проведен районный конкурс детского рисунка «Армия глазами детей». Принимало участие 48 человек.

Совместно с молодежными и детскими общественными объединениями проведено более 20 мероприятий (акций), в которых приняли участие более 1000 человек.

В течение года осуществлялась поддержка (направление на областные соревнования) ВПК «Долг» МКОУ «Веселовская СОШ». Это участие в  Межрегиональной поисковой экспедиции  «Вахта Памяти-2018» и областных соревнованиях патриотической направленности. В 2018 году на территории района функционировали 3 ВПК, общая численность детей составила                                                                                                  30 человек. По данным паспортизации на базе 11 средних общеобразовательных школ функционируют 11 юнармейских отрядов, куда входит 126 человек.

По итогам паспортизации в 2018 году в Реестр добровольческих организаций вошли  18 добровольческих отрядов, общей численностью 368 добровольца. Активно отделом строилась работа с членами Совета молодых специалистов (18 человек) при Администрации Глушковского района.

В рамках основного мероприятия 1.2 обеспечивалась первичная профилактика асоциальных явлений через систему мероприятий областной молодежной антикризисной программы «Твой выбор – твоя жизнь!». За год было проведено анкетирование молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в целях осуществления мониторинга наркоситуации среди молодежи Глушковского района. В область было направлено около 100 анкет. В октябре в целях проведения социологического исследования в рамках наркоситуации в Курской	 области в Глушковском районе проведено анкетирование среди работающей молодежи (30 человек).

В рамках исполнения основного мероприятия 1.3 подпрограммы 1 «Повышение  эффективности реализации молодежной политики» в 2018 году в районной газете «Родные просторы было опубликовано  13 статей  о работе, осуществляющейся по молодежной политике в Глушковском районе. С января 2017 года в социальной сети «Контакт»  была создана группа «МИР МОЛОДЕЖИ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА» https://vk.com/club138582879. Все новости молодежной тематики были опубликованы в сети. На 31.12.2018 г. число подписчиков составило 940 человек.

За отчетный период все мероприятия проведены в контрольные сроки (до 31.12.2018 г.)

Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограммы 1 муниципальной программы по итогам 2018 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетный год 2018 г. |  |  |
|  |  | Ед. измерения | план | факт |
| Муниципальная программа Глушковского района «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |
| 1. | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | % | 27 | 27 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |
| 1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 13,6 | 13,6 |
| 2 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 23,5 | 23,5 |
| 3 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 21,6 | 21,6 |
| 4 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 12,0 | 12,0 |
| 5 | численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации, в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 100 | 100 |

Исполнение мероприятий подпрограммы 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

На исполнение подпрограммы 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» в 2018 году предусмотрено 150,0 тыс. рублей, освоено 149,9 тыс. рублей (99,9 % от запланированного объема).

По итогам 2018 года из 2 запланированных основных мероприятий подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»  муниципальной программы проведено 2 мероприятия: основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий,  привлечение населения к занятиям физической культурой и массовым спортом» и  основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

В 2018 году в части реализации в сфере физической культуры и спорта было запланировано исполнение 6 целевых показателей, в том числе 1 показатель по муниципальной программе и 4 показателя по подпрограмме 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта». Все запланированные значения показателей (5) выполнены. Показатели (индикаторы) реализации  муниципальной программы и подпрограмм  выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий,  привлечение населения к занятиям физической культурой и массовым спортом». В 2018 году отделом молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области  в рамках основного мероприятия 2.1 на организацию и участие в зональных, областных  физкультурно-спортивных мероприятий, реализацию мер по совершенствованию организации и проведения на территории Глушковского района районных физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населен было затрачено из средств районного бюджета 149,90  тыс. рублей (99,9 % от запланированного объема – 150,0  тыс. рублей).

В рамках исполнения основного мероприятия 2.1. подпрограммы 2 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий,  привлечение населения к занятиям физической культурой и массовым спортом» отделу молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области  из районного бюджета выделено 150,0 тыс. рублей. На отчетную дату освоено 149,9 тыс. рублей (99,9% от запланированного объема).

В рамках основного мероприятия 2.1. за отчетный период произведено расходов на 191 мероприятия (исполнение показателя – 100%), в которых приняло участие более 2000 человек.

С 25  февраля по 11 февраля  2018 г. был проведены соревнования  по волейболу среди команд муниципальных образований - Кубок Главы Глушковского района Курской области по волейболу.  Принимали участие 6 команд. Завершилось Первенство  Глушковского района Курской области по волейболу среди команд муниципальных образований», составлен календарь игр с участием 6 команд. 12 ноября в п.Глушково был подведен Турнир по волейболу среди команд муниципальных образований Глушковского района. В турнире приняли участие 6 команд. 23 ноября в п.Глушково был подведен Турнир по волейболу среди женских команд муниципальных образований, посвященный Дню матери. В состязаниях приняло участие 2 команды. С ноября начали проходить игры Первенства  Глушковского района Курской области по волейболу среди команд муниципальных образований», составлен календарь игр с участием 6 команд.

В  марте месяце в МО «Званновский с/с»  был проведен турнир по мини-футболу на кубок Главы Глушковского района среди команд муниципальных образований, в котором принимали участие  7 команд. 11  ноября 2018г. в МКУК «Званновский  СДК» был подведен Турнир по мини-футболу среди команд муниципальных образований Глушковского района. Приняли участие 6 команд. С ноября начали проходить еженедельно игры в рамках Первенства  Глушковского района Курской области по мини-футболу среди команд муниципальных образований», составлен календарь игр с участием 6 команд.

01 мая состоялся турнир Глушковского района по футболу, посвященный открытию футбольного сезона и празднику Весны и Труда (4 команды).

Впервые в районе в мае – июне  2018 года был организован и проведен Турнир по футболу среди команд муниципальных образований на Кубок Глушковского района.  С июня по август в Глушковском районе проходило  Первенство по футболу (40 игр). В соревнованиях приняло участие 4 команды.  Ббыл организован и проведен Турнир по футболу среди команд муниципальных образований на Кубок Главы Глушковского района. Принимали участие 4 команды. По завершению Первенства по футболу в районе прошел турнир по футболу среди команд муниципальных образований, посвящённого 75-летию Курской битвы.

В рамках мероприятий, посвященных Дню молодежи России, 01 июля  на многофункциональной спортивной площадке Глушковской средней общеобразовательной школы состоялся Турнир Глушковского района по уличному баскетболу (стритболу) среди мужских и женских команд. В соревнованиях приняли участие 6 команд.

В областной зимняя спартакиаде допризывной молодежи «К защите Родины готов» приняла участие сборная команда Глушковского района. В м. Свобода, Золотухинского района спортсмены района принимали участие в областных соревнованиях в зачет Спартакиады муниципальных районов Курской области. Ребята участвовали в состязаниях по армспорту, силовом троеборье и в соревнованиях по гиревому спорту.

В апреле   2018 г. в МО «Кобыльской сельсовет»  был проведены районные соревнования по настольному теннису.

В рамках Всероссийской акции «Волонтерский космический забег», в селе Званное Глушковского района прошло Первенство Глушковского района по кроссу. В массовом забеге приняли участие делегации из общеобразовательных учреждений (120 человек). Делегация Глушковского района приняла участие в Чемпионате и Первенстве Курской области  по кроссу памяти Н.Я. Яковлева (10 человек) и в Чемпионате и Первенстве Курской области по горному бегу команду Глушковского района. 16-17 мая в г. Курске состоялись областные соревнования  -  Первенство Курской области по легкой атлетике среди юниоров, юношей и девушек. В соревнованиях приняло участие 10 спортсменов Глушковского района.  24-25 мая в г. Курске состоялись областные соревнования  -  Первенство Курской области по легкой атлетике среди юношей и девушек. В соревнованиях приняло участие 10 спортсменов Глушковского района.  Спортсмены района принимали участие в Клыковском легкоатлетическом пробеге «Святая Русь» Кубка Курской области по бегу по шоссе памяти народного художника России В.М. Клыкова в п.Черемисиново Курской области. В соревнованиях приняло участие 10 спортсменов Глушковского района. 10 человек принимали участие во Всероссийском спортивно-массовом соревновании «Кросс нации».

11 августа 2018 года в п. Глушково прошло ряд мероприятий, посвященных Дню физкультурника.

Все достижения спортсменов в течение года поощрялись Администрацией Глушковского района, победителям и призерам вручались кубки, медали и дипломы.

В течение года в испытаниях ГТО приняло участие 479 человек, из них 401 человек выполнили нормативы испытаний на знак отличия (286 человек – золотой значок, 83 человека – серебряный значок, 32 человека – бронзовый значок). За год из бюджета Глушковского района на реализацию ВФСК «ГТО»   по проведению мероприятий по данному направлению израсходовано 20,0 тысяч рублей. 28 февраля  2018 сборная команда Глушковского района приняла участие в региональном этапе Зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций Курской области. Женщины Глушковского района в марте месяце приняли участие в  Фестивале  ВФСК ГТО среди женщин, посвященном Международному женскому дню. Мужчины Глушковского района приняли участие в  Фестивале  ВФСК ГТО среди мужчин, посвященном Дню защитника Отечества.  30 мая  команда Глушковского района приняла участие во 2-м этапе Летнего Фестиваля ВФСК ГТО среди  обучающихся общеобразовательных организаций Курской области.

За отчетный период все мероприятия проведены в контрольные сроки (до 31.12.2018 г.)

Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограммы 2 муниципальной программы по итогам 2018 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетный год 2018 г. |  |  |
|  |  | Ед. измерения | план | факт |
| Муниципальная программа Глушковского района «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |
| 1. | Доля лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района | % | 44,4 | 45,0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |
| 1 | доля жителей Глушковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Глушковского района | % | 44,4 | 45,0 |
| 2 | доля жителей Глушковского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Глушковского района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 30 | 30 |
| 3 | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 14,3 | 14,3 |

Исполнение мероприятий подпрограммы 3

«Оздоровление и отдых детей»

На исполнение подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено из районного и областного бюджета 3680,3 тыс. рублей. По итогам 2018 года освоено 3680,3 тыс. рублей (100% от запланированного объема).

Межведомственная координация подготовки и проведения оздоровительной кампании в Глушковском районе осуществляется районной межведомственной комиссией по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи.

- На 01 сентября 2018 года проведено 11 заседаний межведомственной комиссии. Поступило 238 заявлений на отдых и оздоровление в санаторные учреждения, загородные и профильные лагеря,  выдано 208 путевок.

Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Организация оздоровления  и отдыха детей Глушковского района, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации».

На исполнение основного мероприятия 3.1 денежные средства из муниципальной программы не выделяются, так как в рамках соглашения «Об организации оздоровления и отдыха детей Глушковского района Курской области» от 07.04.2016 г. Комитет по делам молодежи и туризму Курской области  закупает путевки, а Администрации Глушковского района совместно с муниципальной межведомственной комиссией по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи проводит организационную работу по целевому подбору и направлению детей в  оздоровительные учреждения.

Исполнение основного мероприятия 3.2 «Организация оздоровления и отдыха детей Глушковского района в оздоровительных организациях, расположенных на территории Глушковского района, Курской области и за ее пределами».

Для реализации мероприятий летней оздоровительной кампании детей Глушковского района Курской области подготовлено и принято постановление Администрация Глушковского района Курской области от 02.04.2018 г. № 131 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков  и молодежи Глушковского района в 2018 году» и распоряжение Администрации Глушковского района Курской области, устанавливающее расходное обязательство по организации отдыха детей в каникулярное время (постановление Администрация Глушковского района Курской области № 27 от 02.02.2018 г.).

До 1 марта 2018 года был сформирован  пакет документов на участие в предварительном отборе на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 29.03.2018 № 257-па «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, на 2018 год» Глушковскому району было выделено 595,9 тысяч  рублей.

Таким образом, на летнюю оздоровительную кампанию детей в 2018 году выделено: из областного бюджета 595,9 тысяч  рублей и из районного бюджета  3416,2   тыс. рублей (из них 1084,7 на оплату стоимости путевок в загородные лагеря и лагеря дневного пребывания).

В рамках соглашения «О предоставлении в 2018 году субсидии из  областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Глушковский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с  организацией отдыха детей  в каникулярное время»  от  26.03.2018 года и дополнительного соглашения №1 «К соглашению о предоставлении в 2018 году субсидии из  областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Глушковский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с  организацией отдыха детей  в каникулярное время №3 от 26.03.2018 года»  от 28.04.2018 года, все выполнено в установленные сроки и в полном объеме.

Получателем субсидии на условиях софинансирования:

- приобретено 67 путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря. Количество оздоровленных детей в загородных стационарных оздоровительных лагерях составило 3,0 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе оздоровлено  67 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- осуществлена оплата стоимости набора продуктов для двухразового питания 331 ребенка в оздоровительных лагерях  с  дневным пребыванием. Количество детей, оздоровленных в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 331 человек, в том числе 309 детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации. Количество оздоровленных детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием составило 20,0 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет.

На эти цели утверждены средства в объеме 1680,6 тысяч рублей, в т.ч. перечислены средства субсидия из областного бюджета в сумме 595,9 тысяч рублей, финансирование из бюджета муниципального образования в сумме 1084,7 тысяч рублей.

Исполнены средства в объеме  1680,6 тысяч рублей, в т.ч. субсидия из областного бюджета в сумме 595,9 тысяч рублей, финансирование из бюджета муниципального образования в сумме 1084, 7 тысяч рублей. Уровень софинансирования из областного бюджета на данные цели составил 35,46 %.

Работа по организации заездов организованных групп детей в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Курской области и за ее пределами включает в себя следующие направления деятельности:

подбор детей в оздоровительные учреждения;

обработка списков детей, направляемых на отдых и оздоровление;

выдача путевок.

В 2018 году в рамках Соглашения «Об  организации  оздоровления и отдыха детей Глушковского района  Курской области» и согласно приложению №1 количество путевок в санаторно-курортных организациях, предоставленные Администрации Глушковского района Курской области, составило  58 штук;

согласно приложению №2 количество путевок в профильные лагеря предоставленные Администрации Глушковского района Курской области, составило  44 штуки;

согласно приложению №3 количество дополнительных путевок для детей Глушковского района в ОБУЗ «Областной детский санаторий»,  предоставленные Администрации Глушковского района Курской области, составило  10 штук;

согласно приложению №4 количество путевок в загородные лагеря, предоставленные Администрации Глушковского района Курской области, составило  13 штук.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы данные показатели сохраняются на оптимальном уровне в соответствии с потребностью населения.

Основное мероприятие 3.3 подпрограммы 3 «Организация малозатратных форм детского отдыха» направлено на увеличение охвата детей и подростков Глушковского района различными формами отдыха. В текущем году работал лагерь труда и отдыха для 30 человек на базе МКОУ «Званновской  СОШ».

Достижение целевых показателей исполнения муниципальной  услуги. В рамках подпрограммы 3 запланировано в отчетный период исполнение 1 муниципальной услуги. Значение целевого показателя исполнения муниципальной  услуги достигнуто. Целевой показатель объема услуги  выполнен на 100 %.

Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограммы 3 муниципальной программы по итогам 2018 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетный год 2018 г. |  |  |
|  |  | Ед. измерения | план | факт |
| Муниципальная программа Глушковского района «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |
| 1. | доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста | % | 29 | 25,6 |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |
| 1 | доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет; | % | Не менее 3,0 | Не менее 3,0 |
| 2 | доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | Не менее 20,0 | Не менее 20,0 |
| 3 | доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году | % | 54 | 54 |

III. Результаты реализации мер государственного и правового

регулирования муниципальной  программы Глушковского района Курской области

В муниципальной программе Глушковского района «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» меры государственного регулирования не предусмотрены. В 2018 году запланированные муниципальной программы меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований

районного бюджета и иных средств на реализацию

мероприятий муниципальной программы

На исполнение  муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 3733,616 тыс. рублей (сводная бюджетная роспись на отчетную дату), в т.ч.:

из районного  бюджета 3137,668 тыс. рублей;

из областного бюджета 595,948 тыс. рублей;

освоено 3722,418 тыс. рублей (99,6 % от запланированного объема), в т.ч.:

из районного  бюджета 3126,47 тыс. рублей (99,6% от запланированного объема);

из областного бюджета 595,948 тыс. рублей (100% от запланированного объема);

На исполнение подпрограммы 1 в 2018 году было предусмотрено 85,0 тысяч рублей, в т.ч.:

из районного  бюджета 85,0 тыс. рублей;

из областного бюджета 0 тыс. рублей;

освоено 85,0 тыс. рублей (100% от запланированного объема).

На исполнение подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено 150,0 тыс. рублей, освоено 149,9 тыс. рублей (99,9 % от запланированного объема).

На исполнение подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено 3498,616 тыс. рублей, в т.ч.:

из районного  бюджета 2902,968 тыс. рублей;

из областного бюджета 595,948 тыс. рублей;

освоено из областного бюджета 595,948тыс. рублей (100% от запланированного объема);

освоено из районного бюджета 2891,565 тыс. рублей (99,6% от запланированного объема).

Информация о расходах районного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

В течение 2018 года в муниципальную программу Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области»  ответственным исполнителем – отделом молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 03.05.2018 г. № 157 внесены изменения в муниципальную  программу в части  объемов бюджетных ассигнований. Изменения внесены на основании Соглашения № 3 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Глушковский район» на софинансирование расходного обязательства, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время от 26 апреля 2018 года.

3. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 03.12.2018 г. № 487 внесены изменения в муниципальную  программу в части

объемов бюджетных ассигнований и в части приведения параметров программы в соответствие. Изменения внесены в соответствии с решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 24.10.2018 года «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2016  года № 252 «О бюджете муниципального района «Глушковский район»  Курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств районного и областного бюджетов.

В соответствии решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2016  года № 252 «О бюджете муниципального района «Глушковский район»  Курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» объем финансирования муниципальной   программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» на 31.12.2017 г. составил 3 898,1 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом объем финансирования в 2018 году, в соответствии с решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2016  года № 252 «О бюджете муниципального района «Глушковский район»  Курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», составит 3422,9  тыс. рублей.

В проекте постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» на 2018 год значения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм будут уточнены в соответствии с выделенным средствами на текущий год, запланированных средствах районного и  областного бюджетов и анализом полученных результатов по исполнению показателей за отчетный период.

Приложение 1

(таблица 11)

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной  программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» по итогам 2018 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед изм. | 2017 г.¹ |  |  |  | отчетный год 2018 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| Муниципальная программа Глушковского района «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет |  |  | % |  |  | 26 |  | 27 |  |  | 27 |  |
| 1. |  | Доля лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района |  | % |  |  | 41,8 |  | 44,4 |  |  | 45,0 | Данный показатель получен по статистическому отчету 1-ФК за 2018 год. Численность занимающихся физической культурой и спортом выросла и составила 7749 человек в возрасте от 3 лет и старше |
| 1. |  | доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста |  | % |  |  | 25,2 |  | 29 |  |  | 25,6 | Уменьшение значения целевого показателя на 3,4 % обусловлено тем, что в МКУ «ДОЛ «Солнышко» Глушковского района в 2016 году закупалось 100 путевок, а с 2017 года лагерь сократил количество продаваемых путевок в связи с реконструкцией жилого корпуса в медицинский блок |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % |  |  | 13,6 |  |  | 13,6 |  |  | 13,6 |  |
| 2 |  | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % |  |  | 23,5 |  |  | 23,5 |  |  | 23,5 |  |
| 3 |  | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % |  |  | 21,6 |  |  | 21,6 |  |  | 21,6 |  |
| 4 |  | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % |  |  | 12,0 |  |  | 12,6 |  |  | 12,6 |  |
| 5 |  | численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации, в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | доля жителей Глушковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Глушковского района | % |  |  | 41,8 |  |  | 44,8 | 45,0 |  |  |  |
| 2 |  | доля жителей Глушковского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Глушковского района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % |  |  | 25 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 3 |  | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % |  |  | 13,5 |  |  | 14,3 | 14,3 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет; | % |  |  |  |  | Не менее 3,0 | Не менее 3,0 | Не менее 3,0 |  |  |  |
| 2 |  | доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % |  |  |  |  | Не менее 20,0 | Не менее 20,0 | Не менее 20,0 |  |  |  |
| 3 |  | доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году | % |  |  |  |  | 54 | 54 | 54 |  |  |  |

1

Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

(таблица 12)

Сведения о степени выполнения целевых программ, подпрограмм муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» за 2018 г.

|  | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Статус контрольного события <1> | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончание реализации | начала реализации | окончание реализации | начала реализации | окончание реализации |  |
|  | Муниципальная программа Глушковского района «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | Отдел образования Администрации Глушковского района; | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | Отдел образования Администрации Глушковского района; | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, поддержка талантливой молодежи. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 1.1 выполнено | Основное мероприятие 1.1 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 1.2 выполнено | Основное мероприятие 1.2 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1 «Информационное обеспечение молодежной политики» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 1.3 выполнено | Основное мероприятие 1.3 выполнено | х |
|  | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, привлечение населения к занятиям физической культурой и массовым спортом» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 2.1 выполнено | Основное мероприятие 2.1 выполнено | х |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 2.2 выполнено | Основное мероприятие 2.2 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Организация оздоровления и отдыха детей Глушковского района, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 3.1 выполнено | Основное мероприятие 3.1 выполнено | х |
|  | Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Организация оздоровления и отдыха детей Глушковского района в оздоровительных организациях, расположенных на территории Глушковского района, Курской области и за ее пределами» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 3.2 выполнено | Основное мероприятие 3.2 выполнено | х |
|  | Основное мероприятие 3.3 подпрограммы 3 «Организация малозатратных форм детского отдыха» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 3.3 выполнено | Основное мероприятие 3.3 выполнено | х |
|  | Основное мероприятие 3.4 подпрограммы 3 «Кадровое, организационное, методическое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 3.4 выполнено | Основное мероприятие 3.4 выполнено | х |
|  | Основное мероприятие 3.5 подпрограммы 3 «Проведение мероприятий и участие в мероприятиях по вопросам организации оздоровления и отдыха детей» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 3.5 выполнено | Основное мероприятие 3.5 выполнено | х |
|  | Основное мероприятие 3.6 «Организация деятельности по подготовке МКУ «ДОЛ «Солнышко» Глушковского района к летней оздоровительной кампании и его функционирование» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 3.6 выполнено | Основное мероприятие 3.6 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

(таблица 14)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» | всего | х | х | х | х | 3422,9 | 3733,6 | 3722,4 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел молодежной политики и спорта | всего | х | х | х | 755,9 | 1208,2 | 1172,0 |
|  |  | Отдел образования | всего | х | х | х | 2667,0 | 2525,4 | 2550,4 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Всего | х | х | х | х | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  |  | Отдел молодежной политики и спорта | всего | х | х | х | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, поддержка талантливой молодежи. 3Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Всего | х | х | х | х | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  |  | Отдел молодежной политики и спорта | 001 | 0707 | 08101С1404 | 200 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  | Отдел молодежной политики и спорта | 001 | 0707 | 08101С1404 | 300 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Информационное обеспечение молодежной политики» | Отдел молодежной политики и спорта | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Всего | х | х | х | х | 130,0 | 150,0 | 149,9 |
|  |  | Отдел молодежной политики и спорта | х | х | х | х | 130,0 | 150,0 | 149,9 |
| Основное мероприятие 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, привлечение населения к занятиям физической культурой и массовым спортом» | Отдел молодежной политики и спорта | всего | х | х | х | 130,0 | 150,0 | 149,9 |
|  |  |  | 001 | 1101 | 08201С1406 | 200 | 130,0 | 150,0 | 149,9 |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | Всего | х | х | х | х | 3207,9 | 3498,6 | 3487,5 |
|  |  | Отдел молодежной политики и спорта | всего | х | х | х | 604,8 | 937,0 | 937,1 |
|  |  | Отдел образования | всего | х | х | х | 2667,0 | 2525,4 | 2550,4 |
| Основное мероприятие 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Организация оздоровления и отдыха детей Глушковского района в оздоровительных организациях, расположенных на территории Глушковского района, Курской области и за ее пределами» | Всего по основному мероприятию | х | х | х | х | 1084,7 | 1680,5 | 1680,6 |
|  |  | Отдел молодежной политики и спорта | Всего | х | х | х | 604,8 | 937,0 | 937,1 |
|  |  |  | 001 | 0707 | 0830113540 | 300 | - | 335,6 | 335,7 |
|  |  |  | 001 | 0707 | 08301S3540 | 300 | 604,8 | 601,4 | 601,4 |
|  |  | Отдел образования | Всего | х | х | х | 479,9 | 743,5 | 743,5 |
|  |  |  | 004 | 0707 | 08301S3540 | 200 | 479,9 | 483,3 | 483,3 |
|  |  |  | 001 | 0707 | 0830113540 | 200 | - | 260,3 | 260,3 |
| Основное мероприятие 3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Организация малозатратных форм детского отдыха» | Отдел образования | 004 | 0707 | 08302С1458 | 200 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Основное мероприятие 3.3 «Организация деятельности по подготовке МКУ «ДОЛ «Солнышко» Глушковского района к летней оздоровительной кампании и его функционирование» | всего | х | х | х | х | 2187,1 | 1781,9 | 1770,9 |
|  |  | Отдел образования | 004 | 0707 | 08301С1401 | 100 | 397,4 | 473,6 | 473,6 |
|  |  |  | 004 | 0707 | 08301С1401 | 200 | 1689,7 | 1258,2 | 1247,2 |
|  |  |  | 004 | 0707 | 08301С1401 | 800 | 100,0 | 50,0 | 50,1 |

Приложение № 5

(таблица 15)

Информация

о расходах областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы

«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» | всего | 3733,616 | 3722,418 |
|  |  | областной бюджет | 595,948 | 595,948 |
|  |  | местный бюджет | 3137,668 | 3126,470 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | всего | 85,0 | 85,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 85,0 | 85,0 |
| Подпрограмма 2 | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | всего | 150,0 | 149,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 149,9 |
| Подпрограмма 3 | «Оздоровление и отдых детей» | всего | 3498,616 | 3487,512 |
|  |  | областной бюджет | 595,948 | 595,948 |
|  |  | местный бюджет | 2902,668 | 2891,564 |

Приложение № 6

(Таблица 16)

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Глушковского района Курской области по муниципальной программе «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области»

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  | Расходы бюджета Глушковского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  | сводная бюджетная роспись на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | кассовое исполнение |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | «Организация оздоровления и отдыха детей» |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Количество детей, человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | 646 |  | 568 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей Глушковского района Курской области» | 616 | 538 |  | 1680,648 | 1084,7 | 1680,620 |
| Основное мероприятие «Организация малозатратных форм детского отдыха» | 30 | 30 |  | 36,0 | 36,0 | 36,0 |