**Оценка эффективности муниципальной программы Курской области**

**«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» за 2018 год**

Оценка эффективности муниципальной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств районного бюджета.

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

**Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество  мероприятий,  предусмотренных к  реализации на 2018  год  (в соответствии с  детальным планом-  графиком), (М) | Выполнено  мероприятий,  предусмотренных к  реализации на 2018  год  (в соответствии с  детальным планом-  графиком), (Мв) | Степень  реализации  мероприятий,  (СРм) |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 4 | 4 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 2 | 2 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | 2 | 2 | 1,0 |
| Всего: | 8 | 8 | 1,0 |

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям последующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из средств всех источников.

В качестве плановых расходов из средств всех источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы | Источники  ресурсного  обеспечения | Предусмотрен  о на отчетную  дату (тыс.  рублей) | Выполнено  за 2018 год  (кассовый  расход)  (тыс.рублей) | Степень  соответствия  запланирова  нному  уровню  расходов из  районного  бюджета,  ССуз |
| Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | районный бюджет | 85,0 | 85,0 | 1 |
| Подпрограмма 2 | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | районный бюджет | 150,0 | 149,9 | 0,99 |
| Подпрограмма 3 | «Оздоровление и отдых детей» | Всего | 3498,616 | 3487,512 | 0,99 |
| районный бюджет | 2902,668 | 2891,565 | 0,99 |
| областной бюджет | 595,948 | 595,948 | 1 |

**Оценка эффективности использования средств районного бюджета**

Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств районного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень  реализации  мероприятий,  СРм | Степень  соответствия  запланирован-  ному уровню  затрат, ССуз | Эффективность  использования  финансовых  ресурсов,  Эис |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 1,0 | 0,99 | 1,01 |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | 1,0 | 0,99 | 1,01 |

**Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

СР п /п = Σ СДп/ппз/ N

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество  показателей  (индикаторов)  предусмотренных  к выполнению в  2018 году, N | Количество  показателей  (индикаторов)  выполненных в  2018 году, N | Степень  реализации  подпрограммы,  СРп/п |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 5 | 5 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 3 | 3 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | 3 | 3 | 1,0 |

**Оценка эффективности реализации подпрограмм**

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п x Эис,

где:

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п - степень реализации подпрограммы;

Э ис - эффективность использования средств районного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень  реализации  подпрограм-  мы, СРп/п | Эффективность  использования  финансовых  ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 1,0 | 1,01 | 1,01 |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | 1,0 | 1,01 | 1,01 |

**Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

СР гп = СД гппз / М,

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СРгп = (1,0+1,01+0,88) /3 = 0,96

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы определялся по формуле:

kj = Фj / Ф

где:

Фj - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф – объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

J – количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из районного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2017 году  (кассовый расход) | Коэффициент  значимости  подпрограммы,  kj |
| Муниципальная программа  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» | 3722,418 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 85,0 | 0,02 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 149,905 | 0,04 |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | 3487,512 | 0,94 |

ЭРгп = 0,5\*0,96+0,5\*(1,0\*0,02+1,01\*0,04+1,01\*0,94)=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.