**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района

Курской области»»

за 2018 год

**Ответственный исполнитель:** отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

**Дата составления отчета:** 28 февраля 2019 года

Начальник отдела строительства и архитектуры

Администрации Глушковского района

Курской области М.Н. Кулизень

Телефон: 8(47132) 2-14-39

Адрес электронной почты: [ekofin1@yandex.ru](mailto:ekofin1@yandex.ru)

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области**

**«Устойчивое развитие сельских территорий**

**Глушковского района Курской области» за 2018 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016 № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г. № 502 (с последующими изменениями и дополнениями) утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки реализации которой 2015 – 2021 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Глушковского района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Глушковского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Глушковского района;

- реализация общественно-значимых проектов в интересах сельских жителей района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Глушковского района.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- строительство 41,3 км локальных сетей водопровода;

- увеличение обеспеченности населения питьевой водой до 100%;

- строительство 1,588 км автомобильных дорог.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» запланировано выполнение 3 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2018 год. Фактически достигнуты целевые значения по всем показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» за 2018 год (далее – Годовой отчет). Мониторинг показателей проводился по следующим показателям 2.7.1-2.7.3.

**II. Результаты реализации ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

**муниципальной программы Глушковского района Курской области**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» за 2018 год**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

**По подпрограмме 1** «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» в 2018 году выполнено в полном объеме одно запланированное основное мероприятие.

В рамках реализации Основного мероприятия 1 «Строительство локальных сетей водоснабжения» на условиях софинансирования начато строительство водопровода с. Самарка Марковского сельсовета Глушковского района Курской области. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 3 квартал 2019 года.

Также в рамках данного мероприятия в 2018 году изготовлена проектно-сметная документация по водопроводу с. Самарка Марковского сельсовета и с. Сухиновка Сухиновского сельсовета Глушковского района.

Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

**III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области»**

В 2018 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

**IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области**

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года № 31 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» на 2018 год составил 1 539 450 рублей, кассовый расход составил 1 5349 450 рублей (100% от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования **по подпрограмме 1** «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» утвержден в сумме 1 539 450 рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 1 539 450 рублей (100 % от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2018 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

**V. Информация о внесенных**

**ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу Глушковского района**

**Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий**

**Глушковского района Курской области»**

В течение 2018 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» ответственным исполнителем – отделом экономической строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 27.02.2018 № 60 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения в соответствие программы Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области»;

2. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 17.06. 2018 №241 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

**VI. Предложения по дальнейшей реализации**

**государственной программы**

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019-2021 годы предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года №33 «Проект решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области» на 2019-2021 годы из областного бюджета составит 5 184 426 рублей, в том числе в 2019 году – 3 184 426 рублей, в 2020 году – 1 000 000 рублей; в 2020 году –1 000 000 рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» являются неизменными и направлены на:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Глушковского района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Глушковского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы.

В рамках реализации данной программы планируется завершение строительства водопровода с. Самарка Марковского сельсовета Глушковского района Курской области, на эти цели из бюджета Глушковского района планируется потратить 1 015 000 рублей.

Изготовление проектно-сметной документации на строительство водопровода с. Карыж Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области, на эти цели из бюджета Глушковского района планируется потратить 600 000 рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Строительство автомобильных дорог» запланировано строительство «Автодороги до магазина и медпункта д. Колодежи Марковского сельсовета Глушковского района Курской области» на условиях софинансирования. На эти цели из бюджета Глушковского района планируется потратить 1 569 426 рублей.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий

Глушковского района Курской области» за 2018 год

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год –  отчет | 2018 год | |
| план | факт |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области  «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#Par988) «Социальное развитие села Глушковского района Курской области» | | | | | | |
| 1. | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях муниципального района | км | 14,658 | 6,788 | 6,788 | Водопровод с. Самарка Марковского сельсовета Глушковского района Курской области |
| 2. | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 36 | 30 | 30 |  |
| 3. | Уровень обеспеченности населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 94 | 96 | 96 |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области»

за 2018 год

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| **Подпрограмма 1 «Социальное развитие села в Глушковском района Курской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.** Строительство локальных сетей водоснабжения | **Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области** | **х** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **Основное мероприятие 1.1 выполнено** | **Основное мероприятие1.1**  **выполнено** | | **х** |
|  | Водоснабжение с. Самарка Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х | х | х | х | | х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет | | | | | | | | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет | | | | | | | | х |

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий

Глушковского района Курской области» за 2018 год

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. | Постановление Администрации Глушковского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | 2015-2021 годы (по мере возникновения необходимости) | 27.02.2018 г. | 27 февраля 2018 года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №60 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» в части приведения в соответствии с решением о бюджете от 21.12.2017 года, а также приведение данной программы в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (постановление Администрации Глушковского района Курской области № 185 от 11.07.2017 г.)  17 июня 2018 года постановлением Администрации Глушковского района Курской области № 241 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» в части финансирования мероприятий программы |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы, «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» за 2018 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,  план на  1 января  2018 года | сводная бюджетная   роспись на  31 декабря  2018 года | кассовое  исполнение  за 2018 год |
| **Муниципальная программа** | **«Устойчивое развитие сельских территорий**  **Глушковского района Курской области»** | **Всего, в том числе:** | **х** | х | х | **х** | **1600,0** | **15393,450** | **1539,450** |
| Подпрограмма  1 | «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | 1600,0 | 1539,450 | 1539,.450 |
| Основное мероприятие 1 | Строительство локальных сетей водоснабжения | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | 1600,0 | 1539,450 | 1539,450 |
| 1.1 | Веселовский сельсовет  Водоснабжение п. Краснооктябрьский Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 050 | 161042L0180 | 540 | 150 | 0 | 0 |
| 1.2 | Марковский сельсовет  Водоснабжение с. Марково и д. Кабановка Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Марковский сельсовет  Водоснабжение с. Самарка Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 050  х | 161042L0180х | 540  х | 1300,0 | 1320,38 | 440,63164 |
| 001 | 050 | 16101S5671 | 540 |  | 155,25 | 155,25 |
| 001 | 050 | 16101П1417 | 540 |  | 285,38164 | 285,38164 |
| 001 | 050 | 16101R5671 | 540 |  | 879,750 | 879,750 |
| 1.4 | Сухиновский сельсовет  Водоснабжение с. Сухиновка Глушковского | Отдел строительства и архитектуры | 001  001 | 050  050 | 16101L0180  16101П1417 | 540  540 | 150,0 | 219,06836 | 219,06836 |
| 1.5 | Карыжский сельсовет  Водоснабжение с Карыж Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 2 | Строительство автомобильных дорог | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | Марковский сельсовет  (Автодорога до магазина и медпункта д. Колодежи Марковского сельсовета Глушковского района Курской области) | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» за 2018 год

( тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов | Фактические  расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района курской области» | Всего: | 1600,0 | 1539,45 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 879,75 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 1600,0 | 659,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» | Всего: | 1600,0 | 1539,450 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 879,75 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 1600,0 | 659,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**Глушковского района Курской области**

**«Устойчивое развитие сельских территорий**

**Глушковского района Курской области»**

**за 2018 год**

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

***Оценка степени реализации мероприятий***

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| Подпрограмма 1 «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» | 1 | 1 | 1 |
| Всего: | 1 | 1 | 1 |

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2018.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Источники финансирования | Предусмотрено  на 2018 год (тыс. рублей) | Выполнено  за 2018 год  (кассовый расход)  (тыс.рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| Подпрограмма 1 «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» | Всего | 1539,45 | 1539,45 | 1 |
| областной бюджет | 879,75 | 879,75 | 1 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 659,7 | 659,7 | 1 |
| Итого по муниципальной программе | Всего | 1539,45 | 1539,45 | 1 |
| областной бюджет | 879,75 | 879,75 | 1 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 659,7 | 659,7 | 1 |

***Оценка эффективности использования средств бюджета***

***Глушковского района Курской области***

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| Подпрограмма 1 «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» | 1 | 1 | 1 |

***Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области».

6,788/6,788 = 1,0

30/30= 1,0

96/96=1,0

СР п/п2 = 1,0 + 1,0 + 1,0/3 = 1,0 (по приложению 9 к муниципальной программе)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N | Степень реализации  подпрограммы,  СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| Подпрограмма 1 «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

***Оценка эффективности реализации подпрограмм***

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

***Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:



где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

3 / 3 = 1,0

СРгп =(1,0+1,0) /2 = 1,0

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы  в 2018 году  (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| **Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие экономики Глушковского района Курской области»** | **1539,450** | **1,0** |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» | 1539,450 | 1,0 |

ЭРгп = 0,5 × 1,0 + 0,5 × (1,0\*1) = 0,5 + 0,5 \* 1,0 = 0,50 + 0,50 = **1,00**

Эффективность реализации государственной программы **за 2018 год** признается **высокой** (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).