ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Обеспечение   доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными

услугами  граждан  Глушковского  района  Курской  области»»

за 2018 год

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

Дата составления отчета:     28 февраля 2019 года

Начальник отдела строительства и архитектуры

Администрации Глушковского района

Курской области                                                                         М.Н. Кулизень

Телефон:   8(47132) 2-10-84

Адрес электронной почты:   stroy46glushkovo@mail.ru

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области  на  2015» за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 12.04.2016 г.  № 64  утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области « Глушковского района  Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2021 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

-  повышение  доступности  жилья  и  качества  жилищного  обеспечения  населения  Глушковского  района,  с   учетом  обеспечения жильем   отдельных  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством   Курской  области;

-  повышение  качества  и  надежности  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  населению;

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

-  обеспечение   жильем  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством  Курской  области,  предоставление  государственной  поддержки  отдельных  категорий  граждан  на  улучшение  жилищных  условий;

-   повышение  эффективности  деятельности  организаций  жилищно-коммунального  хозяйства;

-    создание  безопасных  условий  эксплуатации  объектов  при  предоставлении  коммунальных  услуг;

-  обеспечение  контрольно-целевых  показателей  объема  ввода  в  эксплуатацию  жилья.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- строительство 38,8 км  сетей   газоснабжения;

-  газификация   жилых  помещений  (квартир, домовладений)   -  466 шт;

-   перевод   котельных  на   объектах  бюджетной  сферы   района   -  3 шт;

-  количество  молодых  семей  граждан,  улучшивших  жилищные  условия  с  использованием  социальных  выплат     -   3  семьи;

-  количество  семей, переселенных  из  непригодного   для  проживания  жилищного  фонда    -   1  семья;

-    объем  ввода  жилья  на  территории  Глушковского  района  -  55,461  тыс. кв.м;

-  объем  ввода  жилья  на  территории  Глушковского  района   экономкласса  от  общего  объема  введенного  жилья    -   5,597  тыс. кв.м.;

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Глушковского  района  Курской  области» запланировано выполнение 4 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2018 год. Фактически достигнуты целевые значения по  3  показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Глушковского  района  Курской  области» за 2018 год (далее – Годовой отчет).  Мониторинг показателей проводился по показателям   2,6-8  приложения  №1   к  муниципальной  программе.

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан   Глушковского района Курской области»

за 2018 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 2 «Создание  условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области»  в 2018 году выполнено в полном объеме 3  мероприятия  из  4-х запланированных основных  мероприятий.

Реализация Основного мероприятия   «Осуществление  полномочий  по  созданию  условий   для  развития  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  муниципальных  образований» выполнена  за  счет  средств    районного  бюджета  в  полном  объеме.

Основное  мероприятие «Переселение  граждан  Глушковского  района  Курской  области  из  непригодного  для  проживания  жилищного  фонда,   не  подпадающего  под  действие  Федерального  закона  от  21  июля  2007 года №185-ФЗ «О  фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства» не  исполнено -  запланированная  на  2018 год  к  переселению  семья  приобрела  за  собственные  средства   жилой  дом,  финансовые  средства, запланированные  за  счет  средств  областного  бюджета   средства   не  исполнены  и, за  счет  средств    бюджета  района  исполнены на  1% .

Основное  мероприятие   «Корректировка  ПЗЗ, генеральных  планов,  координирование  границ  муниципальных  образований»,    внесены  сведения    в  государственный  кадастр  недвижимости  о  границах  4-х   муниципальных  образований  и    12  сведений  о  границах   населенных  пунктов  муниципальных  образований  Глушковского  района.

Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области»

В 2018 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года № 51 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным   жильем  и  коммунальными  услугами    граждан Глушковского района Курской области» на 2018 год составил 4499155,00 рублей, кассовый расход составил 3311715,00 рублей (73,6 % от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования по подпрограмме  2 «Создание условий   для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области» утвержден в сумме 4499155,00  рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 3311715,00  рублей (73,6 % от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2018 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском районе Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V.	Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу Глушковского района

Курской области «Устойчивое  развитие сельских территорий

Глушковского района Курской области»

В течение 2018 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем   и  коммунальными  услугами  граждан  в   Глушковском районе Курской области» ответственным исполнителем – отделом  строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 10.05. 2018 г №180 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019-2021 годы предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области   от  21.12.2018 г. № 51   «Проект решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском районе Курской области» на 2019-2021 годы из районного бюджета составит 3526697 рублей, в том числе в 2019 году – 1866697  рублей, в 2020 году – 830 000 рублей; в 2020 году –830 000  рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области « Глушковского района Курской области» являются неизменными и направлены на:

-  повышение  доступности  жилья  и  качества  жилищного  обеспечения  населения  Глушковского  района,  с   учетом  обеспечения жильем   отдельных  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством   Курской  области;

-  повышение  качества  и  надежности  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  населению.

В рамках реализации данной программы планируется   мероприятие  по  на  осуществление  полномочий  по  созданию   условий  для  развития  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  муниципальных  образований  в  размере  500000  рублей,  мероприятие   на  «Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  муниципальных  образований  Глушковского  района»  -  перевод  котельной  на  газообразное  топливо  в МКДОУ «Званновский  детский  сад»  в  размере  460000 рублей,

-  мероприятия  по  внесению  изменений  в  Генеральные  планы  и  Правила  землепользования  и  застройки -   5  муниципальных  образований  района,   в  размере  466,375  тыс.рублей,     мероприятия  по  внесению  в  государственный    кадастр  недвижимости  сведений  о  границах  муници- пальных  образований  -   8  шт.  и    границах  населенных  пунктов  -  17 шт.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан

в  Глушковском  районе Курской области» за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год – отчет | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| - Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км | 38,8 | 0 | 0 | мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2018 г. |
| 2. | Газификация домовладений (квартир) | шт | 243 | 73 | 80 |  |
| 3. | Перевод котельных на газообразное топливо | шт | 1 | 0 | 0 | мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2018 г. |
| 4. | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта | объектов | 0 | 0 | 0 | мониторинг не проводился, в связи с отсутствием в плане 2018 г. |
| 5. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 0 | 0 | 0 | мониторинг не проводился, в связи с отсутствием в плане 2018 г. |
| 6. | Количество семей, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | семей | 0 | 1 | 0 | Семья приобрела жилье за собственные средства |
| 7. | Объем ввода жилья на территории Глушковского района Курской области | тыс.кв.м. | 7,972 | 8,218 | 8,275 |  |
| 8 | Ввод в эксплуатацию жилья экономкласса, | тыс.кв.м | 1,008 | 1,021 | 1,473 |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области»

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события | Плановый срок |  |  |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  | Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  |  |  |  |  | достигнутые |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие2. 1. Осуществление полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | Основное мероприятие 2.1 выполнено |  |  |  | Основное мероприятие2.1 выполнено |  |  | х |
|  | Осуществление полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2 | Основное мероприятие 2.2.»Организация ввода в эксплуатацию жилья с учетом ранее выданных разрешений на строительство» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | основное мероприятие 2.2 выполнено, по плану 8,218 тыс.кв.м. |  | основное мероприятие 2.2. выполнено по факту 8,275 т.кв.м. |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию жилья во всех МО района | х | х |  | х | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3 «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Глушковского района Курской области» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  | х | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Обеспечение жильем молодых семей |  | х |  | х | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | х | мониторинг не проводился, в связи с отсутствием плана на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.4 «Переселение граждан в Глушковском районе Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда, не подпадающего под действие Федерального закона от 21 июля 2007 годаь №185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  | 06.2018 г. |  |  | 12.2018 г. |  |  |  | 06.2018 |  | 11.2018 г. |  | переселение 1 семьи |  |  |  | мероприятие 2.4 не выполнено |  | отсутствие на вторичном рынке продажи жилья жилых помещений со степенью износа до 10 %, данная семья приобрела жилое помещение за собственные средства |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | х | отсутствие на вторичном рынке продажи жилья жилых помещений со степенью износа до 10 %, данная семья приобрела жилое помещение за собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.5. « Корректировка ПЗЗ, генеральных планов,координирование границ муниципальных образований» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  | 04.2018 |  |  | 12.2018 |  |  |  | 04.2018 |  | 12.2018 |  |  |  | основное мероприятие 2.5 выполнено |  | основное мероприятие 2.5 выполнено |  |  |
|  | Мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | х | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение   доступным  и   комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в

Глушковском районе Курской области» за 2018 год

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Постановление Администрации Глушковского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | 2015-2021 годы . (по мере возникновения необходимости) | 27.02.2018 г. | 10.05. 2018 года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №180 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» в части приведения в соответствии с решением о бюджете от 21.12.2017 года, а также приведение данной программы в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (постановление Администрации Глушковского района Курской области № 185 от 11.07.2017 г.) |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными   услугами  граждан  в  Глушковском  районе Курской области» за 2018 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | кассовое исполнение за 2018 год |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» | Всего, в том числе: | х | х | х | х |  | 4499,155 | 3311,715 |
| Подпрограмма 2 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х |  | 4499,155 | 3311,715 |
| Основное мероприятие 2.1 | Осуществление полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х |  | 2695,300 | 2695,300 |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация ввода в эксплуатацию жилья с учетом ранее выданных разрешений на строительство | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 2.3 | «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Глушковского района Курской области» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 2.4 | «Переселение граждан в Глушковском районе Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда, не подпадающего под действие Федерального закона от 21 июля 2007 годаь №185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х |  | 1034,845 | 10,0 |
| 1 | Переселение 1 семьи .Веселовский сельсовет, п.Краснооктябрьский | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х |  | 1034,845 | 10,0 |
| основное мероприятие 2.5 | Основное мероприятие 2.5. « Корректировка ПЗЗ, генеральных планов,координирование границ муниципальных образований | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | х | 769,010 | 606,415 |
| 1 | Мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | х | х | х |

- Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами   граждан  в  Глушковском районе Курской области» за 2018 год

( тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» | Всего: | 4499,155 | 3311,715 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1379,336 | 424,491 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 3119,819 | 2887,224 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | Всего: | 4499,155 | 3311,715 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1379,336 | 424,491 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 3119,819 | 2887,224 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Оценка эффективности муниципальной  программы

- Глушковского района Курской области

- «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в

- Глушковском  районе Курской области»

- за 2018 год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | 4 | 3 | 0,75 |
| Всего: | 4 | 3 | 0,75 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и   бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2018.

| Наименование подпрограмм | Источники финансирования | Предусмотрено на 2018 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2018 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | Всего | 4499,155 | 3311,715 | 0,74 |
|  | областной бюджет | 1379,336 | 424,491 | 0,31 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 3119,819 | 2887,224 | 0,93 |
| Итого по муниципальной программе | Всего | 4499,155 | 3311,715 | 0,74 |
|  | областной бюджет | 1379,336 | 424,491 | 0,31 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 3119,819 | 2887,224 | 0,93 |

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской области;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | 0,75 | 0,74 | 1,01 |

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 2 «Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в    Глушковском районе Курской области».

80/73 = 1,09 = 1

8,275/8,218= 1,07 = 1

0/1=0

1,473/1,021= 1,44 = 1

СР п/п2 = 1,0 + 1,0 + 0 + 1 /4 =   0,75

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | 4 | 0,75 | 1,01 | 0,76 |

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

3/4 = 0,75

СРгп  = 0,75  /1 = 0,75

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2018 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» | 3311,715 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | 3311,715 | 1 |

ЭРгп = 0,5 × 0,75 + 0,5 × (0,76 х1)  =   = 0,375  +  0,38  =  0,755  = 0,76

Эффективность реализации государственной программы за 2018 год признается  удовлетворительной, значение  ЭРгп не  менее  0,7