**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений»

за 2018 год

**Ответственный исполнитель:** Администрация Глушковского района Курской области

**Дата составления отчета:** 27 февраля 2019 года

Главный специалист эксперт секретарь

Административной комиссии Глушковского района М.А.Завдовьева

Телефон: 8(47132) 2-18-34

Адрес электронной почты: marinazavdoveva@mail.ru

**I.Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области**

**«Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений» достигнутые за 2018 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016 № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области 05.11.2014г. №486 утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы».

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области

включает в себя 2 подпрограммы (Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы, Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан – на территории Глушковского района Курской области;

-совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений, на территории Глушковского района Курской области;

- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенной категории лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;

- повышение доверия общества к правоохранительным органам;

-устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

Для достижения поставленных целей программы требуется решение следующих задачи:

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Глушковского района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции;

активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию. Противодействие организованной преступности;

профилактика коррупции в органах местного самоуправления Глушковского района Курской области, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы;

совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;

формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни;

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленных на восстановление утраченных социальных связей;

содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы;

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы» запланировано выполнение 13 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2018 год. Фактически достигнуты целевые значения по всем показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы» за 2018 год (далее – Годовой отчет).

**II. Результаты реализации ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

**муниципальной программы Глушковского района Курской области**

**«Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы»**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

В рамках реализации программы ведется работа по реализации Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка». На территории района создана 1 народная дружина общей численностью 22 человека. Основу дружины составляют муниципальные служащие и работники социально ориентированных организаций. Дружинникам выданы удостоверения установленного образца. С заступающими на дежурство проводится целевые инструктажи. В целях реализации программы были приобретены жилеты со светоотражающей символикой ДНД на сумму 10 000 руб.

В рамках исполнения мероприятия программы по обеспечению общественной безопасности и безопасности граждан на территории Глушковского района в 2018 году был изготовлен информационный стенд по предупреждению алкоголизма, токсикомании и наркомании, так же были изготовлены и розданы буклеты данной направленности на сумму 15000 руб.

Исполнение мероприятий программы, направленных на профилактику преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних, на территории Глушковского района проводятся межведомственные рейды по раннему выявлению семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми в семьях организовано и проведено 20 бесед с участием несовершеннолетних и родителей в общеобразовательных школах района. За 2018 год направлено 3 статьи в районную газету «Родные просторы». В целях раннего выявления потребителей алкоголя и наркотических средств, комиссией совместно с сотрудниками ОМВД России по Глушковскому району проведено 28 рейдов в места возможного пребывания несовершеннолетних, 6 рейдов – в досуговые учреждения, а также проведено - 50 рейда по обследованию семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетних.

В 1 этапе «Подросток – Занятость» с 20 по 30 июня 2018 г. проведены 2 совместных рейдовых мероприятия с ПДН ОМВД России по Глушковскому району по результатам, которых было составлено 3 протокола. Во 2 этапе «Подросток – Здоровье» с 20 по 30 июля проведены 2 совместных рейдовых мероприятия, по результатам которого было составлено 4 протокола. В третьем этапе «Подросток – Забота» с 20 по 30 августа были проведены 2 рейдовых мероприятия, но фактов жестокого обращения со стороны родителей выявлено не было. В рамках комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Подросток» в июне 2018 г. количество несовершеннолетних, состоящих на учете, охваченных летним отдыхом и занятостью составило 100%., а именно из 68 детей в лагерях отдохнули 18 детей, оздоровлено в санаториях 2 ребенка, занятых трудом 16 подростков, посещают кружки и секции – 32 ребенка, в июле оздоровлено 53 несовершеннолетних, в августе – 54 ребенка.

**III.Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области»**

В 2018 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

**IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области**

Объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы» на 2018 год составил 65 тыс. рублей, кассовый расход составил 25 тыс. рублей.

Отчет об использовании в 2018 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы» за 2018 год

| №  п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 год | | |
| план | факт | |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области  «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Общее Количество преступлений совершенных на территории Глушковского района | | в абс. цифрах | | 230 | | 220 | | 220 | |  |
| Подпрограмма 1  « Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Глушковском районе Курской области на 2015 - 2020 годы» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество правонарушений пресеченных и(или) раскрытых членами народных дружин | | в абс. цифрах | | 145 | | 150 | | 150 | |  |
| 2. | Количество преступлений совершенных иностранными гражданами и ЛБГ | | в абс. цифрах | | 18 | | 17 | | 5 | | 5 преступлений \совершенных иностранными гражданами за 2018 г |
| 3 | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности | | в абс. цифрах | | 65 | | 70 | | 70 | |  |
| 4 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи | | проценты | | 12 | | 14 | | 14 | |  |
| 5 | Количество правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах | | в абс. цифрах | | 36 | | 35 | | 35 | |  |
| 6 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | | в абс. цифрах | | 7 | | 6 | | 6 | |  |
| 7 | Число правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | | в абс. цифрах | | 55 | | 60 | | 60 | |  |
| 8 | Доля подростков, проживающих на территории Глушковского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по профилактике наркомании от общей численности подростков, проживающих на территории района. | | процент от числа подростков, проживающих на территории района | | 60 | | 65 | | 65 | |  |
| 9 | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения области | | проценты | | 22 | | 23 | | 23 | |  |
| 10 | Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности | | проценты | | 90 | | 91 | | 91 | |  |
| 11 | Количество преступлений совершенных лицами ранее судимыми | | в абс. цифрах | | 100 | | 95 | | 60 | | Снизилось количество преступлений совершенных лицами ранее судимыми |
| 12 | Соотношение числа правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом преступлений. | | проценты | | 70 | | 67,8 | | 67,8 | |  |
| 13 | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности | | в абс. цифрах | | 107 | | 110 | | 110 | |  |
| Подпрограмма 2  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов | | в абс. цифрах | | 1 | | 1 | | 1 | |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы»

за 2018 год

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы возникающие в ходе реализации программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности**  **в Глушковском районе Курской области на 2015 - 2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное Мероприятие 1. Обеспечение Общественной безопасности граждан на территории Глушковского района Курской области | Администрации Глушковского района | **х** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **Основное мероприятие 1 выполнено.** | **Основное мероприятие 1 выполнено.** | |  |
| 1.1. | Разработка планов совместной работы в сфере профилактики наркомании | отдел образования, отдел культуры, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ», ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | **х** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **Мероприятие 1.1.выполнено** | **Мероприятие 1.1.выполнено** | | **х** |
| 1.2. | Участие в ежегодном областном конкурсе на разработку макетов, символов, атрибутики областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» и рекламной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области. | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 1.2.выполнено | Мероприятие 1.2 выполнено | |  |
| 1.3. | Обеспечение участия в ежегодных научно- практических конференциях лидеров молодежных общественных объединений «Профилактика наркомании среди молодежи. Реабилитация наркозависимого подростка. Формы. Принципы организации» | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 1.3. выполнено | Мероприятие1.3. выполнено | |  |
| 1.4. | Проведение ежегодного конкурса в районной газете «Родные просторы» «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Редакция газеты «Родные просторы» (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 1.4. выполнено | Мероприятие 1.4. выполнено | |  |
| 1.5. | Приобретение тематической литературы в фонд районной библиотеки | отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области, | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 1.5. выполнено | Мероприятие 1.5. выполнено | | х |
| 1.6. | Осуществление комиссионных обследований ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» на предмет технической укрепленности и оснащения охранно-пожарной сигнализацией мест хранения наркотических лекарственных средств, психотропных и сильнодействующих веществ | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 1.6. выполнено | Мероприятие 1.6. выполнено | | х |
| 1.7. | Ужесточение контроля за ввозом на территорию Глушковского района Курской области семян пищевого мака, пригодных к производству наркосодержащих препаратов, соответствием данной продукции ГОСТу. | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 1.7. выполнено | Мероприятие 1.7. выполнено | | х |
| 1.8. | Организация и участие в научно-практических семинарах-тренингах работников учреждений образования района по проблемам антинаркотической профилактической работы с обучающимися. | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области. | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 1.8. выполнено | Мероприятие 1.8. выполнено | | х |
| 1.9 | Проведение уроков по физическому воспитанию в образовательных учреждениях района под девизом «Физическая культура против наркотиков». | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области. | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 1.9 выполнено | Мероприятие 1.9 выполнено | | х |
| 1.10 | Проведение на постоянной основе в образовательных учреждениях района работы по профилактике наркомании среди учащихся, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов и ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 1.10  выполнено | Мероприятие 1.10. выполнено | | х |
| 1.11 | Проведение ежегодных мероприятий ко Дню борьбы со СПИДом и Дню борьбы с наркоманией «Мы выбираем жизнь!» | отдел образования, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 1.11. выполнено | Мероприятие 1.11. выполнено | | х |
| 1.12 | Участие в ежегодных конкурсах среди молодежных общественных объединений и организаций, в том числе по номинациям «Лучшая инициатива волонтеров в сфере профилактики наркомании», «Лучшая программа социальной реабилитации больных наркоманией» | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 1.12.  выполнено | Мероприятие 1.12.  выполнено | | Х |
| 1.13 | Проведение ежегодной районной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» | отдел образования, отдел культуры, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, КДН и ЗП Глушковского района Курской области, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Выполнение мероприятия 1.15 | Мероприятие 1.13. выполнено в полном объеме | | х |
| 1.14 | Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий, спартакиад среди учащихся образовательных учреждений под девизом «Физическая культура и спорт - наш путь к успеху», «Спорт - против наркотиков». | отдел образования, отдел культуры, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Выполнение мероприятия 1.14 | Мероприятие 1.14 выполнено | | Х |
| 1.15 | Освещение в районной газете «Родные просторы» вопросов антинаркотической направленности | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Редакция газеты «Родные просторы» (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Выполнение мероприятия 1.15 | Мероприятие 1.15 выполнено | | х |
| 1.16 | Проведение районного и участие в областном конкурсе агитплакатов и агитбуклетов, выставок учащихся общеобразовательных учреждений и детской школы искусств «Мы это знаем - а вы?» | отдел культуры, отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области. | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Выполнение мероприятия 1.16 | Мероприятие 1.16 выполнено | | Х |
| 1.17 | Участие в областном фестивале молодежных социальных программ-акций «21 век - без наркотиков». | отдел культуры, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области. | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Выполнение мероприятия 1.17 | Мероприятие 1.17. выполнено | | х |
| 1.18 | В целях противодействия незаконному обороту наркотиков ежегодно проводить на территории Глушковского района Курской области совместные оперативно-профилактические операции и мероприятия, в том числе оперативно-профилактическую операцию «Мак», направленную на пресечение незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию), МО района (по согласованию), | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Выполнение мероприятия 1.18 | Мероприятие выполнено | | Х |
| 1.19 | В целях противодействия контрабанде и перевозке наркотиков ежегодно проводить совместную операцию «Канал» | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию), МО района (по согласованию), | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.20 | Проведение совместных оперативно- профилактических мероприятий с целью выявления фактов употребления или сбыта наркотиков в местах досуга и массового отдыха молодежи и подростков (дискотеки, бары, рестораны и т.д.) | КДН и ЗП Глушковского района, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию), Администрация района, МО района (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.21 | В целях определения фактических масштабов распространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и связанных с этим потерь общества регулярно обобщать, анализировать и сообщать в антинаркотическую комиссию Глушковского района Курской области сведения:  - о состоянии обстановки на территории Глушковского района Курской области, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и наркопреступностью;  - о масштабах потребления наркотиков без назначения врача, затрат на лечение больных наркоманией, их реабилитацию, содержание обслуживающего персонала | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию), ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» (по согласованию). | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.22 | Проведение информационного обеспечения санитарно-просветительских программ по формированию трезвеннических антинаркотических установок с использованием возможностей районной газеты «Родные просторы» | отдел образования, отдел культуры, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» (по согласованию). | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.23 | Проведение семинаров «Правовая и социальная защищённость подростков и молодёжи» с привлечением специалистов (нарколога, венеролога, юриста, психолога, сотрудника госнаркоконтроля) ГОУ «Центр молодёжных программ» комитета по делам молодёжи и туризму Администрации Курской области в рамках областной акции «Твой выбор». | отдел образования, отдел культуры, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.24 | Приобретение сертификатов для реабилитации и рессоциализации наркопотребителей | Администрация Глушковского района, ОМВД России по Глушковскому району, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие не выполнено | Мероприятие не выполнено | | Х |
| 1,25 | На постоянной основе проводить работу по выявлению в информационном пространстве района материалов с признаками распространения экстремистской и террористической идеологии, а также меры, направленные на прекращение противоправной деятельности подобных источников информации | Отделение ФСБ в г. Рыльске; Редакция газеты «Родные просторы»; отдел образования, отдел культуры, отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области; ОМВД России по Глушковскому району, прокуратура Глушковского района (по согласованию). | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.26 | На заседаниях АТК Глушковского района вопросы организации деятельности органов власти по противодействию терроризму, устранению условий и предпосылок, способствующих совершению террористических проявлений. На основе предметного анализа вскрытых проблем выработать дополнительные меры по повышению эффективности деятельности на данном направлении. Расширить практику заслушивания на заседаниях Комиссии руководителей заинтересованных ведомств о ходе реализации ранее принятых комиссией решений. В рамках предоставленных действующим законодательством полномочий принять меры к повышению персональной ответственности должностных лиц за невыполнение решений АТК. По вопросам, требующим принятия решений на региональном уровне своевременно информировать АТК Курской области | АТК Глушковского района Курской области, отделение ФСБ в г. Рыльске; ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.27 | Органам муниципальной власти для своевременного вскрытия и локализации угроз, оказывающих негативное влияние на развитие обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму, организовать системный мониторинг происходящих общественно-политических и социально-экономических процессов на территории Глушковского района Курской области. Субъектам антитеррористической деятельности во взаимодействии с заинтересованными структурами по результатам анализа своевременно вносить коррективы в планы ситуационного реагирования, с целью повышения эффективности принимаемых мер по антитеррористической деятельности | отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области, отделение ФСБ в г. Рыльске; ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию). | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.28 | Органам муниципальной власти для своевременного вскрытия и локализации угроз, оказывающих негативное влияние на развитие обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму, организовать системный мониторинг происходящих общественно-политических и социально-экономических процессов на территории Глушковского района Курской области. Обеспечить ежеквартальное обобщение поступающих информационных материалов. Субъектам антитеррористической деятельности во взаимодействии с заинтересованными структурами по результатам анализа своевременно вносить коррективы в планы ситуационного реагирования, с целью повышения эффективности принимаемых мер по антитеррористической деятельности | отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области, отделение ФСБ в г. Рыльске; ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию). | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.29 | В рамках деятельности рабочих групп АТК района, на постоянной основе (по отдельному графику) осуществлять изучение состояния мер антитеррористической защищённости критически важных, потенциально опасных и опасных объектов района.  В целях определения необходимых мер усиления инженерно-технической укреплённости, оснащения системами контроля доступа и видеонаблюдения, средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации, организации (усиления) физической охраны, проводить обследования объектов массового пребывания людей.  По результатам ежеквартально обобщать полученные материалы. На заседаниях АТК района вырабатывать решения, направленные на реализацию мероприятий по защите объектов данных категорий (в первую очередь с массовым и круглосуточным пребыванием граждан) от возможных террористических угроз | АТК Глушковского района, отдел образования, отдел культуры, Администрации Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.30 | В целях повышения уровня компетентности руководителей объектов различных видов деятельности и собственности в районе их противодиверсионной и антитеррористической защищенности, организовать прохождение курсов повышения квалификации на базе Курской академии государственной и муниципальной службы | отдел организационно- кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.31 | Обеспечить профилактическую отработку жилого сектора, чердачных, подвальных и сдаваемых в аренду помещений с направлением представлений руководителям организаций для устранения выявленных недостатков | муниципальные образования, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию). | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.32 | Установить ограждения по периметрам территорий муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры | отдел образования, отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области, главы муниципальных образований района (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.33 | Проведение тренировок с обязательной эвакуацией людей в учреждениях образования, культуры, здравоохранения.. | отдел образования, отдел культуры, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.34 | Проводить предупредительно-профилактические мероприятия среди существующих в регионе молодежных организаций с целью недопущения вовлечения их в деятельность деструктивных религиозных объединений и тоталитарных сект | отдел образования, отдел культуры, отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.35 | Осуществлять мониторинг деятельности общественных объединений, сформированных по национальному признаку и иных некоммерческих организаций, подпадающих под определение «иностранного агента» в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | ОМВД России по Глушковскому району, прокуратура района (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.36 | Организовать выставку художественных работ обучающихся образовательных учреждений «Мир без террора и насилия» | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.37 | Проведение широкомасштабной акции: по профилактике терроризма и экстремизма «Все мы разные — в этом наше богатство» | отдел культуры, отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.38 | Проводить мониторинг политических, межнацион**альных и межрелигиозных отношений в районе в целях выявления условий возникновения конфликтных ситуаций** | ОМВД России по Глушковскому району, прокуратура района, отделение ФСБ в г. Рыльске | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.39 | Приобретение и установка в п. Глушково аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» | Администрация Глушковского района, МО «Поселок Глушково» | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.40 | Обеспечение проведения межведомственных мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания в РФ, въезда в РФ, выезда из РФ и транзитного проезда через РФ, перекрытию каналов нелегальной миграции, пресечению использования поддельных паспортов, миграционных карт и других документов, незаконного использования иностранной рабочей силы. | отделение ФСБ в г. Рыльске; ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию). | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.41 | Проведение семинаров с руководителями торговых организаций и индивидуальными предпринимателями по проблемам профилактики правонарушений в сфере торговли и услуг | Администрация района | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.42 | Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию). | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.43 | Проведение мониторинга алкогольного рынка Глушковского района Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию). | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.44 | Осуществление межведомственного контроля по профилактике реализации табачной и спиртной продукции несовершеннолетним. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Глушковского района Курской области, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию), прокуратура района (по согласованию). | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.45 | Расширение деятельности ДНД и Родительского патруля в муниципальных образованиях района | главы муниципальных образований района | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.46 | Обеспечение участковых уполномоченных полиции помещениями на административных участках | главы муниципальных образований района | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.47 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | прокуратура района ( по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.48 | Совершенствование методики выявления и профилактики конфликта интересов, в том числе после увольнения с государственной и муниципальной службы | органы местного самоуправления | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.49 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику взяточничества в образовательном процессе, в сфере оказания медицинских услуг | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, ОБУЗ  «Глушковская ЦРБ» (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.50 | Обеспечение информационной открытости органов муниципальной власти Глушковского района Курской области, освещение в средствах массовой информации результатов их деятельности по противодействию коррупции | отдел организационно- кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области, Редакция газеты «Родные просторы» (по согласованию). | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.51 | Активизация работы органов местного самоуправления по применению мер административного воздействия в отношении правонарушителей административного законодательства. | органы местного самоуправления | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.52 | Размещение на официальном сайте Администрации Глушковского района Курской области информации о ходе выполнения мероприятий Программы | Администрация Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.53 | Проведение анализа поступивших в Администрацию Глушковского района Курской области обращений граждан и организаций, содержащих информацию о коррупционных проявлениях | Администрация Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.54 | Осуществление контроля за организацией медицинского освидетельствования призывников | Призывная комиссия Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.55 | Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | Администрация Глушковского района Курской области, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.56 | Размещение в общественных местах социальной рекламы по проблемам предупреждения алкоголизма, токсикомании и наркомании. | Администрация Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.57 | Предоставление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Глушковского района Курской области статистических и информационно-аналитических материалов, характеризующих состояние, структуру и динамику подростковой преступности и правонарушений, предложений по совершенствованию межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики Глушковского района, устранению причин и условий, способствующих противоправному поведению детей и подростков. | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.58 | Создание муниципального отделения «Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.59 | Оказание материальной помощи семьям с детьми находящимся в тяжелой жизненной ситуации за счет средств областного благотворительного марафона «Мир детства» | Координационный совет по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.60 | Организация и проведение акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства. | КДН и ЗП Глушковского района Курской области, органы местного самоуправления | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.61 | Проведение ежегодной межведомственной операции «Подросток» | КДН и ЗП Глушковского района Курской области, ОМВД России по Глушковскому району, органы местного самоуправления (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.62 | Формирование баз данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке | отдел социальной защиты населения, отдел по опеке и попечительству, отдел образования Администрации Глушковского района, КДН и ЗП Глушковского района, органы местного самоуправления (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.63 | Организация и проведение межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, а также лиц, допускающих жестокое обращение с детьми с применением к этим лицам мер, предусмотренных законодательством. | ОМВД России по Глушковскому району, КДН и ЗП Глушковского района Курской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.64 | Проведение анализа эффективности принимаемых мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Глушковском районе. | КДН и ЗП Глушковскогорайона Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | Х |
| 1.65 | Проведение анализа причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних | КДН и ЗП Глушковскогорайона Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| 1.66 | Обеспечение деятельности единого детского «телефона доверия» | отдел по опеке и попечительству, отдел образования, отдел социальной защиты населения Администрации Глушковского района | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4,10 выполнено | Мероприятия 4,10 выполнено | | Х |
| 1.67 | Участие в проведение региональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми | отдел по опеке и попечительству, отдел образования, отдел социальной защиты населения Администрации Глушковского района, КДН и ЗП Глушковского района, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ», ОМВД России поГлушковскому району, органы местного самоуправления | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие4 ,11 выполнено | Мероприятие 4,11 выполнено | | х |
| 1.68 | Информирование ОМВД России по Глушковскому району обо всех выявленных фактах преступных посягательств в отношении детей со стороны взрослых лиц | ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4,12 выполнено | Мероприятие 4,12 выполнено | | Х |
| 1.69 | Организация деятельности «Родительского патруля» на территории сельских поселений района | КДН и ЗП Глушковского района, администрации муниципальных образований | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4,13 выполнено | Мероприятие 4,13 выполнено | | х |
| 1.70 | Организация лечения родителей, имеющих несовершеннолетних детей, от алкогольной зависимости в целях профилактики случаев лишений или ограничений граждан в родительских правах | отдел социальной защиты населения Администрации Глушковского района, КДН и ЗП Глушковского района, отдел по опеке и попечительству Администрации Глушковского района, органы местного самоуправления | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятия 4,14 выполнено | Мероприятия 4,14 выполнено | | Х |
| 1.71 | Организация социально – психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств. | отдел социальной защиты населения, отдел по опеке и попечительству Администрации Глушковского района, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ», КДН и ЗП Глушковского района | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4,15 выполнено | Мероприятие 4,15 выполнено | | х |
| 1.72 | Проведение обследований неблагополучных семей, где родители несовершеннолетних детей злоупотребляют спиртными напитками и оказывают на них отрицательное влияние. Выявление фактов жестокого обращения с детьми, фактов вовлечения подростков в распитие спиртных напитков с последующим привлечением виновных взрослых лиц к уголовной и административной ответственности | КДН и ЗП Глушковского района, отдел по опеке и попечительству Администрации Глушковского района, ПДН ОМВД России по Глушковскому району, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4,16 выполнено | Мероприятие 4,16 выполнено | | Х |
| 1.73 | Развитие института наставничества над несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. | КДН и ЗП Администрации Глушковского района, ПДН ОМВД России по Глушковскому району | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4,17 выполнено | Мероприятие 4,17 выполнено | | х |
| 1.74 | Осуществление постоянного контроля и учета несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам. | отдел образования Администрации Глушковского района | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4,18 выполнено | Мероприятие 4,18 выполнено | | Х |
| 1.75 | Участие в проведении мониторинга жизнеустройства несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных условно, их местонахождении и занятости | КДН и ЗП Глушковского района, УФСИН России по Курской области, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4,19 выполнено | Мероприятие 4,19 выполнено | | х |
| 1.76 | Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных граждан из числа несовершеннолетних граждан, в том числе, отбывших наказание в местах лишения свободы, профессиям, востребованным на рынке труда. | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района» (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4,20 выполнено | Мероприятие 4,20 выполнено | | Х |
| 1.77 | Проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий по разобщению групп подростков антиобщественной направленности | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4,21 выполнено | Мероприятие4,21 выполнено | | х |
| 1.78 | Закрепление кураторов ситуации за семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении из числа специалистов органов и учреждений системы профилактики. | отдел по опеке и попечительству Администрации Глушковского района, КДН и ЗП Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятия 4,22 выполнено | Мероприятие 4,23 | | Х |
| 1.79 | Осуществление контроля за деятельностью Теткинской школы-интернат и Теткинского детского дома по соблюдению условий содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, эффективности межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | КДН и ЗП Глушковского района, ОМВД России по Глушковскому району, отдел по опеке и попечительству, отдел социальной защиты населения, отдел по опеке и попечительству АдминистрацииГлушковского районаОБУЗ «Глушковская ЦРБ», | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4,23 выполнено | Мероприятие 4,23 выполнено | | х |
| 1.80 | Освещение деятельности по предотвращению семейного и детского неблагополучия в средствах массовой информации | отдел по опеке и попечительству, отдел образования, отдел социальной защиты населения Администрации Глушковского района, КДН и ЗП Глушковского района | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4.24  выполнено | Мероприятие 4.24  выполнено | | Х |
| 1.81 | Организация целенаправленной разъяснительной работы в образовательных учреждениях об уголовной, административной ответственности несовершеннолетних; информирование обучающихся о действующих службах психологической помощи, детском «телефоне доверия». | КДН и ЗП Глушковского района, ПДН ОМВД России по Глушковскому району | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4,25 выполнено | Мероприятие 4,25 выполнено | | х |
| 1.82 | Проведение совместных совещаний, семинаров, рабочих встреч по вопросам реализации мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обмену опытом, выработке совместных действий | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию), КДН и ЗП Глушковского района. | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятия 4,26 выполнено | Мероприятие 4,26 выполнено | | Х |
| 1.83 | Информирование населения и работодателей о планируемых мерах по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет через местные средства массовой информации, подготовка и издание информационно-раздаточного материала | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района» |  | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 5.1 выполнено |  | |  |
| 1.84 | Организация и проведение круглого стола с работодателями по организации временной занятости несовершеннолетних, анализ и ознакомление с новыми нормативными документами | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района», КДН и ЗП Глушковского района. |  | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 5.2 выполнено | Мероприятие 5.2 выполнено | |  |
| 1.85 | Анализ рынка труда несовершеннолетних граждан на основе данных мониторинга. Анкетирование несовершеннолетних граждан из числа учащихся общеобразовательных учреждений района по выявлению желающих получить временную работу | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района» |  | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 5.3 выполнено | Мероприятие 5.3 выполнено | |  |
| 1.86 | Формирование реестра фактических и потенциальных работодателей для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района» |  | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 5.4 выполнено | Мероприятие 5.4 выполнено | |  |
| 1.87 | Расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросу временной занятости несовершеннолетних граждан | КДН и ЗП Глушковского района, ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района» |  | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 5.5 выполнено | Мероприятие 5.5 выполнено | |  |
| 1.88 | Выполнение субъектами системы профилактики Порядка взаимодействия по вопросам обеспечения занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | КДН и ЗП Глушковского района, отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 5.6 выполнено | Мероприятие 5.6 выполнено | |  |
| 1.89 | Организация и проведение встреч с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете с целью организации их занятости в каникулярное время | КДН и ЗП Глушковского района |  | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 5.7 выполнено | Мероприятие 5.7 выполнено | |  |
| 1.90 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  - в муниципальных образовательных учреждениях  - в негосударственных организациях, у индивидуальных предпринимателей | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района», отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 5.8 выполнено | Мероприятие 5.8 выполнено | |  |
| 1.91 | Освещение хода и итогов совместной работы по организации временной занятости несовершеннолетних граждан | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района», отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Редакция газеты «Родные просторы» |  | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 5.9 выполнено | Мероприятие 5.9 выполнено | |  |
| 1.92 | Мониторинг занятости несовершеннолетних граждан | КДН и ЗП Глушковского района, отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 5.10 выполнено | Мероприятие 5.10 выполнено | |  |
| Подпрограмма 2  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области» | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие подпрограммы 2. Обеспечение деятельности и исполнение функций органов исполнительной власти по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе. | Администрации Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Основное мероприятие 2 выполнено | Основное мероприятие2 выполнено | |  |
| 2.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии Глушковского района Курской области | Администрации Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | мероприятие выполнено | мероприятие выполнено | | х |
| \2.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Глушковского района Курской области | Администрации Глушковского района Курской области | х | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | Мероприятие 4,27 выполнено | Мероприятия 4,27 выполнено в полном объеме | | х |

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы» за 2018 год

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. | Постановление Администрации Глушковского района Курской области | Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы | Администрация Глушковского района Курской области | 2015-2020 годы | 19.06.2018 г. | 19 июня 2018 года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №245 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы» за 2018 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,  план на  1 января  2018 года | сводная бюджетная   роспись на  31 декабря  2018 года | кассовое  исполнение  за 2018 год |
| **Муниципальная программа** | **«**Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы**»** | **Всего, в том числе:** | **х** | х | х | **х** | **634 400,00** | **649 400,00** | **609 399,00** |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Глушковском районе Курской области на 2015 - 2020 годы» | Администрации Глушковского района | **001** | **0113** | **12 1 00 00000** | **244** | **50 000,00** | **24 999,00** | **24 999,00** |
| 1 | Основное Мероприятие 1. Обеспечение Общественной безопасности граждан на территории Глушковского района Курской области | Администрации Глушковского района | **001** | **0113** | **12 1 00 00000** | **244** | **50 000,00** | **24 999,00** | **24 999,00** |
| 1.1. | Разработка планов совместной работы в сфере профилактики наркомании | отдел образования, отдел культуры, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ», ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.2. | Участие в ежегодном областном конкурсе на разработку макетов, символов, атрибутики областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» и рекламной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области. | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.3. | Обеспечение участия в ежегодных научно- практических конференциях лидеров молодежных общественных объединений «Профилактика наркомании среди молодежи. Реабилитация наркозависимого подростка. Формы. Принципы организации» | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.4. | Проведение ежегодного конкурса в районной газете «Родные просторы» «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Редакция газеты «Родные просторы» (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.5. | Приобретение тематической литературы в фонд районной библиотеки | отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области, | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.6. | Осуществление комиссионных обследований ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» на предмет технической укрепленности и оснащения охранно-пожарной сигнализацией мест хранения наркотических лекарственных средств, психотропных и сильнодействующих веществ | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.7. | Ужесточение контроля за ввозом на территорию Глушковского района Курской области семян пищевого мака, пригодных к производству наркосодержащих препаратов, соответствием данной продукции ГОСТу. | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.8. | Организация и участие в научно-практических семинарах-тренингах работников учреждений образования района по проблемам антинаркотической профилактической работы с обучающимися. | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области. | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.9 | Проведение уроков по физическому воспитанию в образовательных учреждениях района под девизом «Физическая культура против наркотиков». | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области. | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.10 | Проведение на постоянной основе в образовательных учреждениях района работы по профилактике наркомании среди учащихся, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов и ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.11 | Проведение ежегодных мероприятий ко Дню борьбы со СПИДом и Дню борьбы с наркоманией «Мы выбираем жизнь!» | отдел образования, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.12 | Участие в ежегодных конкурсах среди молодежных общественных объединений и организаций, в том числе по номинациям «Лучшая инициатива волонтеров в сфере профилактики наркомании», «Лучшая программа социальной реабилитации больных наркоманией» | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.13 | Проведение ежегодной районной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» | отдел образования, отдел культуры, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, КДН и ЗП Глушковского района Курской области, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.14 | Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий, спартакиад среди учащихся образовательных учреждений под девизом «Физическая культура и спорт - наш путь к успеху», «Спорт - против наркотиков». | отдел образования, отдел культуры, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.15 | Освещение в районной газете «Родные просторы» вопросов антинаркотической направленности | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Редакция газеты «Родные просторы» (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.16 | Проведение районного и участие в областном конкурсе агитплакатов и агитбуклетов, выставок учащихся общеобразовательных учреждений и детской школы искусств «Мы это знаем - а вы?» | отдел культуры, отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области. | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.17 | Участие в областном фестивале молодежных социальных программ-акций «21 век - без наркотиков». | отдел культуры, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области. | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.18 | В целях противодействия незаконному обороту наркотиков ежегодно проводить на территории Глушковского района Курской области совместные оперативно-профилактические операции и мероприятия, в том числе оперативно-профилактическую операцию «Мак», направленную на пресечение незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию), МО района (по согласованию), | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.19 | В целях противодействия контрабанде и перевозке наркотиков ежегодно проводить совместную операцию «Канал» | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию), МО района (по согласованию), | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.20 | Проведение совместных оперативно- профилактических мероприятий с целью выявления фактов употребления или сбыта наркотиков в местах досуга и массового отдыха молодежи и подростков (дискотеки, бары, рестораны и т.д.) | КДН и ЗП Глушковского района, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию), Администрация района, МО района (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.21 | В целях определения фактических масштабов распространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и связанных с этим потерь общества регулярно обобщать, анализировать и сообщать в антинаркотическую комиссию Глушковского района Курской области сведения:  - о состоянии обстановки на территории Глушковского района Курской области, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и наркопреступностью;  - о масштабах потребления наркотиков без назначения врача, затрат на лечение больных наркоманией, их реабилитацию, содержание обслуживающего персонала | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию), ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» (по согласованию). | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.22 | Проведение информационного обеспечения санитарно-просветительских программ по формированию трезвеннических антинаркотических установок с использованием возможностей районной газеты «Родные просторы» | отдел образования, отдел культуры, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Проведение семинаров «Правовая и социальная защищённость подростков и молодёжи» с привлечением специалистов (нарколога, венеролога, юриста, психолога, сотрудника госнаркоконтроля) ГОУ «Центр молодёжных программ» комитета по делам молодёжи и туризму Администрации Курской области в рамках областной акции «Твой выбор». | отдел образования, отдел культуры, отдел молодёжной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.24 | Приобретение сертификатов для реабилитации и рессоциализации наркопотребителей | Администрация Глушковского района, ОМВД России по Глушковскому району, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» | **001** | **0113** | **12 1 01 С1486** | **244** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1,25 | На постоянной основе проводить работу по выявлению в информационном пространстве района материалов с признаками распространения экстремистской и террористической идеологии, а также меры, направленные на прекращение противоправной деятельности подобных источников информации | Отделение ФСБ в г. Рыльске; Редакция газеты «Родные просторы»; отдел образования, отдел культуры, отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области; ОМВД России по Глушковскому району, прокуратура Глушковского района (по согласованию). | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.26 | На заседаниях АТК Глушковского района вопросы организации деятельности органов власти по противодействию терроризму, устранению условий и предпосылок, способствующих совершению террористических проявлений. На основе предметного анализа вскрытых проблем выработать дополнительные меры по повышению эффективности деятельности на данном направлении. Расширить практику заслушивания на заседаниях Комиссии руководителей заинтересованных ведомств о ходе реализации ранее принятых комиссией решений. В рамках предоставленных действующим законодательством полномочий принять меры к повышению персональной ответственности должностных лиц за невыполнение решений АТК. По вопросам, требующим принятия решений на региональном уровне своевременно информировать АТК Курской области | АТК Глушковского района Курской области, отделение ФСБ в г. Рыльске; ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.27 | Органам муниципальной власти для своевременного вскрытия и локализации угроз, оказывающих негативное влияние на развитие обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму, организовать системный мониторинг происходящих общественно-политических и социально-экономических процессов на территории Глушковского района Курской области. Субъектам антитеррористической деятельности во взаимодействии с заинтересованными структурами по результатам анализа своевременно вносить коррективы в планы ситуационного реагирования, с целью повышения эффективности принимаемых мер по антитеррористической деятельности | отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области, отделение ФСБ в г. Рыльске; ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию). | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.28 | Органам муниципальной власти для своевременного вскрытия и локализации угроз, оказывающих негативное влияние на развитие обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму, организовать системный мониторинг происходящих общественно-политических и социально-экономических процессов на территории Глушковского района Курской области. Обеспечить ежеквартальное обобщение поступающих информационных материалов. Субъектам антитеррористической деятельности во взаимодействии с заинтересованными структурами по результатам анализа своевременно вносить коррективы в планы ситуационного реагирования, с целью повышения эффективности принимаемых мер по антитеррористической деятельности | отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области, отделение ФСБ в г. Рыльске; ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию). | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.29 | В рамках деятельности рабочих групп АТК района, на постоянной основе (по отдельному графику) осуществлять изучение состояния мер антитеррористической защищённости критически важных, потенциально опасных и опасных объектов района.  В целях определения необходимых мер усиления инженерно-технической укреплённости, оснащения системами контроля доступа и видеонаблюдения, средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации, организации (усиления) физической охраны, проводить обследования объектов массового пребывания людей.  По результатам ежеквартально обобщать полученные материалы. На заседаниях АТК района вырабатывать решения, направленные на реализацию мероприятий по защите объектов данных категорий (в первую очередь с массовым и круглосуточным пребыванием граждан) от возможных террористических угроз | АТК Глушковского района, отдел образования, отдел культуры, Администрации Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.30 | В целях повышения уровня компетентности руководителей объектов различных видов деятельности и собственности в районе их противодиверсионной и антитеррористической защищенности, организовать прохождение курсов повышения квалификации на базе Курской академии государственной и муниципальной службы | отдел организационно- кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.31 | Обеспечить профилактическую отработку жилого сектора, чердачных, подвальных и сдаваемых в аренду помещений с направлением представлений руководителям организаций для устранения выявленных недостатков | муниципальные образования, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию). | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.32 | Установить ограждения по периметрам территорий муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры | отдел образования, отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области, главы муниципальных образований района (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.33 | Проведение тренировок с обязательной эвакуацией людей в учреждениях образования, культуры, здравоохранения.. | отдел образования, отдел культуры, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.34 | Проводить предупредительно-профилактические мероприятия среди существующих в регионе молодежных организаций с целью недопущения вовлечения их в деятельность деструктивных религиозных объединений и тоталитарных сект | отдел образования, отдел культуры, отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.35 | Осуществлять мониторинг деятельности общественных объединений, сформированных по национальному признаку и иных некоммерческих организаций, подпадающих под определение «иностранного агента» в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | ОМВД России по Глушковскому району, прокуратура района (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.36 | Организовать выставку художественных работ обучающихся образовательных учреждений «Мир без террора и насилия» | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.37 | Проведение широкомасштабной акции: по профилактике терроризма и экстремизма «Все мы разные — в этом наше богатство» | отдел культуры, отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.38 | Проводить мониторинг политических, межнацион**альных и межрелигиозных отношений в районе в целях выявления условий возникновения конфликтных ситуаций** | ОМВД России по Глушковскому району, прокуратура района, отделение ФСБ в г. Рыльске | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.39 | Приобретение и установка в п. Глушково аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» | Администрация Глушковского района, МО «Поселок Глушково» | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.40 | Обеспечение проведения межведомственных мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания в РФ, въезда в РФ, выезда из РФ и транзитного проезда через РФ, перекрытию каналов нелегальной миграции, пресечению использования поддельных паспортов, миграционных карт и других документов, незаконного использования иностранной рабочей силы. | отделение ФСБ в г. Рыльске; ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию). | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.41 | Проведение семинаров с руководителями торговых организаций и индивидуальными предпринимателями по проблемам профилактики правонарушений в сфере торговли и услуг | Администрация района | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.42 | Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию). | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.43 | Проведение мониторинга алкогольного рынка Глушковского района Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию). | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.44 | Осуществление межведомственного контроля по профилактике реализации табачной и спиртной продукции несовершеннолетним. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Глушковского района Курской области, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию), прокуратура района (по согласованию). | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.45 | Расширение деятельности ДНД и Родительского патруля в муниципальных образованиях района | главы муниципальных образований района | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.46 | Обеспечение участковых уполномоченных полиции помещениями на административных участках | главы муниципальных образований района | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.47 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | прокуратура района ( по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.48 | Совершенствование методики выявления и профилактики конфликта интересов, в том числе после увольнения с государственной и муниципальной службы | органы местного самоуправления | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.49 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику взяточничества в образовательном процессе, в сфере оказания медицинских услуг | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, ОБУЗ  «Глушковская ЦРБ» (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.50 | Обеспечение информационной открытости органов муниципальной власти Глушковского района Курской области, освещение в средствах массовой информации результатов их деятельности по противодействию коррупции | отдел организационно- кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области, Редакция газеты «Родные просторы» (по согласованию). | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.51 | Активизация работы органов местного самоуправления по применению мер административного воздействия в отношении правонарушителей административного законодательства. | органы местного самоуправления | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.52 | Размещение на официальном сайте Администрации Глушковского района Курской области информации о ходе выполнения мероприятий Программы | Администрация Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.53 | Проведение анализа поступивших в Администрацию Глушковского района Курской области обращений граждан и организаций, содержащих информацию о коррупционных проявлениях | Администрация Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.54 | Осуществление контроля за организацией медицинского освидетельствования призывников | Призывная комиссия Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.55 | Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | Администрация Глушковского района Курской области, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | 001 | 0113 | 12 1 01 С1435 | 244 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.56 | Размещение в общественных местах социальной рекламы по проблемам предупреждения алкоголизма, токсикомании и наркомании. | Администрация Глушковского района Курской области | 001 | 0113 | 12 1 01 С1435 | 244 | 0 | 15 000,00 | 14 999,00 |
| 1.57 | Предоставление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Глушковского района Курской области статистических и информационно-аналитических материалов, характеризующих состояние, структуру и динамику подростковой преступности и правонарушений, предложений по совершенствованию межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики Глушковского района, устранению причин и условий, способствующих противоправному поведению детей и подростков. | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.58 | Создание муниципального отделения «Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» | отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.59 | Оказание материальной помощи семьям с детьми находящимся в тяжелой жизненной ситуации за счет средств областного благотворительного марафона «Мир детства» | Координационный совет по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.60 | Организация и проведение акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства. | КДН и ЗП Глушковского района Курской области, органы местного самоуправления | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.61 | Проведение ежегодной межведомственной операции «Подросток» | КДН и ЗП Глушковского района Курской области, ОМВД России по Глушковскому району, органы местного самоуправления (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.62 | Формирование баз данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке | отдел социальной защиты населения, отдел по опеке и попечительству, отдел образования Администрации Глушковского района, КДН и ЗП Глушковского района, органы местного самоуправления (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.63 | Организация и проведение межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, а также лиц, допускающих жестокое обращение с детьми с применением к этим лицам мер, предусмотренных законодательством. | ОМВД России по Глушковскому району, КДН и ЗП Глушковского района Курской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.64 | Проведение анализа эффективности принимаемых мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Глушковском районе. | КДН и ЗП Глушковскогорайона Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.65 | Проведение анализа причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних | КДН и ЗП Глушковскогорайона Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.66 | Обеспечение деятельности единого детского «телефона доверия» | отдел по опеке и попечительству, отдел образования, отдел социальной защиты населения Администрации Глушковского района | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.67 | Участие в проведение региональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми | отдел по опеке и попечительству, отдел образования, отдел социальной защиты населения Администрации Глушковского района, КДН и ЗП Глушковского района, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ», ОМВД России поГлушковскому району, органы местного самоуправления | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.68 | Информирование ОМВД России по Глушковскому району обо всех выявленных фактах преступных посягательств в отношении детей со стороны взрослых лиц | ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.69 | Организация деятельности «Родительского патруля» на территории сельских поселений района | КДН и ЗП Глушковского района, администрации муниципальных образований | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.70 | Организация лечения родителей, имеющих несовершеннолетних детей, от алкогольной зависимости в целях профилактики случаев лишений или ограничений граждан в родительских правах | отдел социальной защиты населения Администрации Глушковского района, КДН и ЗП Глушковского района, отдел по опеке и попечительству Администрации Глушковского района, органы местного самоуправления | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.71 | Организация социально – психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств. | отдел социальной защиты населения, отдел по опеке и попечительству Администрации Глушковского района, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ», КДН и ЗП Глушковского района | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.72 | Проведение обследований неблагополучных семей, где родители несовершеннолетних детей злоупотребляют спиртными напитками и оказывают на них отрицательное влияние. Выявление фактов жестокого обращения с детьми, фактов вовлечения подростков в распитие спиртных напитков с последующим привлечением виновных взрослых лиц к уголовной и административной ответственности | КДН и ЗП Глушковского района, отдел по опеке и попечительству Администрации Глушковского района, ПДН ОМВД России по Глушковскому району, ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.73 | Развитие института наставничества над несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. | КДН и ЗП Администрации Глушковского района, ПДН ОМВД России по Глушковскому району | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.74 | Осуществление постоянного контроля и учета несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам. | отдел образования Администрации Глушковского района | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.75 | Участие в проведении мониторинга жизнеустройства несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных условно, их местонахождении и занятости | КДН и ЗП Глушковского района, УФСИН России по Курской области, ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.76 | Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных граждан из числа несовершеннолетних граждан, в том числе, отбывших наказание в местах лишения свободы, профессиям, востребованным на рынке труда. | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района» (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
|  | Проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий по разобщению групп подростков антиобщественной направленности | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию) | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.77 | Закрепление кураторов ситуации за семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении из числа специалистов органов и учреждений системы профилактики. | отдел по опеке и попечительству Администрации Глушковского района, КДН и ЗП Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.78 | Осуществление контроля за деятельностью Теткинской школы-интернат и Теткинского детского дома по соблюдению условий содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, эффективности межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | КДН и ЗП Глушковского района, ОМВД России по Глушковскому району, отдел по опеке и попечительству, отдел социальной защиты населения, отдел по опеке и попечительству АдминистрацииГлушковского районаОБУЗ «Глушковская ЦРБ», | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.79 | Освещение деятельности по предотвращению семейного и детского неблагополучия в средствах массовой информации | отдел по опеке и попечительству, отдел образования, отдел социальной защиты населения Администрации Глушковского района, КДН и ЗП Глушковского района | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.80 | Организация целенаправленной разъяснительной работы в образовательных учреждениях об уголовной, административной ответственности несовершеннолетних; информирование обучающихся о действующих службах психологической помощи, детском «телефоне доверия». | КДН и ЗП Глушковского района, ПДН ОМВД России по Глушковскому району | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.81 | Проведение совместных совещаний, семинаров, рабочих встреч по вопросам реализации мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обмену опытом, выработке совместных действий | ОМВД России по Глушковскому району (по согласованию), КДН и ЗП Глушковского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.82 | Информирование населения и работодателей о планируемых мерах по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет через местные средства массовой информации, подготовка и издание информационно-раздаточного материала | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района» | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.83 | Организация и проведение круглого стола с работодателями по организации временной занятости несовершеннолетних, анализ и ознакомление с новыми нормативными документами | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района», КДН и ЗП Глушковского района. | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.84 | Анализ рынка труда несовершеннолетних граждан на основе данных мониторинга. Анкетирование несовершеннолетних граждан из числа учащихся общеобразовательных учреждений района по выявлению желающих получить временную работу | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района» | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.85 | Формирование реестра фактических и потенциальных работодателей для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района» | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.86 | Расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросу временной занятости несовершеннолетних граждан | КДН и ЗП Глушковского района, ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района» | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.87 | Выполнение субъектами системы профилактики Порядка взаимодействия по вопросам обеспечения занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | КДН и ЗП Глушковского района, отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.88 | Организация и проведение встреч с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете с целью организации их занятости в каникулярное время | КДН и ЗП Глушковского района | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.89 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  - в муниципальных образовательных учреждениях  - в негосударственных организациях, у индивидуальных предпринимателей | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района», отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.90 | Освещение хода и итогов совместной работы по организации временной занятости несовершеннолетних граждан | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района», отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Редакция газеты «Родные просторы» | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
| 1.91 | Мониторинг занятости несовершеннолетних граждан | КДН и ЗП Глушковского района, отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | **х** | х | х | **х** | **х** | х | х |
|  | Подпрограмма 2  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области» | Администрации Глушковского района Курской области | 001 | 0104 | 12 2 00 00000 |  | 584 400,00 | 584 400,00 | 584 400,00 |
| 2 | Основное мероприятие подпрограммы 2. Обеспечение деятельности и исполнение функций органов исполнительной власти по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе. | Администрации Глушковского района Курской области | 001 | 0104 | 12 2 00 00000 |  | 584 400,00 | 584 400,00 | 584 400,00 |
| 2.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии Глушковского района Курской области | Администрации Глушковского района Курской области | 001 | 0104 | 12 2 01 13480 | 121,129,242 | 292 200,00 | 292 200,00 | 292 200,00 |
| 2.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Глушковского района Курской области | Администрации Глушковского района Курской области | 001 | 0104 | 12 2 01 13180 | 121,129,242.244 | 292 200,00 | 292 200,00 | 292 200,00 |

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы» за 2018 год

( рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов | Фактические  расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы» | Всего: | 649 400,00 | 609 399,00 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 584 400,00 | 584 400,00 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности  в Глушковском районе Курской области на 2015 - 2020 годы» | Всего: | 65 000,00 | 25 000,00 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 65 000,00 | 25 000,00 |
| внебюджетные источники | 0 |  |
|  |  |  |  | 0 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области | Всего: | 584 400,00 | 584 400,00 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 584 400,00 | 584 400,00 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**Глушковского района Курской области**

**«Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы»**

**за 2018 год**

Оценка эффективности муниципальной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

***Оценка степени реализации мероприятий***

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности  в Глушковском районе Курской области на 2015 - 2020 годы» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 .Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области | 1 | 1 | 1 |
| Всего: | 2 | 2 | 1 |

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2018.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Источники финансирования | Предусмотрено  на 2018 год (рублей) | Выполнено  за 2018 год  (кассовый расход)  (рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности  в Глушковском районе Курской области на 2015 - 2020 годы» | бюджет Глушковского района Курской области | 65 000,0 | 24 999,0 | 0,38 |
| Подпрограмма 2. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области | областной бюджет, | 584 000,0 | 584 000,0 | 1 |

***Оценка эффективности использования средств бюджета***

***Глушковского района Курской области***

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности  в Глушковском районе Курской области на 2015 - 2020 годы» | 1 | 0,38 | 2,63 |
| Подпрограмма 2. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области | 1 | 1 | 1 |

***Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Глушковском районе Курской области на 2015 - 2020 годы».

150/150=1

17/5=3,4 (принимаем за 1)

70/70=1

14/14=1

35/35=1

6/6=1

60/60=1

65/65=1

23/23=1

91/91=1

95/60=1,58 (принимаем за 1)

67,8/67,8=1

110/110=1

СРп/п1 = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 13 =1

Подпрограмма 2 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области»

100%/100%=1

СР п/п2= 1/1=1

***Оценка эффективности реализации подпрограмм***

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Эффективность реализации подпрограммы 1:

1\*2,63=2,63

Эффективность подпрограммы 1 высокая.

Эффективность реализации подпрограммы 2:

1\*1=1

Эффективность подпрограммы 2 высокая.

***Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:



где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

220/220=1

СРгп = 1 /1 = 1

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муницпальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы  в 2018 году  (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области на 2015-2020 годы» | **609399,0** | **1,0** |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Глушковском районе Курской области на 2015 - 2020 годы» | 24 999,0 | 0,04 |
| Подпрограмма 2. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области | 584400,0 | 0,96 |

ЭРгп = 0,5 × 1 + 0,5 × (2,63\*0,04+1\*0,96) = 0,5 + 0,5 \* 0,88 = 0,5 + 0,5 = **1**

Эффективность реализации государственной программы **за 2018 год** признается **высокой** (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).