Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» в 2018 году

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

отдел социальной защиты населения Администрации   Глушковского района Курской области

Отчетный год – 2018

Дата составления отчета - 28.02.2019г.

Исполнители:

Начальник отдела социальной защиты населения Администрации Глушковского района Курской области   Бутырская Л.А.,                                тел. 8(47132) 2-11-68,  E-mail: oszn_glr@mail.ru

И.о.начальника отдела опеки и попечительства Администрации Глушковского района Курской области Безуглая Е.В.,

тел. 8(47132) 2-19-39

Главный специалист-эксперт отдела социальной защиты населения Администрации Глушковского района Курской области                      Цыгельникова С.Л.,

тел.  8(47132) 2-11-87, E-mail: oszn_glr@mail.ru

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Глушковского района Курской области Воронежская М.В                                      тел.  8(47132) 2-10-63.

Начальник отдела социальной                                                     Л.А.Бутырская

защиты населения Администрации

Глушковского района Курской области

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» в 2018 году

Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» (далее – муниципальная  программа Глушковского района Курской области) утверждена постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 № 483.

Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является отдел социальной защиты населения Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации;

- увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

В ходе реализации в 2018 году муниципальной программы Глушковского района Курской области осуществлялось решение поставленных программой задач, а именно:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- развитие и укрепление института семьи;

- профилактика семейного и детского неблагополучия;

- повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- повышение уровня представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки;

- обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

Сроки реализации муниципальной программы – 2015–2021 годы, в один этап.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» за 2018 год

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» запланировано выполнение восьми показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2018 год. Фактически достигнуты целевые значения всех показателей (индикаторов) – 100% от общего количества запланированных показателей (индикаторов).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в Таблице №11  настоящего годового отчета.

II. Результаты реализации и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»

По подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 2018 году выполнены в полном объеме запланированные 3 основных мероприятия и 7 контрольных событий.

Реализация данной подпрограммы направлена на обеспечение своевременного и качественного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, гарантированных законодательством и на решение проблем граждан пожилого возраста. Всего за отчетный период произведено назначение 5 видов социальных выплат, объем выделенных средств на обеспечение граждан гарантированными государством мерами социальной поддержки в денежном выражении составил почти 13 млн. руб.

В основном мероприятии подпрограммы «Осуществление мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей и инвалидов» в 2018 году выполнено  запланированное мероприятие – организация и проведение спартакиад среди пенсионеров и инвалидов. На данное мероприятие было выделено12 000 рублей. Пенсионеры Глушковского района принимали активное участие в областных соревнованиях и спартакиаде.

Обеспечено  функционирование и развитие сети Университета пожилого человека в районе. В 2018 году было создано 5 факультетов.

В течение учебного года  факультет «Компьютерной грамотности» посещали  66 пенсионеров. На факультете «Здоровье» обучалось 24 человека, факультет «Духовного возрождения» посещало 49 человек.  На факультете «Фазенда» еженедельно занимались 13пенсионеров. В течении года факультет «Бального танца» посещало 9 человек.

Организовано экскурсионное обслуживание групп пожилых людей (88 человек).

Были своевременно обеспечены выплаты пенсий за выслугу лет и доплаты к пенсии муниципальным служащим. Всего получателей доплат к пенсии 3 сумма выплат за 2018 год составила 273,3 тыс.рублей.

По подпрограмме 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2018 году выполнены 3 запланированных основных мероприятия и 6 контрольных событий.

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» направлена на достижение приоритетных отраслевых целей - улучшение демографической ситуации, обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи. Решение этих вопросов носит комплексный межведомственных характер.

На конец 2018 года в Глушковском районе 44 замещающих семьи, в которых воспитывается 61 ребенок. На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, согласно N 30-ЗКО от 21.06.2006 г. «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)»,  №35-ЗКО от 23.04.2013 г. «О вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, размере денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью» из средств областного бюджета выплачено 8916646,0 рублей.

796648,30 рублей освоено на обеспечение деятельности и выполнение функций органов исполненной власти по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

На реализацию мероприятия, направленные на сохранение здоровья и снижение смертности населения, укрепление института  проведены районные мероприятия, спартакиады, фестивали ГТО, работа семейно-консультативного центра «Здоровая семья». Из районного бюджета выделено и освоено 19825,0 рублей, для приобретения Новогодних подарков детям, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях.  Проведено оздоровление детей и замещающих родителей.

В рамках областного марафона «Мир детства» в 2018 году оказана помощь 6 семьям, состоящим на учете в ТЖС, для приобретения предметов первой необходимости, состоящим на учете в ТЖС, и 1 многодетной семье на погашение потребительского кредита на общую сумму 100000 рублей.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» выполнено 2 запланированных основных мероприятия и 5 контрольных событий.

Осуществлено решение следующих задач, поставленных подпрограммой:

обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения;

обеспечение реализации исполнения полномочий Курской области, переданных Администрации Глушковского района в сфере социальной защиты населения;

оказание за счет средств областного и районного бюджетов финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на достижение    конкретных значений показателей                      результативности;

обеспечение открытости информации о поддержке социально ориентированных     некоммерческих организаций.

На территории Глушковского района функционирует 5 социально ориентированных некоммерческих организаций:  РОО «Союз женщин России», РОО «Союз пенсионеров России», Глушковский Совет ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Рыльской  МО Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество инвалидов по Глушковскому району.

В 2018 году финансовая поддержка оказана 3 некоммерческим социально ориентированным организациям на сумму  137900 рублей.

Также оказана консультативная помощь (95 человек).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области" за 2018 год указаны в Таблице 12 настоящего годового отчета.

III. Результаты реализации мер правового регулирования  муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»

В 2018 году ответственным исполнителем муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указаны в Таблице №13 к настоящему отчету.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года № 31 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области  «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» на 2018 год составил 25 379 тыс. рублей, кассовый расход составил 24 719 тыс. рублей (97,4% от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования:

по подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» утвержден в сумме 13 316 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 12 737 тыс. рублей  (95,7 % от утвержденного объема финансирования);

по подпрограмме 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» утвержден в сумме 9 813 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 9 733 тыс. рублей   (99 % от утвержденного объема финансирования).

по подпрограмме 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» утвержден в сумме 2 249 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 2 249 тыс. рублей   (100 % от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2018 году бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной  программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» указан в Таблице №14  настоящего годового отчета.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей  муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области" за 2018 год –                              в Таблице 15 настоящего годового отчета.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»

В течении  2018 года ответственным исполнителем в муниципальную программу  Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» вносились изменения:

19 ноября 2018 года  постановлением Администрации Глушковского района Курской области №463 внесены  изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» в части финансирования мероприятий программы.

VI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»

Дальнейшая реализация муниципальной  программы Глушковского района Курской области будет осуществляться в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Глушковского района «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»	  на текущий финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным постановлением Администрации Глушковского района Курской области  от 04 февраля 2019 года №71.