Оценка эффективности муниципальной  программы

Глушковского района Курской области

«Социальная поддержка граждан

в  Глушковском районе Курской области» за 2018 год

В соответствии с Постановлением Администрации  Глушковского района Курской области от 19.07.2017 № 197 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области» произведена оценка эффективности реализации муниципальной  программы  Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе  Курской области» в 2018 году.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее- оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год, (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год, (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 3 | 3 | 1 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 3 | 3 | 1 |
| «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" | 2 | 2 | 1 |

Степень реализации мероприятий рассчитывалась для всех основных мероприятий государственной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия  запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, рублей, (Зп) | Фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, рублей, (Зф) | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 13316153,00 | 12737270,85 | 0,957 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 9813246,00 | 9733119,30 | 0,992 |
| «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" | 2249510,00 | 2249050,0 | 1 |

При расчете показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников.

Оценка эффективности использования  средств

бюджета Глушковского района

Данный показатель рассчитывается по формуле:

где:  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, (СРм) | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз) | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1 | 0,957 | 1,045 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 1 | 0,992 | 1,008 |
| «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" | 1 | 1 | 1 |

Оценка степени достижения

целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1. По показателю «уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме»:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп=95,7/95,7=1,0

СДп/ппз =1.

2. По показателю «удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными программами Глушковского района  Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Глушковском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 100/100=1.

СДп/ппз =1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1)/2=1.

Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

1. По показателю «доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов»:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп =98,10/97,63=1,0.

СДп/ппз =1,0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1)/1=1.

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"

1. По показателю «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан»:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп = 5/5= 1.

СДп/ппз =1.

2. По показателю «количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп =29/25= 1,16.

СДп/ппз =1.

3. По показателю «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка»:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп =3/3=1.

СДп/ппз =1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1)/3=1.

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы по следующей формуле:

где:  - эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1 | 1,045 | 1,045 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 1 | 1,008 | 1,008 |
| «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" | 1 | 1 | 1 |

Эффективность реализации всех подпрограмм признается высокой, т.к. значение  составляет не менее 0,9.

Оценка степени достижения целей и

решения задач программ

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

1. По показателю «доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»:

СДгппз = ЗПгпФ / ЗПгпп =100/100=1.

СДгппз =1.

2.По показателю «доля населения, имеющая денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Глушковского района":

СДгппз = ЗПгпФ / ЗПгпп =1,7/1,2=1,4.

СДгппз =1.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=(1+1)/2=1.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где: ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из  бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из  бюджета (кассового исполнения) на реализацию  программы;

j - количество подпрограмм.

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из бюджета на реализацию программы в 2018 году (кассовый расход), руб. | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» | 24719440,15 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 12737270,85 | 0,515 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 9733119,30 | 0,394 |
| «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" | 2249050,00 | 0,091 |

Эффективность реализации государственной программы:

ЭРгп=0,5*1+0,5*(1,045*0,515+1,008*0,394+1*0,091)=1,026.

Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе  Курской области» в 2018 году признается высокой, т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90.