Таблица 11

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области "Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области"

| N п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. Изме-рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, пред-шествующий отчетному | отчетный 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области "Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Глушковского района | процентов | 1,8 | 1,2 | 1,7 | В рамках адресного подхода, основанного на оценке нуждаемости данный показатель уменьшился относительно 2017 года, что говорит о более высоком материальном благосостоянии населения. Относительно плана увеличение данного показателя обусловлено увеличением количества обратившихся семей за назначением мер соц. поддержки имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. |
| Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | процентов | 98,9 | 95,7 | 95,7 |  |
| 4. | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Глушковского района Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Глушковском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | процентов | 97,65 | 97,63 | 98,10 | Превышение запланированного значения данного показателя связано с усилением работы по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также благодаря информационной кампании по пропаганде ответственного родительства и отказа от жестокого обращения с детьми, развернутой на территории района. |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | штук | 3 | 5 | 5 |  |
| 7 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | человек | 20 | 25 | 29 | Увеличение данного показателя к 2017 году и плановым, обусловлено активной деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций в районе. Общественные организации привлекают в свою работу новых граждан. |
| 8 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | штук | 3 | 3 | 3 |  |