Приложение

к	районной	целевой	Программе

«Формирование       и       подготовка	резерва

управленческих     кадров    Глушковского   района

Курской   области   в 2010 году»

Перечень   мероприятий районной    целевой   программы

«Формирование и подготовка   резерва управленческих   кадров   Глушковского района

Курской области  в 2010 году»

| Мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам формирования и подготовки резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области |  |  |  |
| 1.1. Подготовка проекта правового акта района о номенклатуре должностей для формирования резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области |  | февраль 2010 года | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 1.2. Подготовка проекта правового акта района об утверждении резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области |  | 1 квартал 2010 года | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 1.3. Подготовка проекта правового акта района о программе профессионального развития и планах индивидуального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров Глушковского района Курской области |  | 1 квартал 2010 года | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 1.4. Подготовка проекта правового акта |  | 2-е полугодие 2010 года | Управление делами Администрации |

| района о стажировке лиц, включенных в резерв управленческих кадров Глушковского района Курской области |  | Глушковского района Курской области |
| --- | --- | --- |
| 2. Формирование и развитие системы управления резервом управленческих кадров Глушковского района Курской области |  |  |
| 2.1. Организация конкурсного отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Глушковского района Курской области | 1 квартал 2010 года | Конкурсная комиссия; Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 2.2. Подготовка материалов результатов конкурсного отбора для рассмотрения на заседаниях Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области | в течение 2-х недель по окончании конкурсного отбора | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 2.3. Мониторинг деятельности лиц, включенных в резерв управленческих кадров Глушковского района Курской области | постоянно | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 2.4. Анализ эффективности использования резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области | декабрь 2010 года | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 3. Развитие резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области |  |  |
| 3.1. Разработка и утверждение индивидуальных планов развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров Глушковского района Курской области | 1 квартал 2010 года | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 3.2. Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, семинаров, тренингов, предусмотренных индивидуальными планами развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров Глушковского района Курской области | в течение 2010 года |  |
| 3.3. Организация стажировок граждан, включенных в резерв управленческих кадров Глушковского района Курской области | в течение 2010 года | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 3.4. Взаимодействие с образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку специалистов в рамках обучения резерва, по вопросу качества подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров | постоянно | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 3.5. Мониторинг и анализ реализации индивидуальных планов развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров Глушковского района Курской области | 4 квартал 2010 года | Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров; Управление делами Администрации Глушковского района Курской области. |
| 4. Использование и поддержка резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области |  |  |
| 4.1. Организация и проведение встреч с высшими должностными лицами района и с лицами, замещающими должности, на которые формируется резерв управленческих кадров Глушковского района Курской области | 2-е полугодие 2010 года | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 4.2. Организация заседаний Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области в целях принятия решений о назначении на соответствующие должности | постоянно | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 4.3. Организация заседаний Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области в целях рассмотрения результатов пребывания граждан в резерве управленческих кадров Глушковского района Курской области и принятия решения о дальнейшем пребывании в резерве управленческих кадров Глушковского района | декабрь 2010 года | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 5. Информационное и методическое обеспечение формирования и подготовки резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области |  |  |
| 5.1. Взаимодействие со средствами массовой информации в ходе реализации мероприятий Программы | постоянно | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |
| 5.2. Размещение на официальном сайте Администрации Глушковского района Курской области информации о работе по формированию резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области | в течение 2010 года | Управление делами Администрации Глушковского района Курской области |