**Муниципальная программа Глушковского района**

**«Развитие культуры в Глушковском районе Курской области»**


**Ответственный исполнитель – отдел культуры Администрации Глушковского района**

**Отчетный год – 2018**

**Дата составления отчета – 29.03.2019г.**

**Исполнитель – Тюленева Людмила Ивановна – начальник отдела культуры Администрации Глушковского района Курской области, 89065777482,** [**otd.kultury-gr@yandex.ru**](mailto:otd.kultury-gr@yandex.ru)

Начальник отдела культуры



Администрации Глушковского района

Курской области Л.И.Тюленева

**ОТЧЕТ**

**о реализации мероприятий муниципальной программы Глушковского района «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области»**

**по итогам 2018 г.**

**I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района**

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012г. № 931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012г. № 843-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации» постановлением Администрации Курской области от 05.11.2014г. № 489 утверждена муниципальная программа Курской области «Развитие культуры вГлушковскомрайоне Курской области».

По итогам 2018 года из 16 запланированных основных мероприятий муниципальной программы проведено 16 мероприятий, в т.ч.:

6основных мероприятия по подпрограмме 1;

3основных мероприятия по подпрограмме 2;

7основных мероприятия по подпрограмме 3.

В 2018 году было запланировано исполнение 12 целевых показателей, в т.ч.:

4 показателя по муниципальной программе;

3 показателя по подпрограмме 1;

3 показателя по подпрограмме 2;

2 показателя по подпрограмме 3;

Запланированные показатели (индикаторы) (12) реализации муниципальной программы и подпрограмм выполнены в полном объеме.

Достижение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы:

**Показатель** «Доля объектов культурно наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве» Значение целевого показателя в 2018 году –100%.

В Глушковском районе находится 70 объектов культурного наследия (данные «Каталога памятников истории и культуры Глушковского района Курской области» 1998 год, официальный Сайт Администрации Курской области, перечни выявленных объектов культурного наследия и региональных объектов культурного наследия). Все они находятся в удовлетворительном состоянии, данные подтверждены Государственной программой Курской области «Развитие культуры в Курской области» (постановление Администрации Курской области от 08.10.2013 г.).

Показатель в 2018 году составил 100%.

**Показатель** «Прирост количества культурно – просветительских мероприятий по сравнению с 2017 годом»

Значение целевого показателя в 2018 году – плановый -5 %, фактическое выполнение 14%- (4825 мероприятие).

Количество мероприятий на 01.01. 2017 года 4,9 % (4214 мероприятия).

По итогам 2018 года показатель «количество культурно – просветительских мероприятий» составил прирост 14%.

Данные годовых отчётов 7-НК

**Показатель** «Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно – досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры».

Удельный вес населения района участвующего в платных мероприятиях в 2017 году составил 9,9% плановый показатель 5,8%.

Удельный вес в 2018 году составил 15%.

Данные годового отчёта 7 НК.

**II. Результаты реализации подпрограмм муниципальной программы**

**Глушковского района Курской области в разрезе основных мероприятий**

**Исполнение мероприятий подпрограммы 1**

**«Искусство»**

По итогам 2018 года из 6 запланированных основных мероприятий подпрограммы «Искусство» муниципальной программы проведено 6 мероприятий: основное мероприятие 1.1. «Сохранение и развитие кинообслуживания населения», основное мероприятие 1.2. «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, самодеятельного искусства, поддержка творческих инициатив населения, сохранение и развитие творческого потенциала Глушковского района Курской области, поддержка сельской культуры», основное мероприятие 1.3.Поддержка творческих инициатив населения, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов; 1.4.«Поддержка учреждений, работающих с детьми», основное мероприятие 1.5. «Укрепление единого культурного пространства района», основное мероприятие 1.6. «Интеграция культуры района в областное и российское культурное пространство».

В 2018 году в части реализации культурной политики на территории Глушковского района по подпрограмме 1 «Искусство» было запланировано 3 целевых показателя. Все запланированные значения показателей (3) выполнены. Показатели (индикаторы) реализации госпрограммы и подпрограмм выполнены в полном объеме.

На исполнение подпрограммы 1 в 2018 году в бюджете было предусмотрено 20672,371 тыс. руб., за счет средств районного бюджета. За отчетный период освоено 20364,751 тыс. руб. (98,5 % от запланированного объема ) за счет средств районного бюджета.

Основное мероприятие 1.1 «Сохранение и развитие кинообслуживания». В 2018 году в рамках основного мероприятия 1.1 на организацию и проведение мероприятий, привлечение населения для посещения киносеансов было затрачено 10178,239 тыс. руб. из средств районного бюджета (99 % от запланированного объема –10208,582 тыс. руб.).

Кинообслуживанием населения в Глушковском районе занимается МРКУК «Глушковский центр досуга». Всего на территории Глушковского района действуют 8 киноустановок, в том числе 6 на селе. В 2018 году было проведено 890 кинопоказов, которые посетили 18075 человек, в том числе в Глушковском центре досуга прошло 185 сеансов с количеством зрителей 3982 человека.

В 2018 году была произведена реконструкция кинотеатра. Фондом кино было выделено 5 млн. рублей для приобретения современного кинооборудования. Из средств районного бюджета выделен 1 млн. 100 тысяч рублей для ремонта кинозала.

В рамках основного мероприятия 1.2«Сохранение и развитие традиционной народной культуры» было произведено расходов на 10186,512 тыс. руб. из средств районного бюджета ( 99,7 % выполнение плановых показателей 10156,169). В 2018 году отделом культуры Администрации Глушковского района было проведено 25 мероприятий, направленных на развитие традиционной народной культуры, традиционные сельские праздники «Гусиные бои», «Щедрый вечер», фольклорные праздники «Масленица», «Во имя любви и добра».

1.3«Поддержка творческих инициатив населения, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов».

В районе работает 215 клубных формирований, в которых занимается 2576 человек. Это кружки различной направленности: любительские объединения, кружки самодеятельного художественного творчества. Из них 102 для детей и 31 для молодёжи.

1.4. «Поддержка учреждений, работающих с детьми»

В Глушковском районе работают 3 детские школы искусств, в которых обучаются 485 учащихся. В течение 2018 года было проведено 5 районных конкурсов, направленных на выявление одаренных детей, в которых приняли участие 330 участников. В период с 28 апреля по 1 мая 2018 года проходили отчетные концерты детских школ искусств.

1.5. «Укрепление единого культурного пространства области».

Все учреждения района тесно сотрудничают при подготовке районных праздников и концертов. В 2018 году в районном смотре художественной самодеятельности приняли участие 17 учреждений культуры. Всего участников 800 человек. Все учреждения приняли участие в районном празднике «Масленица». В мероприятии приняли участие 400 человек. Работники культуры района активно принимают участие в областных и межрегиональных конкурсах. В областном конкурсе «Созвездие молодых» приняли участие 60 человек. Ансамбль вольница принял участие в международном конкурсе «Казчья станица Москва» (диплом 3ст.) , ансамбль «Россияночка» принял участие в международном конкурсе «Славься, Отечество» г.Москва. (диплом 2 ст.). Михаил Сипач - директор Н.Мордокского СДК стал победителем областного конкурса лирико-патриотической песни «Память сердца».

1.6.«Интеграция культуры района в областное и российское культурное пространство».

в 2018 году в районной газете «Родные просторы было опубликовано 30 статей о работе, осуществляющейся по развитию культуры в Глушковском районе. В 2018 году были созданы сайт Глушковского центра досуга и Глушковского РДК, на которых регулярно размещалась информация о мероприятиях и киносеансах, проводимых в учреждениях. На 31.12.2018 г. число подписчиков составило 200 человек.

За отчетный период все мероприятия проведены в контрольные сроки (до 31.12.2018 г.)

**Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы,**

**подпрограммы 1 муниципальной программы по итогам 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Значения показателей (индикаторов) государственной  программы, подпрограммы государственной программы | | |
| отчетный год 2018 г. | | |
| Ед.  измерения | план | факт |
| Муниципальная программа Глушковского района  «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» | | | | |
| 1. | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно – досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 5,9 | 15 |
| 2. | Доля объектов культурно наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве | % | 100 | 100 |
| 3. | Прирост количества культурно – просветительских мероприятий по сравнению с 2017 годом | % | 5,0 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Искусство» | | | | |
| 1 | Удельный вес населения на культурно – досуговых мероприятихв расчете на 1 тыс. человек | % | 920 | 921 |
| 2 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 135 | 135 |
| 3 | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | единиц | 0,81 | 0,9 |

**Исполнение мероприятий подпрограммы 2 «Наследие»**

Наследие» в 2018 году предусмотрено 8862,288 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, освоено 8768,578 тыс. руб. (98,9 % от запланированного объема).

По итогам 2018 года из 3 запланированных основных мероприятий подпрограммы «Наследие» муниципальной программы проведено 3 мероприятия: основное мероприятие 2.1. «Сохранение, использование популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия», основное мероприятие 2.2. «Развитие библиотечного дела», основное мероприятие. 2.3. «Увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и искусства».

В 2018 году в части реализации в сфере культуры запланировано исполнение 3 целевых показателей, в том числе 3 показателя по подпрограмме 2 «Наследие». Все запланированные значения показателей (3) выполнены. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы и подпрограмм выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охране объектов культурного наследия».

В рамках исполнения основного мероприятия 2.1. «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» подпрограммы 2 «Наследие». На территории Глушковского района находится 70 объектов культурного наследия. 7 объектов культуры являются региональными. К ним относятся братские могилы (5)п. Глушково, село Коровяковка, село Сухиновка, село Кульбаки, село Попово – Лежачи. Церковь Феодосийская (село Попово – Лежачи), церковь Покровская (село Алексеевка).

23 объекта культуры являются выявленными. Все памятники находятся в удовлетворительном состоянии.

За отчетный период все мероприятия проведены в контрольные сроки (до 31.12.2018 г.)

В рамках исполнения основного мероприятия 2.2. «Развитие библиотечного дела» подпрограммы 2 «Наследие»

Библиотечную сеть района представляет МКУК «Глушковская Межпоселенческая библиотека» и 17 её филиалов, 16 на селе и один в поселке Глушково. Общее количество работников данных библиотек составляет 30 человек, в том числе 10 человек – это персонал Межпоселенческой библиотеки, 17 человек работают на селе и 3 человека в районной детской библиотеке – филиале МКУК «Глушковская межпоселенческая библиотека».

В 2018 году Межпоселенческой библиотекой и ее филиалами было произведено 281 676 книговыдач. Библиотечный фонд составил 132 816 экз. Библиотеки посетили 9866 читателей, взявших литературу. Всего в Межпоселенческой библиотеке и ее филиалах в 2018 году побывало 120 430 человек.

В рамках исполнения основного мероприятия 2.3. «Увековечение памяти выдающихся деятелей культуры» подпрограммы 2 «Наследие» проводились мероприятия, посвящённые юбилейным датам писателей, поэтов, актёров, композиторов, режиссёров.

**Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы,**

**подпрограммы 2муниципальной программы по итогам 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Значения показателей (индикаторов) государственной  программы, подпрограммы государственной программы | | |
| отчетный год 2018 г. | | |
| Ед.  измерения | план | факт |
| Муниципальная программа Глушковского района  «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» | | | | |
| Подпрограмма 2 «Наследие» | | | | |
|  | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 63,6 | 63,6 |
|  | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | тыс. экз. | 15,7 | 15,7 |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов районных библиотек | тыс. экз. | 2,5 | 2,5 |

**Исполнение мероприятий подпрограммы 3**

**«Управление муниципальной программой и**

**обеспечение условий реализации» муниципальной программы**

**Глушковского района Курской области**

**«Развитие культуры в Глушковском районе Курской области»**

На исполнение подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено из районного и областного бюджета 2960,162 тыс. руб. По итогам 2018 года освоено 2920,934 тыс. рублей (98,7 % от запланированного объема). Выделено из районного бюджета 1634,800 тыс. руб. Освоено 97,6 % от запланированного объема, 1595,572 тыс. руб. Из областного бюджета выделено 1325,362 тыс. руб. Освоено 100 % от запланированного объема 1325,362 тыс. руб.

По итогам 2018 года из 7 запланированных основных мероприятий подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Глушковского района Курской области«Развитие культуры в Глушковском районе Курской области»муниципальной программы проведено 7 мероприятий: основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности МКУ «Глушковская ЦБ учреждений культуры» 3.2. «Развитие доступности население к информационным технологиям» 3.3. «Повышение профессионального уровня культурного обслуживания населения» 3.4. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 3.5. «Государственная поддержка местных бюджетов по проведению капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений», 3.6. «Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам культуры, а также другие выплаты» 3.7. «Субсидии местным бюджетам на заработную плату работников учреждений культуры района».

**Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы,**

**подпрограммы 3 муниципальной программы по итогам 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Значения показателей (индикаторов) государственной  программы, подпрограммы государственной программы | | |
| отчетный год 2018 г. | | |
| ед.  измерения | план | факт |
| Муниципальная программа Глушковского района  «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» | | | | |
| Подпрограмма 3«Управление муниципальной программой и  обеспечение условий реализации» муниципальной программы  Глушковского района Курской области  «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» | | | | |
| 1 | Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек района | % | 90 | 90 |
| 2 | Увеличение доли специалистов с профильным образованием, работающих в культуре | % | 82 | 82 |

**III. Результаты реализации мер государственного и правового**

**регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области**

В муниципальной программеГлушковского района «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» меры государственногорегулирования не предусмотрены.В 2018 году запланированные муниципальной программой меры правового регулирования исполнены в полном объеме,оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

**IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**районного бюджета и иных средств на реализацию**

**мероприятий муниципальной программы**

На исполнение муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 32494,820 тыс. рублей (сводная бюджетная роспись на отчетную дату), в рамках программы освоено 32054,263тыс. рублей (98,6 % от запланированного объема), вт.ч.:

из районного бюджета запланировано 31169,458 израсходовано 30728,901 тыс. рублей (98,6 % от запланированного объема);

из областного бюджета 1325,362 тыс. рублей (100% от запланированного объема);

На исполнение подпрограммы 1 в 2018 году было предусмотрено 20672,371 тысяч рублей из районного бюджета, израсходовано 20364,751 тысяч рублей (98,5 % от запланированного объема).

На исполнение подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено 8862,288 тыс. рублей из районного бюджета, освоено 8768,578 тыс. рублей (98,9 % от запланированного объема). На исполнение подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено 2960,162 тыс. рублей, в т.ч.:2920,934

из районного бюджета 1634,800тыс. рублей;

из областного бюджета 1325,362 тыс. рублей;

освоено из областного бюджета 1325,362тыс. рублей (100% от запланированного объема);

освоено из районного бюджета 1595,572 тыс. рублей (97,6 % от запланированного объема).

Информация о расходах районного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

В течение 2018 года в муниципальную программу Курской области

«Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» ответственным исполнителем – отделом культуры Администрации Глушковского района не вносились.

3. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области будут внесены изменения в муниципальную программу в части объемов бюджетных ассигнований и в части приведения параметров программы всоответствие. Изменения будут внесены в соответствии с решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 24.10.2018 года «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2016 года № 252 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы**

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств районного и областного бюджетов.

В соответствии решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2016 года № 252 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» на 2018 год составил 32054,263 тыс. руб. В 2017 году объём финансирования оставлял 22239,128 тыс. руб.

Приложение 1

(таблица 11)

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

Муниципальной программы «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» по итогам 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпро­граммы муниципальной программы | | | Обоснование откло­нений значений пока­зателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017 год, <1> | отчетный год  2018 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» | | | | | | |
| 1 | Доля объектов       культурного         наследия,           находящихся в       удовлетворительном состоянии, в общем количестве | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Прирост количества культурно-          просветительских    мероприятий по     сравнению с 2017    годом | % | 4,9 | 5,0 | 15 |  |
| 3 | Удельный вес        населения           района,            участвующего в      платных культурно- досуговых           мероприятиях,       проводимых             муниципальными   учреждениями        культуры | % | 5,8 | 5,9 | 14 |  |
| 4 | Отношение           среднемесячной      номинальной         начисленной         заработной платы    работников            муниципальных    учреждений культуры и искусства к       среднемесячной      номинальной         начисленной         заработной плате    работников, занятых в сфере экономики в районе | % | 91,2 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Искусство» | | | | | | |
|  | Удельный вес населения на   культурно-досуговых      мероприятиях        в расчёте на 1 тыс. | % | 918 | 920 | 921 |  |
|  | Среднее число       участников клубных формирований в      расчете на 1 тыс.   человек населения | человек | 120 | 135 | 135 |  |
|  | Среднее число       посещений           киносеансов в       расчете на 1        человека | единица | 0,80 | 0,81 | 0,9 |  |
| Подпрограмма 2 "Наследие" | | | | | | |
|  | Охват населения     библиотечным        обслуживанием | процент | 65,5 | 63,6 | 63,6 |  |
|  | Среднее число       книговыдач в        расчете на 1 тыс.   человек населения | тыс. экз. | 15,5 | 15,7 | 15,7 |  |
|  | Количество          экземпляров         новых поступлений в фонды документов    районных библиотек | тыс. экземпляров | 9,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и  обеспечение условий реализации» «Развитие культуры в  Глушковскомрайоне Курской области» | | | | | | |
|  | Доля публичных      библиотек,          подключенных к сети "Интернет", в общем количестве          библиотек области | процент | 27,3 | 90 | 90 |  |
|  | Увеличение доли специалистов с профильным образованием работающих в культуре | процент | 78 | 82 | 82 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 3

(таблица 13)

**ОЦЕНКА**

**результатов реализации мер правового регулирования в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | | Основные положения | Исполнитель | | сроки принятия | | примечание (результат реализации; причины отклонения) |
| план | факт |
| Подпрограмма 2 "Наследие" | | | | | | | | |
| 1. | Закон Курской  области | Внесение изменений и        дополнений в Закон Курской области [от 29 декабря 2005 г. N 120-ЗКО "Об объектах   культурного наследия        Курской области"](http://docs.cntd.ru/document/908004361) (в части   приведения в соответствие с нормами федерального        законодательства, в связи с внесением изменений в       Федеральный закон от 25     июня 2002 N 73-ФЗ "Об       объектах культурног о        наследия (памятниках        истории и культуры) народов Российской Федерации", и    государственной программой Российской Федерации        "Развитие культуры и        туризма" на 2013 - 2020     годы | | Администрация  Глушковского  района  Курской области,  отдел культуры администрации  Глушковского  района Курской области | 2014- 2021 год (по мере необходимости) | |  | Информация о внесении изменений не доводилась |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и  обеспечение условий реализации» «Развитие культуры в  Глушковскомрайоне Курской области» | | | | | | | | |
|  | Закон Курской  области | Внесение изменений в Закон Курской области [от 4 января 2003 года N 1-ЗКО "Об       административных  правонарушениях в Курской   области"](http://docs.cntd.ru/document/908000239) (в части усиления ответственности за          правонарушения в сфере      охраны объектов культурного наследия) | | Администрация  Глушковского  района  Курской области,  отдел культуры Администрации  Глушковского  района курской области | 2014- 2021 год (по мере необходимости) | |  | Информация о внесении изменений не доводилась |

Приложение 2

(таблица 12)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГЛУШКОВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

(2014 - 2021 ГОДЫ)за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия,  мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель,  соисполнители, участники | Статус  контрольного  события <1> | | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы возникшие в ходе реа­лизации мероприя­тия [<1>](#bookmark49) |
| начала реализации | окончание реализации | начала реализации | окончание реализации | начала реализации | | окончание реализации |  |
|  | Подпрограмма 1"Искусство" | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1 Сохранение и развитие кинообслуживания населения | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 1.1 выполнено | | Основное мероприятие 1.1 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. подпрограммы 1 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия,  самодеятельного искусства,  поддержка творческих инициатив населения,  сохранение и развитие творческого потенциала  Глушковского района Курской области, поддержка сельской культуры | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 1.2 выполнено | | Основное мероприятие 1.2 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. подпрограммы 1 Поддержка  творческих  инициатив  населения, а  также организаций  в сфере культуры,  творческих союзов | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 1.3 выполнено | | Основное мероприятие 1.3 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 1.4.подпрограммы 1 Поддержка  учреждений,  работающих с  детьми | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 1.4 выполнено | | Основное мероприятие 1.4 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. подпрограммы 1 Укрепление  единого  культурного  пространства  области | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 1.5 выполнено | | Основное мероприятие 1.5 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоение объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Основное  мероприятие 1.6.  Интеграция  культуры района  в российское и  мировое  культурное  пространство | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | Основное мероприятие 1.6 выполнено | Основное мероприятие 1.6 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоение объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Подпрограмма 2 "Наследие" | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. подпрограммы 2  Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 2.1  выполнено | | Основное мероприятие 2.1  выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2  Развитие библиотечного дела | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 2.2 выполнено | | Основное мероприятие 2.2  выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2 Увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и искусства | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 2.3 выполнено | | Основное мероприятие 2.3 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Подпрограмма 3  **«Управление муниципальной программой и**  **обеспечение условий реализации» муниципальной программы**  **Глушковского района Курской области**  **«Развитие культуры в Глушковском районе Курской области»** | | | | | | | | | | | |
|  | Основное  мероприятие 3.1  «Обеспечение деятельности учреждения МКУ «Глушковская ЦБ учреждений культуры» | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 3.1 выполнено | | Основное мероприятие 3.1 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Основное  мероприятие 3.2  Развитие доступности население к информацион  ным технологиям | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 3.2 выполнено | | Основное мероприятие 3.2 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Основное  мероприятие 3.3  Повышение профессионального уровня культурного обслуживания населения | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 3.3 выполнено | | Основное мероприятие 3.3 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Основное  мероприятие 3.4  Укрепление материално-технической базы учреждений культуры | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 3.4 выполнено | | Основное мероприятие 3.4 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Основное  мероприятие 3.5.  Государственная  поддержка местных  бюджетов по  проведению  капитального  ремонта  учреждений  культуры районов  и поселений | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 3.5 выполнено | | Основное мероприятие 3.5 выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Основное  мероприятие 3.6  Меры  социальной  поддержки по оплате жилищно-комунальных услуг работникам культуры а  также другие  выплаты | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 3.6 выполнено | | Основное мероприятие 3.6 выполнено |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Основное  мероприятие 3.7.  Субсидии местным  бюджетам на  заработную плату  и начисления на  выплаты по оплате  труда работников  учреждений  культуры и  муниципальных  образований  городских и  сельских  поселений | Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 3.7 выполнено | | Основное мероприятие 3.7 выполнено |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | | | |  |

Приложение № 4

(таблица 14)

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы  
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГЛУШКОВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» за 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» | **всего** | **х** | **х** | **х** | **х** | **24789,416** | **32494,821** | **32054,263** |
| **Подпрограмма 1** | **«Искусство»** | **Всего** | **х** | **х** | **х** | **х** | **13228,574** | **20672,371** | **20364,751** |
| Отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области | всего | х | х | х | **13228,574** | **20672,371** | **20364,751** |
| Основное мероприятие 1.1 | Сохранение и      развитие          кинообслуживания населения  ,традиционной народной культуры, нематериального культурного населения Глушковского района Курской области | **Всего** | х | х | х | х | **13228,574** | **20672,371** | **20364,752** |
|  | 005 | 0801 | 01101С1401 | 111  119 | 7793,000  2353,400 | 7733,000  2331,400 | 7690,954  2330,555 |
|  | 005  005  005  005  005  005  005 | 0801  0801  0801  0801  0801  0801  0801 | 01101С1401  01101С1401  01101С1401  01101С1401  01101С1401  01101С1401  01101С1401 | 112  242  244  851  852  853  831 | 0  21,400  2996,274  47,400  10,100  6,000  1,000 | 14,000  64,252  10465,219  47,400  10,100  7,000  0,00 | 11,160  51,362  10223,569  45,903  10,051  1,196  0,00 |
| **Подпрограмма 2** | **«Наследие»** | **Всего** | **х** | **х** | **х** | **х** | **8852,100** | **8862,288** | **8768,578** |
| Отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области | **х** | **х** | **х** | **х** | **8852,100** | **8862,288** | **8768,578** |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие          библиотечного     дела |  | всего | х | х | х | **8852,100** | **8862,288** | **8768,578** |
| 005  005  005  005  005  005  005  005 | 0801  0801  0801  0801  0801  0801  0801  0801 | 01201С1401  01201С1401  01201С1401  01201С1401  01201С140101201С1401  01201С1401  01201С1401 | 111  119  242  244  831  851  852  853 | 6546,100  1977,000  8,000  313,000  1,000  1,000  1,000  5,000 | 6486,100  1885,000  87,200  395,988  0,000  2,442  1,000  4,558 | 6420,142  1884,903  85,718  375,229  0,000  2,426  0,000  0,160 |
| **Подпрограмма 3** | «Управление муниципальной программой и  обеспечение условий реализации» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» | **Всего** | **х** | **х** | **х** | **х** | **2708,742** | **2960,162** | **2920,934** |
| Отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области | всего | х | х | х | **2708,742** | **2960,162** | **2920,934** |
| МКУ «ЦБУК» | всего | х | х | х | **1395,900** | **1634,800** | **1595,572** |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение деятельности учреждения МКУ «Глушковская ЦБ учреждений культуры» | Всего по основному мероприятию | х | х | х | х | **1395,900** | **1634,800** | **1595,572** |
| Отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области | Всего | х | х | х | 1395,900 | 1634,800 | 1595,572 |
| 005  005  005  005  005  005 | 0804  0804  0804  0804  0804  0804 | 01301С140101301С1401  01301С1401  01301С1401  01301С1401  01301С1401 | 111  119  242  244  831  853 | 849,900  256,700  231,800  51,500  1,000  5,000 | 988,900  299,700  284,200  56,000  0,000  6,000 | 988,452  295,685  260,575  50,769  0,000  0,000 |
|  | Всего | **х** | **х** | **х** | **1312,842** | **1325,362** | **1325,362** |
| х | х | х | х | **1312,842** | **1325,362** | **1325,362** |
| Основное мероприятие 3.2 | «Организация осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки» | Отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области | 005  005 | 0804  0804 | 01301С1401  01301С1401 | 111  119 | **28,562**  **8,626** | **38,178**  **11,530** | **38,178**  **11,530** |
| Основное мероприятие 3.3 | «Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | **всего** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1275,654** | **1275,654** | **1275,654** |
| Отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области | 005 | 1003 | 0130313350 | 313 | 1275,654 | 1275,654 | 1275,654 |

Приложение № 5

(таблица 15)

Информация

о расходах областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие культуры в Глушковском районе Курской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов** | **Фактические расходы** |
| Муниципальная программа |  | всего | **32494,820** | **32054,263** |
| областной бюджет | 1325,362 | 1325,362 |
| местный бюджет | 31169,458 | 30728,901 |
| Подпрограмма 1 | Сохранение и      развитие          кинообслуживания населения  ,традиционной народной культуры, нематериального культурного населения Глушковского района Курской области | всего | **20672,371** | **20364,751** |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 20672,371 | 20364,751 |
| Подпрограмма 2 | Развитие          библиотечного     дела | всего | **8862,288** | **8768,578** |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 8862,288 | 8768,578 |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальной программой и  обеспечение условий реализации» муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» | всего | **2960,162** | **2920,934** |
| областной бюджет | 1325,362 | 1325,362 |
| местный бюджет | 1634,800 | 1595,572 |