Таблица 11

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области "Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области"

| N п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. Изме-рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, пред-шествующий отчетному | отчетный 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области "Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Глушковского района | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,7 | В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 30.11.2020г. №1205-па "О внесении изменения в постановление Администрации Курской области от 27.04.2020 №439-па" на основании сведений имеющихся в личных делах получателей пособий на ребенка в беззаявительном порядке было осуществлено продление выплат по 30.09.2021г. В связи с этим количество малоимущих семей увеличилось. |
| Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | процентов | 98,3 | 95 | 95,7 | Уменьшение данного показателя обусловлено уменьшением количества получателей социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, относительно плановых и 2019 года (смерть, переход на иные выплаты, выезд за пределы района и т.д.) |
| 4. | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Глушковского района Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Глушковском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | процентов | 97,9 | 97,9 | 97,8 | Снижение данного показателя связано с увеличением числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей прибывших в 2020 году в замещающие семьи Глушковского района из другого региона и районов Курской области, при одновременном уменьшении численности населения в возрасте до 17 лет. |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | штук | 5 | 5 | 5 |  |
| 7 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | человек | 29 | 38 | 39 | Увеличение данного показателя к 2019 году и плановым, обусловлено активной деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций в районе. Общественные организации привлекают в свою работу новых граждан. |
| 8 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | штук | 3 | 3 | 1 | Организации работали в дистанционном режиме |