Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» в 2020 году

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

отдел социальной защиты населения Администрации   Глушковского района Курской области

Отчетный год – 2020

Дата составления отчета - 17.02.2021г.

Исполнители:

Начальник отдела социальной защиты населения Администрации Глушковского района Курской области   Бутырская Л.А., тел. 8(47132) 2-11-68,  E-mail: oszn_glr@mail.ru

Начальник отдела опеки и попечительства Администрации Глушковского района Курской области Зобонова И.П.,   тел. 8(47132) 2-19-39,                              E-mail: opeka307450@yandex.ru

Главный специалист-эксперт отдела социальной защиты населения Администрации Глушковского района Курской области                      Цыгельникова С.Л., тел.  8(47132) 2-11-87, E-mail: oszn_glr@mail.ru

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Глушковского района Курской области Воронежская М.В.                                      тел.  8(47132) 2-10-63.

Начальник отдела социальной                                                  Л.А.Бутырская

защиты населения Администрации

Глушковского района Курской области

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» в 2020 году

Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» (далее – муниципальная  программа Глушковского района Курской области) утверждена постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 № 483.

Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является отдел социальной защиты населения Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации;

- увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

В ходе реализации в 2020 году муниципальной программы Глушковского района Курской области осуществлялось решение поставленных программой задач, а именно:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- развитие и укрепление института семьи;

- профилактика семейного и детского неблагополучия;

- повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- повышение уровня представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки;

- обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

Сроки реализации муниципальной программы – 2015–2023 годы, в один этап.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» за 2020 год

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» запланировано выполнение восьми показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2020 год. В ходе реализации муниципальной программы  Глушковского района в полном объеме достигнуты значения 6 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых показателей (индикаторов)  в полном объеме составляет  75% от общего  количестве  запланированных показателей (индикаторов).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в Таблице №11  настоящего годового отчета.

II. Результаты реализации и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе

Курской области»

По подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 2020 году выполнены в полном объеме запланированные 2 основных мероприятия и 8 контрольных событий.  Реализация данной подпрограммы направлена на обеспечение своевременного и качественного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, гарантированных законодательством и на решение проблем граждан пожилого возраста.

Всего за отчетный период произведено назначение 6 видов социальных выплат, объем выделенных средств на обеспечение граждан гарантированными государством мерами социальной поддержки в денежном выражении составили 47 млн.522 тыс. руб., в том числе:

- ежемесячное пособие на ребенка  количество получателей  319 человек - сумма выплаты составила 1 млн. 642 тыс. 854 руб;

- ежемесячная денежная выплата  ветеранам труда и труженикам тыла составила  9 млн. 838 тыс. 924 руб. количество получателей 1418 человек;

-ежемесячная денежная выплата реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий - 4 человека, сумма выплаты  составила  46 тыс. 024 руб.;

- предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами -33 человека на сумму                   227 тыс. 072 руб.;

- ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно  на сумму 35 млн.389 тыс. 806 руб. количество получателей        542 человека.

В 2020 году выше указанные меры социальной поддержки производились  своевременно и в полном объеме.

Были своевременно обеспечены выплаты пенсий за выслугу лет и доплаты к пенсии  3 муниципальным служащим на сумму 284 тыс.702 рубля.

По подпрограмме 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2020 году выполнены 3 запланированных основных мероприятия и 6 контрольных событий.

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» направлена на достижение приоритетных отраслевых целей - улучшение демографической ситуации, обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи. Решение этих вопросов носит комплексный межведомственных характер. На реализацию данной подпрограммы  израсходовано 10 млн. 828 тыс.рублей.

На конец 2020 года в Глушковском районе 41 замещающая семья, в которых воспитывается  66 детей. На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, согласно N 30-ЗКО от 21.06.2006 г. «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)»,  №35-ЗКО от 23.04.2013 г. «О вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, размере денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью» из средств областного бюджета выплачено 9 млн.895 тыс.764 рубля.

За 2020 год освоено 917 тыс. 400рублей на содержание работников, осуществляющих переданные  государственные полномочия по  организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

На реализацию мероприятия, направленные на сохранение здоровья и снижение смертности населения, укрепление института  проведены районные мероприятия,  из районного бюджета выделено и освоено  14 тыс. 999 рублей, для приобретения Новогодних подарков детям, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях.

В рамках областного марафона «Мир детства» в 2020 году оказана помощь  6 семьям,  находящимся в трудной жизненной ситуации, одной семье для приобретения предметов первой необходимости и пяти  многодетным малообеспеченным семьям, из них четырем семьям на приобретение лекарственных препаратов для восстановления здоровья после перенесенного заболевания и одной приемной  многодетной семье на содержание ребенка переданного ей на воспитание в период пандемии. Всего на 80тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» выполнено 2 запланированных основных мероприятия и 4 контрольных событий.

Осуществлено решение следующих задач, поставленных подпрограммой:

обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения;

обеспечение реализации исполнения полномочий Курской области, переданных Администрации Глушковского района в сфере социальной защиты населения;

оказание за счет средств областного и районного бюджетов финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на достижение    конкретных значений показателей                      результативности;

обеспечение открытости информации о поддержке социально ориентированных     некоммерческих организаций.

На территории Глушковского района функционирует 5 социально ориентированных некоммерческих организаций:  РОО «Союз женщин России», РОО «Союз пенсионеров России», Глушковский Совет ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Рыльской  МО Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество инвалидов по Глушковскому району.

В 2020 году финансовая поддержка оказана 1 некоммерческой социально ориентированной организации на сумму  124 тыс. 300 рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области" за 2020 год указаны в Таблице 12 настоящего годового отчета.

III. Результаты реализации мер правового регулирования  муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»

В 2020 году ответственным исполнителем муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указаны в Таблице №13 к настоящему отчету.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе

Курской области»

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2020 года №186 «О внесении  изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Глушковского района Курской  области от 23.12.2019 года №14  " О бюджете муниципального района  "Глушковский район"  Курской области на 2020 год и плановый период        2021-2022 годов»  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области  «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» на 2020 год составил                                 63 млн. 583 тыс.363 рублей, кассовое исполнение составило  61 млн. 019 тыс.965 рублей (96% от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования:

по подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» утвержден в сумме 49 млн. 682 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 47  млн. 522 тыс. рублей  (96 % от утвержденного объема финансирования);

по подпрограмме 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» утвержден в сумме      10 млн.828 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 10 млн. 828тыс. рублей   (100% от утвержденного объема финансирования).

по подпрограмме 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» утвержден в сумме 3 млн.073 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 2 млн.670тыс. рублей   (86,9 % от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2020 году бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной  программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» указан в Таблице №14  настоящего годового отчета.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей  муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области" за 2020 год – в Таблице 15 настоящего годового отчета.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе

Курской области»

В течении  2020 года ответственным исполнителем в муниципальную программу  Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» вносились изменения:

12  ноября 2020 года  постановлением Администрации Глушковского района Курской области №509  внесены  изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» в части финансирования мероприятий программы.

VI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»

Дальнейшая реализация муниципальной  программы Глушковского района Курской области будет осуществляться в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Глушковского района «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»	  на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным постановлением Администрации Глушковского района Курской области  от 16 февраля 2021 года №68.