**Оценка эффективности муниципальной программы Курской области**

**«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» за 2020 год**

Оценка эффективности муниципальной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств районного бюджета.

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

**Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество  мероприятий,  предусмотренных к  реализации на 2020  год  (в соответствии с  детальным планом-  графиком), (М) | Выполнено  мероприятий,  предусмотренных к  реализации на 2020  год  (в соответствии с  детальным планом-  графиком), (Мв) | Степень  реализации  мероприятий,  (СРм) |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 4 | 4 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 2 | 2 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | 2 | 2 | 1,0 |
| Всего: | 8 | 8 | 1,0 |

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям последующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из средств всех источников.

В качестве плановых расходов из средств всех источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы | Источники  ресурсного  обеспечения | Предусмотрен  о на отчетную  дату (тыс.  рублей) | Выполнено  за 2020 год  (кассовый  расход)  (тыс.рублей) | Степень  соответствия  запланирова  нному  уровню  расходов из  районного  бюджета,  ССуз |
| Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | районный бюджет | 150,000 | 150,000 | 1 |
| Подпрограмма 2 | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | районный бюджет | 11273,658 | 8883,758 | 0,788 |
| Подпрограмма 3 | «Оздоровление и отдых детей» | Всего | 18839,482 | 18690,687 | 0,992 |
| районный бюджет | 7687,695 | 7576,577 | 0,985 |
| областной бюджет | 11151,787 | 11114,110 | 0,996 |

**Оценка эффективности использования средств районного бюджета**

Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств районного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень  реализации  мероприятий,  СРм | Степень  соответствия  запланирован-  ному уровню  затрат, ССуз | Эффективность  использования  финансовых  ресурсов,  Эис |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 1,0 | 0,788 | 1,269 |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | 1,0 | 0,992 | 1,008 |

**Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

СР п /п = Σ СДп/ппз/ N

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1

14/14=1 24,5/24,5=1 22/22=1 13,5/13,5=1

(1+1+1+1)/4=1

Подпрограмма 2

50,3/47,7=1,05 (принимаем за 1), 59,6/40,0 = 1,49 (принимаем за 1), 14/16 = 0,875

(1+1+0,875)/3 = 0,958

Подпрограмма 3

3/3 = 1 20/20 = 1

(1+1)/2 = 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество  показателей  (индикаторов)  предусмотренных  к выполнению в  2020 году, N | Количество  показателей  (индикаторов)  выполненных в  2020 году, N | Степень  реализации  подпрограммы,  СРп/п |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 4 | 4 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 3 | 2 | 0,958 |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | 2 | 2 | 1,0 |

**Оценка эффективности реализации подпрограмм**

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п x Эис,

где:

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п - степень реализации подпрограммы;

Э ис - эффективность использования средств районного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень  реализации  подпрограм-  мы, СРп/п | Эффективность  использования  финансовых  ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 1,0 | 1 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 0,958 | 0,269 | 1,216 |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | 1,0 | 1,008 | 1,008 |

**Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

СР мп = СД мппз / М,

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

29/29 = 1

50,3/50,3 = 1,01

19,9/29 = 0,686

СРмп = (1+1+0,686) /3 = 0,895

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень реализации муниципальной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы определялся по формуле:

kj = Фj / Ф

где:

Фj - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф – объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

J – количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из районного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2020 году  (кассовый расход), тыс. руб. | Коэффициент  значимости  подпрограммы,  kj |
| Муниципальная программа  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» | 27724,445 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 150,000 | 0,01 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 8883,75829 | 0,32 |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | 18690,687 | 0,67 |

ЭРмп = 0,5\*0,895+0,5\*(1\*0,01+1,216\*0,32+1,008\*0,67)= 0,448+05(0,01+0,389+0,675)=0448+0537 =0,985

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.