**Муниципальная программа Глушковского района**

**«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области»**

**Ответственный исполнитель – отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района**

**Отчетный год – 2020**

**Дата составления отчета – 25.02.2020г.**

**Исполнитель – Ерощенко Зоя Владимировна – начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области, 89065770904,** [**zoya.eroshenko.82@mail.ru**](mailto:zoya.eroshenko.82@mail.ru)

Начальник отдела молодежной политики и спорта

Администрации Глушковского района З.В. Ерощенко

**ОТЧЕТ**

**о реализации мероприятий муниципальной программы Глушковского района «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области»**

**по итогам 2020 г.**

**I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района**

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012г. № 931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012г. № 843-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации» постановлением Администрации Курской области от 05.11.2014г. № 503 утверждена муниципальная программа Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области».

По итогам 2020 года из 13 запланированных основных мероприятий муниципальной программы проведено 13 мероприятий, в т.ч.:

3 основных мероприятия по подпрограмме 1;

4 основных мероприятия по подпрограмме 2;

6 основных мероприятий по подпрограмме 3.

Муниципальная программа насчитывает 93 Контрольных событий. В отчетный период запланировано наступление 93 Контрольных событий, в т.ч.:

46 Контрольных событий по подпрограмме 1;

34 Контрольных события по подпрограмме 2;

11 Контрольных события по подпрограмме 3.

По подпрограмме 1 выполнено 30 контрольных событий. В связи с пандемией короновируса (распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности») 16 контрольных событий были не выполнены или выполнены не в полной мере.

По подпрограмме 2 выполнено 18 контрольных событий. В связи с пандемией короновируса (распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности») 16 контрольных событий были не выполнены или выполнены не в полной мере.

По подпрограмме 3 выполнено 11 контрольных событий. Контрольное событие 3.11 не выполнено, так как в МКУ ДО «Солнышко» Глушковского района велись ремонтные работы (Постановление Администрации Курской области от 23.03.2020 г. №277-па «О распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, связанных с проведением капитального ремонта муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области, на 2020 год».

В 2020 году было запланировано исполнение 14 целевых показателей, в т.ч.:

3 показателя по муниципальной программе;

5 показателей по подпрограмме 1;

3 показателя по подпрограмме 2;

3 показателя по подпрограмме 3;

Запланированные показатели (индикаторы) (13) реализации муниципальной программы и подпрограмм выполнены частично.

Достижение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы:

**Показатель** «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет»

Значение целевого показателя в 2020 году – 28 %.

Численность молодежи Глушковского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет на 1 января 2020 г. – 2237 человек.

По итогам 2020 года показатель «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет» в 2020 году составил 28 %.

**Показатель** «Доля лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района»

Значение целевого показателя в 2020 году – 50,3 %.

Численность населения Глушковского района Курской области на 1 января 2020 г. – 18292 человек. Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 4 до 79 лет включительно, составило 16480 человек.

По итогам 2020 года показатель «Доля лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района» в 2020 году составил 50,9 % (8392 человек).

**Показатель** «Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста».

Значение целевого показателя в 2020 году – 29,0%.

Численность детей Глушковского района Курской области в возрасте от 7 до 18 лет на 1 января 2020г. – 2166 человек (по данным статистики Комитета по делам молодежи и туризма Курской области).

Всего необходимо оздоровить в 2020 году 628 детей (29,0% - плановое значение показателя).

Всего в 2020 году в рамках мер социальной поддержки оздоровлено 431 ребенка, в т.ч.:

в санаториях Курской области – 25 чел;

в профильных лагерях – 19 чел;

в лагерях дневного пребывания – 319 чел;

в лагерях труда и отдыха – 30 чел;

в загородных оздоровительных лагерях Курской области - 33 чел;

в оздоровительных учреждениях на Черноморском побережье (ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Артек») –5 чел.

Это составляет 19,9 % от общей численности детей школьного возраста.

**II. Результаты реализации подпрограмм муниципальной программы**

**Глушковского района Курской области в разрезе основных мероприятий**

**Исполнение мероприятий подпрограммы 1**

**«Повышение эффективности реализации молодежной политики»**

По итогам 2020 года из 3 запланированных основных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы проведено 3 мероприятия: основное мероприятие 1.1. «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, поддержка талантливой молодежи. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи», основное мероприятие 1.2. «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации», основное мероприятие 1.3. «Информационное обеспечение молодежной политики».

В 2020 году в части реализации государственной молодежной политики на территории Глушковского района было запланировано исполнение 6 целевых показателей, в том числе 1 показатель по муниципальной программе и 5 показателей по подпрограмме 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики». Все запланированные значения показателей (6) выполнены. Показатели (индикаторы) реализации госпрограммы и подпрограмм выполнены в полном объеме.

На исполнение подпрограммы 1 в 2020 году в бюджете было предусмотрено 150,000 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета. За отчетный период освоено 150,000 (100 % от запланированного объема) за счет средств районного бюджета.

Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, поддержка талантливой молодежи. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи». В 2020 году отделом молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области в рамках основного мероприятия 1.1 на организацию, проведение и участие в мероприятиях для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, социальную практику, проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, поддержке талантливой молодежи было затрачено из средств районного бюджета 150,000 тыс. рублей (100 % от запланированного объема – 150,000 тыс. рублей).

В рамках исполнения основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, поддержка талантливой молодежи. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» отделу молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области из районного бюджета выделено 150,000 тыс. рублей. На отчетную дату освоено 150,000 тыс. рублей (100% от запланированного объема).

В рамках основного мероприятия 1.1. за отчетный период произведено расходов 150,000 тысяч рублей.

В 2020 году отделом молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области всего было организовано и проведено 26 мероприятия, направленных на осуществление проектов и молодежных программ, связанных с реализацией основных направлений молодежной политики в Глушковском районе, в которых приняло участие более 700 человек.

Была организована работа по участию рабочей молодежи Глушковского района в областном творческом фестивале работающей молодежи «Юность России» (20 молодых специалистов). Фестиваль принес Глушковскому району 16 наград: 8 лауреатов и 8 дипломантов. В общекомандном зачете Глушковский район завоевал 3 место.

В текущем году был проведен районный конкурс среди молодых специалистов на присуждение премии Главы Глушковского района. 4 молодых специалиста получили премии Главы района. Общая сумма составила 20 тысяч рублей. С 2020 года стали присуждаться Премии Главы Глушковского района талантливой молодежи. 12 активных, инициативных и талантливых детей Глушковского района награждены премиями за успехи и достижения. Общая сумма выплат на премии составила 50 тысяч рублей.

В текущем году в областном конкурсе стенных газет (плакатов) «Молодежь против коррупции» в номинации «Стенгазета» одна из работ заняла II место и в номинации «Лучший плакат» III место. 2 и 3 места в номинации «Лучшая стенгазета», присуждено двум работам из Глушковского района. В номинации «Лучший плакат» - 3 место.

На конкурс было представлено 177 работ, из них для участия в областном фестивале «Детствобезграниц» было отобрано 92 работы. По итогам участия в фестивале 1 место присуждено детской организации «Алые паруса» МКОУ «Теткинская СОШ № 1». 2 работы были отмечены дипломом международного фестиваля «Детствобезграниц» за 1 место.

В феврале проведен районный конкурс лидеров детских общественных организаций «Лидер XXI века». Участниками конкурса стали 10 учащихся образовательных учреждений Глушковского района. Победителями определены два участника.

В рамках районного Форума «Молодежь Глушковского района – гордость Курского края» проведенСлет добровольцев Глушковскогорайона*.* Награждены победители районного конкурса «Лучший волонтер года-2020» и другие активисты волонтерского движения. В рамках Форума прошла акция «Мы – граждане России». 3 школьника в торжественной обстановке получили паспорта РФ.

В мае в п.Глушково был проведен праздник, посвященный Дню детских организаций России в режиме онлайн. Общественные объединения средних общеобразовательных школ рассказывали о своей работе. В настоящее время в Союз детских пионерских и молодежных объединений Глушковского района входит: 13 пионерских объединений (360 человек) и 4 детских (635 человек).

В соответствии с распоряжениями Главы Глушковского района «О проведении Дня призывника» в апреле и октябре были проведены Дни призывника. В весенний, осенний призыв 2020 года торжественно проводили в армию 55 призывников.

В феврале был организован и проведен районный конкурс детского рисунка «Армия глазами детей». В 2019 году на конкурс поступило 63 работы. В Курск было отобрано и направлено 15 работ. Дипломом 3 степени областного конкурса «Армияглазамидетей» награждён ученик Званнновской СОШ.

Совместно с молодежными и детскими общественными объединениями проведено более 20 мероприятий (акций), в которых приняли участие более 1000 человек.

В 2020 году на территории района функционировали 2 ВПК, общая численность детей составила 20 человек. По данным паспортизации на базе 11 средних общеобразовательных школ функционируют 11 юнармейских отрядов, куда входит 201 человек.

В 2020 году в районный Реестр добровольческих организаций вошли 13 добровольческих отрядов общей численностью 319 добровольцев. Активно отделом строилась работа с членами Совета молодых специалистов (18 человек) при Администрации Глушковского района. В текущем году проведен районный конкурс «Лучший волонтер года». Победителями стали: Пивень Анастасия (Попово-Лежачанская СОШ) в номинации «Волонтерство в сфере культуры», Бороденко Елизавета МКОУ «Коровяковская СОШ» в номинации «Охрана здоровья», Журбенко Анна (Званновская СОШ) в номинации «Охрана здоровья», Боженко Иван (п.Теткино) и Царенко Евгения (п.Глушково) в номинации «[#МыВместе](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5)» В номинации «Лучший волонтерский отряд» 1 место завоевал волонтерский отряд «Пламя» Теткинской СОШ №1, 2 место присуждено волонтерскому отряду «Доброе сердце» Сухиновской СОШ, 3 место у волонтерского отряда детского объединения «Алые паруса» Теткинской СОШ №2.

На территории района 5 декабря прошли онлайн мероприятия, посвященные Международному дню добровольцев.

Ежегодно общественные объединения района принимают участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец года». Ежегодно общественные объединения района принимают участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец года». 9 проектных работ по добровольческой деятельности приняли участие от района в областном конкурсе и 4 заняли призовые места. 1 место в номинации "Молоды душой" завоевал проект «Университет пожилого человека» (руководитель Тертышник Н.Н.), 2 место в номинации «Вдохновленные искусством» занял проект Холчевой Э.Ю. «От истоков до наших дней», 2 место в номинации «Организатор добровольчества» присуждено проекту «Общее дело» Ерощенко З.В., 2 место в номинации «Помощь животным» занял проект "Мокрый нос" Сазоновой О.А.

В полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России - 2020» прошли два проекта «Университет пожилого человека» и проект Гончаренко А.В. «Соловьиное порубежье». Наталья Николаевна Тертышник награждена дипломом полуфиналиста Всероссийского конкурса «Доброволец России -2020».

В рамках основного мероприятия 1.2 обеспечивалась первичная профилактика асоциальных явлений через систему мероприятий областной молодежной антикризисной программы «Твой выбор – твоя жизнь!». За год было проведено анкетирование молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в целях осуществления мониторинга наркоситуации среди молодежи Глушковского района. В область было направлено около 100 анкет. В октябрев целях проведения социологического исследования в рамках наркоситуации в Курской области в Глушковском районе проведено анкетирование среди работающей молодежи (30 человек).

В рамках исполнения основного мероприятия 1.3 подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» в 2020 году в районной газете «Родные просторы было опубликовано 7 статей о работе, осуществляющейся по молодежной политике в Глушковском районе. С января 2017 года в социальной сети «Контакт» была создана группа «МИР МОЛОДЕЖИ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА» <https://vk.com/club138582879>. Все новости молодежной тематики были опубликованы в сети. На 31.12.2020 г. число подписчиков составило 2023 человека. За год число подписчиков увеличилось более чем на 400 человек.

За отчетный период все мероприятия проведены в контрольные сроки (до 31.12.2020 г.)

**Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы,**

**подпрограммы 1 муниципальной программы по итогам 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Значения показателей (индикаторов) государственной  программы, подпрограммы государственной программы | | | |
| отчетный год 2020 г. | | | |
| Ед.  измерения | план | | факт |
| Муниципальная программа Глушковского района  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» | | | | | |
| 1. | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | % | 29 | | 29 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | | | | | |
| 1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 14,0 | 14,0 | |
| 2 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 24,5 | 25,0 | |
| 3 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 22,0 | 22,0 | |
| 4 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 13,5 | 13,5 | |
| 5 | численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации, в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | - | - | |

**Исполнение мероприятий подпрограммы 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»**

На исполнение подпрограммы 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» в 2020 году предусмотрено 200,000 тыс. рублей, освоено 199,998 тыс. рублей (99,9 % от запланированного объема).

По итогам 2020 года из 3 запланированных основных мероприятий подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы проведено 3 мероприятия: основное мероприятие 2.1. «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, привлечение населения к занятиям физической культурой и массовым спортом» и основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 2.3. Основное мероприятие **«**Организация деятельности и функционирование МКУ «Спортивная школа «Глушково»

В 2020 году в части реализации в сфере физической культуры и спорта было запланировано исполнение 6 целевых показателей, в том числе 1 показатель по муниципальной программе и 4 показателя по подпрограмме 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта». Все запланированные значения показателей (5) выполнены. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы и подпрограмм выполнены в полном объеме и частично.

Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, привлечение населения к занятиям физической культурой и массовым спортом». В 2020 году отделом молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области в рамках основного мероприятия 2.1 на организацию и участие в зональных, областных физкультурно-спортивных мероприятий, реализацию мер по совершенствованию организации и проведения на территории Глушковского района районных физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населен было затрачено из средств районного бюджета 199,999 тыс. рублей (99,9 % от запланированного объема – 200,000 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия 2.1. за отчетный период произведено расходов на 90 мероприятие (исполнение показателя – 100%), в которых приняло участие более 1500 человек.

В феврале 2020 года были подведены итоги Первенства Глушковского района по волейболу сезона 2019-2020 г. 1 место завоевала команда «Виктория» п.Глушково, на 2 месте команда «Сейм» Званновский сельсовет, на 3 месте команда «Салют» Кобыльского сельсовета. Определены лучшие игроки сезона 2019-2020 гг. Завершилось Первенство Турниром по волейболу на Кубок Главы Глушковского района, в котором участвовали все команды. Данное соревнование до конца не было завершено в связи с пандемией коноровируса.

В ноябре не прошел Турнир по волейболу среди команд муниципальных образований Глушковского района. Не проведено и Первенство Глушковского района.В начале года были подведены итоги Первенства Глушковского района по мини-футболу сезона 2019-2020 г. В состязаниях участвовали 5 команд.   
По итогам всех сыгранных матчей, первое место завоевала футбольная команда «Виктория» п.Глушково, 2 место у команды «Олимпия» п.Теткино, 3 место присуждено команде Вымпел» Веселовский сельсовет. На третьем месте команда «Вымпел». Определены лучшие игроки сезона 2019-2020 гг. Сезон мини-футбола традиционно закончился проведением турнира на Кубок Главы Глушковского района. К сожалению, доиграть турнир так и не получилось. Игры проходили между командами: «Вымпел», «Сейм», «Зенит», «Олимпия», «Виктория».

В ноябре традиционный Турнир по мини-футболу среди команд муниципальных образований Глушковского района, посвященный открытию сезона игр также не состоялся. Не проведено и Первенство Глушковского района Курской области по мини-футболу среди команд муниципальных образований.

Летом был организован и проведен Турнир по футболу среди команд муниципальных образований на Кубок Глушковского района и Кубок Главы Глушковского района.

В Кубке Главы Глушковского района по футболу среди команд муниципальных образований принимали участие команды: «Виктория» - п. Глушково, «Вымпел» - Веселовский сельсовет, «Олимпия» - п. Теткино, «Сейм» - Званновский сельсовет. Команда «Сейм» Званновского сельсовета сохранила еще на один год Кубок Главы Глушковского района.

В Кубке по футболу Глушковского района среди команд муниципальных образований победителем стала команда п.Теткино.

Сборная команда Глушковского района по футболу приняла участие в товарищеском матче с футбольной командой агрохолдинга «Псельское».  Встреча завершилась победой соперников. Данный матч стал стартом областных соревнований по футболу «Золотой колос». Футбольная команда Глушковского района приняла участие в играх Кубка Губернатора среди сельских команд по футболу «Золотой колос».

В 2020 году глушковские спортсмены приняли участие во многих областных соревнованиях по легкой атлетике. По итогам года ребята завоевали 32 призовых места.

Во Всероссийском дне бега «Кросс нации» Головань Ярослав на дистанции 6 км занял - 1 место, Кочергин Александр на дистанции 2 км занял - 1 место и Завдовьев Илья на дистанции 4 км - 2 место.

В самом масштабном областном беговом событие года «За бег» ребята достойно показали себя на разных дистанциях. Победителями стали:  
Коржёв Иван (дистанция 1 км) - 2 место  
Аксёнова Ульяна (дистанция 1 км) - 3 место  
Завдовьев Илья (дистанция 5 км) - 3 место.

3 октября команда Глушковского района побывали на Чемпионате и Первенстве Курской области по легкоатлетическому кроссу. Призерами стали Кочергин Александр, дистанция 2000 м - II место, Завдовьев Илья, дистанция 3000 м - III место. Победителем на дистанции 3000 м, стал Проценко Ярослав - I место.

10 октября в с. Званное Глушковского района был организован и проведен чемпионат и первенство Курской области по бегу по шоссе на дистанции 6 и 10 километров. Там же прошел Чемпионат Глушковского района на дистанции 2 км среди команд общеобразовательных учреждений Глушковского района. В забегах приняло участие более 50 человек. В областных соревнованиях на дистанции 4 км 2 место завоевал Кочергин Александр (с.Званное), на 6 км 2 место завоевал Завдовьев Илья (с.Званное), на 8 км 1 место завоевал Проценко Ярослав (п.Глушково).

В рамках Дня физкультурника действовали пять спортивных площадок. Праздник начался с награждения спортсменов за достижения в волейболе и мини-футболе. Приняли участие команды: п.Глушково, с.Званное, с.Карыж, с.Нижний-Мордок, с.Кульбаки. 1 место завоевала команда п.Глушково, 2 место у команды Званновского сельсовета и на 3 месте команда из с.Карыж. На площадке ГТО и взрослые и дети смогли опробовать свои силы в нескольких состязаниях. Массово прошла фитнес разминка у спортшколы. А для ребят полезной и интересной была открытая тренировка по воркауту. Дети участвовали в развлекательной программе «Если хочешь быть здоров».

В марте 2020 года проведены районный Турнир по настольному теннису. Приняли участие более 50 человек любители данного виде спорта из сел Званное, Веселое, Кобылки, Сухиновка, Кульбаки, п.Глушково и п.Теткино. Определены призовые места среди юношей и девушек.

Акция «75 тысяч шагов к Победе» прошла в Глушковском районе в день государственного флага РФ и накануне дня окончания Курской битвы. В п.Глушково состоялся забег на 2,5 км., в котором приняли участие почти 100 человек из всех муниципальных образований Глушковского района. Школьники, студенты, трудовые коллективы и просто любители ЗОЖ почтили память героев ВОВ своим участием в забеге. На финише участники мероприятия были награждены памятными медалями.

Все достижения спортсменов в течение года поощрялись Администрацией Глушковского района, победителям и призерам вручались кубки, медали и дипломы.

Центром тестирования ГТО в 2020 году проведено 21 мероприятия по тестированию нормативов ГТО, в которых приняли участие 208 человек. В результате испытаний золотой знак отличия получили 98 человек, серебряный 24 человека, бронзовый 2 человека.

Основное мероприятие 2.3 «Организация деятельности и функционирование МКУ «Спортивная школа «Глушково»». На исполнение данного мероприятия было использовано 7354,606 тысяч рублей. В МКУ «Спортивная школа «Глушково» работали спортивные секции: футбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, фитнес. Было охвачено 100 человек. В штате МКУ «Спортивная школа «Глушково» Глушковского района Курской области 15 человек, 3 из которых тренера.

Основное мероприятие 2.4. «Содействие созданию объектов инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом». В 2020 году МКУ «Спортивная школа «Глушково» Глушковского района Курской области была оформлена в собственность Администрации Глушковского района курской области (постановление Администрации Глушковского района Курской области №564 от 23.12.2020 г. «О закреплении муниципального имущества» в редакции от 28.01. 2021 г. № 31).

За отчетный период все мероприятия проведены в контрольные сроки (до 31.12.2020 г.)

**Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы,**

**подпрограммы 2 муниципальной программы по итогам 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Значения показателей (индикаторов) государственной  программы, подпрограммы государственной программы | | |
| отчетный год 2020 г. | | |
| Ед.  измерения | план | факт |
| Муниципальная программа Глушковского района  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» | | | | |
| 1. | Доля лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района | % | 50,3 | 50,3 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | | | | |
| 1 | доля жителей Глушковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Глушковского района | % | 50,3 | 50,3 |
| 2 | доля жителей Глушковского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Глушковского района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 40,0 | 59,6 |
| 3 | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 16,0 | 13,0 |

**Исполнение мероприятий подпрограммы 3**

**«Оздоровление и отдых детей»**

На исполнение подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено из районного и областного бюджета 18839,482 тыс. рублей. По итогам 2020 года освоено 18690,687 тыс. рублей (99,21 % от запланированного объема).

Межведомственная координация подготовки и проведения оздоровительной кампании в Глушковском районе осуществляется районной межведомственной комиссией по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи.

Проведено 7 заседаний межведомственной комиссии. П**оступило 203 заявлений на отдых и оздоровление в санаторные учреждения, загородные и профильные лагеря, в**ыдано 167 путевок.

Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Организация оздоровления и отдыха детей Глушковского района, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации».

На исполнение основного мероприятия 3.1 денежные средства из муниципальной программы не выделяются, так как в рамках соглашения «Об организации оздоровления и отдыха детей Глушковского района Курской области» от 20.03.2020 г. Комитет по делам молодежи и туризму Курской области закупает путевки, а Администрации Глушковского района совместно с муниципальной межведомственной комиссией по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи проводит организационную работу по целевому подбору и направлению детей в оздоровительные учреждения.

Исполнение основного мероприятия 3.2 «Организация оздоровления и отдыха детей Глушковского района в оздоровительных организациях, расположенных на территории Глушковского района, Курской области и за ее пределами».

Для реализации мероприятий летней оздоровительной кампании детей Глушковского района Курской области подготовлено и принято постановление Администрация Глушковского района Курской области от 12.02.2020 г. № 71 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Глушковского района в 2020 году» и распоряжение Администрации Глушковского района Курской области, устанавливающее расходное обязательство по организации отдыха детей в каникулярное время (распоряжение Администрация Глушковского района Курской области № 43 от 10.02.2020 г.).

Был сформирован пакет документов на участие в предварительном отборе на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время.

В соответствии с [приказом комитета молодежной политики и туризма Курской области от 31.01.2020 № 25-р «Об утверждении расчета объема субсидии из областного бюджета, планируемого к распределению бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, в 2020 год»](http://kdmt46.ru/images/124-pa.pdf) Глушковскому району на летнюю оздоровительную кампанию детей в 2020 году выделено 1814,670 тысяч рублей: из областного бюджета 706,632 тысяч рублей и из районного бюджета 1108,038 тыс. рублей.

В рамках соглашения №3 «О предоставлении в 2020 году/2021-2022 годах субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Глушковский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время» от 29.02.2020 года и дополнительного соглашения №1 к соглашению № 3 от 29.02.2020 г. «О предоставлении в 2020 году/2021-2022 годах субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Глушковский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время» от 20.07.2020 года и все выполнено в установленные сроки и в полном объеме.

Получателем субсидии на условиях софинансирования:

1. приобретено 33 путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря, количество оздоровленных детей - 33, что составило 1,5 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе оздоровлено 25 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2. осуществлена компенсация детям набора продуктов для двухразового питания для 319 детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Количество детей, оздоровленных в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 319 человек, в том числе 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Количество оздоровленных детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием составило 20,0 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет.

На эти цели утверждены средства в объеме 1814,670 тысяч рублей, и исполнены средства в объеме 1814,670 тысяч рублей. Уровень софинансирования из областного бюджета на данные цели составил 38,94 %.

Работа по организации заездов организованных групп детей в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Курской области и за ее пределами включает в себя следующие направления деятельности:

подбор детей в оздоровительные учреждения;

обработка списков детей, направляемых на отдых и оздоровление;

выдача путевок.

В 2020 году в рамках Соглашения «Об организации оздоровления и отдыха детей Глушковского района Курской области» и согласно приложению №1 количество путевок в санаторно-курортных организациях, предоставленные Администрации Глушковского района Курской области, составляет 25 штук, из них 17 штук получили дети, находящиеся в ТЖС, что соответствует Приложению № 1 данного Соглашения. Количество путевок в специализированные (профильные) лагеря, предоставленные Администрации Глушковского района Курской области, составляет 25 штук, что соответствует Приложению № 2 данного Соглашения.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы данные показатели сохраняются на оптимальном уровне в соответствии с потребностью населения.

Основное мероприятие 3.3 подпрограммы 3 «Организация малозатратных форм детского отдыха» направлено на увеличение охвата детей и подростков Глушковского района различными формами отдыха. В текущем году работал лагерь труда и отдыха для 30 человек на базе МКОУ «Кульбакинская СОШ».

Достижение целевых показателей исполнения муниципальной услуги. В рамках подпрограммы 3 запланировано в отчетный период исполнение 1 муниципальной услуги. Значение целевого показателя исполнения муниципальной услуги достигнуто. Целевой показатель объема услуги выполнен не в полном объеме от изначального плана. В Курской области была составлена Дорожная карта подготовки к летней оздоровительной кампании в условиях распространения рисков короновирусной инфекции (COVID -19), внесены изменения по стоимости путевки (постановление Администрации Курской области № 661-па от 06.07.2020 г. «О внесении изменения в постановление Администрации Курской области от 05.12.2019 г. №1206 па «Об определении средней стоимости путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря Курской области и стоимости набора продуктов для двухразового питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 2020 году»), внесены изменения по условиям пребывания детей в оздоровительных учреждениях (постановление Администрации Курской области № 662-па от 06.07.2020 г. «О внесении изменения в постановление Администрации Курской области от 13.01.2020 г. № 13-па «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей Курской области в 2020 году»). Плановое количество путевок было сокращено в 2 раза. В связи с этим показатель «Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста» не был выполнен в полном объеме.

**Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы,**

**подпрограммы 3 муниципальной программы по итогам 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Значения показателей (индикаторов) государственной  программы, подпрограммы государственной программы | | |
| отчетный год 2020 г. | | |
| Ед.  измерения | план | факт |
| Муниципальная программа Глушковского района  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» | | | | |
| 1. | доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста | % | 29 | 19,9 |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | | | | |
| 1 | доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет; | % | Не менее 3,0 | Не менее 3,0 |
| 2 | доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | Не менее 20,0 | Не менее 20,0 |
| 3 | доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году | % | - | - |

**III. Результаты реализации мер государственного и правового**

**регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области**

В муниципальной программе Глушковского района «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» меры государственного регулирования не предусмотрены. В 2020 году запланированные муниципальной программы меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

**IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**районного бюджета и иных средств на реализацию**

**мероприятий муниципальной программы**

На исполнение муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 30263,140 тыс. рублей (сводная бюджетная роспись на отчетную дату), в т.ч.:

из районного бюджета 19111,353 тыс. рублей;

из областного бюджета 11151,787 тыс. рублей;

освоено 27724,445 тыс. рублей (91,6 % от запланированного объема), в т.ч.:

из районного бюджета 16610,334 тыс. рублей (86,9 % от запланированного объема);

из областного бюджета 11114,110 тыс. рублей (99,7 % от запланированного объема);

На исполнение подпрограммы 1 в 2020 году было предусмотрено 150,000 тысяч рублей, в т.ч.:

из районного бюджета 150,000 тыс. рублей;

из областного бюджета 0 тыс. рублей;

освоено 150,000 тыс. рублей (100% от запланированного объема).

На исполнение подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 11273,657 тыс. рублей, освоено 8883,758 тыс. рублей (78,8 % от запланированного объема).

из районного бюджета 8883,758 тыс. рублей;

из областного бюджета 0 тыс. рублей;

На исполнение подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 18839,482 тыс. рублей, в т.ч.:

из районного бюджета 7687,695 тыс. рублей;

из областного бюджета 11151,787 тыс. рублей;

освоено:

18690687 тыс. рублей (99,2% от запланированного объема)

из областного бюджета 11114,110 тыс. рублей (99,7 % от запланированного объема);

из районного бюджета 7576,577 тыс. рублей (98,6% от запланированного объема).

Информация о расходах районного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

В течение 2020 года в муниципальную программу Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» ответственным исполнителем – отделом молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 19.02.2020 г. № 108 внесены изменения в муниципальную программу в части объемов бюджетных ассигнований. Изменения внесены на основании приказа Комитета молодежной политики и туризма Курской области от 31 января 2020 года № 20-р «Об утверждении порядка проведения отбора муниципальных образований Курской области для предварительного предоставления субсидий из областного бюджета муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с проведением капитального ремонта муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области» и в части приведения параметров программы в соответствие.

2. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 04.09.2020 г. № 384 внесены изменения в муниципальную программу в части

объемов бюджетных. Изменения внесены на основании приказа Комитета молодежной политики и туризма Курской области от 31 августа 2020 года № 196-р «О проведении дополнительного отбора муниципальных образований Курской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с проведением капитального ремонта муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области», в соответствии с распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 31 июля 2020 г. № 215 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района «Глушковский район» Курской области».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы**

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств районного и областного бюджетов.

В соответствии решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года № 114 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.» объем финансирования муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» на 31.12.2018 г. составил 30263,139 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом объем финансирования в 2020 году, в соответствии с решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22.12.2020 года № 186 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.», составит 27724,4 тыс. рублей.

В проекте постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» на 2020 год значения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм будут уточнены в соответствии с выделенным средствами на текущий год, запланированных средствах районного и областного бюджетов и анализом полученных результатов по исполнению показателей за отчетный период.

Приложение 1

(таблица 11)

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

Муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» по итогам 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | | | Обоснование  отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при наличии) |
| Ед изм. | 2019 г.¹ | | | | отчетный год 2020 г. | | | |
| план | | факт | |
| Муниципальная программа Глушковского района  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | | | % | | | 28,0 | | 29,0 | | | 29,0 | - |
| 1. | | Доля лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района | | % | | | 47,7 | | 50,3 | | | 50,3 | - |
| 1. | | доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста | | % | | | 25,2 | | 29,0 | | | 19,9 | Уменьшение значения целевого показателя на 9,1 % обусловлено тем, что в МКУ «ДОЛ «Солнышко» Глушковского района был ремонт и тем, что с 2020 года началась пандемия короновируса |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | | | 13,8 | | | 14,0 | | | 14,0 | - |
| 2 | | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | | | 24,0 | | | 24,5 | | | 24,5 | - |
| 3 | | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | | | 21,8 | | | 22,0 | | | 22,0 | - |
| 4 | | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | | | 12,8 | | | 13,5 | | | 13,5 | - |
| 5 | | численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации, в общем количестве молодежи Глушковского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | | | - | | | - | | | - | Данный показатель не выявляется, т.к данная программа обучения не практикуется на муниципальном уровне с 2018 года |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | | доля жителей Глушковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Глушковского района | % | | | 44,4 | | | 47,7 | 50,3 | | | - |
| 2 | | доля жителей Глушковского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Глушковского района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | | | 35,0 | | | 40,0 | 59,6 | | | На 19,6% произошло увеличение показателя, т к с 2020 года стали функционировать малая спортивная площадка при Центре тестирования ГТО и МКУ «Спортивная школа «Глушково» |
| 3 | | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | | | 10,0 | | | 16,0 | 14,0 | | | На 2,0% произошло снижение показателя, в связи с пандемией короновируса (распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности») |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | | доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет; | % | | | | | Не менее 3,0 | Не менее 3,0 | Не менее 3,0 | | |  |
| 2 | | доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | | | | | Не менее 20,0 | Не менее 20,0 | Не менее 20,0 | | |  |
| 3 | | доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году | % | | | | | - | - | - | | | Данный изначально показатель ошибочно прописанин с 2017 года актуальность в нем отсутствует, так как дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации вошли в расчет показателей первых двух показателей (индикаторов) муниципальной программы |

1

Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»

Приложение 2

(таблица 12)

**Сведения о степени выполнения целевых программ, подпрограмм муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» за 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия,  мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель,  соисполнители, участники | Статус  контрольного  события <1> | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы возникшие в ходе реа­лизации мероприя­тия [<1>](#bookmark49) |
| начала реализации | окончание реализации | начала реализации | окончание реализации | начала реализации | окончание реализации |  |
|  | Муниципальная программа Глушковского района «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Отдел образования Администрации Глушковского района; | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Отдел образования Администрации Глушковского района; | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Отдел культуры Администрации Глушковского района | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, поддержка талантливой молодежи. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное  мероприятие 1.1  выполнено | Основное  мероприятие 1.1  выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное  мероприятие 1.2  выполнено | Основное  мероприятие 1.2  выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1 «Информационное обеспечение молодежной политики» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное  мероприятие 1.3  выполнено | Основное  мероприятие 1.3  выполнено | х |
|  | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, привлечение населения к занятиям физической культурой и массовым спортом» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное  мероприятие 2.1  выполнено | Основное  мероприятие 2.1  выполнено | х |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное  мероприятие 2.2  выполнено | Основное  мероприятие 2.2  выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | |  |
|  | Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Организация оздоровления и отдыха детей Глушковского района, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное  мероприятие 3.1  выполнено | Основное  мероприятие 3.1  выполнено | х |
|  | Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Организация оздоровления и отдыха детей Глушковского района в оздоровительных организациях, расположенных на территории Глушковского района, Курской области и за ее пределами» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное  мероприятие 3.2  выполнено | Основное  мероприятие 3.2  выполнено | х |
|  | Основное мероприятие 3.3 подпрограммы 3 «Организация малозатратных форм детского отдыха» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное  мероприятие 3.3  выполнено | Основное  мероприятие 3.3  выполнено | х |
|  | Основное мероприятие 3.4 подпрограммы 3 «Кадровое, организационное, методическое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное  мероприятие 3.4  выполнено | Основное  мероприятие 3.4  выполнено | х |
|  | Основное мероприятие 3.5 подпрограммы 3 «Проведение мероприятий и участие в мероприятиях по вопросам организации оздоровления и отдыха детей» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное  мероприятие 3.5  выполнено | Основное  мероприятие 3.5  выполнено | х |
|  | Основное мероприятие 3.6 «Организация деятельности по подготовке МКУ «ДОЛ «Солнышко» Глушковского района к летней оздоровительной кампании и его функционирование» | Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Основное  мероприятие 3.6  выполнено | Основное  мероприятие 3.6  выполнено | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий | нет | | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по  контрольному событию, оказывающего существенное  воздействие на реализацию муниципальной программы | нет | | | | | | | |  |

Приложение № 4

(таблица 14)

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы**  
**«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» за 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» | **Всего** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **14 315,44** | **30 263,140** | **27 724,445** |
| в т.ч. | | | | | | | | |
| Отдел молодежной политики и спорта | всего | х | х | х | | 1 389,500 | 1 389,500 | 1 389,498 |
| Отдел образования | всего | х | х | х | | 2 798,840 | 26 609,790 | 24 071,097 |
| Администрация Глушковского района | всего | х | х | х | | 10 127,100 | 2 263,850 | 2 263,850 |
| **Подпрограмма 1** | **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации**  **молодежной политики»** | **Всего** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **150,000** | **150,000** | **150,000** |
| в т.ч. | | | | | | | | |
| Отдел молодежной политики и спорта | всего | х | х | х | | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, поддержка талантли-вой молодежи. Гражданско- патриотическое воспитание молодежи | Всего по основному мероприятию | х | х | х | х | | **150,000** | **150,000** | **150,000** |
| в т.ч. | | | | | | | | |
| Отдел молодежной политики и спорта | 001 | 0707 | 08101С1404 | 244 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Отдел молодежной политики и спорта | 001 | 0707 | 08101С1404 | 323 | | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Информационное обеспечение молодежной политики» | Отдел молодежной политики и спорта | х | х | х | х | | х | х | х |
| **Подпрограмма 2** | **Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»** | **Всего** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **10 327,100** | **11 273,658** | **8 883,758** |
| в т. ч. | | | | | | | | |
| Отдел молодежной политики и спорта | **х** | **х** | **х** | **х** | | **200,000** | **200,000** | **199,998** |
| Администрация Глушковского района | **х** | **х** | **х** | **х** | | **10 127,100** | **2 263,850** | **2 263,850** |
| Отдел образования | **х** | **х** | **х** | **х** | | **0** | **8 809,808** | **6 419,910** |
| Основное мероприятие 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, привлечение населения к занятиям физической культурой и массовым спортом» | Всего по основному мероприятию | х | х | х | х | | 200,000 | 200,000 | 199,998 |
| Отдел молодежной политики и спорта | 001 | 1101 | 08201С1406 | 244 | | 200,000 | 200,000 | 199,998 |
| Основное мероприятие 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по поэтапному внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Всего по основному мероприятию | х | х | х | х | | 0 | 0 | 0 |
| Отдел образования | 004 | х | х | х | | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Основное мероприятие 2.3. «Организация деятельности и функционирование МКУ «Спортивная школа «Глушково» | Всего по основному мероприятию | х | **х** | **х** | **х** | | 10 127,100 | 9 744,504 | 7 354,606 |
| в т. ч. | | | | | | | | |
| Администрация Глушковского района | **001** | **1101** | **08203С1401** | **х** | | 10 127,100 | 934,696 | 934,696 |
| 001 | 1101 | 08203С1401 | 111,119 | | 6 725,100 | 646,857 | 646,857 |
| 001 | 1101 | 08203С1401 | 242,244 | | 1 037,0000 | 287,839 | 287,839 |
| 001 | 1101 | 08203С1401 | 851 | | 2 365,000 | 0 | 0 |
| Отдел образования | Всего | **х** | **х** | **х** | | 0 | 8 809,808 | 6 419,910 |
| **004** | **1101** | **08203С1401** | **х** | | 0 | 8 756,598 | 6 366,700 |
| 004 | 1101 | 08203С1401 | 111, 112,119 | | 0 | 5 422,437 | 3 590,869 |
| 004 | 1101 | 08203С1401 | 242,244 | | 0 | 3 324,161 | 2 775,831 |
| 004 | 1101 | 08203С1401 | 853 | | 0 | 10,000 | 0,0 |
| **004** | **1101** | **08203С2002** | 244 | | 0 | 53,210 | 53,210 |
| Основное мероприятие 2.4 |  | Администрация Глушковского района | **001** | **1101** | **08204С1406** | 414 | | 0 | 1329,154 | 1329,154 |
| **Подпрограмма 3** | **Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»** | **Всего** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **3 8383,34** | **18 839,482** | **18 690,687** |
| в т. ч. | | | | | | | | |
| Отдел молодежной политики и спорта | Всего | х | х | х | | 1039,500 | 1039,500 | 1039,500 |
| Отдел образования | Всего | х | х | х | | 2 798,840 | 17 799,982 | 17 651,187 |
| Основное мероприятие 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Организация оздоровления и отдыха детей Глушковского района в оздоровительных организациях, расположенных на территории Глушковского района, Курской области и за ее пределами» | Всего по основному мероприятию | х | х | х | х | | **1 814,670** | **1 814,670** | **1 814,670** |
| Отдел молодежной политики и спорта | Всего | х | х | х | | **1 039,500** | **1 039,500** | **1 039,500** |
| **001** | **0707** | **0830113540** | 323 | | 409,500 | 409,500 | 409,500 |
| **001** | **0707** | **08301S3540** | 323 | | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
| Отдел образования | Всего | **х** | **х** | **х** | | **775,170** | **775,170** | **775,170** |
| **004** | **0707** | **08301S3540** | 244 | | 478,038 | 478,038 | 478,038 |
| **004** | **0707** | **0830113540** | 244 | | 297,132 | 297,132 | 297,132 |
| Основное мероприятие 3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Организация малозатратных форм детского отдыха» | Отдел образования | **004** | **0707** | **08302С1458** | **244** | | **40,000** | **40,000** | **39,999** |
| Основное мероприятие 3.3 | Основное мероприятие 3.3 «Организация деятельности по подготовке МКУ «ДОЛ «Солнышко» Глушковского района к летней оздоровительной кампании и его функционирование» | Всего по основному мероприятию | **х** | **х** | **х** | **х** | | **1 983,670** | **16 984,812** | **16 836,018** |
| в т. ч. | | | | | | | | |
|  | Всего | **х** | **х** | **х** | 1 983,670 | | 16 984,812 | 16 836,018 |
| Отдел образования | **004** | **0707** | **08301С1401** | **х** | | 1 983,670 | 2 063,162 | 1 968,191 |
| 004 | 0707 | 08301С1401 | 111, 119 | | 657,700 | 711,700 | 708,778 |
| 004 | 0707 | 08301С1401 | 242, 244 | | 1 274,360 | 1 299,852 | 1 253,113 |
| 004 | 0707 | 08301С1401 | 851, 853 | | 51,610 | 51,610 | 6,300 |
| **004** | **0707** | **0830310070** | 243 | | 0 | 10 445,155 | 10 407,479 |
| **004** | **0707** | **08303S070** | 243 | | 0 | 4 476,495 | 4 460,348 |

Приложение № 5

(таблица 15)

Информация

о расходах областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы

«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов** | **Фактические расходы** |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» | всего | **30263,139** | **27724,445** |
| областной бюджет | 11151,787 | 11114,110 |
| местный бюджет | 19111,352 | 16610,334 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности реализации  молодежной политики» | всего | **150,000** | **150,000** |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 150,000 | 150,000 |
| Подпрограмма 2 | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | всего | **11273,657** | **8883,758** |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 11273,657 | 8883,758 |
| Подпрограмма 3 | «Оздоровление и отдых детей» | всего | **18839,482** | **18690,686** |
| областной бюджет | 11151,787 | 11114,110 |
| местный бюджет | 7687,695 | 7576,576 |

Приложение № 6

(Таблица 16)

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Глушковского района Курской области по муниципальной программе «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (ра­боты), показателя объема услуги, подпро­граммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение пока­зателя объема услуги (работы) | | | Расходы бюджета Глушковского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)  (тыс. рублей) | | |
| план | факт | | сводная бюджетная роспись на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | кассовое ис­полнение |
| Наименование услуги (работы) и ее содер­жание: | «Организация оздоровления и отдыха детей» | | | | | |
| Показатель объема услуги: | Количество детей, человек | | |  | | |
| **Подпрограмма 3**  «Оздоровление и отдых детей» | 550 | | 471 |  | | |
| **Основное мероприятие** «Организация оздоровления и отдыха детей Глушковского района Курской области» | 520 | 441 | | 1108,038 | 1108,038 | 1108,038 |
| **Основное мероприятие** «Организация малозатратных форм детского отдыха» | 30 | 30 | | 40,000 | 40,000 | 39,999 |