ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие информационного общества в Глушковском районе

Курской области» за 2021 год

Ответственный исполнитель: отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области

Дата составления отчета:     17 февраля 2022 года

Начальник отдела организационно-кадровой

работы и информатизации

Глушковского района Курской области                               М.В. Кончукова

Телефон:                                                                         8(47132) 2-16-83

Адрес электронной почты:                                            org307450@yandex.ru

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» достигнутые за 2021 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 02.11.2016 г. № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области», постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 16.11.2016 г.  № 217 (в редакции Постановлений Администрации Глушковского района Курской области № 397 от 14.11.2017 г., №120 от 26.02.2019 г., № 692 от 23.12.2019 г., №490 от 26.10.2020 г., №74 от 18.02.2021 г.) утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2017 – 2024 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующую цель: формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Глушковском районе Курской области.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

развитие технической и технологической основы становления информационного общества;

обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационных систем Глушковского района Курской области.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

-функционирование системы электронного документооборота в Глушковском районе Курской области;

- обеспечение возможности получения в электронном виде государственных и муниципальных услуг, в том числе с элементами межведомственного взаимодействия;

- обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Глушковского района Курской области;

- минимизация рисков финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам Глушковского района Курской области, искажения или уничтожения обрабатываемых в них информационных ресурсов;

- обеспечение стабильной работы информационных систем Глушковского района Курской области, что в свою очередь позволит органам местного самоуправления муниципального района «Глушковский район» Курской области оказывать услуги населению на необходимом уровне;

- построение единой сети по работе с обращениями граждан государственных органов и органов местного самоуправления Глушковского района Курской области.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» запланировано выполнение 9 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год.  В ходе реализации муниципальной программы  Глушковского района в полном объеме достигнуты значения 7 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых показателей (индикаторов)  в полном объеме составляет  78% от общего  количества  запланированных показателей (индикаторов).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском района Курской области» за 2021 год (далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Электронное правительство» в 2021 году выполнено в полном объеме.

В целях продолжения работы по развитию информационного общества обеспечивается функционирование единой информационно-коммуникационной среды Курской области.

Увеличена доля рабочих мест сотрудников Администрации Глушковского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет».

Созданы аккаунты в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», на которых размещаются информационные материалы о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Организована разъяснительная работа через районные СМИ о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

По подпрограмме 2 «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» в 2021 году выполнено 1 запланированное основное мероприятия.

В соответствии с действующим законодательством проведены работы по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну.

Обеспечивается стабильная работа информационных систем Глушковского района Курской области, что в свою очередь позволяет органам местного самоуправления муниципального района «Глушковский район» Курской области оказывать услуги населению на необходимом уровне.

Велись работы по настройке сервера.

- Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области»

В 2021 году  изменения в муниципальную программу  Глушковского района Курской области вносились 1 раз, оценка результатов правового регулирования указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IV.  Данные об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области

Объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» на 2021 год составил 161267 рублей, кассовый расход составил 154562,18 рубля (95,8% от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования по подпрограмме 1 «Электронное правительство» утвержден в сумме 0 рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 0 рублей.

По подпрограмме 2 «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» утвержден в сумме 161267 рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 154562,18 рубля (95,8% от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2021 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V.	Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области»

В течение 2021 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в  Глушковском районе Курской области» ответственным исполнителем – отделом организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области изменения вносились 1 раз.

VI. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2022 – 2024 годы предусматривается за счет средств Глушковского района Курской области.

- В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22.12.2021года №276 «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» на 2022-2024 годы из местного бюджета составит 300 000 рублей, в том числе в 2022 году - 100 000 рублей, 2023 году - 100 000 рублей, 2024 году – 100 000 рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» являются неизменными и направлены на формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Глушковском районе Курской области.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие информационного общества

в Глушковском районе Курской области» за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год – отчет | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| - Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Глушковского района Курской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  | % | 80 | 80 | 80 |  |
| Подпрограмма 1 «Электронное правительство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля рабочих мест сотрудников Администрации Глушковского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Использование системы электронного документооборота (СЭД) в Администрации Глушковского района Курской области |  | да/нет | да | да | да |  |
| 3. | Проведение мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества на территории Глушковского района Курской области |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Глушковский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Глушковский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % |  | 46 | 60 | 46 | Значение показателя ниже планового значения, в связи с увеличением количества объектов информатизации, обрабатывающих персональные данные. |
| 3 | Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Глушковский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Глушковский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % |  | 46 | 60 | 100 | На всех объектах информатизации, обрабатывающих персональные данные установлены сертифицированные средства защиты информации |
| 5 | Количество специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Глушковский район» Курской области, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации | Чел. |  | 0 | 2 | 0 | Показатель не достигнут, в связи с изменением места работы, запланированных к обучению специалистов |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Электронное правительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Формирование в Глушковском районе элементов электронного правительства | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие 1.1 выполнено | Основное мероприятие 1.1 выполнено | х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Безопасность в информационном обществе | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие 2.1 выполнено | Основное мероприятие 2.1 выполнено | х |
|  | Аттестация информационной системы в области защиты персональных данных | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Приобретение средств защиты информации от НСД | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Организация обучения работников в области защиты информации | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования в рамках муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» за 2021 год

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Постановление Администрации Глушковского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском района Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области | 2017-2024 годы (по мере возникновения необходимости) | 18.02. 2021 г. №74; | О внесении изменений в Постановление Администрации Глушковского района Курской области №217 от 16.11.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» (в редакции Постановлений Администрации Глушковского района Курской области № 397 от 14.11.2017 г., №120 от 26.02.2019 г., № 692 от 23.12.2019 г., №490 от 26.10.2020 г., №74 от 18.02.2021 г.) |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» за 2021 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года | кассовое исполнение за 2021 год |
| Муниципальная программа | «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 200000 | 161267 | 154562,18 |
| Подпрограмма 1 1 | «Электронное правительство» | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | 001 | 0113 | 20102С1492 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Формирование в Глушковском районе элементов электронного правительства | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | 001 | 0113 | 20201С1404 | 242,244 | 200000 | 161267 | 154562,18 |
| Основное мероприятие 2 | Безопасность в информационном обществе | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | Аттестация информационной системы в области защиты персональных данных | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | 001 | 0113 | 20201C1404 | 242 | х | х | х |
| 2.2 | Организация обучения работников в области защиты информации | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | 001 | 0113 | 20201C1404 | 244 | 100000 | 66667 | 60000 |
| 2.3 | Приобретение средств защиты информации от НСД | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | 001 | 0113 | 20201C1404 | 242 | 100000 | 94600 | 94562,18 |

- Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» за 2021 год

( рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» | Всего: | 161267 | 154562,18 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 161267 | 154562,18 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Электронное правительство» | Всего: | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» | Всего: | 161267 | 154562,18 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 161267 | 154562,18 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Оценка эффективности муниципальной  программы Глушковского

- района Курской области «Развитие информационного общества

- в Глушковском районе Курской области» за 2021 год

Оценка эффективности муниципальной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Электронное правительство» | 1 | 1 | 1 |
| «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» | 1 | 1 | 1 |
| Всего: | 2 | 2 | 2 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств  бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2021 год.

| Наименование подпрограмм | Источники финансирования | Предусмотрено на 2021 год (рублей) | Выполнено за 2021 год (кассовый расход) (рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Электронное правительство» | бюджет Глушковского района Курской области | 0 | 0 | 0 |
| «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» | бюджет Глушковского района Курской области | 161267 | 154562,18 | 0,96 |
| Итого по муниципальной программе | бюджет Глушковского района Курской области | 161267 | 154562,18 | 0,96 |

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| «Электронное правительство» | 1 | 0 | 0 |
| «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» | 1 | 0,96 | 1,04 |

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Электронное правительство».

100/100 =1

1/1=1

1/1=1

СРп/п1 = 1,0 + 1,0 + 1,0/3 = 1,0

Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области»

100/100 =1

46/60=0,76

100/100 =1

100/60=1,0 значение принимаем равным 1

0/2=0

СР п/п2 = 1,0 + 0,76 + 1,0+ 1,0 + 0/5 = 0,752 (по приложению 1 к муниципальной программе)

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2020 году, N | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Электронное правительство» | 3 | 1,0 | 0 | 0 |
| «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» | 5 | 0,752 | 1,04 | 0,782 |

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

М

гпгппз

1

СР =  СД / М,



где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принималось равным 1.

80 / 80 = 1,0

СРмп  =  1,0

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5 × СРмп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муниципальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2021 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» | 154562,18 | 1,0 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма «Электронное правительство» | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» | 154562,18 | 1,0 |

ЭРмп =0,5*1+ 0,5 * (0,00*0,0 +0,782*1)  = 0,5 + 0,5 * 0,782 = 0,5 + 0,39 = 0,89

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год признается средней  (значение ЭРмп составляет не менее 0,80).