Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»

в 2021 году

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

отдел социальной защиты населения Администрации   Глушковского района Курской области

Отчетный год – 2021

Дата составления отчета - 21.02.2022г.

Исполнители:

Начальник отдела социальной защиты населения Администрации Глушковского района Курской области   Бутырская Л.А.,                            тел. 8(47132) 2-11-68,  E-mail: oszn_glr@mail.ru

И.о. начальника отдела опеки и попечительства Администрации Глушковского района Курской области Жукова Е.А.,   тел. 8(47132) 2-19-39,                              E-mail: opeka307450@yandex.ru

Главный специалист-эксперт отдела социальной защиты населения Администрации Глушковского района Курской области                      Цыгельникова С.Л., тел.  8(47132) 2-11-87, E-mail: oszn_glr@mail.ru

Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Глушковского района Курской области Уланская Е.Н.                                   тел.  8(47132) 2-10-63.

Начальник отдела социальной                                                  Л.А.Бутырская

защиты населения Администрации

Глушковского района Курской области

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» в 2021 году

Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» (далее – муниципальная  программа Глушковского района Курской области) утверждена постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 № 483.

Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является отдел социальной защиты населения Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации;

- увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

В ходе реализации в 2021 году муниципальной программы Глушковского района Курской области осуществлялось решение поставленных программой задач, а именно:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- развитие и укрепление института семьи;

- профилактика семейного и детского неблагополучия;

-повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- повышение уровня представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки;

- обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

Сроки реализации муниципальной программы – 2015–2024 годы, в один этап.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» за 2021 год

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» запланировано выполнение восьми показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год. В ходе реализации муниципальной программы  Глушковского района в полном объеме достигнуты значения 6 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых показателей (индикаторов)  в полном объеме составляет     75% от общего  количестве  запланированных показателей (индикаторов).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в Таблице №11  настоящего годового отчета.

II. Результаты реализации и основных мероприятий в разрезе   подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»

По подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 2021 году выполнены в полном объеме запланированные 3 основных мероприятия и 8 контрольных событий.  Реализация данной подпрограммы направлена на обеспечение своевременного и качественного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, гарантированных законодательством и на решение проблем граждан пожилого возраста.

Всего за отчетный период произведено назначение 6 видов социальных выплат, объем выделенных средств на обеспечение граждан гарантированными государством мерами социальной поддержки  в денежном выражении составили 59615342 руб.09 коп, в том числе:

- ежемесячное пособи е на ребенка  количество получателей              391 человек - сумма выплаты составила 1905688 руб.65 коп.;

- ежемесячная денежная выплата  ветеранам труда и труженикам тыла составила  9366100 руб.60 коп. количество получателей 1339 человек;

-ежемесячная денежная выплата реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий - 3 человека, сумма выплаты  составила  40656 руб. 25 коп;

- предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами -26 человека на сумму 183073 руб. 10 коп.;

- ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно  на сумму 47807119 руб. 73 коп. количество получателей   410 человек.

В 2021 году выше указанные меры социальной поддержки производились  своевременно и в полном объеме.

Были своевременно обеспечены выплаты пенсий за выслугу лет и доплаты к пенсии 3 муниципальным служащим на сумму                            297263 руб. 76 коп.

По подпрограмме 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2021 году выполнены 3 запланированных основных мероприятия и 4 контрольных событий.

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» направлена на достижение приоритетных отраслевых целей - улучшение демографической ситуации, обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи. Решение этих вопросов носит комплексный межведомственных характер.

На реализацию данной подпрограммы  израсходовано                            10952945руб. 47 коп..

На конец 2021 года в Глушковском районе 49 замещающих семей, в которых воспитывается  60 детей. На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, согласно N 30-ЗКО от 21.06.2006 г. «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)»,  №35-ЗКО от 23.04.2013 г. «О вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, размере денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью» из средств областного бюджета выплачено 9973845 руб. 47 коп.

За 2021 год освоено 964100руб. на содержание работников, осуществляющих переданные  государственные полномочия по  организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

На реализацию мероприятия, направленные на сохранение здоровья и снижение смертности населения, укрепление института  проведены районные мероприятия,  из районного бюджета выделено и освоено             15000 руб., для приобретения Новогодних подарков детям, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях.

В рамках областного марафона «Мир детства» в 2021 году оказана помощь  2 семьям,  находящимся в трудной жизненной ситуации, одной семье для перекрытия  крыши, в связи с пожаром  в сумме 100000 руб.,  другой на газификацию жилого помещения в сумме 150000 руб. Всего на сумму  250000 руб..

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» выполнено 2 запланированных основных мероприятия и 5 контрольных событий.

Осуществлено решение следующих задач, поставленных подпрограммой:

обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения;

обеспечение реализации исполнения полномочий Курской области, переданных Администрации Глушковского района в сфере социальной защиты населения;

оказание за счет средств областного и районного бюджетов финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на достижение    конкретных значений показателей                      результативности;

обеспечение открытости информации о поддержке социально ориентированных     некоммерческих организаций.

На территории Глушковского района функционирует 5 социально ориентированных некоммерческих организаций:  РОО «Союз женщин России», РОО «Союз пенсионеров России», Глушковский Совет ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Рыльской  МО Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество инвалидов по Глушковскому району.

В 2021 году финансовая поддержка оказана 2 некоммерческой социально ориентированной организации на сумму  87864 рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области" за 2020 год указаны в               Таблице 12 настоящего годового отчета.

III. Результаты реализации мер правового регулирования  муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе

Курской области»

В 2021 году ответственным исполнителем муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указаны в Таблице №13 к настоящему отчету.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан

в Глушковском районе  Курской области»

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от  22.12.2020 года                       №188  "О бюджете муниципального района  "Глушковский район"  Курской области на 2021 год и плановый период   2022-2023 годов» (с изменениями и дополнениями) объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области  «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» на 2021 год составил                         77617446 руб., кассовое исполнение составило  73554851 руб.56 коп.       (95% от утвержденного объема финансирования).  В том числе объем финансирования:

по подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» утвержден в сумме                                                    62232696 руб., кассовый расход по подпрограмме составил                             59615342 руб. 09 коп.  (96 % от утвержденного объема финансирования);

по подпрограмме 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» утвержден в сумме   12397186 руб., кассовый расход по подпрограмме составил              10952945 руб. 47 коп.  (88% от утвержденного объема финансирования);

по подпрограмме 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» утвержден в сумме                                             2987564 руб., кассовый расход по подпрограмме составил  2986564 руб.  (100 % от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2021 году бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной  программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» указан в Таблице №14  настоящего годового отчета.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей  муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области" за 2021 год –                       в Таблице 15 настоящего годового отчета.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»

В течении  2021 года ответственным исполнителем в муниципальную программу  Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» вносились изменения:

28  декабря 2021 года  постановлением Администрации Глушковского района Курской области №583  внесены  изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» в части финансирования мероприятий программы.

VI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы  Глушковского района Курской области  на 2015-2024 годы  предусматривается за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств местного бюджета и внебюджетных средств.

- В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от  22.12.2021 года                      №276   "О бюджете муниципального района  "Глушковский район  Курской области" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы Глушковского    района Курской области за 2022-2024  годы     составит   289949476 руб.,   в том числе по годам:

- 2022 год - 92716987 руб.,

- 2023 год - 98807705 руб.,

- 2024 год- 98424784 руб.

- в том числе: за счет средств федерального    бюджета –                        137953144 руб.71 коп., в том числе по годам:

- 2022 год –44062680 руб.33 коп;

- 2023 год –45512823 руб. 30 коп.;

- 2024 год –48377641руб. 08 коп.;

- за счет средств областного    бюджета –  150657131руб.29 коп.,

- в том числе по годам:

- 2022 год-48207906 руб. 67 коп.;

- 2023 год-52848481 руб. 70 коп.;

- 2024 год-49600742 руб.92коп.;

- за счет средств  местного бюджета  - 1039200 руб., в том числе по годам:

- 2022 год-346400 руб.;

- 2023 год-346400 руб.;

- 2024 год-346400 руб.;

- внебюджетные средства-300000 руб., в том числе по годам:

- 2022 год –100000 руб.;

- 2023 год –100000 руб.;

- 2024 год –100000 руб.

- Цели   муниципальной программы Глушковского    района Курской области программы «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» являются неизменными и направлены на:

-рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

-улучшение демографической ситуации;

- -увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций.