ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2022 г.			                                          	№ 33/384-5

п.Глушково

Об утверждении Календарного плана

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Собраний депутатов поселка Глушково седьмого созыва, Кобыльского сельсовета Глушковского района седьмого созыва

В связи с проведением выборов депутатов Собраний депутатов поселка Глушково седьмого созыва, Кобыльского сельсовета Глушковского района седьмого созыва 11 сентября 2022 года территориальная избирательная комиссия Глушковского района Курской области РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов поселка Глушково седьмого созыва, Кобыльского сельсовета Глушковского района седьмого созыва (прилагается).

2. Контроль за выполнением Календарного плана возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Глушковского района Курской области М.В.Кончукову.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Курской области для опубликования на официальном сайте сети Интернет.

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                                            Е.П.Руденко

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                            М.В.Кончукова

## Приложение

## УТВЕРЖДЕНО

Территориальной избирательной комиссией Глушковского района Курской области (решение от 22 июня 2022 года №33/384-5)

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов

поселка Глушково седьмого созыва, Кобыльского сельсовета Глушковского района седьмого созыва в единый день голосования 11 сентября 2022 года

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение выборов депутатов Собраний депутатов поселка Глушково седьмого созыва, Кобыльского сельсовета Глушковского района седьмого созыва |  | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования не ранее 12 июня и не позднее 22 июня 2022 года (часть 7 статьи 12 Кодекса) |  | Собрания депутатов поселка Глушково седьмого созыва, Кобыльского сельсовета Глушковского района седьмого созыва |  |
|  | Официальное опубликование решений о назначении выборов в средствах массовой информации |  | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решений о назначении выборов 24 июня 2022 года (часть 7 статьи 12 Кодекса) |  | Собрания депутатов поселка Глушково седьмого созыва, Кобыльского сельсовета Глушковского района седьмого созыва |  |
| - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования не позднее 22 июня 2022 года (части 1, 3 статьи 25 Кодекса) |  | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования не позднее 1 августа 2022 года (часть 6 статьи 20 Кодекса) |  | Глава Глушковского района Курской области |  |
|  | Составление списков избирателей в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку |  | Не позднее 30 августа 2022 года (часть 7 статьи 18 Кодекса) |  | Территориальная избирательные комиссия Глушковского района |  |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 31 августа 2022 года (часть 12 статьи 18 Кодекса) |  | Территориальная избирательные комиссия Глушковского района |  |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | За 10 дней до дня голосования с 31 августа 2022 года (часть14 статьи 18 Кодекса) |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 9 сентября 2022 года (часть 12 статьи 18 Кодекса) |  | Председатель участковой избирательной комиссии |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 18 часов 9 сентября 2022 года (часть 13 статьи 18 Кодекса) |  | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |  |
| - РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование сообщения в государственных или муниципальных СМИ о сроках и порядке приема предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий и размещение на сайте Избирательной комиссии Курской области, сайтах территориальных избирательных комиссий в сети «Интернет» в специальном разделе | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения (пункт 14 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) |  | Избирательная комиссия Курской области, территориальная избирательная комиссия Глушковского района |  |  |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в выборах | Срок начала сбора предложений – за 50 дней до дня голосования; срок окончания – за 30 дней до дня голосования с 22 июля по 11 августа 2022 года (пункт 12 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) |  | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |  |  |
|  | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений не позднее 26 августа 2022 года (пункт 22 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) |  | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |  |  |
|  | Назначение нового члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего члена участковой комиссии из резерва | Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена комиссии (часть 10 статьи 29 Кодекса) |  | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |  |  |
| - НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Глушковского района списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования не позднее 6 сентября 2022 года (часть 7.1 статьи 30 Кодекса) |  | Политическая партия, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат |  |  |
|  | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования (часть 8 статьи 30 Кодекса) |  | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в территориальную избирательную комиссию Глушковского района |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области в сети «Интернет» информации об аккредитации представителей средств массовой информации и форм заявок на аккредитацию | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования не позднее 12 июля 2022 года (пункт 4 Постановления ЦИК России от 19.04.2017 №80/698-7) |  | Избирательная комиссия Курской области |  |  |
|  | Подача в Избирательную комиссию Курской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п. 1.2, 3 и 11.1 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ | В период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня (первого дня) голосования с 12 июля по 6 сентября 2022 года (пункт 2.2 Порядка аккредитации, утвержденного Постановлением ЦИК России от 19.04.2017 №80/698-7) |  | Редакции средств массовой информации |  |  |

| - ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Составление и публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление этого списка в территориальные избирательные комиссии | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 30 июня 2022 года (часть 3 статьи 35 Кодекса) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области |
|  |  | Выдвижение кандидатов на выборах депутатов Собраний депутатов поселка Глушково седьмого созыва, Кобыльского сельсовета Глушковского района седьмого созыва в порядке самовыдвижения | В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов с 25 июня 2022 года до 18-00 часов 14 июля 2022 года (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
|  |  | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему избирательному округу | Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  |  | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов на выборах депутатов Собраний депутатов поселка Глушково седьмого созыва, Кобыльского сельсовета Глушковского района седьмого созыва | В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов с 25 июня 2022 года до 18-00 часов 14 июля 2022 года (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  |  | Представление списков кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | В течение 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов с 25 июня 2022 года до 18-00 часов 14 июля 2022 года (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов | Незамедлительно после представления документов | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  |  | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | В течение трех дней со дня представления документов (часть 11 статьи 35 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  |  | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы | Незамедлительно после поступления документов | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  |  | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию Глушковского района | До 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения и сбора подписей до 18-00 часов 15 июля 2022 года (часть 10 статьи 38 Кодекса) | Кандидаты |
|  |  | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии Глушковского района (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  |  | Внесение в территориальную избирательную комиссию уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы | Не позднее чем за 1 день до дня заседания территориальной избирательной комиссии Глушковского района (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты |
|  |  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации (часть 14 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  |  | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (часть 19 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  |  | Передача в СМИ для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение двух суток со дня принятия соответствующих решений (часть 2 статьи 30 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  |  | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования не позднее 4 сентября 2022 года (часть 27 и часть 28 статьи 39) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
|  |  | Исключение некоторых кандидатов из выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 28 августа 2022 года (часть 28 статьи 39 Кодекса) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
|  |  | Снятие кандидатом своей кандидатуры: кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения по вынуждающим обстоятельствам | (части 26 статьи 39 Кодекса) Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 28 августа 2022 года не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования не позднее 4 сентября 2022 года не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования не позднее 8 сентября 2022 года | Кандидат |
| - СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в территориальную избирательную комиссию Глушковского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом |  | После выдвижения кандидата (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов |  | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
| - ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидатов и до ноля часов 10 сентября 2022 года (часть 1 статьи 50 Кодекса) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и сетевых изданий сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 28 июля 2022 года (часть 6 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 28 июля 2022 года (пункт 6 статьи 50 Федерального закона № 67-ФЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади, платного эфирного времени |  | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования не позднее 9 августа 2022 года (часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации |  | После проведения жеребьевки (часть 8 статьи 52 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования с 13 августа 2022 года до 00.00 часов 10 сентября 2022 года (часть 2 статьи 50 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени |  | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала (часть 12 статьи 52 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади |  | Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала (часть 4 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования с 6 по 11 сентября 2022 года включительно (часть 3 статьи 47 Кодекса) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов предвыборных программ |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 31 августа 2022 года (часть 12 статьи 49 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  | До начала распространения соответствующих агитационных материалов (пункт 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копий агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) |  | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения (пункт 11.1 статьи 50 Федерального закона № 67-ФЗ) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 21 сентября 2022 года (часть 8 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
|  | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 11 августа 2022 года (пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Администрация Глушковского района по предложению территориальной избирательной комиссии Глушковского района |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | В течение 3 дней со дня их подачи (часть 5 статьи 54 Кодекса) | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение на стендах в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 31 августа 2022 года (статья 63 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |

| - Финансирование выборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов Собраний депутатов поселка Глушково седьмого созыва, Кобыльского сельсовета Глушковского района седьмого созыва. Выделение денежных средств территориальной избирательной комиссии Глушковского района | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 1 статьи 58 Кодекса) | Администрация поселка Глушково седьмого созыва Глушковского района, Администрация Кобыльского сельсовета Глушковского района |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет письменно соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. На выборах органов местного самоуправления сельских поселений создание избирательного фонда кандидата возможно без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата. | После письменного уведомления комиссии о выдвижении (часть 1 статьи 60 Кодекса) (часть 13 статьи 60 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Представление финансовых отчетов: первого финансового отчета итогового финансового отчета | При представлении документов для регистрации (часть 1 статьи 39 Кодекса) не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (часть 9 статьи 61 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (часть 10 статьи 61 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями в территориальную избирательную комиссию Глушковского района финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление территориальной избирательной комиссией финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводных финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |

| - Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования не позднее 21 августа 2022 года (часть 5 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Дата определяется решением территориальной избирательной комиссии Глушковского района | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования не позднее 8 сентября 2022 года (часть 17 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 31 августа 2022 года (часть 2 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | С 8:00 часов до 20:00 часов 9, 10, 11 сентября 2022 года (часть 1 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (часть 2 статьи 70 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение общих результатов выборов | Не позднее 7 дней после дня голосования не позднее 18 сентября 2022 года (часть 11 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в районную газету | В течение одних суток после определения результатов выборов (часть 2 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок со дня извещения кандидата об избрании (часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранный депутат |
|  | Официальное опубликование результатов выборов депутатов Собраний депутатов поселка Глушково седьмого созыва, Кобыльского сельсовета Глушковского района седьмого созыва, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 дней со дня голосования не позднее 1 октября 2022 года (часть 3 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  | Регистрация избранных депутатов Собраний депутатов поселка Глушково седьмого созыва, Кобыльского сельсовета Глушковского района седьмого созыва и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (часть 12 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |
|  | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, сформированных на территории муниципального образования | Не позднее двух месяцев со дня голосования не позднее 11 ноября 2022 года (часть 4 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глушковского района |