- АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18декабря 2020 года  № 544

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карта) по развитию  Глушковского района Курской области               до 2025 года

В  целях  решения  вопросов  улучшения  социальной  привлекательности  Глушковского района Курской области,  создания  комфортных  условий  для  проживания,  принимая  во  внимание  итоги  обсуждения жителями Глушковского района Курской области в Онлайн формате, в соответствии с  Уставом  муниципального  района  «Глушковский район»  Курской  области Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий  («Дорожную  карту»)  по развитию Глушковского района Курской области  на  период  до  2025  года.

2. Структурным подразделениям  Администрации  Глушковского района Курской области, руководителям  муниципальных  учреждений, Главам  поселений  обеспечить  выполнение  Плана  мероприятий  («Дорожной  карты»)  по развитию  Глушковского района Курской области   на  период  до  2025  года, утвержденного пунктом  1  настоящего  постановления.

3.Разместить   План  мероприятий  («Дорожную  карту»)  по развитию  Глушковского района Курской  на  период  до  2025  года  на  официальном  сайте  Администрации  Глушковского района Курской области.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления оставляю  за  собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Администрации

Глушковского района

Курской области                                                                                         Т.А. Усова

Прошел обсуждение жителями 			Утвержден:

Глушковского района Курской области	Постановлением Администрации

в Онлайн формате				Глушковского района

Курской области

от 18 декабря 2020 г. № 544

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  (ДОРОЖНАЯ  КАРТА)

по  развитию  Глушковского  района  Курской области на  период  до  2025  года

| Наименование мероприятия | потребность финансирования, сроки |  |  |  |  | источники финансирования |  | Ответственный за реализацию проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изготовление ПСД (сметы) |  |  | реализация мероприятия |  | % софинанси- рования бюджетом района | сумма, тыс. руб. |  |
|  | срок | сумма, тыс.руб. |  | срок | сумма, тыс.руб. |  |  |  |
| Поселок Глушково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы «Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие МКУДО «Глушковский ЦДТ» в проекте «Успех каждого ребенка» мероприятии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | не требуется |  |  | 2020 | 4093,334 | 2 | 749,624 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Глушковская СОШ» в проекте «Современная школа» мероприятии обновлении материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. («Точка роста»)»: | не требуется |  |  | 2020 | 1098,415 | 2 | 21,968 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Глушковская СОШ» в проекте «Успех каждого ребенка» мероприятии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | не требуется |  |  | 2021 | 1009,770 | 2 | 20,196 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Глушковская СОШ» в проекте «Цифровая образовательная среда» в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | не требуется |  |  | 2021 | 6232,825 | 2 | 124,656 | Николаенко Н.Н. |
| Капитальный ремонт в рамках Муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» в новой редакции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МКУДО «Глушковский ЦДТ» | 2019 | 175 |  | 2020 | 5048 | 100 | 5048 | Николаенко Н.Н. |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы МРКУК «Глушковский РДК» | Не требуется |  |  | 2020 2021 2022 2023 | 500,0 500,0 500,0 500,0 | 5 | 0 | Тюленева Л.И |
| Федеральный проект «Цифровая культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение высокоскоростным интернетом МРКУК «Глушковский РДК», МРКУК «Глушковский центр досуга» МКУК «Глушковская межпоселенческая библиотека» | Не требуется |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | Тюленева Л.И. |
| Создание модельной библиотеки Сергеевская сельская библиотека-филиал МРКУК «Глушковская межпоселенческая библиотека» | - |  |  | 2021 | 833,0 | 100 | - | Тюленева Л.И. |
| Капитальный ремонт учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание МРКУК «Глушковский районный Дом культуры» | 2022 | 70.00 |  | 2023 | 3000,0 | 5 | 150,0 | Тюленева Л.И. Колесник И.А |
| Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена фонарей в парке им Фрунзе | Не требуется |  |  | 2021 | 400,0 | Внебюджетные средства |  | Тюленева Л.И. Колесниек И.А |
| Благоустройство летней танцплощадки | Не требуется |  |  | 2022 | 500,0 | 100 | 500,0 | Тюленева Л.И. Колесник И.А. |
| Благоустройство территории парка им.Фрунзе | 2020 | 5000,0 |  | 2020 2021 | 1800.00 3200,0 | 100 | 1800,0 3200,0 | Благоустройство территории парка им.Фрунзе |
| Оборудование площадки аттракционов в парке им.Фрунзе | Не требуется |  |  | 2023 | 1500,0 | 100 | 1500,0 | Тюленева Л.И. Колесник И.А. |
| Создание модельных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание модельной библиотеки МКУК «Глушковская межпоселенческая библиотека» | - | - |  | 2024 | 1500,0 | 100 | 1500,0 | Тюленева Л.И. |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт) по ул. Набережная, Октябрьская | 2021 | - |  | 2021 | 300,00 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 300,00 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Ремонт автомобильной дороги по улице Первомайская | 2020 | 15 |  | 2021 | 7800 | 2 | 156,00 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт) по ул.М.Горького | 2022 | - |  | 2022 | 300,0 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 300,00 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Ремонт автомобильной дороги по улице М.Горького | 2021 | 20 |  | 2022 | 7800 | 2 | 156,00 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт) по ул.Ленина | 2023 | - |  | 2023 | 300,0 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 300,00 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Ремонт автомобильной дороги по улице Набережная | 2022 | 20 |  | 2023 | 7800 | 2 | 156,00 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт) по ул.Ленина (район СХТ) | 2024 | - |  | 2024 | 300,0 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 300,00 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Ремонт автомобильной дороги по улице Строителей | 2023 | 25 |  | 2024 | 4000 | 2 | 80,00 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт) по пер.Садовый | 2025 | - |  | 2025 | 300,0 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 300,00 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная | 2024 | 25 |  | 2025 | 4000 | 2 | 80,00 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тротуарных дорожек по ул.Набережная | 2021 | 5 |  | 2021 | 300 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 300,0 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники | 2021 | - |  | 2021 | 300,0 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 300,0 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Строительство тротуарных дорожек по ул.Октябрьская | 2022 | 5 |  | 2022 | 400 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 400 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники | 2022 | - |  | 2022 | 300,0 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 300,0 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Строительство тротуарных дорожек по ул.Набережная | 2023 | 5 |  | 2023 | 400 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 400 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники | 2023 | - |  | 2023 | 100,0 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 100,0 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Строительство тротуарных дорожек по ул.Октябрьская | 2024 | 5 |  | 2024 | 400 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 400 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники | 2024 | - |  | 2024 | 100,0 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 100,0 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Строительство тротуарных дорожек по ул.Октябрьская | 2025 | 5 |  | 2025 | 400 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 400 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники | 2025 | - |  | 2025 | 100,0 | Средства муниципального образования «поселок Глушково» | 100,0 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Создание комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь по улице Советская в поселке Глушково Глушковского района Курской области | 2020 | 50,00 |  | 2021 | 7493,37 | 82 | 6120,622 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Набережная реки Сейм в поселке Глушково Глушковского района Курской области | 2021 | 100,00 |  | 2022-2023 | 7500,00 | 80 | 6000,00 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Сквер на перекрестке улицы Ленина и переулка М.Горького в поселке Глушково Глушковского района Курской области | 2023 | 50,0 |  | 2024 | 2000,00 | 80 | 1600,00 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Программа «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан | 2021 | - |  | 2021 | 957,6 | 48 | 460,223 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан | 2022 | - |  | 2022 | 472,5 | 34 | 162,000 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан | 2022 | - |  | 2022 | 472,5 | 34 | 162,000 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан | 2022 | - |  | 2022 | 472,5 | 34 | 162,000 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан | 2022 | - |  | 2022 | 472,5 | 34 | 162,000 | Глава поселка Глушково В.И.Худяков |
| Поселок Теткино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы «Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие МКОУ «Теткинская СОШ №1» в проекте «Успех каждого ребенка» мероприятии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | не требуется |  |  | 2020 | 818,667 | 2 | 16,310 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Теткинская СОШ №1» в проекте «Современная школа» мероприятии обновлении материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. («Точка роста»)»: | не требуется |  |  | 2020 | 1097,07 | 2 | 21,941 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Теткинская СОШ №1» в проекте «Цифровая образовательная среда» в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | не требуется |  |  | 2021 | 6232,825 | 2 | 124,656 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Теткинская СОШ №2» в проекте «Успех каждого ребенка» мероприятии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | не требуется |  |  | 2021 | 1009,770 | 2 | 20,196 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Теткинская СОШ №2» в проекте «Цифровая образовательная среда» в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | не требуется |  |  | 2023 | 6232,825 | 2 | 124,656 | Николаенко Н.Н. |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МКУК «Дворец культуры поселка Теткино Глушковского района Курской области» | 2020 | 200,00 |  | 2021 | 8386,86 | 95% | 7967,517 | Лагутинская Е.С. |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия по ул. Осипенко | - | - |  | 2021 | 600.00 | Местный бюджет | 600,00 | Градинар Г.И |
| Ремонт дорожного покрытия по ул. Колхозная, пер. Ленина | - | - |  | 2022 | 700.00 | Местный бюджет | 700,00 | Градинар Г.И |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории сквер п. Теткино по ул. Первомайская в поселке Теткино Глушковского района Курской области (III-я очередь) | 2020 | 85,420 |  | 2021 | 1550,628 | Федеральный, областной, софинансирование местный бюджет. | 1550,628 | Краснюкова А.Г |
| Благоустройство общественной территории сквер п. Теткино по ул. Первомайская в поселке Теткино Глушковского района Курской области (IV-я очередь) | 2021 | 85,50 |  | 2022 | 1750,00 | Федеральный, областной, софинансирование местный бюджет. | 1750,00 | Краснюкова А.Г |
| Алексеевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство детской игровой площадки в селе Алексеевка |  |  |  | 2020 | 200,321 |  |  | Глава поселения |
| Создание и обустройство зон отдыха, спортивной площадки в с. Алексеевка |  |  |  | 2022 | 400,0 |  |  | Глава поселения |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения (возле Дома культуры с. Алексеевка) |  |  |  | 2023 | 300,0 |  |  | Глава поселения |
| Капитальный ремонт зрительного зала Алексеевского дома культуры СДК |  |  |  | 2021 | 1785,530 |  |  | Глава поселения |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство общественных колодцев по селу 4 шт. |  |  |  | 2025 | 400,0 |  |  | Глава поселения |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж уличного освещения в с. Алексеевка по улицам Октябрьская, Ленина, Советская, Подсосновка |  |  |  | 2020 | 884,863 |  |  | Глава поселения |
| Монтаж уличного освещения в с. Алексеевка по улицам Первомайская, Набережная, Дачная, Молодежная, Комсомольская, Луговая, Садовая |  |  |  | 2021 | 969,379 |  |  | Глава поселения |
| Благоустройство памятных мест и воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории у стелы с. Алексеевка |  |  |  | 2022 | 400,0 |  |  | Глава поселения |
| Капитальный ремонт стелы в с. Алексеевка |  |  |  | 2024 | 300,0 |  |  | Глава поселения |
| Веселовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы «Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие МКОУ «Веселовская СОШ» в проекте «Успех каждого ребенка» мероприятии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | не требуется |  |  | 2021 | 1009,770 | 2 | 20,196 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Веселовская СОШ» в проекте «Современная школа» мероприятии обновлении материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. («Точка роста»)»: |  |  |  | 2021 | 862,463 | 2 | 17,249 | Николаенко Н.Н |
| Участие МКОУ «Веселовская СОШ» в проекте «Цифровая образовательная среда» в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | не требуется |  |  | 2022 | 6232,825 | 2 | 124,656 | Николаенко Н.Н. |
| Капитальный ремонт в рамках Муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» в новой редакции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ «Веселовская СОШ» | 2022 | 350,0 |  | 2023 | 2800,0 | 35 | 980,0 | Николаенко Н.Н. |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Краснооктябрьский Глушковского района Курской области |  |  |  | 2023 | 7500 | Областной бюджет |  | Комитет здравоохранения Курской области |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детской игровой площадки в селе Веселое | 2021 | - |  | 2021 | 420,2 | 10 | 42,020 | Глава Веселовского сельсовета |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство площади возле МКУК «Веселовский СДК» | 2024 | 30.00 |  | 2024 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Глава Веселовского сельсовета |
| Обустройство парковой зоны в селе Веселое с устройством освещения и пешеходных дорожек | 2022 | 30.00 |  | 2023 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Глава Веселовского сельсовета |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение с. Веселое ул. Пролетарская | 2021 | 7,5 |  | 2021 | 90,611 | 10 | 9,06 | Глава Веселовского сельсовета |
| Званновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы «Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие МКОУ «Званновская СОШ» в проекте «Современная школа» мероприятии обновлении материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. («Точка роста»)»: | не требуется |  |  | 2021 | 862,463 | 2 | 17,249 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Званновская СОШ» в проекте «Успех каждого ребенка» мероприятии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | не требуется |  |  | 2021 | 1009,770 | 2 | 20,196 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Званновская СОШ» в проекте «Цифровая образовательная среда» в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | не требуется |  |  | 2021 | 6232,825 | 2 | 124,656 | Николаенко Н.Н. |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство детской игровой площадки в с. Званное Глушковского района Курской области | 2020 | - |  | 2020 | 347.750 | 10 | 34.775 | Глава МО Кочергина С.А. |
| Устройство спортивной площадки в с. Званное Глушковского района Курской области | 2022 | - |  | 2022 | 500.000 | 10 | 50.000 | Глава МО Кочергина С.А. |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Званновского СДК | 2020 | 240,00 |  | 2022 | 460,00 | - | 460,0 | Директор СДК Руденко Л.В. |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. Средняя с. Званное Глушковского района Курской области | 2023 г. | 150,0 |  | 2024 г. | 4500,00 | 60 | 2700,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая с. Званное Глушковского района Курской области | 2024 г. | 165,00 |  | 2025 г. | 4500,00 | 60 | 2700,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация уличного освещения в Глушковском районе Званновском сельсовете, с. Званное, ул. Новоселовка | 2020 | 6.500 |  | 2020 | 240.280 | 10 | 24.028 | Глава МО Кочергина С.А. |
| Организация уличного освещения в Глушковском районе Званновском сельсовете, с. Званное, ул. Средняя, ул. Набережная | 2021 | 6.500 |  | 2021 | 594.400 | 10 | 59.440 | Глава МО Кочергина С.А. |
| Программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь возле стелы погибшим односельчанам в годы ВОВ ул. Центральная, с. Званное Глушковского района Курской области | 2020 | 24.778 |  | 2020 | 939.036 | 1.83 | 17.211 | Глава МО Кочергина С.А. |
| Площадь возле здания администрации, расположенной по адресу: Курская область, Глушковский район, с. Званное, ул. Центральная, 1 | 2020 | 30.584 |  | 2020 | 296.767 | 1.83 | 5.439 | Глава МО Кочергина С.А. |
| Сквер по адресу ул. Комсомольская, с. Званное Глушковского района Курской области | 2021 | 90.100 |  | 2021 | 790.973 | 1.83 | 13.865 | Глава МО Кочергина С.А. |
| Сквер по адресу ул. Комсомольская, с. Званное Глушковского района Курской области, 2 этап | 2022 | - |  | 2022 | 790.973 | 1.83 | 13.865 | Глава МО Кочергина С.А. |
| Карыжский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство детской игровой площадки по ул. Средняя | 2022 | - |  | 2022 | 420,00 | - | 420,00 | Глава сельсовета М.А. Бганцева |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация Домов Культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУК «Карыжский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация уличного освещения в селе Карыж (ул. Сеймовая, ул. Новая) | 2021 | 7.00 |  | 2021 | 440.00 |  | 440.00 | Глава сельсовета М.А. Бганцева |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники в селе Карыж | 2021 | Не требуется |  | 2021 | 35.00 | Средства муниципального образования «Карыжский сельсовет» | 35.00 | Глава сельсовета М.А. Бганцева |
| Кобыльской сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы «Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие МКОУ «Кобыльская СОШ» в проекте «Успех каждого ребенка» мероприятии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | не требуется |  |  | 2021 | 1009,770 | 2 | 20,196 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Кобыльская СОШ» в проекте «Современная школа» мероприятии обновлении материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. («Точка роста»)»: | не требуется |  |  | 2021 | 862,463 | 2 | 17,249 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Кобыльская СОШ» в проекте «Цифровая образовательная среда» в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | не требуется |  |  | 2022 | 6232,825 | 2 | 124,656 | Николаенко Н.Н |
| Капитальный ремонт в проекте «Успех каждого ребенка»» Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ «Кобыльская СОШ» | 2021 | 350,0 |  | 2022 | 2800,0 | 35 | 980,0 | Николаенко Н.Н |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт сельских Домов Культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание МКУК «Кобыльской СДК» | 2021 | 432,0.00 |  | 2021 | 11102,920 | - | - | Директор МКУК «Кобыльской СДК» Кохтенко Н.И. |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТ «Народный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Средняя с. Кобылки Глушковского района Курской области | 2020 | 116,00 |  | 2021 г. | 4452,17 | 59 | 2652,170 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| Ремонт автодороги в д. Серповка Глушковского района Курской области | 2020 | 130,00 |  | 2021 г. | 4197,392 | 57 | 2397,392 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская с.Кобылки Глушковского района Курской области | 2024 г. | 170,00 |  | 2025 г. | 4700,00 | 62 | 2900,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| Программа «По селу» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Колхозная с. Кобылки Глушковского района Курской области | 2021 г. | 650 |  | 2022 г. | 17629,00 | 5 | 881,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Садовая с. Кобылки Глушковского района Курской области | 2022 г. | 650 |  | 2023 г. | 17800,0 | 5 | 890,0 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Красноармейская с. Кобылки Глушковского района Курской области | 2023 г. | 700,00 |  | 2024 г. | 17629,00 | 5 | 882,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Кобылки Глушковского района Курской области | 2024 г. | 160 |  | 2025 | 8300,00 | 5 | 415,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Кобылки ул.Луговая | 2021 | 7,450 |  | 2021 | 399,052 | - | - | Шахова Г.В. |
| д.Серповка | 2022 | 7,450 |  | 2022 | 394,866 | - | - | Шахова Г.В. |
| С.Кобылки ул. Красноармейская | 2023 | 6,00 |  | 2023 | 200,00 | - | - | Шахова Г.В. |
| С.Кобылки ул. 8 Марта | 2024 | 6,00 |  | 2024 | 200,00 | - | - | Шахова Г.В. |
| С.Кобылки ул. Октябртская | 2025 | 9,00 |  | 2025 | 400,00 | - | - | Шахова Г.В. |
| Благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парк в с.Кобылки | 2021 | 20,0 |  | 2021 | 2253,935 | - | - | Шахова Г.В. |
|  | 2022 | 30,0 |  | 2022 | 2000,00 | - | - | Шахова Г.В. |
|  | 2023 | 200,0 |  | 2023 | 3000,00 | - | - | Шахова Г.В. |
|  | 2024 | 300,0 |  | 2024 | 4000,00 | - | - | Шахова Г.В. |
| Территория прилегающая к магазину «Березка» | 2022 | 200,0 |  | 2022 | 1000,00 | - | - | Шахова Г.В. |
| Территория прилегающая к зданию Кобыльского Детсада «Гнездышко» площадь проезд | 2023 | 200,0 |  | 2023 | 1000,00 | - | - | Шахова Г.В. |
|  | 2024 | 200,0 |  | 2024 | 1000,00 | - | - | Шахова Г.В. |
| Благоустройство общественной территории Стадион | 2024 | 300,0 |  | 2024 | 5000,00 | - | - | Шахова Г.В. |
|  | 2025 | 500,0 |  | 2025 | 5000,00 | - | - | Шахова Г.В. |
| Коровяковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы «Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие МКОУ «Коровяковская СОШ» в проекте «Успех каждого ребенка» мероприятии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | не требуется |  |  | 2021 | 1009,770 | 2 | 20,196 | Николаенко Н.Н |
| Участие МКОУ «Коровяковская СОШ» в проекте «Современная школа» мероприятии обновлении материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. («Точка роста»)»: | не требуется |  |  | 2022 | 862,463 | 2 | 17,249 | Николаенко Н.Н |
| Участие МКОУ «Коровяковская СОШ» в проекте «Цифровая образовательная среда» в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | не требуется |  |  | 2022 | 6232,825 | 2 | 124,656 | Николаенко Н.Н |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детской площадки | 2023-300,000 |  |  | 2023 | 300,00 | 57,000 внебюджет;30,000 местный бюджет | 0 | Тынников В.И. |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Коровяковский сельсовет «Глушковского района Курской области на 2020-2022г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустойство территории возле дома культуры | 2020 | 603,989 |  | 2020 | 603,989 | 10%60,399 рублей 10 копеек | Внебюбджет 120,798 | Тынников В.И. |
| Благоустройство территории возле дома культуры (укладка тротуарной плитки) | 2022-700000 |  |  | 2022 | 700000 | 133,000внебюджет:70,000 местный бюджет |  | Тынников В.И. |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «По селу» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул. Октябрьская с. Коровяковка Глушковского района Курской области Строительство автомобильной дороги по ул. Садовая с. Кобылки Глушковского района Курской области | 2022 г. 2022 г. | 1300,00 650,00 |  | 2023 г. 2023 г. | 31200,00 18300,00 | 5 5 | 1560,00 915,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| ПРОЕКТ «Народный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. Подлесовская в д.Заболотовка Глушковского района Курской области |  | не треб. |  | 2021 г. | 1138,934 | 100 | 1138,934 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение д.Тяжино ул.Тяжинская,Садовая,Полевая;д.Заболотовка ул.Заречная,с.Коровяковка ул.Набережная | 2021 | 989,354 |  | 2021 | 989354 | 10% местный бюджет 100,000;Внебюджетные средства189,354 |  | Тынников В.И. |
| Благоустройство памятных мест и воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство стеллы воинов односельчанам погибшим в годы ВОВ | 2024 год |  |  | 2024 |  |  |  | Тынников В.И. |
| Благоустройства мемориала воинам афганцам | 2025 |  |  | 2025 |  |  |  | Тынников В.И. |
| Кульбакинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы «Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие МКОУ «Кульбакинская СОШ» в проекте «Успех каждого ребенка» мероприятии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | не требуется |  |  | 2021 | 1009,770 | 2 | 20,196 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Кульбакинская СОШ» в проекте «Современная школа» мероприятии обновлении материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. («Точка роста»)»: | не требуется |  |  | 2021 | 862,463 | 2 | 17,249 | Николаенко Н.Н |
| Участие МКОУ «Кульбакинская СОШ» в проекте «Цифровая образовательная среда» в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | не требуется |  |  | 2021 | 6232,825 | 2 | 124,656 | Николаенко Н.Н |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские и спортивные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство детской спортивной площадки в с. Кульбаки | 2021 | 15,00 |  | 2022 | 1500,00 | 30 | 450,00 | Глава поселения |
| Устройство детской спортивной площадки в д. Елизаветовка | 2022 | 15,00 |  | 2023 | 1500,00 | 30 | 450,00 | Глава поселения |
| Устройство спортивной площадки в с. Кульбаки | 2021 | 15,00 |  | 2022 | 1500,00 | 30 | 450,00 | Глава поселения |
| Устройство детской спортивной площадки в п. Ноовоивановка | 2022 | 15,00 |  | 2023 | 1500,00 | 30 | 450,00 | Глава поселения |
| Устройство детской спортивной площадки в п.ст.Глушково | 2022 | 15,00 |  | 2023 | 1500,00 | 30 | 450,00 | Глава поселения |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кульбаки Глушковского района Курской области |  |  |  | 2020 | 5098 | Областной бюджет |  | УКС Курской области |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта на станции Глушково Глушковского района Курской области |  |  |  | 2023 | 7500 | Областной бюджет |  | Комитет здравоохранения Курской области |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Домов Культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Дома культуры в с.Кульбаки | 2015 | 600,000 |  | 2021-2024 | 52223,720 |  |  | Глава поселения |
| Ремонт Дома культуры в д.Елизаветовка | 2022 | 50,00 |  | 2023 | 1000,000 | 30 | 300,00 | Глава поселения |
| Создание модельных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание модельной библиотеки на базе Сергеевской сельской библиотеки – филиала МКУК «Глушковская Межпоселенческая библиотека» | - | - |  | 2021 | 830,0 | 100 | 830,0 | Тюленева Л.И. |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок в с. Сергеевка | 2023 | 25,00 |  | 2024 | 2000,00 | 30 | 600,00 | Глава поселения |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТ «Народный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги до кладбища в с. Кульбаки Глушковского района Курской области | 2020 | 93,0 |  | 2021 г. | 2357,063 | 40 | 942,825 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| Ремонт автомобильной дороги в п. Политотдельский Глушковского района Курской области | 2022 г. | 110,00 |  | 2023 г. | 2800,00 | 40 | 1000,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| Ремонт автомобильной дороги по с. Елизаветовка Глушковского района Курской области | 2021 г. | 118,00 |  | 2022 г. | 3700,00 | 42 | 1900,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| Ремонт автомобильной дороги п.ст. Глушково Глушковского района Курской области ( от ж.д. переезда до вокзала) | 2022 г. | 130,00 |  | 2023 г. | 3800,00 | 53 | 2000,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство тротуарной дорожки в с.Кульбаки | 2020 | 15,00 |  | 2021 | 1994,738 | 30 | 598,421 | Глава поселения |
| Обустройство тротуарной дорожки в с.Кульбаки | 2020 | 15,00 |  | 2021 | 1994,738 | 30 | 598,421 | Глава поселения |
| Устройство наружного освещения д.Мужица-1 | 2020 | 15,00 |  | 2021 | 316,760 | 30 | 95,028 | Глава поселения |
| Устройство наружного освещения п.Политотдельский | 2021 | 15,00 |  | 2022 | 400,000 | 30 | 120,00 | Глава поселения |
| Благоустройство общественной территории 9парковая зона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории и д. Елизаветовка | 2020г. | 25,00 |  | 2021 | 1436,585 | 30 | 430,975 | Глава поселения |
| Благоустройство общественной территории с. Кульбаки | 2020г. | 25,00 |  | 2021 | 1436,585 | 30 | 430,975 | Глава поселения |
| Благоустройство общественной территории и д. Елизаветовка | 2020г. | 25,00 |  | 2021 | 1436,585 | 30 | 430,975 | Глава поселения |
| Благоустройство общественной территории с. Кульбаки | 2020г. | 25,00 |  | 2021 | 1436,585 | 30 | 430,975 | Глава поселения |
| Зоны отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство зоны отдыха с устройством освещения и пешеходных дорожек п.Новоивановка | 2022 | 25,00 |  | 2023 | 2000,00 | 30 | 600,00 | Глава поселения |
| Обустройство зоны отдыха с устройством освещения и пешеходных дорожек в п. Политотдельский | 2023 | 30,00 |  | 2024 | 2000,00 | 30 | 600,00 | Глава поселения |
| Обустройство зоны отдыха с устройством освещения и пешеходных дорожек в п. Новоивановка | 2023 | 30,00 |  | 2024 | 2000,00 | 30 | 600,00 | Глава поселения |
| Обустройство мест захоронения в рамках программы «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство мест захоронения д. Елизаветовка | 2022 | 65,00 |  | 2023 | 15000,00 | 40 | 600,00 | Глава поселения |
| Обустройство мест захоронения с. Кульбаки | 2021 | 65,00 |  | 2022 | 1708,748 | 40 | 683,499 | Глава поселения |
| Благоустройство памятных мест и мест захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Памятник с. Кульбаки | 2021 | 15,00 |  | 2022 | 1000,000 | 30 | 300,00 | Глава поселения |
| Памятник д.Елизаветовка | 2022 | 15,00 |  | 2023 | 1000,000 | 30 | 300,00 | Глава поселения |
| Твердые коммунальные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство площадок накопления твердых ком- мунальных отходов в с.Кульбаки,п.Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с.Кульбаки,п.Нововивановка, д.Мужица-1,д.Мужица-2 | 2021 | 25,00 |  | 2022 | 1000,00 | 30 | 300,00 | Глава поселения |
| Марковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы «Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие МКОУ «Марковская СОШ» в проекте «Успех каждого ребенка» мероприятии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | не требуется |  |  | 2021 | 1009,770 | 2 | 20,196 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Марковская СОШ» в проекте «Современная школа» мероприятии обновлении материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. («Точка роста»)»: | не требуется |  |  | 2023 | 862,463 | 2 | 17,249 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Марковская СОШ» в проекте «Цифровая образовательная среда» в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | не требуется |  |  | 2023 | 6232,825 | 2 | 124,656 | Николаенко Н.Н. |
| Капитальный ремонт в проекте «Успех каждого ребенка»» Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ «Марковская СОШ» | 2021 |  | 350,0 | 2022 | 2800,0 | 35 | 980,0 | Николаенко Н.Н. |
| Реализация программы «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство детской игровой площадки в селе Дроновка | Не требуется |  |  | 2021 | 450,0 | 10 | 45 | Глава поселения |
| Благоустройство памятных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство общественной территории возле стелы памяти погибшим односельчанам в годы ВОВ в селе Дроновка | Не требуется |  |  | 2022 | 800,0 | 10 | 80 | Глава поселения |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Дроновка Глушковского района Курской области |  |  |  | 2023 | 7500 | Областной бюджет |  | Комитет здравоохранения Курской области |
| Нижнемодокский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы «Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие МКОУ «Нижнемордокская СОШ» в проекте «Успех каждого ребенка» мероприятии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | не требуется |  |  | 2021 | 1009,770 | 2 | 20,196 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Нижнемордокская СОШ» в проекте «Современная школа» мероприятии обновлении материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. («Точка роста»)»: | не требуется |  |  | 2021 | 862,463 | 2 | 17,249 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Нижнемордокская СОШ» в проекте «Цифровая образовательная среда» в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях» | не требуется |  |  | 2021 | 6232,825 | 2 | 124,656 | Николаенко Н.Н. |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в с. Ржава | 2020 | --- |  | 2021-2025 | 499,987 | Федеральные, областные средства местного бюджета | 499,987 | Глава Нижнемордокского сельсовета |
| Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в д. Кекино | 2020 | --- |  | 2021-2025 | 499,987 | Федеральные, областные средства местного бюджета | 499,987 | Глава Нижнемордокского сельсовета |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт сельских Домов Культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания Нижнемордокского центрального сельского Дома культуры | 2019 | 290,0 |  | 2021-2025 | 18750,81 | Федеральные, областные средства местного бюджета | 18750,81 | Глава Нижнемордокского сельсовета |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Нижний Мордок Глушковского района Курской области |  |  |  | 2023 | 7500 | Областной бюджет |  | Комитет здравоохранения Курской области |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «По селу» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги в д.. Шагарово Глушковского района Курской области | 2020 г. | 1231,25 |  | 2021 г. | 32000,00 | 5 | 1600,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| Проект «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской с. Н.Мордок Глушковского района Курской области | 2021 г. | 104,00 |  | 2022 г. | 3200,00 | 40 | 1400,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Советской с. Н.Мордок Глушковского района Курской области | 2021 г. | 96,00 |  | 2022 г. | 3400,00 | 47 | 1600,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории села Нижний Мордок | 2020 | --- |  | 2021 | 481,765 | Федеральные, областные средства местного бюджета | 481,765 | Глава Нижнемордокского сельсовета |
| Организация уличного освещения в МО «Нижнемордокский сельсовет» Глушковского района | 2020 | ----- |  | 2021-2025 | 270,0 | Местный бюджет | 270,0 | Глава Нижнемордокского сельсовета |
| Установка ограждений на кладбищах | 2020 | ---- |  | 2021-2025 | 250,0 | Местный бюджет | 250,0 | Глава Нижнемордокского сельсовета |
| Попово-Лежачанский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы «Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие МКОУ «Попово-Лежачанская СОШ» в проекте «Успех каждого ребенка» мероприятии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | не требуется |  |  | 2021 | 1009,770 | 2 | 20,196 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Попово-Лежачанская СОШ» в проекте «Современная школа» мероприятии обновлении материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. («Точка роста»)»: | не требуется |  |  | 2022 | 862,463 | 2 | 17,249 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Попово-Лежачанская СОШ» в проекте «Цифровая образовательная среда» в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | не требуется |  |  | 2022 | 6232,825 | 2 | 124,656 | Николаенко Н.Н. |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. Чапаева с. Попово-Лежачи Глушковского района Курской области | 2023 г. | 160,00 |  | 2024 г. | 4800,00 | 63 | 3000,00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории «Сквер около Дома Культура» | 2020 | 40.00 |  | 2021 | 640.0 | Федеральные, областные средства местного бюджета | 640,0 | Глава Попово-Лежачанского сельсовета |
| Благоустройство общественной территории «Зона проведения мероприятий» | 2022-2024 | 60,0 |  | 2021-2025 | 1200, | Федеральные, областные средства местного бюджета | 1200 | Глава Попово-Лежачанского сельсовета |
| Благоустройство общественной территории «Площадь досуга» | 2025 | 40,0 |  | 2025 | 600.0 | Федеральные, областные средства местного бюджета | 600.0 | Глава Попово-Лежачанского сельсовета |
| Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории «Зона отдыха» | 2021-2023 | 100,0 |  | 2021-2025 | 3000.00 | Федеральные, областные средства местного бюджета | 3000.00 | Глава Попово-Лежачанского сельсовета |
| Сухиновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт в рамках Муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» в новой редакции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ «Сухиновская СОШ» | 2019 | 350,0 |  | 2020 | 2328,631 | 35 | 815,021 | Николаенко Н.Н. |
| Укрепление материально-технической базы «Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие МКОУ «Сухиновская СОШ» в проекте «Успех каждого ребенка» мероприятии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | не требуется |  |  | 2021 | 1009,770 | 2 | 20,196 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Сухиновская СОШ» в проекте «Современная школа» мероприятии обновлении материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. («Точка роста»)»: | не требуется |  |  | 2022 | 862,463 | 2 | 17,249 | Николаенко Н.Н. |
| Участие МКОУ «Сухиновская СОШ» в проекте «Цифровая образовательная среда» в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | не требуется |  |  | 2023 | 6232,825 | 2 | 124,656 | Николаенко Н.Н. |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство детской игровой площадки в с. Сухиновка Глушковского района Курской области | 2021 | 5.0 |  | 2021 | 437.316 |  |  | Глава МО Мягких О.Н. |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация Домов Культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУК «Сухиновский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация уличного освещения в с.Сухиновка Глушковского района Курской области ул.Советская | 2020 | 6.500 |  | 2020 | 272.364 |  |  | Глава МО Мягких О.Н. |
| Благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории возле здания Дома культуры расположенного по адресу: Курская область, Глушковский район, с.Сухиновка, ул.Советская, 6 | 2022 | - |  | 2022 | 400.0 |  |  | Глава МО Мягких О.Н. |
| Благоустройство памятных мест и воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории «стелы погибшим воинам « ул.Советская, с. Сухиновка Глушковского района Курской области | 2020 | 5.0 |  | 2020 | 160.0 |  |  | Глава МО Мягких О.Н. |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ (в целом по району) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция , ремонт объектов водоснабжения Глушковского района | 2020-2025 гг | 5000,00 |  | 2021-2025 | 70000,00 | 10 | 7000.00 | Зам. Главы Администрации Глушковского р-на по строительству и архитекьтуре |