- АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 декабря 2022 года № 571

Об утверждении муниципального плана работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,

I этап (2022-2024 годы) в Глушковском районе

Курской области

В соответствии с реализацией Концепции развития дополнительного образования до 2030 года в Курской области, Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемый муниципальный план работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) в Глушковском районе Курской области (Приложение).

- 2.  Определить Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области (Н.Н. Николаенко), Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области (З.В. Ерощенко) организациями обеспечивающими выполнение «Муниципального плана работы по реализации Концеции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) в Глушковском районе Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Глушковского района Курской области по социальным вопросам.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Глушковского района

Курской области                                                                 П.М. Золотарев

Приложение

к Постановлению Администрации

Глушковского района Курской области

от 2 декабря 2022 года № 571

План работы

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
I этап (2022 - 2024 годы) в Глушковском районе

Курской области

| Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ | IV квартал 2022г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Методические рекомендации (доклад) в Комитет образования и науки Курской области | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей Доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 2. | Формирование единого календарного плана воспитательной работы в системе дополнительного образования детей с учетом региональных исторических, экономических и культурных особенностей Глушковского района | III квартал 2022г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области «О создании единого календарного плана воспитательной работы в системе дополнительного образования детей с учетом региональных исторических, экономических и культурных особенностей Глушковского района Курской области» | Создан единый календарный плана воспитательной работы в системе дополнительного образования детей с учетом региональных исторических, экономических и культурных особенностей Глушковского района Курской области |
| 3. | Приведение в соответствие нормативно-правовой базы в сфере дополнительного образования детей Глушковского района Курской области в соответствии с действующим законодательством | IV квартал 2023г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Нормативно-правовые акты Глушковского района Курской области в сфере дополнительного образования детей | Обновлена нормативно-правовой базы в сфере дополнительного образования детей Глушковского района Курской области в соответствии с действующим законодательством |
| 4. | Установление на муниципальном уровне единых подходов и требований к разработке, проектированию, реализации и оценке эффективности дополнительных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеразвивающих программ | IV квартал 2022г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Приказ Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области «О внедрении единых подходов и требований к разработке, проектированию, реализации и оценке эффективности дополнительных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеразвивающих программ» | Повышение качества разработки, проектирования, реализации, оценке эффективности дополнительных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеразвивающих программ Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования |
| 5. | Внедрение и распространение методических рекомендаций по усилению воспитательного компонента дополнительных общеобразовательных программ в Глушковском районе Курской области | IV квартал 2023г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Методические рекомендации по усилению воспитательной компоненты дополнительных общеобразовательных программ в Глушковском районе Курской области | Созданы методические рекомендаций по усилению воспитательного компонента дополнительных общеобразовательных программ в Глушковском районе Курской области Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования |
| 6. | Внедрение и распространение методических рекомендаций по сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих программ в условиях обновленных ФГОС | IV квартал 2022г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Методические рекомендации по сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих программ в условиях обновленных ФГОС | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| - II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение анализа доступности дополнительного образования детей в Глушковском районе Курской области и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями Курской области, а также потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении | IV квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковкого района Курской области. | Аналитические справки от Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области; Отдела молодежной политики и спорта Администрации Глушковкого района Курской области. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. |
| 8. | Проведение опросов и анкетирования обучающихся, а также родителей (законных представителей) обучающихся в целях определения потребностей детей и их заинтересованности в получении дополнительного образования | IV квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Глушковского района Курской области, МОЦ | Информационные отчеты о проведённом опросе и анкетировании обучающихся, а также родителей (законных представителей) | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 9. | Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования Глушковского района Курской области путем участия в федеральных и региональных проектах: - обновление материально-технической базы детских школ искусств за счет проведения капитального ремонта, приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы; - обновление материально-технической базы, для занятия детей физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. | IV квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области Отдел молодежной политики и спорта Администрации, органы местного самоуправления муниципальных образований Глушковского района Курской области | Аналитические справки от Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области; | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |
| 9.1 | Создание школьных музеев в образовательных организациях Глушковского района Курской области | II квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области; | Приказы образовательных организаций района по созданию музеев. | 58% общеобразовательных организаций, в которых создан школьный музей |
| 9.2 | Создание школьных театров во всех общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области | IVквартал 2022г., далее-ежегодно | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области; | Информационные отчёты Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области; | 74 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 12 общеобразовательных организаций, в которых создан школьный театр |
| 10. | Выявление и распространение в Глушковском районе Курской области лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: - Муниципальный конкурс среди учреждений дополнительного образования «Образовательная траектория»; - Муниципальный конкурс дополнительных общеобразовательных программ «Новый формат»; - Муниципальный конкурс дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в созданных в рамках реализации национального проекта «Образование» инфраструктурных сущностях (школьные театры, школьные спортивные клубы, программы центров «Точка роста», школьного кванториума, IT-куба и т.д.); - Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта. Участие в областных аналогичных конкурсах. | IV квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Аналитические материалы Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области; «Об итогах проведения конкурсов» | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования |
| ### 11. | ### Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ Глушковского района Курской области (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей субъекта Российской Федерации и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех", проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р | III квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Доклад Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. |
| ### 12. | ### Участие в Научно-практическая конференция «Компетентностный подход в дополнительном образовании». | I квартал 2023г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитические материалы (сборник статей) | Организована конференция по обмену опытом между педагогами по реализации дополнительных общеобразовательных программ в системе компетентностного подхода |
| ### 13. | ### Участие в региональном фестивале площадок дополнительного образования Глушковского района Курской области по направлениям «Наука», «Культура», «Спорт». | II квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области «Об итогах проведения фестиваля площадок дополнительного образования» | Организован фестиваль площадок дополнительного образования |
| ### 14. | ### Присвоение звания «Образцовый детский коллектив Курской области» детским творческим коллективам образовательных организаций Курской области | IV квартал 2023г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Комитет образовании и науки Курской области |  |  |
| ### 15. | ### Мониторинг результативности дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в созданных в рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в инфраструктурных сущностях: ### - Центры «Точка Роста» ### 2022 г.-9, ### 2023 г. -12, ### 2024 г. -15. ### -Региональный проект «Новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей». | IV квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области; | Аналитический отчет по результатам проведенного мониторинга | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования |
| ### 16. | Поиск потенциальных участников организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятия целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. | IV квартал 2022г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитический справка | Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей Доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| ### 17. | ### Участие в «круглых столах» с представителями организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы по вовлечению их в реализацию Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей. | III квартал 2023г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка по результатам проведения круглого стола с представителями организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы по вовлечению их в реализацию Целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей | Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей |
| 18. | ### Организация методической поддержки ### образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования. | III квартал 2022г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Аналитическая справка | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 19. | Серия муниципальных обучающих семинаров «Педагог-педагогу» для педагогов дополнительного образования региона (по направленностям). Участие в областных обучающих семинарах | III квартал 2022г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Аналитическая справка | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 20. | ### Реализация проекта «Вектор развития» (организация консультаций, мастер-классов для административных и педагогических работников Глушковского района Курской области по вопросам развития системы дополнительного образования детей) | III квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Аналитическая справка | Организована реализация проекта «Вектор развития» (организация консультаций, мастер-классов для административных и педагогических работников Глушковского района Курской области по вопросам развития системы дополнительного образования детей) |
| 21. | ### Разработка и реализация в Глушковском районе Курской области дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. | I квартал 2024г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) |
| 22. | ### Реализация примерных дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и создание открытого банка данных ### - ДООП «Профориентация в условиях цифровой экономики»; ### - ДООП «Самозанятость молодежи в цифровой экономике»; | IV квартал 2023г. (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области. | Аналитическая справка о созданном банке данных примерных дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) |
| 23. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период | II квартал 2023г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Аналитическая справка | Доля обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период |
| 24. | Внедрение и распространение методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период. | I квартал 2023 года (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период | Разработаны методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период |
| 25. | Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи. | I квартал 2023г., далее -ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитический доклад | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 26. | Создание и функционирование консультационного центра на базе муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) Глушковского района Курской области | IV квартал 2022г., далее- ежемесячно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Аналитическая справка | Созданы консультационного центра на базе муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования |
| 27. | Издание информационно-раздаточных материалов для родителей и детей в Глушковском районе Курской области | III квартал 2022г.,, далее- ежемесячно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Аналитическая справка | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 28. | Информирование общественности посредством интернет-ресурсов (АИС «Навигатор дополнительного образования детей Курской области», официальные сообщества в социальных сетях и официальные сайты образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы) | III квартал 2022г., далее- ежемесячно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Аналитическая справка | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 29. | Сотрудничество, участие в работе регионального учебно-методического центра обеспечивающего организационно-методическое сопровождение реализации государственной политики в области культуры. | IV квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Комитет образования и науки Курской области |  |  |
| 30. | Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств | IV квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Комитет образования и науки Курской области |  |  |
| 31. | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и "профессиями будущего", поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов "Билет в будущее", "Проектория", WorldSkills Russia Juniors. | IV квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области; Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковкого района Курской области. | Аналитическая справка | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» |
| 32. | Муниципальный чемпионат ЮниорПрофи/JuniorSkills Курской области | II квартал 2023г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Приказ Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) |
| 33. | Организация участия школьников Глушковского района Курской области в региональном чемпионате WorldSkills Russia Juniors (Категория Беби, Юниоры) | IV квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) |
| 34. | Мониторинг участия обучающихся в проекте «Билет в будущее» | IV квартал 2022г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» |
| 35. | Мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | IV квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети |
| 36. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний в рамках заключенного соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией участников технологических кружков и Комитетом образования и науки Курской области | II квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Увеличение количества технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) |
| 37. | Участие обучающихся Глушковского района в работе образовательного кластера высшего образования по сопровождению инновационных проектов обучающихся дополнительного образования: - Проведение стажировок школьников на базе КГУ, ФГБОУ «ЮЗГУ», СХА - Проведение образовательных мероприятий для педагогов на базе КГУ, ФГБОУ «ЮЗГУ», СХА -Разработка кейсов для образовательного процесса предприятиями реального сектора. | IV квартал 2022г., далее-ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Информационные материалы | Сопровождение учреждениями высшего образования по инновационных проектов обучающихся дополнительного образования и сопровождение педагогов. |
| 38. | Участие обучающихся образовательных организаций Глушковского района Курской области в Национальной технологической олимпиаде. Реализация мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией участников технологических кружков и комитетом образования и науки Курской области. | II квартал 2023г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) |
| 39 | Участие в региональном этапа «Сириус.Лето: начни свой проект» | I -III квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области «Об итогах проведения муниципального этапа «Сириус.Лето: начни свой проект» | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты |
| 40. | Участие в региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников «Большие вызовы» | I квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников «Большие вызовы» | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты |
| 41. | Муниципальный фестиваль технического творчества «Дети. Техника. Творчество»: Участие в региональном фестиваль технического творчества «Дети. Техника. Творчество»: – соревнования по скоростному 3D моделированию «Курская область в 3D»; – соревнования по промышленной робототехнике «TRIK MAKE»; – соревнования по программированию Arduino – соревнования по программированию на Python; – соревнования по созданию моделей в Lego Digital Designer - чемпионат Голдберга - конкурс проектных работ «Аквапоника» - конкурс авторских туристских маршрутов «Время путешествий» - конкурс «ТРИЗ на каждый день» - конкурс творческих проектов «Техно VR» - конкурс программирования автономного полёта - конкурс инженерных проектов команд наставников и педагогов «Навыки мудрых» - Региональный отборочный этап Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», конкурс творческих работ «Третье тысячелетие. Навстречу будущему» | II квартал 2022г., далее- ежеквартально (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области «Об итогах проведения муниципального фестиваля технического творчества «Дети. Техника. Творчество» | Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) |
| 42. | Заключение договоров социального партнёрства по сопровождению разработки проектов и решения кейсов между научными организациями, высокотехнологичными компаниями и образовательными организациями, в которых созданы инфраструктурные сущности в рамках реализации национального проекта «Образование» | II квартал 2023 г., далее- ежеквартально (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Комитет образования и науки Курской области | Аналитический отчет о заключенных договоров социального партнёрства по сопровождению разработки проектов и решения кейсов между научными организациями, высокотехнологичными компаниями и образовательными организациями, в которых созданы инфраструктурные сущности в рамках реализации национального проекта «Образование» | Количество заключенных договоров социального партнёрства по сопровождению разработки проектов и решения кейсов между научными организациями, высокотехнологичными компаниями и образовательными организациями, в которых созданы инфраструктурные сущности в рамках реализации национального проекта «Образование» |
| 43. | Проведение оценки удовлетворённости обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | IV квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Аналитические справки Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области; Отдел молодежной политики испорта Администрации Глушковского района Курской области | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования |
| 44. | Мониторинг удовлетворенности услугами дополнительного образования | IV квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитические справки от Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования |
| 45. | Опрос родительской общественности в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» | IV квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Аналитическая справка | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования |
| 46. | Участие в реализации региональной программы развития регионального и муниципальных центров детско-юношеского туризма. - Муниципальный конкурс туристских походов и путешествий с обучающимися и сотрудниками образовательных организаций Глушковкого района Курской области; - Муниципальный конкурс на лучшую видео-экскурсию «Улица моего детства»; - Мунципальный конкурс на лучший экскурсионный маршрут по Курской области «Край, в котором я живу». - Муниципальная детская эколого-краеведческая экспедиция «Моя Родина – Соловьиный край». Разработка ДОП туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей с использованием походно-экспедиционной, экскурсионной и проектно-исследовательской форм организации деятельности со школьниками; проведение образовательных и научных экспедиции со школьниками | II квартал 2023 г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) IV квартал 2022г., далее- ежегодно | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Отчеты Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области; Отдела молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Доля детей, обучающихся в 5 - 9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах Количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие. Увеличена доля детей от 5 до 18 лет охваченных ДОП туристско-краеведческой и естественнонаучной направленности |
| 47. | Организация участия обучающихся Глушковского района в проведения региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен: - профильные смены по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» - Профильная смена «Лидер» для творческого актива обучающихся образовательных организаций Курской области - Профильная смена «Юные техники Соловьиного края» для участников и победителей Региональных конкурсов по техническому творчеству. - учебно-тренировочные сборы для подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников олимпиаде на базах регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, ведущих организаций высшего образования региона в каникулярные периоды - Муниципальный конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Детству – безопасные дороги» - Фестиваль национальных культур «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» - Муниципальный конкурс «Свет Рождества» - Областной конкурс-выставка «Богатство страны Светофории» - Муниципальный фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» - региональный отборочный этап Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества - Муниципальный фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные друзья» - Региональный этап Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций» - Областной фестиваль «Мир творчества». - Муниципальный конкурс юных чтецов «Живая классика» - региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - Муниципальный фестиваль технического творчества - Муниципальный отборочный этап Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества - Муниципальный конкурс волонтёрских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни - Муниципальный литературно-художественный конкурс «Гренадёры, вперед» - региональный этап Всероссийского литературно-художественный конкурс «Гренадёры, вперед» Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» - Муниципальный конкурс «Безопасная трасса – участникам дорожного движения» - Муниципальный конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»; - Муниципальный олимпиада по школьному краеведению; - Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»; - Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; - Муниципальный соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций Курской области; - Муниципальный конкурс на знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации; - Муниципальный туристский слет обучающихся образовательных организаций Курской области; - Муниципальный фестиваль юных знатоков истории «Рубежи памяти»; - Целевая программа сетевого взаимодействия Дополнительная общеобразовательная программа на летний период «Азимут - 46»; - Всероссийская олимпиада школьников (Региональный этап) - Олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла для учащихся 7-8 классов (Региональный этап) - Математическая Олимпиада имени Леонарда Эйлера (Региональный этап) - Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского (Региональный этап) - Всероссийская акция «Я - гражданин России» (Региональный этап) - Областное массовое мероприятие «Слет юных друзей природы» - «Конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» | I-IV квартал 2022 г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) I квартал 2023 г., далее- ежегодно | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области, Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области «Об итогах проведения» | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты Поддержана реализация лучших практик по обновлению содержания технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованных образовательными организациями (в том числе для повышения успешности детей, имеющих низкие образовательные результаты) Создание сети детских ботанических садов в Курской области на базе образовательных организаций различных типов |
| 48. | Участие региональных олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. | II квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области; Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Приказы Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области; Отдела молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 49. | Муниципальный конкурс программ по летнему отдыху. Участие в региональном конкурсе программ по летнему отдыху. | III квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, МОЦ | Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 50. | Проведение региональных этапов общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств», «Лучший преподаватель детской школы искусств» и "Молодые дарования России" | ежегодно | Комитет образования и науки Курской области |  |  |
| 51. | Проведение региональных этапов всероссийских конференций и методических мероприятий, посвященных сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры | ежегодно | Комитет образования и науки Курской области |  |  |
| 52. | Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося | III квартал 2024г., (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области; Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка |  |
| 53. | Обеспечение наполнения единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими разработками | ежегодно | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области; Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка |  |
| 54. | Содействие в наполнении портала художественного образования, включая всероссийскую методическую базу, лучшими практиками, методическими разработками в области искусств. | ежегодно | Комитет образования и науки Курской области |  |  |
| 55. | Формирование реестра примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. | IV квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области,Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Создан реестр примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Нарастающий итог |
| 56. | Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия | III квартал 2023г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Нарастающий итог |
| 57. | Реализация регионального проекта для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: - Участие в региональном этапе. Муниципальная выставка детского творчества обучающихся отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. Участие в региональном этапе. - Муниципальный фестиваль детского творчества «Мы можем всё» (для детей с ОВЗ); - Муниципальные спортивные соревнования обучающихся образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья | II - III квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области «Об итогах проведения» | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного |
| 58. | Размещение в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | IV квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 59. | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека | III квартал 2023г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области; Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 60. | Семинар-практикум для административных и педагогических работников системы дополнительного образования детей Глушковского района Курской области по разработке и обновлению содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека | III квартал 2023г., (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской | Аналитическая справка | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| - III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 61. | Создание условий для обучения детей по модели «Школа полного дня» - создание новых инфраструктурных сущностей в рамках реализации национального проекта «Образование: Центр «Точка роста» 2022 г.- 9; 2023 г. – 12; 2024 г. -15. | IV квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка |  |
| 62. | Сохранение сети детских школ искусств в Курской области, осуществляющих управление в сфере культуры и искусства | IV квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Комитет образования и науки Курской области |  |  |
| 63. | Сохранение сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении органов исполнительной власти Глушковского района Курской области, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта | IV квартал 2023г., далее -ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области. | доклад | Сохранена сеть организаций, осуществляющих спортивную подготовку |
| - IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 64. | Создание и обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей | IV квартал 2022г., далее- ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 65. | Создание и функционирование профессиональных сообществ педагогов дополнительного образования района по направленностям | I квартал 2023г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской | Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области «О создании профессиональных сообществ педагогов дополнительного образования региона по направленностям» | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 66. | Проведение муниципального этапа и участие в регионарном этапе конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, в том числе проведение регионального этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» | ежегодно | Комитет образования и науки Курской области |  |  |
| 67. | Муниципальный конкурс по учебно-методическому обеспечению сферы дополнительного образования. Участия в региональном конкурсе по учебно-методическому обеспечению сферы дополнительного образования. | IV квартал 2023г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области «Об итогах проведения муниципального конкурса по учебно-методическому обеспечению сферы дополнительного образования» | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 68. | Муниципальный конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Участие в областном конкурсе. | II - III квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области «Об итогах проведения Муниципального конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 69. | Участие во Всероссийских конкурсах: - Региональный конкурс программно-методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования» - Региональный конкурс образовательных практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования - Всероссийский конкурс «Арктур» | II квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области «Об итогах проведения конкурса» | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 70. | Проведение учебно-тренировочных сборов для потенциальных участников конкурсов профессионального мастерства | I квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты |
| 71. | Направление педагогов на курсы дополнительных профессиональных программ повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей. Размещение их в муниципальном реестре дополнительных профессиональных программ | 2022 г. далее- ежегодно | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Информационные отчеты | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 72. | Участие в деятельности сетевого профессионального сообщества педагогических работников системы дополнительного образования детей Глушковского района Курской области | 2022 г. далее -ежегодно | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Информационные отчеты | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 73. | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей Глушковского района | 2022, далее-ежеквартально | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | База лучших практик наставничества | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 74. | Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей Глушковского района | 2022, далее- ежеквартально | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Информационные отчеты | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 75. | Участие в региональном конкурсе наставников, в том числе для педагогов дополнительного образования | 2022 г., далее- ежегодно. | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Информационные отчеты | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 76. | Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности | I квартал 2023г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 77. | Ярмарка вакансий в системе дополнительного образования Курской области | II квартал 2023г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 78. | Разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию | IV квартал 2023г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 79. | Участие в Межрегиональной молодежной педагогической школе | II квартал 2022г, далее-ежегодно | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |  | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 80. | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | II квартал 2023г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области , Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 81. | Участие в региональном конкурсе лучших практик наставничества «Я-наставник» в дополнительном образовании по следующим направлениям наставничества: номинация педагог-наставник; номинация наставник-производственник; номинация наставник проектных команд; номинация наставник молодого педагога дополнительного образования | ежегодно | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Приказ Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 82. | Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей | IV квартал 2024г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| - V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 83. | Разработка и реализация муниципальных программ поддержки и развития отраслевых систем дополнительного образования детей, актуализация муниципальных программ (планов мероприятий ("дорожных карт") по развитию дополнительного образования детей | IV квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения) | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | доклад Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 84. | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы). | IV квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской | Аналитическая справка |  |
| 85. | Мониторинг соответствия муниципальных систем дополнительного образования детей (за исключением отраслевых региональных систем дополнительного образования в области культуры и искусств) целям и задачам целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | ежегодно | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской | Аналитическая справка | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. |
| 86. | Проведение мониторингов: 1.Мониторинг наполнения региональной информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Курской области». 2. Мониторинг наполнения модуля «Одаренные дети» в автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Курской области. 3. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности. 4. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы туристско-краеведческой направленности. 5. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы социально-гуманитарной направленности 6. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы естественнонаучной направленности 7. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы художественной направленности 8. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы технической направленности | ежегодно | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области , МОЦ | Аналитическая справка | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» |
| 87. | Участие в мониторинге практики внедрения в субъектах Российской Федерации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, участие негосударственных организаций, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.) | IV квартал 2022г., далее ежегодно (не позднее 15 рабочих дней до фактического срока | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области , Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | доклад в Комитет образования и науки Курской области | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| VI. Иное |  |  |  |  |  |
| 88. | Реализация программы развития детско-юношеского спорта в Глушковском районе Курской области до 2030 года |  | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, Отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области | Аналитическая справка | Сохранена сеть организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта |

В соответствии с установленными значениями в рамках показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», включенного в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68, а также в рамках показателя «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» национальной цели Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития талантов», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 и согласованными с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование».

В соответствии с установленными значениями в рамках показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», включенного в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68, а также в рамках показателя «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» национальной цели Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития талантов», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 и согласованными с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование».