- АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2019 года  № 592

Об утверждении новой редакции Паспорта

муниципального проекта  «Современная школа»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части  обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», постановлением Правительства Российской Федерации» от 31.10.2018 № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации", в соответствии с паспортом  регионального проекта «Современная школа», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области (протокол от 13.12.2018 №8, в редакции запросов на изменение от 30.01.2019 №1, от 27.03.2019 №2), (запроса на изменение от 25.04.2019 №1, утвержденного президиумом Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)), Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Глушковского района Курской области от 03.06.2019 г. № 319 «Об утверждении Паспорта  муниципального проекта «Современная школа»

2. Утвердить Паспорт муниципального проекта «Современная школа» в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Глушковского района Курской области по социальным вопросам Усову Т.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Глушковского района

Курской области							П.М. Золотарев

- УТВЕРЖДЕН

- Постановлением Администрации

- Глушковского района Курской области

- от 25.11.2019 г. № 592

- ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Современная школа»

- 1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 13 декабря 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Т.А. Усова, заместитель Главы Администрации Глушковского района Курской области по социальным вопросам |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Н.Н. Николаенко, начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Л.А. Козарез , главный специалист-эксперт Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |
| Связь с муниципальными программами Глушковского района Курской области | Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» от 06.02.2018 года №25 |  |  |

- 2. Цель и показатели муниципального  проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | Июнь 2018 г. | 0 | 8 | 33 | 58 | 75 | 100 |
|  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц. | Основной | 0 | Июнь 2018 г. | 0 | 3 | 6 | 6 |  |  |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | Основной | 0 | Сентябрь 2018 г. | 0 | 850 | 870 | 950 |  |  |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 01. 2018 г. |  |  |  |  |  | 300 |
| 5. | Доля муниципальных образовательных организаций Глушковского района Курской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % | Дополнительный |  | Январь 2018 г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Задачи и результаты муниципального  проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |  |  |
| - 1.1. | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум" | К концу 2019 года не менее чем в 0 школ, расположенных в Глушковском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
| - 1.2. | Не менее чем в 01 школ, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0 тыс. детей | К концу 2019 года не менее чем в 0 школ, расположенных в Глушковском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
| - 1.3. | - Внедрена, разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности |
| - 1.4. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области | К 31.12.2024 г. обеспечено повышение доступности современных условий образования в Глушковском районе Курской области за счет ввода 300 новых мест в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Глушковская средняя общеобразовательная школа», в рамках реализации муниципальной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования). |
| - 1.5. | - Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум" | - К 31.12.2020 г. Начата разработка целевой модели освоения предметной области «Технология» и и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум" |
| - 1.6. | - Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | - К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего муниципального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
| - 1.7. | Не менее чем в 3 школах Глушковского района Курской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 850 детей | К концу 2020 года не менее чем в 3 школах Глушковского района Курской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. |
| - 1.8. | - Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями в том числе в обновлении образовательных программ | - К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями |
| - 1.9. | - Не менее, чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | - В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее, чем в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Глушковского района Курской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| - 1.10. | Не менее чем в 6 школах Глушковского района Курской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 870 детей | - К концу 2021 года не менее чем в 6 школах Глушковского района Курской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| - 1.11. | - В Глушковском районе Курской области ликвидировано обучение в 3-ю смену | - В Глушковском районе Курской области нет общеобразовательных организаций, ведущих обучение в 3-ю смену. |
| - 1.12. | - Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум" | - Разработана к 31.12.2021 г. целевая модель освоения предметной области «Технология» и и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум" |
| - 1.13. | - Не менее, чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | - В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее, чем в 50% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Глушковского района Курской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижения ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| - 1.14. | - Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум" | - К 31.12.2022 г. осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. |
| - 1.15. | - Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | - К концу 2020 года, внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта и национального проекта «Образование» в целом. - Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
| - 1.16. | Не менее чем в 12 школах Глушковского района Курской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 950 детей | - К концу 2022 года не менее чем в 12 школах Глушковского района Курской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| - 1.17. | - Не менее, чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | - В 2023 году проведена оценка качества общего образования в не менее, чем в 75% общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| - 1.18. | - Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум" | - К 31.12.2023 г. осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. |
| - 1.19. | Не менее чем в 100% школа Глушковского района Курской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 950 детей | - К концу 2023 года не менее чем в 100% школ Глушковского района Курской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| - 1.20. | - Не менее, чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | - К 30 апреля 2024 году проведена оценка качества общего образования в 100% общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований, что позволит обеспечить достижения ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| - 1.21. | - Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум" | - К 31.12.2024 г. изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум". |
| - 1.22. | - Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Глушковского района Курской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | - В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. - Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Глушковского района Курской области |
| - 1.23. | - Не менее 70% организаций Глушковского района Курской области, реализующих программы начального основного и основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | - К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |
| - 1.24. | Не менее чем в 100% школ Глушковского района Курской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 950 детей | - К концу 2024 года не менее чем в 100% школ Глушковского района Курской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| - 1.25. | - Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | - К концу 2024 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации |
| - 1.26. | - Создано не менее 300 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | - К 31.12.2024 г. В Глушковском районе создано не менее 300 новых мест в общеобразовательных организациях. Данные меры будут способствовать ликвидации двухсменного обучения в общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области и развитию конкурентоспособности общеобразовательных организаций |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») |  |  |  |  |  | 320400,0 300 мест МКОУ «Глушковская сош» | 320400,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | В Глушковскогм районе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированный бюджет Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Консолидированный бюджет Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированный бюджет Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Николаенко Н.Н. | Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Усова Т.А., заместитель Главы Глушковского района Курской области по социальным вопросам | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Козарез Л.А. | Главный специалист-эксперт Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Василенко С.Е. | Начальник МКУ «ЦБ УО Глушковского района» | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 10 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Ширкова О.А. | Методист МКУ «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | 10 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Бондаренко Д.Ю. | Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства Администрации Глушковского района Курской области | Безуглая Е.В., и.о. начальника отдела опеки и попечительства Администрации Глушковского района Курской области | 10 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Репетенко Я.В. | Методист МКУ «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | 10 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Кулизень М.Н. | Начальник отдела строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | Бузглая С.А., заместитель Главы Глушковского района Курской области по строительству и архитектуре | 20 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  |  |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Козарез Л.А. | Главный специалист-эксперт Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Литвиненко Е.А. | Заведующий МКУ «Глушковский РМК» | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 10 |
| 10. | Участник муниципального проекта | Ширкова О.А. | Методист МКУ «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | 10 |
| 11. | Участник муниципального проекта | Семенов Э.Е. | Программист МКУ «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | 10 |
| 12. | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных организаций, подведомственных Отделу образования Администрации Глушковского района Курской области (согласно приложению) |  |  | 20 |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |
| 13. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Козарез Л.А. | Главный специалист-эксперт Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 70 |
| 14. | Участник муниципального проекта | Ширкова О.А. | Методист МКУ «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | 10 |
| 15. | Участник муниципального проекта | Бондаренко Д.Ю. | Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства Администрации Глушковского района Курской области | Безуглая Е.В., и.о. начальника отдела опеки и попечительства Администрации Глушковского района Курской области | 10 |
| 16. | Участник муниципального проекта | Василенко С.Е. | Начальник МКУ «ЦБ УО Глушковского района» | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 10 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах |  |  |  |  |  |
| 17. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Козарез Л.А. | Главный специалист-эксперт Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
| 18. | Участник муниципального проекта | Василенко С.Е. | Начальник МКУ «ЦБ УО Глушковского района» | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 10 |
| 19. | Участник муниципального проекта | Ширкова О.А. | Методист МКУ «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | 10 |
| 20. | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных организаций, подведомственных Отделу образования Администрации Глушковского района Курской области (согласно приложению) |  |  | 20 |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 21. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» |
| 22. | Участник муниципального проекта | Ширкова О.А. | Методист МКУ «Глушковский РМК» | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 20 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  |  |  |  |  |
| 23. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Козарез Л.А. | Главный специалист-эксперт Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
| 24. | Участник муниципального проекта | Василенко С.Е. | Начальник МКУ «ЦБ УО Глушковского района» | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 10 |
| 25. | Участник муниципального проекта | Ширкова О.А. | Методист МКУ «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | 10 |
| 26. | Участник муниципального проекта | Репетенко Я.В. | Методист МКУ «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | 10 |
| 27. | Участник муниципального проекта | Кулизень М.Н. | Начальник отдела строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | Бузглая С.А., заместитель Главы Глушковского района Курской области по строительству и архитектуре | 20 |
| 28. | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных организаций, подведомственных Отделу образования Администрации Глушковского района Курской области (согласно приложению) |  |  | 20 |
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 29. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Козарез Л.А. | Главный специалист-эксперт Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
| 30. | Участник муниципального проекта | Литвиненко Е.А. | Заведующий МКУ «Глушковский РМК» | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 10 |
| 31. | Участник муниципального проекта | Ширкова О.А. | Методист МКУ «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | 10 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |  |  |  |  |  |
| 32. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Козарез Л.А. | Главный специалист-эксперт Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
| 33. | Участник муниципального проекта | Ширкова О.А. | Методист МКУ «Глушковский РМК» | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 10 |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |
| 34. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Козарез Л.А. | Главный специалист-эксперт Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
| 35. | Участник муниципального проекта | Литвиненко Е.А. | Заведующий МКУ «Глушковский РМК» | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 10 |
| 36. | Участник муниципального проекта | Григорова Д.И. | Методист МКУ «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | 10 |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  |  |
| 37. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Козарез Л.А. | Главный специалист-эксперт Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 10 |
| 38. | Участник муниципального проекта | Литвиненко Е.А. | Заведующий МКУ «Глушковский РМК» | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 10 |
| 39. | Участник муниципального проекта | Ширкова О.А. | Методист «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | 10 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |  |
| 40. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Козарез Л.А. | Главный специалист-эксперт Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
| 41. | Участник муниципального проекта | Литвиненко Е.А. | Заведующий МКУ «Глушковский РМК» | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 30 |
| 42. | Участник муниципального проекта | Ширкова О.А. | Методист «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | 10 |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
| 43. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Козарез Л.А. | Главный специалист-эксперт Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
| 44. | Участник муниципального проекта | Литвиненко Е.А. | Завкедующий МКУ «Глушковский РМК» | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |
| 45. | Участник муниципального проекта | Ширкова О.А. | Методист «Глушковский РМК» | Литвиненко Е.А., заведующий МКУ «Глушковский РМК» | 10 |
| Создание школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования |  |  |  |  |  |
| 46. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Козарез Л.А. | Главный специалист-эксперт Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
| 47. | Участник муниципального проекта | Василенко С.Е. | Начальник МКУ «ЦБ УО Глушковского района» | Николаенко Н.Н., начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 10 |

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

- по реализации муниципального проекта «Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем в 0% (0) организаций Глушковского района Курской области, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Козарез Л.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 1.1.1. | Обеспечена система преемственного технологического образования обучающихся на всех уровнях общего образования, профессионального обучения и профессионального образования | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Козарез Л.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 1.1.2. | Обучение по модулям учебного предмета «Технология» и межпредметных проектных модулей ресурсов организаций дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, детских технопарков (включая «Кванториумы»), специализированных центров, осуществляющих обучение по программам профессионального образования и профессионального обучения | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Козарез Л.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 1.1. | В 100% (12) организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2024 г. | Козарез Л.А. Руководители общеобразовательных организаций | информационно-аналитический отчет | МП |
| 2. | Не менее чем в 25% (3) организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Козарез Л.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставлении субсидии из федерального и регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Заявка Глушковского района Курской области в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | К |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального, регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | ВДЛ |
| 2.1. | Не менее чем в 25% (3) организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2020 г. | Козарез Л.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 3. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Козарез Л.А. Литвиненко Е.А. Григорова Д.И. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 3.1.1. | Популяризация передовых практик обучения и стимулирование разнообразных форм технологического образования | 1 января 2020 г. | 01 июля 2020 г. | Козарез Л.А. Литвиненко Е.А. Ширкова О.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 3.1.2. | Поддержка лидеров технологического образования (организаций, коллективов, отдельных педагогических работников, профессионалов – носителей передовых компетенций | 1 января 2020 г. | 01 июля 2020 г. | Козарез Л.А. Литвиненко Е.А. Ширкова О.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 3.1. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций, в том числе обновлении образовательных программ |  | 31 декабря 2020 г. | Козарез Л.А. Литвиненко Е.А. Ширкова О.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 4. | Не менее чем в 3 школах Глушковского района, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 850 детей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Козарез Л.А. Романчиков А.Э., директор МКОУ «Глушковская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Погребная Т.В., директор МКОУ «Теткинская средняя общеобразовательная школа №1» Глушковского района Курской области Мищенко С.В., директор МКОУ «Званновская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области | информационно-аналитический отчет | МП |
| 4.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставлении субсидий из федерального и регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Глушковского района, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2019 г. | 31 августа 2019 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Заявка Глушковского района Курской области в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | К |
| 4.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального, регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Глушковского района, и созданию условии й для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | ВДЛ |
| 4.1. | Не менее чем в 3 школах Глушковского района, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 850 детей |  | 31 декабря 2020 г. | Козарез Л.А. Романчиков А.Э., директор МКОУ «Глушковская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Погребная Т.В., директор МКОУ «Теткинская средняя общеобразовательная школа №1» Глушковского района Курской области Мищенко С.В., директор МКОУ «Званновская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области | информационно-аналитический отчет | МП |
| 5. | Обновлена инфраструктура общего образования |  | 31 декабря 2020 г. | Козарез Л.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 6. | Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2021 г. | Литвиненко Е.А. Григорова Д.И. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 6.1.1. | Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2021 г. | Литвиненко Е.А. Григорова Д.И. | Приказ Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | МП |
| 7. | В Глушковском районе Курской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 1 января 2019 г. | 1 сентября 2021 г. | Литвиненко Е.А. Ширкова О.А. Руководители общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области | информационно-аналитический отчет | МП |
| 7.1. | В Глушковском районе Курской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  | 1 сентября 2021 г. | Литвиненко Е.А. Ширкова О.А. Руководители общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области | информационно-аналитический отчет | МП |
| 8. | Не менее чем в 6 школах Глушковского района, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 870 детей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Козарез Л.А. Бондаренко Т.В., директор МКОУ «Кульбакинская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Бутенко Е.Б., директор МКОУ «Кобыльская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Журба И.П., директор МКОУ «Коровяковская средняя общеобразовательная школа Глушковского района Курской области | информационно-аналитический отчет | МП |
| 8.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставлении субсидий из федерального и регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Глушковского района, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Заявка Глушковского района Курской области в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | МП |
| 8.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального, регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Глушковского района, и созданию условии й для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | ВДЛ |
| 8.1. | Не менее чем в 6 школах Глушковского района, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 870 детей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Козарез Л.А. Бондаренко Т.В., директор МКОУ «Кульбакинская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Бутенко Е.Б., директор МКОУ «Кобыльская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Журба И.П., директор МКОУ «Коровяковская средняя общеобразовательная школа Глушковского района Курской области | информационно-аналитический отчет | МП |
| 9. | Не менее чем в 6 школах Глушковского района, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Козарез Л.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 9.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставлении субсидий из федерального и регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Глушковского района, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Заявка Глушковского района Курской области в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | К |
| 9.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального, регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Глушковского района, и созданию условии й для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | ВДЛ |
| 9.1. | 6 организаций Глушковского района Курской области, реализующие общеобразовательные программы, обеспечены возможностью изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2021 г. | Козарез Л.А., Бондаренко Т.В., директор МКОУ «Кульбакинская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Бутенко Е.Б., директор МКОУ «Кобыльская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Журба И.П., директор МКОУ «Коровяковская средняя общеобразовательная школа Глушковского района Курской области | информационно-аналитический отчет | МП |
| 10 | Не менее чем в 50% организаций Глушковского района Курской области, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2020 г. | Литвиненко Е.А. Григорова Д.И. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 11. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г. | Литвиненко Е.А. Ширкова О.А. Руководители общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области | информационно-аналитический отчет | МП |
| 12. | Не менее чем в 12 школах Глушковского района, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Козарез Л.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 13. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ |  | 31 декабря 2022 г. | Литвиненко Е.А. Ширкова О.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 14. | Не менее чем в 12 школах Глушковского района, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Козарез Л.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 14.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставлении субсидий из федерального и регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Глушковского района, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2020 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Заявка Глушковского района Курской области в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | К |
| 14.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального, регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Глушковского района, и созданию условии й для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | ВДЛ |
| 15. | Не менее чем в 12 школах Глушковского района, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 950 детей | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Козарез Л.А., Шевченко О.В., директор МКОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Щербаченко Т.И., директор МКОУ «Сухиновская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Постольный М.Ф., директор МКОУ «Нижнемордокская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Варавкин В.А., директор МКОУ «Попово-Лежачанская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Коровяковская Т.М., директор МКОУ «Теткинская средняя общеобразовательная школа №2» Глушковского района Курской области Толстопятых В.М., директор МКОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области | информационно-аналитический отчет | МП |
| 15.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставлении субсидий из федерального и регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Глушковского района, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Заявка Глушковского района Курской области в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | К |
| 15.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального, регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Глушковского района, и созданию условии й для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | ВДЛ |
| 15.1. | Не менее чем в 12 школах Глушковского района, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 950 детей |  | 31 декабря 2022 г. | Козарез Л.А., Шевченко О.В., директор МКОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Щербаченко Т.И., директор МКОУ «Сухиновская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Постольный М.Ф., директор МКОУ «Нижнемордокская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Варавкин В.А., директор МКОУ «Попово-Лежачанская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Коровяковская Т.М., директор МКОУ «Теткинская средняя общеобразовательная школа №2» Глушковского района Курской области Толстопятых В.М., директор МКОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области | информационно-аналитический отчет | МП |
| 16 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставлении субсидий из федерального и регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Глушковского района, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Заявка Глушковского района Курской области в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | К |
| 16.1.1. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального, регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Глушковского района, и созданию условии й для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | ВДЛ |
| 16.1 | Материально-техническая база создана не менее чем в 12 школах Глушковского района Курской области, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 950 детей |  | 31 декабря 2022 г. | Козарез Л.А., Шевченко О.В., директор МКОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Щербаченко Т.И., директор МКОУ «Сухиновская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Постольный М.Ф., директор МКОУ «Нижнемордокская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Варавкин В.А., директор МКОУ «Попово-Лежачанская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области Коровяковская Т.М., директор МКОУ «Теткинская средняя общеобразовательная школа №2» Глушковского района Курской области Толстопятых В.М., директор МКОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района Курской области | информационно-аналитический отчет | МП |
| 17. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования |  | 31 декабря 2022 г. | Козарез Л.А. | информационно-аналитический отчет | К |
| 18. | Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2023 г. | Литвиненко Е.А. Григорова Д.И. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 19. | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2023 г. | 30 апреля 2024 г. | Литвиненко Е.А. Григорова Д.И. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 19.1. | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2024 г. | Литвиненко Е.А. Григорова Д.И. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 20. | В каждой общеобразовательной организации Глушковского района Курской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе в детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Козарез Л.А. Руководители общеобразовательных организаций | информационно-аналитический отчет | МП |
| 20.1. | Обучающиеся всех общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области, имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе в детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2024 г. | Козарез Л.А. Руководители общеобразовательных организаций | информационно-аналитический отчет | МП |
| 22. | Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г | Литвиненко Е.А. Ширкова О.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 21.1. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области |  | 31 декабря 2024 г | Литвиненко Е.А. Ширкова О.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 22. | Не менее 70% организаций Глушковского района Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г | Литвиненко Е.А. Ширкова О.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 22.1. | Не менее 70% организаций Глушковского района Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме |  | 31 декабря 2024 г | Литвиненко Е.А. Ширкова О.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 23. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Козарез Л.А.Романчиков А.Э. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 23.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на участие в отборе на предоставлении субсидий из федерального и регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на создание мест в общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Заявка Глушковского района Курской области в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | К |
| 23.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального, регионального бюджетов бюджету Глушковского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | Николаенко Н.Н. Козарез Л.А. Василенко С.Е. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | ВДЛ |
| 23.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области |  | 31 декабря 2024 г. | Козарез Л.А.Романчиков А.Э. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 24. | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Козарез Л.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 24.1. | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |  | 31 декабря 2024 г. | Козарез Л.А. | информационно-аналитический отчет | МП |

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ

муниципального проекта по Глушковскому  Курской области

| Наименование муниципального образования Курской области | Базовое значение |  | Период реализации муниципального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - Доля общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глушковский район | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 0 | 25 | 50 | 100 |  |  |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глушковский район | 0 | 1 сентября 2018 г |  |  | 3 | 6 | 12 |  |  |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глушковский район | 0 | 1 сентября 2018 г | 0 | 0 | 0,826 | 0,848 | 0,950 |  |  |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глушковский район | 0 | 1 сентября 2018 г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта

«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального  проекта

Муниципальный  проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Глушковском районе Курской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных образований Курской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | где: X – число муниципальных образований Курской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ | 0 | Отчет Глушковского района Курской области в рамках реализации регионального проекта | Орган исполнительной власти Курской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Курской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | где: Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ | 0 | Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | где: Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ | 0 | Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | где: Wi – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ | 0 | Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального  проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | В Глушковском районе Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных организациях создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты Глушковского района Курскойобласти |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Глушковского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской оббласти |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

«Современная школа»

| Муниципальное образование /наименование субъекта Российской Федерации/ | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Глушковского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |