- АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2019 года  № 593

О внесение изменений в Постановление Администрации

Глушковского района Курской области от 09.07.2019 года № 325 «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», в соответствии с паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная среда», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области (протокол от 13.12.2018 №8, в редакции запросов на изменение от 30.01.2019 №1, от 27.03.2019 № 2, от 25.04.2019 №3, от 02.10.2019 №4), Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Изложитьв новой редакции прилагаемый паспорт муниципального проекта Глушковского района Курской области «Цифровая образовательная среда», утвержденный Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 09.07.2019 № 325 «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Цифровая образовательная среда».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Глушковского района Курской области по социальным вопросам Усову Т.А.

3. Постановление вступает в силу после их официального опубликования (обнародования).

Глава Глушковского района

Курской области                             			   П.М.Золотарев

Утвержден

Постановлением Администрации

Глушковского района

Курской области

от  25 ноября  2019 г. № 593

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Цифровая образовательная среда» | Срок начала и окончания проекта | 9 июля 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Т.А. Усова, заместитель Главы Администрации Глушковского района Курской области по социальным вопросам |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Н.Н. Николаенко, начальник отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Семенов Э.Е., программист МКУ «Глушковский РМК» |  |  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па |  |  |

- 2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Курская область, Глушковский район)

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 | Количество районов Курской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, ЕД | Основной | 0 | 01.06.2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Доля обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ | Основной | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 90 |
| 1.3 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, ПРОЦ | Основной | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 60 | 85 | 95 |
| 1.4 | Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ | Основной | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 |
| 1.5 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, ПРОЦ | Основной | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 50 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| 1.1 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 11 ЕД на 31.12.2023 - 11 ЕД на 31.12.2024 - 11 ЕД | 31.12.2024 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Глушковском районе Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 |  |  |
| 2.1 | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") на 31.12.2019 - 0 ПРОЦ на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ | 21.12.2022 | Обновление 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Глушковского района Курской области, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов-официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| 3.1 | Для не менее 1290 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии на 31.12.2020 - 0 ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0 ЧЕЛ на 31.12.2022 - 370 ЧЕЛ на 31.12.2023 - 970 ЧЕЛ на 31.12.2024 - 1290 ЧЕЛ | 31.12.2024 | Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее 1290 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Глушковского района Курской области, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |

4. Участники муниципального  проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Н.Н. Николаенко | Начальник отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | Т.А. Усова, заместитель Главы Администрации Глушковского района Курской области по социальным вопросам |  |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Э.Е. Семенов | Программист МКУ «Глушковский РМК» | Е.А. Литвиненко, заведующий МКУ «Глушковский РМК» |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области |  |  |  |
| Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в Глушковском районе Курской области |  |  |  |  |  |
| 4. | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области |  |  |  |
| 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") |  |  |  |  |  |
| 5. | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области |  |  |  |
| Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии |  |  |  |  |  |
| 6. | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных организаций Глушковского района Курской области |  |  |  |