- АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2019 года  № 594

О внесении изменений в постановление Администрации Глушковского района Курской области № 545 от 29.12.2018 г. «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех каждого ребенка»                    (в редакции постановления № 315 от 03.07.2019 г.)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», в соответствии с паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области (протокол от 13.12.2018 №8, в редакции запроса на изменение от 30.01.2019 №1, от 27.03.2019 №2, от 25.04.2019 от №3, от 16.08.2019 №4, 02.10.2019), Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить в новой редакции прилагаемый паспорт муниципального проекта Глушковского района Курской области «Успех каждого ребенка» утвержденного постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 29.12.2018 г. №545 «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех каждого ребенка» (с изменениями и дополнениями).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Глушковского района Курской области по социальным вопросам Усову Т.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Глушковского района                                                        П.М. Золотарев

Курской области

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Глушковского района

Курской области

от 25 ноября 2019 № 594

- ПАСПОРТ

муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

утвержденного Постановлением Администрации Глушковского района Курской области

- 1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 13.12.2018– 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Усова Татьяна Анатольевна заместитель Главы Администрации Глушковского района Курской области по социальным вопросам |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Николаенко Нина Николаевна начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Литвиненко Евгения Алексеевна заведующий МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области |  |  |
| Связь с государственными программами Глушковского района Курской области | Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» от 06.02.2018 года №25 |  |  |

- 2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение |  | Дата |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной |  |  | 78 |  | 01.01.2018 |  |  |  | 78,5 |  | 79 |  |  | 79,5 |  | 79,8 |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») | Основной |  |  | 480 |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  |  | 48 |  |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек | Основной |  |  | 1 |  | 01.01.2018 |  |  |  | 126 |  | 190 |  |  | 284 |  | 348 |  | 442 |  |  | 537 |  |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной |  |  | 100 |  | 01.01.2018 |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 5. | Создание новых мест в образовательных организациях Глушковского района Курской области различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направлений. Создание муниципального опорного центра. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. (2020 год: МКОУ «Теткинская СОШ»: техническая направленность -20 мест. МКУДО «Глушковский Центр детского творчества»- техническая направленность-30мест,физкультурно-спортивная направленность-30мест,туристко-краеведческая направленность-20 мест, художественная-20мест) (2021 год:МКОУ «Глушковская СОШ»:физкультурно-спортивная направленность-20мест,туристко-краеведческая направленность-11мест,техническая направленность-30мест,социально-педагогическая направленность-11мест. МКОУ Веселовская СОШ»:туристко-краеведческая направленность-12 мест,физкультурно-спортивная направленность-12мест.МКОУ «Тёткинская СОШ №1»:физкультурно-спортивная направленность-30мест. МКОУ «Попово-Лежачанская СОШ»:физкультурно-спортивная направленность-15мест. МКОУ «Сухиновская СОШ»: физкультурно-спортивная направленность-15мест. МКОУ «Званновская СОШ»:туристко-краеведческая направленность-15мест,художественная направленность-12мест.МКОУ «Кобыльская СОШ»:художественная направленность-12мест,техническая направленность-12мест,физкультурно-спортивная направленность-12мест.МКОУ «Коровяковская СОШ»:художественная направленность-12 мест;МКОУ «Марковская СОШ»:»:художественная направленность-12 мест,физкультурно-спортивная-12мест.) | Основной | 1 | 01.01.2018 |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Направленность, количество ученико-мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | Физкультурно-спортивная | 30 | Физкультурно-спортивная |  | 20 12 30 15 15 12 12 (всего 116) |  | Физкультурно-спортивная | 100 |  | Физкультурно-спортивная |  | 100 |  | Физкультурно-спортивная |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | техническая | 20 30 (всего 50) | техническая |  | 30 12 (всего 42) |  | техническая | 40 |  | техническая |  | 40 |  | техническая |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Туристко-краеведческая | 20 | Туристко-краеведческая |  | 11 12 15 (всего 38) |  | Туристко-краеведческая | 40 |  | Туристко-краеведческая |  | 40 |  | Туристко-краеведческая |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Художественная | 20 | Художественная |  | 12 12 12 12 (всего 48) |  | Художественная | 40 |  | Художественная |  | 40 |  | Художественная |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Социально-педагогическая | 0 | Социально-педагогическая |  | 11 |  | Социально-педагогическая | 10 |  | Социально-педагогическая |  | 10 |  | Социально-педагогический |  |  | 10 |

- 3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |
| 1.2. | Не менее чем 126 детей (20 % от общего числа обучающихся Глушковского района) в 2019 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем190 детей (30 % от общего числа обучающихся Глушковского района) в 2020 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 284 человека (45 % от общего числа обучающихся Глушковского района) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 348 человек (55 % от общего числа обучающихся Глушковского района) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 442 человека (70 % от общего числа обучающихся Глушковкого района) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 537 детей (85 % от общего числа обучающихся Глушковского района) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Глушковского района. |  |
| 1.3. | - Не менее 2 детей получили рекомендации в 2019 г по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». - Не менее 4 детей получили рекомендации в 2020 г по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». - Не менее 5 детей получили рекомендации в 2021 г по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». - Не менее 6 детей получили рекомендации в 2022 г по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». - Не менее 7 детей получили рекомендации в 2023 г по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». - Не менее 8 детей получили рекомендации в 2024 г по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |  |
| 1.4. | Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Реализованы мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом К 2024 году созданы условия для занятия физической культурой и спортом не менее чем в 4 общеобразовательных организациях не менее 1,3 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время (в том числе, в 2019 году – в 1 общеобразовательной организации). |  |
| 1.5. | Участие детей в детских технопарках «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | Обеспечено участие детей в детские мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  |
| 1.6. | Не менее 34 % детей в Глушковском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей Глушковском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей Глушковском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей Глушковском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей в Глушковском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей в Глушковском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |  |
| 1.7. | - Создание новых мест в образовательных организациях Глушковского района Курской области различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направлений. - Создание муниципального опорного центра. | В период с 2019 по 2024 года в образовательных организациях Глушковского района Курской области созданы новые места различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ. |  |
| 1.8. | - Обучающимся 5-11 классов в Глушковском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ. | Внесены изменения в нормативно-правовую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построение индивидуальном учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,250 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Бюджет Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Бюджет Глушковского района Курской области | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,250 |
| 1.2. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 2,248 | 0,000 | 0,000 | 2,700 | 2,800 | 3,000 | 10,748 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 1,131 | 0,000 | 0,000 | 1,358 | 1,408 | 1,509 | 5,406 |
| 1.2.2. | Бюджет Курской области | 0,169 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,210 | 0,225 | 0,807 |
| 1.2.3. | Бюджет Глушковского района Курской области | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 1,139 | 1,182 | 1,266 | 4,535 |
| 1.3. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направлений. Создание муниципального опорного центра. | 0,000 | 4,912 001 | 10,130 786 | 10,130 786 | 10,130 786 | 10,130 786 | 45,435 145 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 0,000 | 4, 717 486 | 9,729 607 | 9,729 607 | 9,729 607 | 9,729 607 | 43,635 914 |
| 1.3.2. | Бюджет Курской области | 0,000 | 0,096 275 | 0,198 563 | 0,198 563 | 0,198 563 | 0,198 563 | 0,809 527 |
| 1.3.3. | Бюджет Глушковского района Курской области | 0,000 | 0,098 240 | 0,202 616 | 0,202 616 | 0,202 616 | 0,202 616 | 0,908 704 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 2000 | 4,962 001 | 10,180 786 | 12,880 786 | 12,980 786 | 13,180786 | 56,433 145 |
| Федеральный бюджет |  | 1,131 | 4,717 486 | 9,729 607 | 11,087607 | 11,137 607 | 11,238 607 | 49,041 914 |
| Бюджет Курской области |  | 0,169 | 0,096 275 | 0,198 563 | 0,401563 | 0,408 563 | 0,423 563 | 1,697 527 |
| Бюджет Глушковского района Курской области |  | 0,700 | 0,148 240 | 0,252 616 | 1,391 616 | 1,434 616 | 1,518 616 | 5,693 704 |

5. Участники муниципального  проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель муниципального проекта | Николаенко Н.Н. | Начальник Отдела образования администрации Глушковского района Курской области | Усова Татьяна Анатольевна заместитель Главы Администрации Глушковского района Курской области по социальным вопросам | 5 |
|  | Администратор муниципального проекта | Литвиненко Е.А. | Заведующий МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Участник муниципального проекта | Литвиненко Е. А. | Заведующий МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 20 |
|  | Администратор муниципального проекта | Литвиненко Е. А. | Заведующий МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 20 |
| Принятие участие в построении индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования администрации Глушковского района | 20 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Безуглая С.А. | Заместитель главы Администрации Глушковского района Курской области по строительству и архитектуре | Василенко С. Е. начальник-главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Глушковского района Курской области | 10 |
|  | Администратор муниципального проекта | Литвиненко Е. А. | Заведующий МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования администрации Глушковского района Курской области | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования администрации Глушковского района | 20 |
| Организация участия в детских технопарках «Кванториум» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 10 |
|  | Администратор муниципального проекта | Литвиненко Е. А. | Заведующий МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 50 |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 20 |
|  | Администратор муниципального проекта | Литвиненко Е. А. | Заведующий МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 10 |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направлений. Создание муниципального опорного центра. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 20 |
|  | Администратор муниципального проекта | Литвиненко Е. А. | Заведующий МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 20 |
|  | Участники муниципального проекта | Романчиков А.Э., Погребная Т.В., Шевченко О.В., Варавкин В.А., Щербаченко Т.И., Мищенко С.В., Журба И.П., Бутенко Е.Б., Толстопятых В.М. | Руководители ОО Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 10 |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 5 |
|  | Администратор муниципального проекта | Литвиненко Е. А. | Заведующий МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Мищенко Т.П. | Методист МКУ «Глушковский РМК» Глушковского района Курской области | Николаенко Н.Н. Начальник Отдела образования Администрации Глушковского района | 20 |

- План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем 126 детей (20 % от общего числа обучающихся Глушковского района) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 2. | Не менее 2 детей Глушковского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 3. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Литвиненко Е.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 3.1. | Подготовка и предоставление заявки в Комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету Глушковского муниципального района на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 сентября 2018 г. | 30 сентября 2018 г. | Николаенко Н.Н. | Заявка Администрации Глушковского района Курской области в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 3.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету Глушковского муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2019 г. | 30 марта 2019 г. | Николаенко Н.Н. | соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 3. 3 | Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условия для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Литвиненко Е.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 4. | Не менее 34 % детей Глушковского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 5. | Не менее чем 190 детей (30 % от общего числа обучающихся Глушковского района) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 6. | Не менее 4 детей в Глушковском районе Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 7. | Не менее 46 % детей в Глушковском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 8. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательнгых программ всех направлений. Создание муниципального опорного центра. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 9. | Не менее чем 284 детей (45 % от общего числа обучающихся Глушковского района Курской области) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 10. | Не менее 5 детей в Глушковском районе Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 11. | Организовано участие в детских мобильных технопарках «Кванториум» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 12. | Не менее 52 % детей в Глушковском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 13. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательнгых программ всех направлений. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 14. | Не менее чем 348 детей (55 % от общего числа обучающихся Глушковского района Курской области) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 15. | Не менее 6 детей в Глушковском районе Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 16. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (МКОУ «Кобыльская СОШ») | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Литвиненко Е.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 16.1 | Подготовка и предоставление заявки в Комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету Глушковского муниципального района на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 мая 2021 г. | 30 июня 2021 г. | Николаенко Н.Н. | Заявка Администрации Глушковского района Курской области в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 16.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету Глушковского муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2022 г. | 30 марта 2022 г. | Николаенко Н.Н. | соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 16.3. | Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условия для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Литвиненко Е.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 17. | Организовано участие в детских мобильных технопарках «Кванториум» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 18. | Не менее 58 % детей в Глушковском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 19. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательнгых программ всех направлений. | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 20. | Не менее чем 442 человека (70 % от общего числа обучающихся Глушковского района Курской области ) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 21. | Не менее 7 детей в Глушкского района Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 22. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (МКОУ «Веселовская СОШ») | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Литвиненко Е.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 22.1. | Подготовка и предоставление заявки в Комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету Глушковского муниципального района на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 мая 2022 г. | 30 июня 2022 г. | Николаенко Н.Н. | Заявка Администрации Глушковского района Курской области в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 22.2 | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету Глушковского муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2023 г. | 30 марта 2023 г. | Николаенко Н.Н. | соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 22.3 | Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условия для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Литвиненко Е.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 23. | Организовано участие в детских мобильных технопарках «Кванториум» | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 24. | Не менее 64 % детей в Глушковском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 25. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательнгых программ всех направлений. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 26. | Не менее чем 537 детей (85 % от общего числа обучающихся Глушковского района Курской области) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 27. | Не менее 8 детей в Глушковском районе Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 28. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (МКОУ «Званновская СОШ») | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Литвиненко Е.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 28.1 | Подготовка и предоставление заявки в Комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету Глушковского муниципального района на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 мая 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Николаенко Н.Н. | Заявка Администрации Глушковского района Курской области в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 28.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету Глушковского муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2023 г. | 30 марта 2023 г. | Николаенко Н.Н. | соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 28.3. | Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условия для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Литвиненко Е.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 29. | Организовано участие в детских мобильных технопарках «Кванториум» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 30. | Не менее 70 % детей в Глушковском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 31. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательнгых программ всех направлений. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Мищенко Т.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |