АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2019 года № 683

О внесении изменений в постановление Администрации

Глушковского района Курской области от 05.11.2014 года

№ 493 «Об утверждении муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий

Глушковского района

Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

(в редакции от 05.10.2015 г. № 303,  26.08.2016 г. № 145,

26.10.2016 года №188,  08.12.2016 года № 234,

28.12.2016 года №271,

25.05.2017 года № 120, 29.11.2017 года №420,  27.02.2018 г №60,

17.06.2018 г. №241)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 года №185 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области», постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 года №197 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области»  Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наименование муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в новой редакции «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области».

2. Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» изложить в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Глушковского района по строительству и архитектуре   С.А.  Безуглую.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Глушковского района

Курской области                                                             П.М.Золотарев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Глушковского района Курской области

«____» ________ 20___ № __

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области»

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Разработчик Программы | - Администрация Глушковского района Курской области |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные образования Глушковского района Курской области |
| Подпрограммы Программы | - «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Глушковского района; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Глушковского района, за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы. |
| Задачи программы | Основными задачами Программы являются: - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Глушковского района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Глушковского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - строительство 41,3 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой до 100%; - строительство 1,588 км автомобильных дорог |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2021 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2021 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 42344,888 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 17830,103 тыс.рублей: 2016 год – 61,410 тыс. рублей; 2017 год – 3444,286 тыс. рублей; 2018 год – 0,000 тыс. рублей; 2019 год – 14324,407 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; - средства бюджета Курской области – 15471,244 тыс. рублей: 2016 год - 2151,09 тыс. рублей; 2017 год - 8548,998 тыс. рублей; 2018 год - 879,750 тыс. рублей; 2019 год - 3891,406 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс.рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей. - средства бюджета Глушковского района – 9043,541 тыс. рублей: 2016 год – 415,441 тыс. рублей; 2017 год – 2716,463 тыс. рублей; 2018 год – 659,7 тыс. рублей; 2019 год – 3251,937 тыс. рублей; 2020 год - 1000,000 тыс. рублей; 2021 год - 1000,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Повышение уровня инженерного обустройства Глушковского района Курской области |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем.

На сельской территории Глушковского района  (далее – Муниципальный район) располагается 51 сельское поселение.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 81 593 кв. км., в том числе земель сельскохозяйственного назначения 64 394 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях муниципального района приведена в Приложении 1.

Численность населения Глушковского района по состоянию на 01.01.2017 года составила 19 503 человека, в том числе численность сельского населения  - 11 349 человек, в том числе трудоспособного населения 5 981 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (Приложение 2):

- сельскохозяйственное производство -  981 человек (16,4%);

- организации бюджетной сферы -  829 человек (13,9  %);

- организации несельскохозяйственной сферы -  1087 человек (18,2 %);

- личное подсобное хозяйство -  1338 человек (22,4 %);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района – 1132 человек (18,9%);

- не обеспечено работой – 614 человек (10,3 %).

Дефицит кадров в сфере АПК района составляет 60 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы – 10 человек.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 10 сельскохозяйственных организаций, 7 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4483 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в Приложении 3

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2014  года составляет 397 764 кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 17 200 кв. м (4 %);

- индивидуальные жилые дома.  – 380 564 кв. м (96  %).

Обеспеченность жильем в 2014 году  составила 28,88 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2014 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 91 сельская семья (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 7  сельских семей), в том числе 8  сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 7 сельских молодых семей и молодых специалистов). Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 0,2 % (711  кв.м).

Характеристика жилищного фонда сельских поселений Глушковского района приведена в Приложении 4.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 88%, сетевым газоснабжением – 73%.

По состоянию на 01.01.2014 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 14  общеобразовательные школы на 3292  ученических мест;

- 10 детские сады на 455 мест;

- 15 учреждения культурно-досугового типа на 4520 мест;

- 26 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 10 400 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в Приложении 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в Приложении 6.

В 2017 году полностью завершена газификация района. Подключены к сетевому газоснабжению следующие сельские поселения Муниципального района: Званновского с/с – с. Лещиновка, с. Будки; Нижнемордокского с/с – Нижний-Мордок, д. Кекино, д. Высокое, с. Ржаво, д. Шагарово.

Характеристика действующей системы газоснабжения в сельских поселениях Муниципального района приведена в Приложении 7.

По состоянию на 01.01.2014 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 52 водозаборов    (52 артезианских скважин), 58 водопроводных башен, 219,4 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около  59 %.

На текущий момент более  40% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 78,6% площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 78% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 2 % сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района приведена в Приложении 8.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 42,5 км в сельских поселениях: Веселовского, Званновского, Карыжского, Коровяковского, Марковского, Нижнемордокского,  Сухиновского сельских советов.

По состоянию на 01.01.2014 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет  50 %.

Центральной канализацией не обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на спецтранспорте.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации  муниципальной программы.

Приоритетными направлениями в сфере обеспечения устойчивого развития сельских территорий Глушковского района Курской области являются.

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Глушковского района Курской области, в том числе молодых семей и семей молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Глушковского района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей  района с помощью грантовой поддержки.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Курской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Результатами выполнения Программы будут являться следующие показатели:

- строительство локальных сетей водоснабжения 41,3 км;

- строительство автомобильных дорог – 1,588 км.

3.Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей приведены в Приложении 9.

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы.

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры: развитие водоснабжения.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Прогноз сводных показателей муниципального задания по этапам реализации муниципальной программы представлены в Приложениях 10, 11,12.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы).

В рамках реализации муниципальной программы оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) не предусмотрено.

6.Общая характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Глушковского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы (если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие поселений Глушковского района Курской области в рамках их полномочий)

Участие муниципальных образований в разработке и реализации муниципальной программы не предусмотрено.

7.Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальных программ

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности на территории Глушковского района Курской области предусмотрено по согласованию.

Обоснование выделения подпрограммы.

В рамках муниципальной программы будет реализована следующая подпрограмма:

Подпрограмма 1. «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области»

Подпрограмма муниципальной программы выделена исходя из цели, содержания и с учетом специфики  механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Структура включенной в Муниципальную программу подпрограммы соответствует принципам социального развития сельских территорий, а также управлению реализацией Муниципальной программой.

8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, Глушковского района, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет  42344,888 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета –  17830,103  тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Курской области  – 15471,244  тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Глушковского района  –   9043,541  тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств, приведены в Приложении 15.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

9.Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные  характеристики основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы не предусмотрено.

10.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Глушковского района Курской области.

Администрация Глушковского района Курской области:

-	несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

-	разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

-	обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

-	вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

-	заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

-	осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

-	осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

-	организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций достижение приоритетов и целей политики в сфере развития транспортного комплекса Рыльского района Курской области.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

-макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий финансовой нестабильности приводит к изменению приоритетов финансирования в охране окружающей среды: первоочередными становятся мероприятия, направленные на сохранение и поддержание в нормативном состоянии существующих объектов;

-макроэкономические риски, связанные с изменением конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебаниях цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий муниципальной программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы, в первую очередь, на федеральном уровне.

Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

применение вариантного подхода при планировании мероприятий; планирование реализации основных мероприятий муниципальной программы в ограниченных временных рамках - в течение одного финансового года;

периодическая корректировка состава основных мероприятий и показателей (индикаторов) с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы по результатам мониторинга реализации муниципальной программы.

11. Методика оценка эффективности муниципальной программы.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

-	оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложение 9, по формуле:

Сд = 3ф/3п*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = 3п/3ф*100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений;

-	оценки уровня освоения средств бюджета Глушковского района Курской области и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложении 17, по формуле:

Уф = Фф/Фп*100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году, Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных назначений по муниципальной программе на отчетный год.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет и утверждает приказом интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности; удовлетворительным уровнем эффективности; неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 95 процентов. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 75 процентов.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Для расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы при оценке эффективности ее реализации используются данные форм федерального статистического наблюдения Росстата:

данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей и соисполнителей муниципальной программы;

иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности муниципальной программы.

12. Подпрограмма 1. « Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области»

ПАСПОРТ

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1. «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
| Цели подпрограммы | - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Глушковского района; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Глушковского района за счет реализации инфра- структурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Глушковского района; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Глушковского района, в решении вопросов местного значения; - формирование в Курской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Глушковского района. |
| Задачи подпрограммы | - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Глушковского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Глушковского района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Глушковского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | - 41,3 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой до 100 %; - 1,588 км автомобильной дороги. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2020 годы I этап – 2015-2017 годы; II этап – 2018-2021 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Глушковского района всего - 9043,541 тыс. рублей: 2016 год – 415,441 тыс. рублей; 2017 год – 2716,463 тыс. рублей; 2018 год – 659,700 тыс. рублей; 2019 год – 3251,937тыс. рублей. 2020 год - 1000,000 тыс.рублей 2021 год – 1000,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Повысить уровень инженерного обустройства Глушковского района Курской области: строительство локальных сетей водоснабжения 41,3 км, строительство 1,588 км автомобильных дорог |

1.Общая характеристика сферы реализации  подпрограммы муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем.

Развитие Глушковского района Курской области на современном этапе развития характеризуется увеличением внимания к развитию сельского хозяйства. Решение задачи повышения уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, требует принятия мер по созданию

предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем: повышения уровня комфортности условий жизни; повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; улучшение демографической ситуации.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня. Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенно воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. Учитывая объективные особенности  развития сельских территорий  и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе поставки задачи, определение путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на региональном и федеральном уровне.

2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации  муниципальной программы.

Приоритетные направления деятельности Глушковского района Курской области в сфере социального развития села в Глушковском районе Курской области сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:

- Федеральном законе от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598  «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года».

Основные цели подпрограммы:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Глушковского района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Глушковского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских территориях Глушковского района;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях  Глушковского района, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Курской области  позитивного отношения к развитию сельских территорий Глушковского района.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Глушковского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Глушковского  района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Глушковского района.

Результатами исполнения данной подпрограммы будет увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой,  и улучшение автомобильного сообщения.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий на основе документов территориального планирования.

В состав подпрограммы включены следующие мероприятия: развитие системы водоснабжения в сельских поселениях Глушковского района; развитие сети автомобильных дорог.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  42344,888  тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 17830,103  тыс. рублей;

за счет средств бюджета Курской области  – 15471,244  тыс. рублей;

за счет средств бюджета Глушковского района  –   9043,541 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Глушковского района по годам распределяется следующим образом:

2016 год –   415,441  тыс. рублей;

2017 год – 2716,463  тыс. рублей;

2018 год –   659,700  тыс. рублей;

2019 год – 3251,937 тыс. рублей.

2020 год  - 1000,000  тыс.рублей

2021 год – 1000,000 тыс. рублей.

Предлагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования подпрограммы.

Информация по ресурсному обеспечению и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в приложении №14  к муниципальной программе.

##### Приложение 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2014г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 850,5 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 90,5 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 16,7 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 213,6 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 265,3 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 64394 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 40154 |  |
|  |  | % | 62,36 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 10 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 40154 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 1150 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га |  |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 7 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 1600 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | - |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | - |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 4483 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 4204 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | - |  |

##### Приложение 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Глушковского района по состоянию на 01.01.2014 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Алексеевский сельсовет | 442 | 28 | 70 | 79 | 141 | 124 | 186 | 149 | 22 | 36 | 0 | 91 | 80,0 | 17 | 20 | 10,8 | 6000 |
| 2 | Веселовский сельсовет | 1177 | 63 | 137 | 129 | 576 | 272 | 576 | 459 | 101 | 60 | 50 | 248 | 80,0 | 100 | 17 | 3,0 | 6000 |
| 3 | Званновский сельсовет | 2021 | 131 | 220 | 376 | 876 | 418 | 842 | 698 | 42 | 106 | 88 | 462 | 83,0 | 115 | 29 | 3,0 | 6000 |
| 4 | Карыжский сельсовет | 554 | 34 | 49 | 117 | 182 | 172 | 299 | 276 | 65 | 43 | 20 | 148 | 92,0 | 18 | 5 | 2,0 | 6000 |
| 5 | Коровяковский сельсовет | 1246 | 16 | 86 | 120 | 416 | 375 | 442 | 202 | 30 | 66 | 68 | 38 | 45,7 | 115 | 125 | 28,3 | 6000 |
| 6 | Кобыльской сельсовет | 894 | 91 | 152 | 237 | 391 | 256 | 628 | 543 | 103 | 75 | 310 | 55 | 86,5 | 85 | 0 | 0,0 | 5560 |
| 7 | Кульбакинский сельсовет | 1917 | 113 | 216 | 388 | 1142 | 58 | 876 | 681 | 247 | 172 | 230 | 32 | 38,0 | 111 | 84 | 9,9 | 5138 |
| 8 | Марковский сельсовет | 980 | 67 | 150 | 217 | 354 | 192 | 599 | 290 | 16 | 136 | 105 | 33 | 46,9 | 128 | 181 | 31,7 | 6000 |
| 9 | Нижнемордокский сельсовет | 874 | 60 | 98 | 215 | 380 | 121 | 564 | 305 | 166 | 51 | 62 | 26 | 54,3 | 191 | 68 | 12,0 | 6000 |
| 10 | Попово-Лежачанский сельсовет | 1102 | 62 | 99 | 283 | 448 | 210 | 520 | 250 | 69 | 53 | 92 | 36 | 52,2 | 210 | 60 | 12,0 | 6000 |
| 11 | Сухиновский сельсовет | 826 | 50 | 93 | 145 | 304 | 234 | 449 | 382 | 120 | 31 | 62 | 169 | 85,0 | 42 | 25 | 5,6 | 6000 |
|  | Итого | 12033 | 715 | 1370 | 2306 | 5210 | 2432 | 5981 | 4235 | 981 | 829 | 1087 | 1338 | 70,8 | 1132 | 614 | 10,3 | 6000 |

##### Приложение 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Глушковского района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |
|  |  |  |  | физ. ед. (Ц) | млн. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Алексеевский сельсовет | - | - | - | - |
| 2 | Веселовский сельсовет | СПК «Красное Знамя» | Растениеводство, Животноводство (КРС) | Растен-во 246 781 Молоко 13 681 КРС 1 021 | 68, 96 |
|  |  | КХ «Рахово» | Растениеводство |  |  |
| 3 | Званновский сельсовет | ТП «Званное» ООО Агрокомплекс Глушковский» | Растениеводство |  |  |
|  |  | ОТП «Лещиновское» | Растениеводство |  |  |
| 4 | Карыжский сельсовет | ТП «Карыжское» ООО Агрокомплекс Глушковский» | Растениеводство, животноводство |  |  |
| 5 | Кобыльской сельсовет | ООО «Луч» | Растениеводство, животноводство | Растен-во 270 637 Молоко 18 036 КРС 650 Свин-во 40 537 | 314,03 |
|  |  | ИП КФХ Руденко И.И. | Растениеводство | - |  |
| 6 | Коровяковский сельсовет | ООО «Коровяковка АгроПлюс» | Растениеводство | 85 137 | 32, 74 |
|  |  | КФХ «Ольха Жемчуги» | Растениеводство |  |  |
| 7 | Кульбакинский сельсовет | ООО «Авангард» | Растениеводство, животноводство | Растен-во 493 834 Молоко 43 255 КРС 1 303 Свин-во 28 853 | 478, 87 |
|  |  | ООО «Победа» | Растениеводство, животноводство | Растен-во 119 923 Молоко 8 067 КРС 456 | 62, 35 |
|  |  | КФХ «Заря» | Растениеводство |  |  |
| 8 | Марковский сельсовет | - | - | - | - |
| 9 | Нижнемордокский сельсовет | ООО «Рассвет» | Растениеводство, животноводство | Растен-во 421 019 Молоко 25 105 КРС 1 593 | 170, 67 |
|  |  | ОТП «Заря» ООО«Агрокомплекс Глушковский» | Растениеводство, животноводство |  |  |
|  |  | ИП Муравьев | Растениеводство |  |  |
| 10 | Попово-Лежачанский сельсовет | ОТП «Поповка» ООО«Агрокомплекс Глушковский» | Растениеводство |  |  |
|  |  | КФХ Шевченко Л.А | Растениеводство |  |  |
|  |  | КХ «Альфа» | Растениеводство |  |  |
| 11 | Сухиновский сельсовет | ОТП «Глушковская Нива» | Растениеводство, животноводство |  |  |

##### Приложение 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2014 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Веселовский сельсовет | 38 | 131 | 14200 | 232,29 | 2 | 276 | 15,21 | 38 (131) | 332 | 22 (61) | 200 |
| 5 | Коровяковский сельсовет | 7 | 20 | 1400 | - | - | 55 | 25 | 7 (20) | 55 | 7 (18) | 53 |
| 9 | Нижнемордокский сельсовет | 10 | 20 | 1600 | - | - | 61 | 26 | 10 (20) | 61 | - | - |
|  | Итого | 55 | 171 | 17200 | 232,29 | 2 | 392 | 18,16 | 55 (171) | 448 | 29 | 253 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевский сельсовет | 240 | - | 11520 | 0 | 0 | 495 | 23 | 240 | 495 | 202 | 426 |
| 2 | Веселовский сельсовет | 606 | - | 20600 | - | - | 986 | 20,89 | 510 | 714 | 376 | 526 |
| 3 | Званновский сельсовет | 1187 | - | 70620 | - | - | 2134 | 32,48 | 831 | 1520 | 702 | 1053 |
| 4 | Карыжский сельсовет | 290 | - | 17400 | - | - | 631 | 27,58 | 290 | 631 | 250 | 514 |
| 5 | Коровяковский сельсовет | 523 | - | 39300 |  |  | 885 | 44,40 | 520 | 930 | 292 | 635 |
| 6 | Кобыльской сельсовет | 600 | - | 44246 | - | - | 1385 | 32 | 380 | 1290 | 380 | 1250 |
| 7 | Кульбакинский сельсовет | 1020 | - | 60700 | - | - | 2379 | 26 | 730 | 1810 | 623 | 1560 |
| 8 | Марковский сельсовет | 551 | - | 53200 | 479 | 0,9 | 1366 | 39 | 479 | 1188 | 457 | 1042 |
| 9 | Нижнемордокский сельсовет | 287 | - | 14350 | - | - | 965 | 15 | 287 | 965 | - | - |
| 10 | Попово-Лежачанский сельсовет | 470 | - | 18000 | - | - | 1194 | 15 | 350 | 910 | 376 | 1115 |
| 11 | Сухиновский сельсовет | 589 | - | 30628 | - | - | 923 | 33,18 | 160 | 244 | 289 | 723 |
|  | Итого | 6336 | - | 380564 | 479 | 0,9 | 13383 | 28,8 | 4777 | 10697 | 3947 | 8844 |
|  | Итого по Муниципальному району | 6391 | 171 | 397764 | 711,29 | 0,2 | 13775 | 28,88 | 4832 | 11145 | 3976 | 9097 |

##### Приложение 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2014 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Алексеевский сельсовет | 1 | 200 | уд | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | уд | - | 2 | - | уд | - |
| 2 | Веселовский сельсовет | 1 | 200 | уд | - | 1 | 26 | уд | - | - | - | - | 2 | 200 | уд | - | 4 | - | уд | - |
| 3 | Званновский сельсовет | 1 | 200 | уд | - | 1 | 90 | уд | - | - | - | - | 1 | 500 | уд | - | 3 | - | уд | - |
| -4 | Карыжский сельсовет | 1 | 90 | уд | - | 1 | 18 | Уд | - | - | - | - | 1 | 120 | уд | - | 1 | - | уд | - |
| 5 | Коровяковский сельсовет | 1 | 450 | уд | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 180 | уд | - | 2 | - | уд | - |
| 6 | Кобыльской сельсовет | 1 | 140 | уд | - | 1 | 75 | уд | - | - | - | - | 1 | 150 | уд | - | 1 | - | уд | - |
| 7 | Кульбакинский сельсовет | 3 | 820 | уд | - | 2 | 85 | уд | - | - | - | - | 3 | 770 | уд | - | 4 | - | уд | - |
| 8 | Марковский сельсовет | 2 | 442 | уд | - | 1 | 25 | уд | - | - | - | - | 1 | 290 | уд | - | 3 | - | уд | - |
| 9 | Нижнемордокский сельсовет | 1 | 100 | уд | - | 1 | 40 | уд | - | - | - | - | 1 | 200 | уд | - | 2 | - | уд | - |
| 10 | Попово-Лежачанский сельсовет | 1 | 200 | уд | - | 1 | 46 | уд | - | - | - | - | 1 | 260 | уд | - | 2 | - | уд | - |
| 11 | Сухиновский сельсовет | 1 | 450 | уд | - | 1 | 50 | уд | - | - | - | - | 2 | 670 | уд | - | 2 | - | уд | - |
|  | Итого по Муниципальному району | 14 | 3292 | уд | - | 10 | 455 | уд | - | - | - | - | 15 | 4520 |  | - | 26 | 10 400 | уд | - |

##### Приложение 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Глушковском районе на 01.01. 2014 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Алексеевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СОШ | - | + | + | - | - | + |
|  | МКУК «Алексеевский СДК» | - | + | + | - | + | - |
|  | библиотека | - | - | - | - | + | - |
| 2 | Веселовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ «Веселовская СОШ» | - | + | + | - | + | + |
|  | Веселовский СДК |  | + | + |  | + | + |
|  | Краснооктябрьский ЦСДК | - | + | + | - | + | + |
|  | Веселовская центральная сельская библиотека | + | - | + | - | + | - |
|  | МКДОУ «Веселовский детский сад «Солнышко» | - | + | + | - | - | + |
| 3 | Званновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ «Званновская СОШ» | - | + | + | - | + | + |
|  | МКДОУ «Званновский детский сад «Березка» | - | + | + | - | - | + |
|  | Дом культуры | - | + | + | - | + | + |
| 4 | Карыжский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК детский сад «Березка» | - | + | + | - | - | + |
|  | МКУК «Карыжский СДК» | - | + | + | - | - | - |
|  | СОШ | - | + | + | - | - | + |
| 5 | Коровяковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ «Коровяковская СОШ» | - | + | + | - | + | + |
|  | Коровяковский ЦСДК | - | + | + | - | + | - |
| 6 | Кобыльской сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ «Кобыльская СОШ» | - | + | + | - | + | + |
|  | МКДОУ «Кобыльской детский сад «Гнездышко» | + | - | + | - | + | + |
|  | Кобыльской СДК | + | - | + | - | + | - |
| 7 | Кульбакинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Елизаветовский детский сад | - | + | + | - | + | + |
|  | Кульбакинский детский сад «Светлячок» | - | + | + | - | + | + |
|  | МКОУ «Кульбакинская СОШ» | - | + | + | - | + | + |
|  | Елизаветовский филиал №1 МКОУ «Кульбакинской СОШ» | - | + | + | - | + | + |
|  | Политотдельский филиал №2 МКУО «Кульбакинской СОШ» | - | + | + | - | + | + |
|  | МКУ «Елизаветовский ЦСДК» | - | + | - | - | + | + |
|  | МКУ «Кульбакинский ЦСДК» | - | + | - | - | - | - |
|  | Политотдельский клуб | - | + | + | - | - | - |
| 8 | Марковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ «Марковская СОШ» | - | + | + | - | - | + |
|  | Дроновский филиал МКОУ «Марковская СОШ» | - | + | - | - | - | + |
|  | Детский сад | - | + | + | - | - | + |
|  | Дроновский ЦСДК | - | + | - | - | + | - |
| 9 | Нижнемордокский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ «Нижнемордокская СОШ» | - | + | + | - | - | + |
|  | МКДОУ «Нижнемордокский детский сад «Звездочка» | - | + | + | - | - | + |
|  | МКУК «Нижнемордокский ЦСДК» | - | + | - | - | - | - |
| 10 | Попово-Лежачанский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ «Попово-Лежачанская СОШ» | - | + | + | - | - | + |
|  | МКДОУ «Попово-Лежачанский детский сад «Малыш» | - | + | + | - | + | + |
|  | МКУК «Попово-Лежачанский ЦСДК» | - | + | - | - | + | - |
| 11 | Сухиновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Сухиновский детский сад «Родничок» | - | + | + | - | - | + |
|  | МКОУ «Сухиновская СОШ» | - | + | + | - | - | + |
|  | МКУК «Сухиновский ЦСДК» | - | + | + | - | - | - |
|  | Итого | 3 | 35 | 35 | - | 22 | 28 |

##### Приложение 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Алексеевский сельсовет | - | - | - | 14,5 | 2011 | - | 172 | 82 | 2 | 67 |
| 2 | Веселовский сельсовет | - | - | - | 26,3 | 1997-1999 | - | 455 | 62 | 3 | 60 |
| 3 | Званновский сельсовет | - | - | - | 47,2 | 2009-2017 | - | 865 | 98 | 3 | 75 |
| 4 | Карыжский сельсовет | - | - | - | 16,5 | 2009 | - | 250 | 86 | - | - |
| 5 | Коровяковский сельсовет | - | - | - | 36,8 | 2009 | - | 292 | 59 | 4 | 100 |
| 6 | Кобыльской сельсовет | - | - | - | 27,7 | 2007-2009 | - | 380 | 76 | 4 | 100 |
| 7 | Кульбакинский сельсовет | - | - | - | 53,6 | 1992-2010 | - | 643 | 88 | 6 | 25 |
| 8 | Марковский сельсовет | - | - | - | 35 | 2011 | - | 382 | 98 | 3 | 50 |
| 9 | Нижнемордокский сельсовет | - | - | - | 29,9 | 2017 | - | 188 | 60 | 1 | 33 |
| 10 | Попово-Лежачанский сельсовет | - | - | - | 27,7 | 2008-2010 | - | 471 | 80 | 3 | 75 |
| 11 | Сухиновский сельсовет | - | - | - | 26,8 | 2009-2010 | - | 299 | 94 | - | - |
|  | Итого по Муниципальному району | - | - | - | 342,0 | 1992-2011 | 15 | 4415 | 91 | 28 | 62,2 |

##### Приложение 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2014г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Алексеевский сельсовет | - | - | - | 1 | 2013 | - | - | - | - | 2 | 2013 | - | 12 | 1965- 2013 | - | 18 | 1965-1980 | 40 | 495 | 97 |
| 2 | Веселовский сельсовет | - | - | - | 10 | 1951-1960 | 70 | - | - | - | 9 | 1951-1965 | 90 | 30,8 | 1951-1965 | 90 | 68 | 1951-1965 | 80 | 1046 | 100 |
| 3 | Званновский сельсовет | - | - | - | 4 | 1968-1976 | 75 | - | - | - | 7 | 1968-1976 | 75 | 23 | 1968-2011 | 50 | 75 | - | 76 | 1520 | 70 |
| 4 | Карыжский сельсовет | - | - | - | 2 | 2013 | 5 | - | - | - | 1 | 2013 | 5 | 12 | 1974-2012 | 70 | 39 | 1974 | 70 | 631 | 90 |
| 5 | Коровяковский сельсовет | - | - | - | 4 | 1980 | 80 | - | - | - | 5 | 1980 | 80 | 15,9 | 1980 | 80 | 115 | 1980 | 80 | 930 | 57 |
| 6 | Кобыльской сельсовет | - | - | - | 1 | 2013 | - | - | - | - | 1 | 2013 | - | 20 | 2009 2013 | 5 | 83 | 2009 2013 | 5 | 1290 | 76 |
| 7 | Кульбакинский сельсовет | - | - | - | 9 | 1972, 1985, 2010 | 60 | - | - | - | 12 | 1972-1985 | 60 | 23,0 | 1972,1985 | 54 | 140 | 1972, 1985 | 60 | 1810 | 76 |
| 8 | Марковский сельсовет | - | - | - | 11 | 1965, 1975 | 95 | - | - | - | 10 | 1965, 1975 | 90 | 40 | 1965, 1975 | 90 | 105 | 1965, 1975 | 90 | 1188 | 87 |
| 9 | Нижнемордокский сельсовет | - | - | - | 6 | 1970 | 80 | - | - | - | 5 | 1970 | 80 | 20 | 1970 | 70 | 40 | 1970-2012 | 40 | 965 | 97 |
| 10 | Попово-Лежачанский сельсовет | - | - | - | 3 | 1976 | 80 | - | - | - | 5 | 1976 2010 | 80 | 21,4 | 1976 | 70 | 31 | 1976-1985 | 70 | 910 | 97 |
| 11 | Сухиновский сельсовет | - | - | - | 1 | 1985 | 60 | - | - | - | 1 | 1985 | 60 | 4 | 1985 | 75 | 18 | 1985 | 95 | 244 | 11 |
|  | Итого по Муниципальному району | - | - | - | 52 | 1968 2013 | 55 | - | - | - | 58 | 1951-2013 | 56 | 219,4 | 1951- 2013 | 59 | 732 | 1965- 2012 | 64 | 11145 | 78,6 |

##### Приложение 9

#### Сведения

#### о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 12,3 | 12,0 | 11,63 | 11,55 | 11,48 | 11,39 | 11,28 | 11,2 | 0,92 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 6,04 | 5,98 | 5,92 | 5,86 | 5,80 | 5,75 | 5,69 | 5,66 | 0,94 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | - |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 91 | 84 | 76 | 66 | 58 | 51 | 46 | 40 | 43,96 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 1,23 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1,5 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1160 | 1176 | 1176 | 1189 | 1201 | 1205 | 1211 | 1213 | 1,046 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1160 | 1176 | 1176 | 1189 | 1201 | 1205 | 1211 | 1213 | 1,046 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |
|  |  | кв.м | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |
|  |  | мест | 6052 | 6052 | 6052 | 6052 | 6052 | 6052 | 6052 | 6052 |  |
|  | в том числе, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % |  | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % |  | 75 | 76 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 9,9 | 11,26 | 11,50 | 12,0 | 14,658 | 0 | 6.788 |  |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 30 | 25 | 20 |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 78 | 82 | 83 | 87 | 90 | 90 | 96 | 100 |  |
| 2.8 | Строительство автомобильных дорог в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Строительство автомобильных дорог в сельских поселениях муниципального района | км |  |  |  |  |  |  | 1,588 |  |  |

##### Приложение 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства | Чел. | 414 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 59 | 60 |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования | Чел. | 54 | 0 | 9 | 5 | 7 | 11 | 13 | 9 |
| 3. | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры | Чел. | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 476 | 58 | 69 | 65 | 68 | 73 | 73 | 70 |

##### Приложение 11

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Социальное развитие села в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Строительство локальных сетей водоснабжения | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района курской области | 2015 |  | 2021 | повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | недостаточный уровень комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | Реализация данного мероприятия влияет на показатели программы 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3 (приложение 9) |
| 1.1 | Веселовский сельсовет Водоснабжение п. Краснооктябрьский Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района курской области | 2020 |  | 2021 | повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | недостаточный уровень комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | Реализация данного мероприятия влияет на показатели программы 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3 (приложение 9) |
| 1.2 | Марковский сельсовет Водоснабжение с. Марково и д. Кабановка Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района курской области | 2016 |  | 2017 | повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | недостаточный уровень комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | Реализация данного мероприятия влияет на все показатели программы Реализация данного мероприятия влияет на показатели программы 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3 (приложение 9) |
| 1.3 | Водоснабжение с. Самарка Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района курской области | 2018 |  | 2019 | повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | недостаточный уровень комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | Реализация данного мероприятия влияет на показатели программы 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3 (приложение 9) |
| 1.4 | Сухиновский сельсовет Водоснабжение с. Сухиновка Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района курской области | 2017 |  | 2021 | повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | недостаточный уровень комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | Реализация данного мероприятия влияет на показатели программы 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3 (приложение 9) |
| 1.5 | Карыжский сельсовет Водоснабжение с. Карыж Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района курской области | 2019 |  | 2021 | повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | недостаточный уровень комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | Реализация данного мероприятия влияет на показатели программы 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3 (приложение 9) |
| 2. | Основное мероприятие 2. Строительство автомобильных дорог | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района курской области | 2015 |  | 2021 | повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | недостаточный уровень комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | Реализация данного мероприятия влияет на показатели программы 2.8.1 (приложение 9) |
| 2.1 | Автодорога до м. и Медпункта д. Колодежи Марковского сельсовета Глушковского района Курской обалсти | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района курской области | 2019 |  | 2019 | повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | недостаточный уровень комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района | Реализация данного мероприятия влияет на показатели программы 2.8.1 (приложение 9) |

Приложение 12

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство локальных сетей водоснабжения –всего | млн. руб. | 84,95 | - | - | 2,63 | 14,71 | 1,185 | 7,725 | 25,6 | 33,1 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 5 | - | - | - | 4 | 1 | - | - |  |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - строительство водоводов | км | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - |  |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 41,361 | - | - | - | 14,658 | - | 6,788 |  | 19,915 |
|  |  | млн. руб. | 84,95 | - | - | 2,63 | 14,71 | 1,185 | 7,725 | 25,6 | 33,1 |
|  | В том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 5 | - | - | - | 4 | 1 | - | - |  |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Веселовский сельсовет | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  | Марковский сельсовет | ед. | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |  |
|  | Сухиновский сельсовет | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - |  |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Веселовский сельсовет | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  | Марковский сельсовет | ед. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |  |
|  | Сухиновский сельсовет | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 41,361 | - | - | - | 14,658 | - | 6,788 |  | 19,915 |
|  |  | млн. руб. | 84,95 | - | - | 2,63 | 14,71 | 1,185 | 7,725 | 25,6 | 33,1 |
| 1.1 | Веселовский сельсовет (Водоснабжение п. Краснооктябрьский Глушковского района Курской области) | км | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 |
|  |  | млн. руб. | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 |
| 1.2 | Марковский сельсовет (Водоснабжение с. Марково и д. Кабановка Глушковского района Курской области) | км | 14,658 | - | - | - | 14,658 | - | - | - |  |
|  |  | млн. руб. | 16,73 | - | - | 2,63 | 14,1 | - | - | - |  |
| 1.3 | Марковский сельсовет (Водоснабжение с. Самарка Глушковского района Курской области) | км | 6,788 | - | - | - | - |  | 6,788 | - |  |
|  |  | млн. руб. | 8,145 | - | - | - | - | 1,035 | 7,110 | - |  |
| 1.4 | Сухиновский сельсовет Водоснабжение с. Сухиновка Глушковского района Курской области | км | 17,515 | - | - | - | - | - | - |  | 17,515 |
|  |  | млн. руб. | 51,95 | - | - | - | 0,6 | 0,15 |  | 25,6 | 25,6 |
| 1.5 | Карыжский сельсовет (Водоснабжение с. Карыж Глушковского района Курской области) изготовление ПСД | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб | 0,615 |  |  |  |  |  | 0,615 |  |  |
| 2. | Строительство автомобильных дорог - всего | млн. руб. | 12,680 | - | - | - | - | - | 12,680 | - |  |
|  |  | км | 1,588 | - | - | - | - | - | 1,588 | - |  |
|  | В том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1 | Марковский сельсовет (Автодорога до магазина и медпункта д. Колодежи Марковского сельсовета Глушковского района Курской области) | км | 1,588 | - | - | - | - | - | 1,588 | - |  |
|  |  | млн. руб. | 12,680 | - | - | - | - | - | 12,680 | - |  |

##### Приложение 13

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Глушковского района Курской области

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Глушковского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района | 2015-2021 |

Приложение 14

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Глушковского района Курской области

| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы финансирования (тысяч рублей), в т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2021 года»» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | 001 | 0502 | 1600000000 | 500- |  | 415,441 | 2716,463 | 659,700 | 3251,937 | 1000,0 | 1000,0 |
| Подпрограмма 1 | «Социальное развитие села Глушковского района Курской области» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | 001 | 0502 | 1600000000 | 500 |  | 415,441 | 2716,463 | 659,700 | 3251,937 | 1000,0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие 1. | строительство локальных сетей водоснабжения | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х |  | 415,441 | 2716,463 | 659,700 | 1682,511 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.1 | Веселовский сельсовет Водоснабжение п. Краснооктябрьский Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Марковский сельсовет Водоснабжение с. Марково и д. Кабановка Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | всего | х | х | х | 0 | 415,441 | 2116,463 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 390,441 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Марковский сельсовет Водоснабжение с. Самарка Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | 001 | 0502 | 16101S5671 | 500 | 0 |  |  | 440,632 | 1067,511 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,382 |  |  |  |
| 1.4 | Сухиновский сельсовет Водоснабжение с. Сухиновка Глушковского района Курской области всего в т.ч.: районный бюджет | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | всего | х | х | х |  |  | 600,0 | 219,068 |  | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 | 219,068 |  | 1000 | 1000 |
| 1.5 | Карыжский сельсовет Водоснабжение с Карыж Глушковского района Курской области всего в т.ч. : районный бюджет | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района | 001 | 0502 | 16101П1417 | 500 |  |  |  |  | 615,0 |  |  |
|  |  |  | 001 | 0502 | 16101П1417 | 500 |  |  |  |  | 615,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Строительство автомобильных дорог | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х |  |  |  |  | 1569,426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062,222 |  |  |
| 2.1. | Марковский сельсовет (Автодорога до магазина и медпункта д. Колодежи Марковского сельсовета Глушковского района Курской области) | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | всего | х | х | х |  |  |  |  | 1569,426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062,222 |  |  |

Приложение 15

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области | Всего | 42344,888 | - | - | 2627,941 | 14709,747 | 1539,450 | 21467,750 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 17830,103 | - | - | 61,41 | 3444,286 | 0,000 | 14324,407 | - |  |
|  |  | региональный бюджет | 15471,244 | - | - | 2151,09 | 8548,998 | 879,750 | 3891,406 | - |  |
|  |  | районный бюджет | 9043,541 | - | - | 415,441 | 2716,463 | 659,700 | 3251,937 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Социальное развитие села | Всего | 42344,888 | - | - | 2627,941 | 14709,747 | 1539,450 | 21467,75 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 17830,103 | - | - | 61,41 | 3444,286 | 0,00 | 14324,407 | - |  |
|  |  | региональный бюджет | 15471,244 | - | - | 2151,09 | 8548,998 | 879,750 | 3891,406 | - |  |
|  |  | районный бюджет | 9043,541 | - | - | 415,441 | 2716,463 | 659,700 | 3251,937 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений | Объем финансирования – всего | 28602,563 | - | - | 2627,941 | 14709,747 | 1539,450 | 7725,425 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 7631,29 | - | - | 61,410 | 3444,286 | 0 | 4125,594 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 13497,158 | - | - | 2151,09 | 8548,998 | 879,750 | 1917,320 |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 7474,115 | - | - | 415,441 | 2716,463 | 659,700 | 1682,511 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Веселовский сельсовет Водоснабжение п. Краснооктябрьский Глушковского района Курской области | Объем финансирования – всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Марковский сельсовет Водоснабжение с. Марково и д. Кабановка Глушковского района Курской области | Объем финансирования – всего | 16737,688 |  |  | 2627,941 | 14109,747 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3505,696 | - | - | 61,410 | 3444,286 | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 10700,088 | - | - | 2151,090 | 8548,998 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет, в т.ч. | 2531,904 | - | - | 415,441 | 2116,463 | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Марковский сельсовет Водоснабжение с. Самарка Глушковского района Курской области | Объем финансирования – всего | 8430,807 | - | - | - | - | 1320,382 | 7110,425 | - |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 4125,594 | - | - | - | - | 0,000 | 4125,594 | - |  |
|  |  | - региональный бюджет | 2797,07 | - | - | - | - | 879,750 | 1917,320 | - |  |
|  |  | - районный бюджет, в т.ч. | 1508,143 | - | - | - | - | 440,632 | 1067,511 | - |  |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Сухиновски сельсовет Водоснабжение с. Сухиновка Глушковского района Курской области | Объем финансирования – всего | 2819,06836 | - | - | - | 600,000 | 219,068 | - | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет, в т.ч. | 2819,06836 | - | - | - | 600,000 | 219,068 | - | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Карыжский сельсовет Водоснабжение с. Карыж Глушковского района Курской обалсти | Объем финансирования – всего | 615,000 | - | - | - | - | - | 615,000 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет, в т.ч. | 615,000 | - | - | - | - | - | 615,000 | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство автомобильных дорог – всего, в том числе в разрезе сельских поселений | Объем финансирования – всего | 13742,325 | - | - | - | - | - | 13742,325 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 10198,813 | - | - | - | - | - | 10198,813 | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 1974,086 | - | - | - | - | - | 1974,086 | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 1569,426 | - | - | - | - | - | 1569,426 | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Марковский сельсовет Автодорога до магазина и медпункта д. Колодежи Марковского сельсовета Глушковского района Курской области | Объем финансирования – всего | -13742,325 | - | - | - | - | - | 13742,325 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 10198,813 | - | - | - | - | - | 10198,813 | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 1974,086 | - | - | - | - | - | 1974,086 | - | - |
|  |  | - районный бюджет, в т.ч.: | 1569,426 507,204(по соглаш.) 1062,222 | - | - | - | - | - | 1569,426 507,204 1062,222 | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 12

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство локальных сетей водоснабжения –всего | млн. руб. | 84,4 | - | - | 2,63 | 14,71 | 1,185 | 7,199 | 25,6 | 33,1 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 5 | - | - | - | 4 | 1 | - | - |  |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - строительство водоводов | км | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - |  |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 41,296 | - | - | - | 14,658 | - | 6,738 | 8,36 | 11,3 |
|  |  | млн. руб. | 84,4 | - | - | 2,63 | 14,71 | 1,185 | 7,199 | 25,6 | 33,1 |
|  | В том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 5 | - | - | - | 4 | 1 | - | - |  |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Веселовский сельсовет | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  | Марковский сельсовет | ед. | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |  |
|  | Сухиновский сельсовет | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - |  |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Веселовский сельсовет | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  | Марковский сельсовет | ед. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |  |
|  | Сухиновский сельсовет | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 41,296 | - | - | - | 14,658 | - | 6,738 | 8,6 | 11,3 |
|  |  | млн. руб. | 84,4 | - | - | 2,63 | 14,71 | 1,185 | 7,199 | 25,9 | 33,1 |
| 1.1 | Веселовский сельсовет (Водоснабжение п. Краснооктябрьский Глушковского района Курской области) | км | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 |
|  |  | млн. руб. | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 |
| 1.2 | Марковский сельсовет (Водоснабжение с. Марково и д. Кабановка Глушковского района Курской области) | км | 14,658 | - | - | - | 14,658 | - | - | - |  |
|  |  | млн. руб. | 16,73 | - | - | 2,63 | 14,1 | - | - | - |  |
| 1.3 | Марковский сельсовет (Водоснабжение с. Самарка Глушковского района Курской области) | км | 6,738 | - | - | - | - |  | 6,738 | - |  |
|  |  | млн. руб. | 7,63 | - | - | - | - | 1,035 | 6,599 | - |  |
| 1.4 | Сухиновский сельсовет Водоснабжение с. Сухиновка Глушковского района Курской области | км | 17,515 | - | - | - | - | - | - |  | 17,515 |
|  |  | млн. руб. | 51,95 | - | - | - | 0,6 | 0,15 |  | 25,6 | 25,6 |
| 1.5 | Карыжский сельсовет (Водоснабжение с. Карыж Глушковского района Курской области) изготовление ПСД | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |
| 2. | Строительство автомобильных дорог - всего | млн. руб. | 19,69272 | - | - | - | - | - | 19,69272 | - |  |
|  |  | км | 2,868 | - | - | - | - | - | 2,868 | - |  |
|  | В том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1 | Марковский сельсовет (Автодорога до магазина и медпункта д. Колодежи Марковского сельсовета Глушковского района Курской области) | км | 1,588 | - | - | - | - | - | 1,588 | - |  |
|  |  | млн. руб. | 12,6 | - | - | - | - | - | 12,6 | - |  |

##### Приложение 13

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Глушковского района Курской области

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Глушковского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района | 2015-2021 |

Приложение 14

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Глушковского района Курской области

| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы финансирования (тысяч рублей), в т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2021 года»» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х |  | 415,441 | 2716,463 | 659,7 | 3184,426 | 1000,0 | 1000,0 |
| Подпрограмма 1 | «Социальное развитие села Глушковского района Курской области» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х |  | 415,441 | 2716,463 | 659,7 | 3184,426 | 1000,0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие 1. | строительство локальных сетей водоснабжения | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х |  | 415,441 | 2716,463 | 659,7 | 1615,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.1 | Веселовский сельсовет Водоснабжение п. Краснооктябрьский Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Марковский сельсовет Водоснабжение с. Марково и д. Кабановка Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | всего | х | х | х | 0 | 415,441 | 2116,463 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 390,441 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Марковский сельсовет Водоснабжение с. Самарка Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | всего | х | х | х | 0 |  |  | 440,63164 | 1015,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,25 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,38164 | 15,0 |  |  |
| 1.4 | Сухиновский сельсовет Водоснабжение с. Сухиновка Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | всего | х | х | х |  |  | 600,0 | 219,06836 |  | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 | 219,06836 |  |  |  |
| 1.5 | Карыжский сельсовет Водоснабжение с Карыж Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района | всего | х | х | х |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Строительство автомобильных дорог | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х |  |  |  |  | 1569,426 |  |  |
| 2.1. | Марковский сельсовет (Автодорога до магазина и медпункта д. Колодежи Марковского сельсовета Глушковского района Курской области) | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | всего | х | х | х |  |  |  |  | 1569,426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569,426 |  |  |

Приложение 15

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области | Всего | 24061,564 | - | - | 2627,941 | 14709,747 | 1539,45 | 3184,426 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 3505,696 | - | - | 61,41 | 3444,286 | 0,00 | - | - |  |
|  |  | региональный бюджет | 11579,838 | - | - | 2151,09 | 8548,998 | 879,75 | - | - |  |
|  |  | районный бюджет | 8976,03 | - | - | 415,441 | 2716,463 | 659,7 | 3184,426 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Социальное развитие села | Всего | 24061,564 | - | - | 2627,941 | 14709,747 | 1539,45 | 3184,426 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 3505,696 | - | - | 61,41 | 3444,286 | 0,00 | - | - |  |
|  |  | региональный бюджет | 11579,838 | - | - | 2151,09 | 8548,998 | 879,75 | - | - |  |
|  |  | районный бюджет | 8976,03 | - | - | 415,441 | 2716,463 | 659,7 | 3184,426 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений | Объем финансирования – всего | 22492,138 | - | - | 2627,941 | 14709,747 | 1539,45 | 1615,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 3505,696 | - | - | 61,410 | 3444,286 | 0 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 11579,838 | - | - | 2151,09 | 8548,998 | 879,75 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 7406,604 | - | - | 415,441 | 2716,463 | 659,7 | 1615,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Веселовский сельсовет Водоснабжение п. Краснооктябрьский Глушковского района Курской области | Объем финансирования – всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Марковский сельсовет Водоснабжение с. Марково и д. Кабановка Глушковского района Курской области | Объем финансирования – всего | 16737,688 |  |  | 2627,941 | 14109,747 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3505,696 | - | - | 61,410 | 3444,286 | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 10700,088 | - | - | 2151,090 | 8548,998 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет, в т.ч. | 2531,904 | - | - | 415,441 | 2116,463 | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Марковский сельсовет Водоснабжение с. Самарка Глушковского района Курской области | Объем финансирования – всего | 2335,38164 | - | - | - | - | 1320,38164 | 1015,0 | - |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
|  |  | - региональный бюджет | 879,75 | - | - | - | - | 879,75 |  | - |  |
|  |  | - районный бюджет, в т.ч. | 1455,63164 | - | - | - | - | 440,63164 | 1015,0 | - |  |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Сухиновски сельсовет Водоснабжение с. Сухиновка Глушковского района Курской области | Объем финансирования – всего | 2819,06836 | - | - | - | 600,000 | 219,06836 | - | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет, в т.ч. | 2819,06836 | - | - | - | 600,000 | 219,06836 | - | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Карыжский сельсовет Водоснабжение с. Карыж Глушковского района Курской обалсти | Объем финансирования – всего | 600,0 | - | - | - | - | - | 600,0 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет, в т.ч. | 600,0 | - | - | - | - | - | 600,0 | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство автомобильных дорог – всего, в том числе в разрезе сельских поселений | Объем финансирования – всего | 1569,426 | - | - | - | - | - | 1569,426 | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 1569,426 | - | - | - | - | - | 1569,426 | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Марковский сельсовет Автодорога до магазина и медпункта д. Колодежи Марковского сельсовета Глушковского района Курской области | Объем финансирования – всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 1569,426 | - | - | - | - | - | 1569,426 | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |