**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Глушковского района**

**Курской области**

**за 2024 год**

**Общие сведения о ходе реализации муниципалных программ Глушковского района Глушковского района Курской области за 2024 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Глушковского района Глушковского района Курской области за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Глушковского района Глушковского района Курской областиот 11 июля 2017 № 185, далее – Порядок, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Глушковского района Курской области.

В 2024 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ Глушковского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением Администрации Глушковского района Глушковского района Курской областиот 02.11.2016 г. № 234 (с последующими изменениями):

* + 1. «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области»;
    2. «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области»;
    3. «Развитие образования в Глушковском районе Курской области»;
    4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области»;
    5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Глушковский район»
    6. «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»;
    7. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Глушковского района Курской области»;
    8. «Повышение эффективности работы с молодежью, оргаизация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской обалсти»;
    9. «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области»;
    10. «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области»;
    11. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Глушковского района Курской области и безопасности дорожного движения»;
    12. «Комплексная межведомственная программа профилактики преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области»;
    13. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области»;
    14. «Повышение эффективности управление финансами Глушковского района Курской области»;
    15. «Содействие занятости населения Глушковского района Курской области»;

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9803C8F75202AB32D5550158E2FB4C613BC53796B0D88225E1584A4980m8UEJ) Российской Федерации муниципальные программы Глушковского района Курской области приводились в соответствие с Решением о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 19.12.2023 года №27 (с учетом последующих изменений).

Структурными подразделениями Администрации Глушковского района Курской области, ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области за 2024 год подготовлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, включенными в состав муниципальных программ и методическими [указания](consultantplus://offline/ref=1BC33B18F6A4B4087216B7766197E916D7A355AA29C181F12D916D000261ADB90E6D0B0AB42E71C2d9ECO)ми по разработке и реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденными постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 19.07.2017 г. № 197.

В 2024 году по 8 муниципальным программам Глушковского района Курской области достигнута высокая эффективность реализации, по 1 муниципальной программе достигнута средняя эффективность реализации, по 2 программам – достигнута удовлетворительная эффективность реализации. По муниципальным программам «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Глушковского района Курской области», «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области», «Развитие экономики в Глушковском районе Курской области» и «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» оценка эффективности ответственными исполнителями не проводилась, в связи с тем, что финансовые средства на реализацию данных муниципальных программ в 2024 году отсутствуют.

По итогам 2024 года в полном объеме выполнены 118 показателей (индикаторов), имеющих плановое значение на 2024 год, что составляет 72,8% от общего объема показателей (индикаторов).

Выполнено 60 запланированных основных мероприятий, что составляет 73% от общего количества мероприятий.

На реализацию муниципальных программ в 2024 году было фактически направлено 653812,70817 тыс. рублей за счет всех источников финансирования или 90,1% от предусмотренного на год объема, в том числе из средств:

федерального бюджета – 36324,635 тыс. рублей (100% от предусмотренного на год объема);

областного бюджета – 446955,307 тыс. рублей (93,9% от предусмотренного на год объема);

бюджета Глушковского района Курской области – 170532,766 тыс. рублей (80,1% от предусмотренного на год объема).

Наибольший объем средств из бюджета Глушковского района Курской области приходится на реализацию 6 муниципальных программ Глушковского района Курской области (98,6%) - «Развитие образования в Глушковском районе Курской области» (82% от общего объема финансирования); «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области» (3,3% от общего объема финансирования); «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области» (8,4% от общего объема финансирования); «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курксой области и безопасности дорожного движения» (1,1% от общего объема финансирования); Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области» (1,8% от общего объема финансирования); «Повышение эффективности управления финансами Глушковского района Курской области» (1,9% от общего объема финансирования);

Итоговые сведения о реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области за 2024 год.

**Итоги реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области в 2024 году**

***1. Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014г. № 489*** ***(с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры Администрации Глушковского района Курской области.

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E927B28AW6oBI) «Искусство»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924B48EW6o8I) «Наследие»;

[подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD888523CC46FD74AAB15B0AD9F41368921E121301D86BAA0EB5AA10B68B9D6E924B084W6oCI) «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Стратегической целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Глушковского района Курской области запланировано достижение 17 целевых показателей (индикаторов); выполнение 13 основных мероприятий в составе 3 подпрограмм.

В ходе реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области в 2024 году достигнуты в полном объеме 5 запланированных целевых значений показателей (индикаторов), доля достигнутых в полном объеме показателей (индикаторов) составила 29%. Основные мероприятия муниципальной программы Глушковского района Курской области выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной отделом культуры Администрации Глушковского района Курской области оценки эффективности реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп), который оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,6

В соответствии с выше изложенным и Методикой оценки эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области, в 2024 году неудовлетворительная эффективность и результативность муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие культуры в Глушковском районе Курской области».

***2. Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 №483 (с последующими изменениями).***

Ответственный исполнитель программы – отдел социальной защиты населения Глушковского района Курской области.

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=DCABA14FAE23751C2CA725F14A86CE6E25C8BF04CE1004C3AFEBF3412D77AF209A3BA705F462CBE02129A3SAMBK) «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=DCABA14FAE23751C2CA725F14A86CE6E25C8BF04CE1004C3AFEBF3412D77AF209A3BA705F462CBE0212DAASAM6K) «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;

[подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=DCABA14FAE23751C2CA725F14A86CE6E25C8BF04CE1004C3AFEBF3412D77AF209A3BA705F462CBE02122ADSAMDK) «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Цели муниципальной программы Курской области:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации;

- увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Глушковского района Курской области запланировано достижение 13 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 7 основных мероприятий в составе 3 подпрограмм.

В ходе реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области в 2024 году достигнуты в полном объеме значения 7 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых показателей индикаторов в полном объеме составляет 54% от общего количества запланированных целевых показателей (индикаторов).

Основное мероприятие муниципальной программы Глушковского района Курской области выполнено в полном объеме.

В соответствии с проведенной отделом социальной защиты населения Администрации Глушковского района Курской области оценкой эффективности реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп), который оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,934.

В соответствии с выше изложенным и Методикой оценки эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области, в 2024 году достигнута **высокая** эффективность и результативность муниципальной программы Глушковского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Глушковском районе Курской области».

***3. Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской области 23.12.2019 № 688 (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования Администрации Глушковского района Курской области.

Муниципальная программа включает 5 подпрограммы:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=DDF4AD3709D60D871CE76478759888729B3482C4127C5C538AB2A48E0742E69FA6092BD596A1604765D88D68SAK) «Развитие дошкольного и общего образования детей»;

[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=DDF4AD3709D60D871CE76478759888729B3482C4127C5C538AB2A48E0742E69FA6092BD596A1604765DA8B68S0K) «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»;

подпрограмма 3 «Развитие система оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»;

подпрограмма [4](consultantplus://offline/ref=DDF4AD3709D60D871CE76478759888729B3482C4127C5C538AB2A48E0742E69FA6092BD596A1604765D48868S2K) «Обеспечение реализации муниципальной программы Глушковского района Курской обалсти «Развитие образования в Глушковском районе Курской обалсти и прочие мероприятия в области образования»;

подпрограмма 5 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Глушковского района Курской области в соотвествии с прогнозируемой потребностью и совеременными условиями обучения».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Глушковского района Курской области запланировано достижение 36 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы имеющих плановое значение на 2024 год; выполнение 16 основных мероприятий в составе 5 подпрограмм.

В ходе реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области в 2024 году достигнуты в полном объеме 36 запланированных целевых значений показателей (индикаторов). Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области в общем объеме показателей (индикаторов) составила 100%.

Основные мероприятия муниципальной программы Глушковского района Курской области выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной отделом образования Администрации Глушковского района Курской области оценкой эффективности реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп), который оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1

В соответствии с выше изложенным и Методикой оценки эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области, в 2024 году достигнута **высокая** эффективность и результативность муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие образования в Глушковском районе Курской».

***4. Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской обалсти», утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г. №499 (с последующими изменениями).***

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации Глушковского района Курской области.

Муниципальная программа Глушковского района Курской области включает 1 подпрограмму:

подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

Целью муниципальной программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Глушковского района Курской области запланировано достижение 6 целевых показателей (индикаторов); выполнение 1 основного мероприятия в составе 1 подпрограммы.

В ходе реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области за 2024 год достигнуты в полном объеме значения 6 запланированных целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области в общем количества показателей (индикаторов) составила 83%.

Основные мероприятия муниципальной программы Глушковского района Курской области выполнено в полном объеме.

В соответствии с проведенной отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации Глушковского района Курской области оценкой эффективности реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп), который оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,265.

В соответствии с выше изложенным и Методикой оценки эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области, в 2024 году достигнута **высокая** эффективность и результативность муниципальной программы Глушковского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Глушковского района Курской области».

***6. Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 12.04.2016 г. №64 (с последующими изменениями).***

Ответственный исполнитель муниципальной программы Глушковского района Курской области является отел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Глушковского района Курской области запланировано достижение 2 целевых показателей (индикаторов); выполнение 4 основных мероприятий в составе 1 подпрограммы.

В ходе реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области за 2024год достигнуты в полном объеме 2. Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100%.

В полном объеме выполнены 3 из 4 запланированных основных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области.

В соответствии с проведенной отделом строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области оценкой эффективности реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп), который оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,9.

В соответствии с выше изложенным и Методикой оценки эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области, в 2024 году достигнута **высокая** эффективность и результативность муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортабельным жильем и коммунальными услугами граждан Глушковского района Курской области».

***7. Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской областиот 05.11.2014 № 503 (с последующими изменениями.***

Ответственный исполнитель муниципальной программы Глушковского района Курской области – отдел молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области.

В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»;

подпрограмма 2 «Реализация муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта»;

подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»;

Целями муниципальной программы являются: повышение эффективности реализации молодежной политики, создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Глушковского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и создание условий, направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Глушковского района Курской области запланировано достижение значений 12 целевых показателей (индикаторов); выполнение 12 основных мероприятий и 73 контрольных событий в составе 3 подпрограмм.

В ходе реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области за 2024 год не достигнуты в полном объеме 12 запланированных целевых значений показателей (индикаторов). Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 17%.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной программы Глушковского района Курской области не выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной отделом молодежной политики и спорта Администрации Глушковского района Курской области оценкой эффективности реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп), который оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,74.

В соответствии с выше изложенным и Методикой оценки эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области, в 2024 году достигнута **удовлетворительная** эффективность и результативность муниципальной программы Глушковского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, развитие физической культуры и спорта в Глушковском районе Курской области».

***8. Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курксой области», утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 № 487 (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел организаицонно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области.

Муниципальная программа Глушковского района Курской области включает 1 подпрограмму «Реализация мероприятий, напрвленных на развитие муниципальной службы»;

Муниципальной программой Глушковского района Курской области определены стратегические цели:

развитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы Глушковского района;

внедрение и применение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы;

повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации Глушковского района;

реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе;

развитие системы формирования резерва управленческих кадров Глушковского района Курской области;

реализация мер по совершенствованию работы с обращениями граждан;

реализация мер по обеспечению оргтехникой и доступом к сети Интернет рабочих мест Администрации Глушковского района;

улучшение условий труда служащих, приведение в нормативное техническое состояние административных зданий;

повышение качества труда муниципальных служащих.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Глушковского района Курской области запланировано достижение 13 целевых показателей (индикаторов); выполнение 1 основного мероприятия в составе 1 подпрограммы.

В ходе реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области в 2024 году в полном объеме достигнуты значения 9 запланированных целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 69,2%.

В соответствии с проведенной отделом организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области оценкой эффективности реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп), который оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,85.

В соответствии с выше изложенным, Методикой оценки эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области, в 2024 году достигнута **средняя** эффективность и результативность муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области».

***9. Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014г. №485 (с последующими изменениями)***

Ответственным исполнителем муниципальной программы Глушковского района Курской области является архивный отдел Администрации Глушковского района Курской области.

Муниципальная программа Глушковского района Курской области включает 1 подпрограмму: «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской областии иных архивных документов».

Муниципальная программа направлена на создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской областии иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Глушковского района Курской области запланировано достижение 8 целевых показателей (индикаторов); выполнение 1 основного мероприятия в составе 1 подпрограммы.

В ходе реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области за 2024 год достигнуты в полном объеме значения 7 запланированных целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области в общем количества показателей (индикаторов) составила 88%.

Основное мероприятие муниципальной программы Глушковского района Курской области выполнено в полном объеме.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области архивным отделом Администрации Глушковского района Курской области показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп), который оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,96.

В соответствии с выше изложенным и Методикой оценки эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области, в 2024 году достигнута **высокая** эффективность и результативность муниципальной программы Глушковского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Глушковском районе Курской области».

***10. Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковского района Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 № 493 (с последующими изменениями).***

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской обалсти.

В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»;

подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»;

подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области».

Целями муниципальной программы Глушковского района Курской областиявляются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- приведение автодорог в соответствии с эксплуатационными требованиями;

- повышение безопасности дорожного движения.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы Глушковского района Курской области запланировано достижение 9 целевых показателя (индикаторов); выполнение 5 основных мероприятий в составе 3 подпрограммы.

В ходе реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области за 2024 году достигнуты в полном объеме значения 4 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 44%.

В соответствии с проведенной отделом строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области оценкой эффективности реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп), который оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,64.

В соответствии с выше изложенным и Методикой оценки эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области, в 2024 году достигнута **неудовлетворительная** эффективность и результативность муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения».

***11. Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Глушковском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 №486 (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель муниципальной программы Глушковского района Курской области – Администрации Глушковского района Курской области.

В 2024 году в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Глушковском районе Курской области»,

2. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы».

Целями муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан – на территории Глушковского района Курской области;

- совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений, на территории Глушковского района Курской области;

- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенной категории лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;

- повышение доверия общества к правоохранительным органам;

-устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

В отчетном году для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы Глушковского района Курской области запланировано достижение значений 14 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области за 2024 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 10 целевых показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области составила 71,4%. Запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области за 2024год, проведенной секретарем административной комиссии Администрации Глушковского района Курской области, показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,76.

Эффективность реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Профилактика правонарушений в Глушковском районе Курской области» за 2024 год признается удовлетворительной (в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,70).

***12. Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской областиот 13.12.2016 №238 (с последующими изменениями).***

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел ГО и ЧС Администрации Глушковского района Курской области.

Муниципальная программа Глушковского района Курской области включает 1 подпрограмму «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Глушковском районе Курской области».

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Глушковского района Курской областиот чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Глушковского района Курской области запланировано достижение 4 целевых показателей (индикаторов); выполнение 2 основных мероприятий в составе 1 подпрограммы.

В ходе реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области за 2024 год по 3 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные значения в полном объеме, что составляет 75% от общего количества. Основные мероприятие муниципальной программы Глушковского района Курской области выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области отделом ГО ЧС Администрации Глушковского района Курской области показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп), который оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,05.

В соответствии с выше изложенным и Методикой оценки эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области, в 2024 году достигнута **высокая** эффективность и результативность муниципальной программы Глушковского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Глушковском районе Курской области».

***13. Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами Глушковского района Курской области», утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 28.12.2016 года № 273 (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель муниципальной программы Глушковского района Курской области – Админситрация Глушковского района Курской области (управление финансовой политики Администрации Глушковского района Курской оаблсти).

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы :

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=90A2E5CD45BA6D81D86E1DC2FF4B2B887C455DED0BD8971696641B4E83D525A62F6B40BE92EE455B9651DFv2NCN) «Управление муниципальным долгом Глушковского района Курской области»;

подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений Глушковского района Курской области».

Муниципальная программа Глушковского района Курской области имеет следующие цели:

- обеспечение исполнения расходных обязательств Глушковского района Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Глушковского района Курской области; оптимальной налоговой и долговой нагрузки; повышения эффективности использования бюджетных средств;

- содействие муниципальным образованиям Глушковского района Курской области в решении вопросов местного значения.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Глушковского района Курской области запланировано достижение 7 целевых показателей (индикаторов); выполнение 2 основных мероприятий в составе 2 подпрограмм.

В ходе реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области за 2024 год достигнуты в полном объеме 7 запланированных целевых значений показателей (индикаторов).

Один показатель (индикатор) данной муниципальной программы улучшены по сравнению с плановыми значениями.

В соответствии с проведенной управлением финансовой политики Администрации Глушковского района Курской области оценкой эффективности реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп), который оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,9.

В соответствии с выше изложенным и Методикой оценки эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области, в 2024 году достигнута **высокая** эффективность и результативность муниципальной программы Глушковского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами Глушковского района Курской области».

***15.*** ***Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Содействие занятости населения Глушковского района Курской области», утвержденная постановлением Администрации Глушковского района Курской областиот 14.12.2016 №242 (с последующими изменениями).***

Ответственный исполнитель муниципальной программы Глушковского района Курской области – отдел по охране труда Администрации Глушковского района Курской области».

В состав муниципальной программы Глушковского района Курской области включено 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Содействие временной занятости населения»;

подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда».

Основной целью муниципальной программы является:

развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения;

оказание социальной поддержки безработным гражданам.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Глушковского района Курской области запланировано достижение 4 целевых показателей (индикаторов), имеющих плановое значение на 2024 год; выполнение 2 основных мероприятий в составе 2 подпрограмм.

В ходе реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области в 2024 году в полном объеме достигнуты значения 3 запланированных целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 75%.

В соответствии с проведенной Администрацией Глушковского района Курской области оценкой эффективности реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп), который оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1.

В соответствии с выше изложенным, Методикой оценки эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области, в 2024 году достигнута **высокая** эффективность и результативность муниципальной программы Глушковского района Курской области «Содействие занятости населения Глушковского района Курской области».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области**

На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области за 2024 год целесообразно продолжить их реализацию в 2025 году.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ Глушковского района Курской области необходимо:

1. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ Глушковского района Курской области.
2. Продолжить работу по обеспечению согласованности муниципальных программ Глушковского района Курской области со стратегическими документами, в том числе по приведению в соответствие муниципальных программ Глушковского района Курской области с положениями государственных программ Курской обалсти и Российской Федерации.
3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, утверждение планов реализации и муниципальных программ Глушковского района Курской области на текущий финансовый 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять эффективное управление, в том числе проводить на необходимом уровне мониторинг выполнения запланированных мероприятий и контрольных событий.
4. Повысить качество взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и исполнителей муниципальных программ Глушковского района Курской области, в том числе в части соблюдения сроков предоставления информации для подготовки отчетов по формам мониторинга, годового отчета, о ходе реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области.
5. В соответствии со 179 ст. БК РФ обеспечить своевременное приведение муниципальных программ Глушковского района Курской области в соответствие с решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области о бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
6. Обеспечить своевременное размещение информации о муниципальных программах Глушковского района Курской области в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте Администрации Глушковского района Курской области (в разделе «Муниципальные целевые программы»).